## List1
Příloha č. 2 Tabulka řešení kompozičních skupin - náročnost úpravy a naléhavost řešení
Komp. odd. | Název | komp. skupina | problém | OBSAH - principy řešení | náročnost úpravy | naléhavost úpravy | technologická délka realizace | realizace po etapách | Důvod | Podmínky realizovatelnosti | cena | Potenciální finanční zdroje | potřebná projektová dokumentace |  |  |  |  | poznámka
[13 empty] | studie | DUR | DSP | Drea | jiná
A | Společenský prostor u Šlechtovy restaurace | Aa | 1 | regenerace prostoru u restaurace - obnova společenské funkce | střední | ihned | méně než měsíc | ano | první etapou je minimální úprava, kterou lze provést ihned - přesun občerstvení pod zeď svahu, vyčištění povrchů a zřízení povrchové krycí vrstvy, otevření do parteru, vybavení prostoru funkčním mobiliářem | Bezpečnostní oplocení ruiny Šlechtovy restaurace a zbytků staveb při opěrné zdi. | povrch, mobiliář, odstranění plotu
|  | Aa | 2 | regenerace prostoru u restaurace - cílové řešení povrchů a vybavenosti včetně veřejného osvětlení | vysoká | střednědobá | 2 roky | ne | ukončení provizorií | Je možné až po stavbě zázemí případné letní restaurace, optimální je spojení s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace |  |  |  | DUR | DSP | Drea
|  | Aa | 3 | rekonstrukce altánu, obnova konstrukcí | vysoká | ihned | méně než 3 měsíce | ne | demontáž kovové konstrukce, obnova stavebních prvků, zpětné sestavení očištěných a konzervovaných částí | Respektování památkového hlediska | [5 empty] | Drea |  | stanovení principů rekonstrukce
|  | Aa | 4 | obnova letní restaurace, výstavba kvalitního zázemí pro letní občerstvení s hygienickým zázemím (veřejné WC s celoročním provozem) | vysoká | střednědobá |  | ano | příprava kvalitní PD, cílové řešení povrchů, optimální propojení s postupem na Šlechtově restauraci | možnost napojení na již vybudované inženýrské sítě |  |  |  | DUR |  |  |  | existuje koncept návrhu DA studio, Florart
|  | Aa | 5 | návrat dobového parteru pod závlahou | vysoká | střednědobá | méně než 3 měsíce | ne |  | cílová úprava celého parteru by měla proběhnout po stavebních úpravách budovy Šlechtovy restaurace |  |  |  | DSP |  | Drea |  | Stávajícíc stav parteru je uspokojivý podobu de celkové regenerace celého prostoru. kde je limitou stav Šlechtovy restaurace
|  | Aa | 6 | pohledové propojení s plochou krajinářského parku | vysoká | střednědobá | jednorázové opatření | ne | lze realizovat v souběhu s řešením dna bývalého rybníka | [8 empty] | Odstranění nebo snížení živých plotů, charakter provozního pěstebního opatření
|  | Aa | 7 | znovutvarování kaštanů, obnova stromového rastru | vysoká | krátkodobá | méně než měsíc |  | ošetření má charakter pěstebního opatření |  |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO | Nutno stanovit principy obnovy rastru, časový horizont v závislosti na aktuálním stavu jedinců
|  | Aa | 8 | nové řešení vybavenosti s důrazem na kvalitní mobiliář | vysoká | střednědobá |  |  | součástí bodu Aa2
A | Bývalé rosarium | Ab | 1 | začlenění plochy rosaria do nové kompozice krajinářského řešení prostoru | střední | střednědobá |  |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
A | Ostrov | Ac | 1 | otevření průhledů na architektonické dominanty objektu nebo výrazné jedince v navazujících plochách. | střední | krátkodobá | jednorázové opatření |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ac | 2 | postupná obnova dubové skupiny | střední | dlouhodobá | dlouhodobý proces |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
A | Okolí rybníků | Ad | 1 | přeřešení celého prostoru, rozšíření vodních ploch o podmokřené části dle hydrotechnické studie | střední | krátkodobá | 2 roky | ne | velké stavební zatížení parku, omezující provoz i okolních KO | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ad | 2 | zprůchodnění břehu a obnova vyhlídek a můstků dle nové kompozice | střední | krátkodobá | méně než půl roku | ne | možno řešit souběžně s rozšiřováním vodních ploch | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ad | 3 | modelace zbytků břehových porostů, založení nových dle návrhu kompozice | střední | krátkodobá | 2 roky | ne | možno řešit souběžně s rozšiřováním vodních ploch | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
A | Dno bývalého rybníka | Ae | 1 | stanovení nových kompozičních vazeb dle dobových pravidel pro tvorbu krajinářského parku | střední | krátkodobá | 1 rok |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ae | 2 | použití perspektivních jedinců pro cílovou kompozici | střední | krátkodobá | 1 rok | ne |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ae | 3 | modelace porostů na hrázích - umožnění pohledového propojení s okolními skupinami a odděleními objektu, uvolnění kompozičně cenných jedinců ze hmot porostů | střední | krátkodobá | jednorázové opatření | ano |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ae | 4 | respektování dálkových pohledů na architektonické dominanty Královské obory | střední | krátkodobá | dlouhodobý proces |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ae | 5 | řešení vybavenosti, cesty v prostoru budou mlatové pro podpoření klidové funkce - vyloučení pojezdů bruslaři a cyklisty | vysoká | krátkodobá | 2 roky |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
|  | Ae | 6 | obnova technických prvků a komunikací, obnova povrchů cest, nové cesty | vysoká | krátkodobá | do tří let | ano | lze etapizovat v závislosti na provádění rozšiřování rybníků | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
A | Dětské hřiště u rybníka | Af | 1 | možnost zapracování do cílové kompozice, zachování principu přístupu k vodě | střední | krátkodobá | 2 roky |  |  | součást výsledku architektonické soutěže | [6 empty] | všechny stupně PD
A | Okružní komunikace | A0 | 1 | Výměna veřejného osvětlení | střední | krátkodobá | 1 rok | ne | [9 empty] | v řešení
A | Okružní komunikace | A0 | 2 | obnova povrchu okružní komunikace | střední | střednědobá | méně než půl roku | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | po ukončení úprav oddělení A | [6 empty] | Drea
B | Starý park | Ba | 1 | znovuobnovení kompozičních vazeb ve skupinách stromů (průhledy, pohledy na architektonické dominanty, kompoziční vazby na sousední oddělení) | střední | krátkodobá | do 3 let | ano | pěstební možnosti skupin stromů | [6 empty] | Drea v řešení
|  | Ba | 2 | celkové zjednodušení prostorové struktury | střední | krátkodobá | do 3 let | ano | pěstební možnosti skupin stromů | [6 empty] | Drea v řešení
|  | Ba | 3 | obnova vodoteče - zpřístupnění vody, osázení lemů koryta trvalkami | střední | krátkodobá | započato
|  | Ba | 4 | obnova bazénu | vysoká | krátkodobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba architektonického prvku | rekonstrukce přívodu vody a přívod energie pro technologii |  |  |  |  | DSP | Drea | SHP, Památkový záměr | zpracování stavebně historického průzkumu pro bazén a stanovení památkového záměru při dalším řešení jeho případné obnovy, bazén je možno koncipovat jako nový technický prvek se soudobým řešením při zachování umístění a kruhového půdorysu
|  | Ba | 5 | obnova povrchů cestní sítě MZK, asfalt na průjezdní cestě včetně veřejného osvětlení | vysoká | krátkodobá | 1rok | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | provedení první etapy pěstebních opatření, zabezpeční průchodů pro sítě a stavbu bazénu | [5 empty] | Drea
B | Starý park u myslivny | Bb | 1 | znovuobnovení kompozičních vazeb ve skupinách stromů (průhledy, pohledy na architektonické dominanty, kompoziční vazby na sousední oddělení) | střední | krátkodobá | do 3 let | ano | pěstební možnosti skupin stromů | [6 empty] | Drea v řešení
|  | Bb | 2 | regenerace dětského hřiště, nová programová náplň. Možný je i převod funkce na odpočivadlo | střední | krátkodobá | méně než 3 měsíce | ne | jednorázová stavba | bez omezení | [6 empty] | JSD
|  | Bb | 3 | otevření pohledu na cihlový, kanalizační domek | nízká | krátkodobá | jednorázové opatření | ne | pěstební opatření | bez omezení | [5 empty] | Drea v řešení
|  | Bb | 4 | obnova povrchů cestní sítě MZK | vysoká | krátkodobá | 1rok | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | provedení první etapy pěstebních opatření | [6 empty] | Drea
C | Bývalá štěpnice | C | 1 | přeřešení prostoru vstupu do objektu | střední | střednědobá
|  | C | 2 | provedení pěstebních opatření a stabilizace porostního lemu dosadbami | střední | krátkodobá
|  | C | 3 | páteřní komunikace bude ponechána jako zpevněná. Zkušebně bude použit povrch Klorit - spojnice mezi viadukty jako řešení aktuálního špatného technického stavu cesty | střední | krátkodobá | 1 měsíc | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | ponechání rezervních průchodů pro inženýrské sítě | [6 empty] | v řešení
|  | C | 4 | obnova komunikací včetně veřejného osvětlení | střední | dlouhodobá | 1 měsíc | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | po dožití asfaltového povrchu obnova povrchu | [5 empty] | Drea
D | Okolí Rudolfovy štoly | D | 1 | přebudování dětského hřiště na novou programovou náplň odvozenou např. od blízkosti Rudolfovy štoly (podzemní svět)... | vysoká | krátkodobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba | bez omezení | 2000000 | [5 empty] | JSD
|  | D | 2 | vytvoření nové prostorové kompozice s maximálním respektováním a podporou starých, cenných jedinců | střední | střednědobá | dlouhodobý proces | ano | pěstební možnosti skupin stromů | na malé části plochy ochranný režim ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | Projekt PO
|  | D | 3 | obnova původních technických prvků - povrch a patníkový lem Mecserovy cesty včetně rekonstrukce veřejného osvětlení | vysoká | střednědobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku, Ččást trasy je v komp. skupine Gc | realizace úprav až po rekonstukci Šlechtovy restaurace, velké stavební zatížení se odbude ještě na stávajícím povrchu |  |  |  |  | DSP | Drea
|  | D | 4 | obnova komunikací | střední | dlouhodobá | méně než 3 měsíce | ne | jednorázová stavba | po dožití asfaltového povrchu obnova povrchu | [6 empty] | Drea
E | Park u Výstaviště | E | 1 | péče o porostní okraje vytvořených průhledů, stabilizace stávájících dimenzí | střední | dlouhodobá | dlouhodobý proces | ano | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | E | 2 | nové řešení clony od výstaviště - kombinovaná vegetační clona. | střední | krátkodobá | méně než 3 měsíce | ne | [8 empty] | JSD
|  | E | 3 | regenerace a obnova dětského hřiště Sputnik, rozšíření aktivit. Odstranění části herních prvků z plochy promenády a doplnění vybavenosti. | vysoká | krátkodobá | méně než 3 měsíce | ne | tlak na využití je příliš velky, nutno provést za co nejmenšího omezení funkčnosti. | realizace úprav až po rekonstukci bývalé vozovny nebo v souběhu dokončení stavby | [6 empty] | JSD
|  | E | 4 | přemístnění správy parku z budovy bývalé vozovny u dětského hřiště Sputnik a zřízení občerstvení v návaznosti na hřiště - nové řešení prostoru za budovou. | vysoká | krátkodobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba se změnou funkce |  | 13500000 | [6 empty] | v procesu schvalování stavebního povolení
|  | E | 5 | přeřešení nástupu u výstaviště, odstranění nevhodných objektů s občersvením podél výstaviště. Řešení povrchů a provozu | vysoká | střednědobá | studi ev řešenív řešení |  |  | návaznost na širší řešení dopravy před Výstavištěm, majetkové vztahy, jako první etapa lze řešit stabilizovaná přístupová cesta k Planetáriu od majetkové hranice |  |  | studie |  |  |  | JSD
|  | E | 6 | točnu tramvaje nelze vymístit, je nutno řešit provoz - případné posunutí výstupu blíže Planetáriu, možnost zavedení kyvadlové dopravy historickou tamvají k bývalé vozovně. | střední | střednědobá | ? |  | zlepšení | návanost na širší dopravní řešení okolí Výstaviště | [6 empty] | všechny stupně PD ?
|  | E | 7 | realizace úprav kolem Planetária - vytvoření pobytového prostoru s výsadbami růží | vysoká | krátkodobá | v procesu schvalování stavebního povolení | ne | jednorázová stavba celého celku |  | 11000000
|  | E | 8 | bývalá ledovna je technická zajímavost. (Jak se chladilo pivo pro ctihodné měšťany, když nebyly ledničky?) Je nutná její stabilizace, bezpečnostní zajištění a zůstala by jako technická zajímavost | vysoká | střednědobá | 1rok | ne | jednorázová stavba | provedení podrobného stavebního průzkumu | [6 empty] | stavební průzkum, JSD
|  | E | 9 | úprava komunikace od smyčky tramvaje k budově bývalé vozovny, včetně výměny veřejného osvětlení | vysoká | střednědobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba | možno realizovat až po přestavbě vozovny, spojit se zřízením koňky | [6 empty] | všehny stupně PD
|  | E | 10 | obnova komunikací | střední | dlouhodobá | méně než 3 měsíce | ne | jednorázová stavba | po dožití asfaltového povrchu obnova povrchu | [5 empty] | Drea
F | Okolí Královského letohrádku | F | 1 | návrat pravidelné úpravy okolí letohrádku a vytvoření nového nástupního prostoru od ulice Pod kaštany, včetně řešení veřejného a slavnostního osvětlení | vysoká | střednědobá | 1 rok | ne | [8 empty] | JSD
|  | F | 2 | otevření plochy před bývalým čeledníkem, vytvoření důstojného nástupního prostoru | vysoká | střednědobá | 1 rok | ne | [8 empty] | JSD
G | Svahy nad bývalou štěpnicí a starým parkem | Ga | 1 | stabilizace porostů - provedení pěstebních opatření. | střední | střednědobá | 1rok | ano | lze rozdělit dle rozsahu a naléhavosti | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Ga | 2 | rozvolňování porostní struktury pod čeledníkem, obnova působení budovy z interieru parku | střední | střednědobá | 5 let | ano | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES
|  | Ga | 3 | zpřístupnění svahu a střechy kanalizačního domku, umožnění výhledu do prostoru dětského hřiště u myslivny v odd. B | střední | střednědobá | půl roku | ne | jednorázová stavba | spojit s celkovou opravou objektu | [6 empty] | JSD
G | Prostor pod vyhlídkovou terasou | Gb | 1 | zachování vyhlídky z terasy letohrádku | střední | krátkodobá | dlouhodobý proces |  |  | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Gb | 2 | zachování stabilizace svahu | střední | dlouhodobá | dlouhodobý proces |  |  | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Gb | 3 | obnova vyhlídek z nik pro lavice do prostoru krajinářské úpravy | střední | střednědobá |  | ano | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
G | Svahy nad Šlechtovou restaurací | Gc | 1 | zachování funkce stabilizace svahů | nízká | střednědobá | dlouhodobý proces |  | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Gc | 2 | rozpracování porostního detailu ve skupinách stromů | střední | střednědobá | dlouhodobý proces | ano | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Gc | 3 | obnova technických prvků a komunikací, obnova povrchu cesty, patníků v lemu, včetně výměny veřejného osvětlení | vysoká | střednědobá | 1 rok | ne | jednorázová stavba - co nejmenší zatížení parku | realizace úprav až po rekonstukci Šlechtovy restaurace, velké stavební zatížení se odbude ještě na stávajícím povrchu |  |  |  |  | DSP | Drea |  | shodné s D3
|  | Gc | 4 | otevření pohledu do prostoru krajinářské úpravy | nízká | krátkodobá | [5 empty] | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
|  | Gc | 5 | obnova komunikací | střední | dlouhodobá | méně než 3 měsíce | ne | jednorázová stavba | po dožití asfaltového povrchu obnova povrchu | [5 empty] | Drea
H | Náhorní plošina podél ulice Nad Královskou oborou | H | 1 | obnova oplocení a řešení vstupů z ulice Nad Královskou oborou. Nový vstup z jejího nároží. | vysoká | krátkodobá | částečně řešeno rekonstrukcí dětského hřiště | ne | jednorázová stavba | bez omezení | [6 empty] | JSD
|  | H | 2 | řešení otázky výskytu psů a zvýšená intenzita úklidu celé náhorní plošiny | režimní opatření
|  | H | 3 | nové řešení vybavenosti, obnova cestní sítě, včetně výměny veřejného osvětlení | vysoká | střednědobá |  | ne | jednorázová stavba | po dožití asfaltového povrchu obnova povrchu | [6 empty] | JSD
|  | H | 4 | doplnění objektu sociální vybavenosti do rekonstruovaného dětského hřiště | střední | krátkodobá | půl roku | ne | jednorázová stavba | [8 empty] | v řešení
|  | H | 5 | změna funkce hrázděného domku ze stávajícího bydlení na společenskou funkci např. na expozici historie Královské obory a přírody Trojského údolí | vysoká | střednědobá
|  | H | 6 | obnova dálkových výhledů ze svahů pod hranou svahu | střední | střednědobá |  | ano | pěstební možnosti skupin stromů | plochy jsou v režimu ÚSES |  | SFŽP |  |  |  |  | projekt PO
I | Plocha podél podmokelské dráhy | I | 1 | odclonění dráhy od parku, řešení souvisí s úpravami drážního tělesa, které teprve vzniká | nelze stanovit | dlouhodobá |  |  |  | v závislosti na řešení tělesa dráhy
J | Prostor u slepého ramene, Za drahou | J | 1 | začlenění plochy do programu parku, odstranění meziskládek navážek, plocha musí být řešena v souladu s vyjádřením vodohospodářů, maximálně průchodná pro vodu, bez terénních modelací | střední | krátkodobá | 1 rok | v řešení | [8 empty] | JSD
|  | J | 2 | řešení nástupu na most přes slepé rameno Vltavy | vysoká | střednědobá | 2 roky | v řešení |  | koordinace stavebního objektu s opravou mostu na Trojský ostrov |  |  |  | DUR | DSP | Drea
|  | J | 3 | komunikace v území | střední | krátkodobá | 1 rok | v řešení | [8 empty] | JSD | provozní řešení umožňující pohyb bruslařů a cyklistů územím, rozšíření pohybu koní územím - nová trasa kolem slepého ramene, zvážit při úpravách trati nové propojení s kompozičním oddělením C - bývalou štěpnicí
|  | J | 4 | založení nové kompozice s použitím perspektivních zbylých jedinců a skupin | střední | krátkodobá | 1 rok | v řešení
|  | J | 5 | začlenění ploch po zahrádkové osadě do parku - pobytové louky | střední | krátkodobá | 1 rok | v řešení
|  | J | 6 | doplnění vegetační clony na odlehlém břehu slepého ramene (rušivé pohledy) | střední | krátkodobá | 1 rok | v řešení
|  | J | 7 | přemostění ramene | střední | krátkodobá | do dvou let | [9 empty] | DUR, JSD
|  | J | 8 | přemostění ramene přívozem | vysoká | krátkodobá | do dvou let | [9 empty] | DUR, JSD
K | Sportoviště u Výstaviště Zázemí údržby | K | 1 | Změna funkce území na zázemí údržby - jako odstavné plochy pro vybavení údržby - kontejnery, mechanizační prostředky. Součástí prostoru bude menší stavba pro ostrahu objektu, doplněná funkcí veřejných toalet. Prostor bude oplocen neprůhledným oplocením a vegetační clonou. | nízká | krátkodobá | 1 rok, v řešení | ne | jednorázová stavba | připojení na sítě | 10000000 |  |  | DUR | DSP | Drea