Časová osa od roku 2002:

2002

1.10.2002 - Souhlas RHMP s prodejem 269 374 ks minoritních akcií na jméno ISIN: 770980000788 společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Vivendi Water Prague, se sídlem 052 Rue d' Anjou, Paříž, 750 08, Francie za celkovou částku 880 044 858,- Kč

8.10.2002 – RHMP přijímá návrh I. koncepční fáze Generelu odvodnění hl. m. Prahy

Období do roku 2010 – plnění limitů a závazků – otázka, zda intenzifikovat stávající čistírnu nebo stavět novou.

15.10.2002 - RHMP schvaluje smlouvy související s prodejem akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s:

- Smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů uzavřená mezi

Hlavním městem Prahou a společností VIVENDI WATER PRAGUE

- Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy uzavřená mezi Hlavním městem Prahou a společností Pražské vodovody a kanalizace a.s.

2003

25.2.2003 - k pověření k jednání o prodloužení lhůty na uzavření Rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací – není důvodovka – proč prodloužení????

25.3.2003 - k návrhu zadání změny Z 0652/00 ÚPn SÚ HMP Ústřední čistírna odpadních vod - Je navrhována změna koncepce budoucího řešení kapacity Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově, k.ú. Bubeneč (dále jen ÚČOV) v návaznosti na harmonizaci legislativy EU a ČR v oblasti čištění odpadních vod.

Návrh změny vychází ze Studie proveditelnosti II. intenzifikace ÚČOV na Císařském ostrově s variantní lokalizací kalového hospodářství na Císařském ostrově, v Podhoří a v Drastech.

1.4.2003 – RHMP schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl. m. Prahy s PVK a.s. – co je jeho obsahem?????

2004

6.4.2004 - k postupu přípravy nové kapacity čištění odpadních vod pro hl. m. Prahu

RHMP souhlasí s návrhem koncepce řešení čištění odpadních  vod v hl.m. Praze, založené na celkové přestavbě stávající ÚČOV na Císařském ostrově (s kalovým hospodářstvím koncipovaném na energetickém využití surového směsného kalu a jeho celkovou mineralizací),

29.4.2004 – ZHMP souhlasí s návrhem koncepce řešení čištění odpadních vod v hl.m. Praze, založené na celkové rekonstrukci stávající ÚČOV na Císařském ostrově.

Žádá Radu HMP o rozpracování projektové dokumentace variantního řešení umístění ÚČOV a zachování územní rezervy pro možnost výstavby ÚČOV mimo lokalitu Císařského ostrova.

Ukládá Radě HMP:

- aby zadala zpracování nejméně 2 oponentních posudků k předložené koncepci řešení ÚČOV z hlediska technologického řešení.

-  zpracovat návrh likvidace kalů mimo areál rekonstruované centrální čistírny odpadních vod (včetně možnosti  kalového hospodářství koncipovaného na energetickém využití surového směsného kalu a jeho celkovou mineralizaci) a předložit jej Zastupitelstvu hl.m. Prahy  	Termín:	  4.  5.2004

29.6.2004 -

RHMP schvaluje podání záměru projektu "Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově" k žádosti o podporu z fondu soudržnosti EU na MŽP ČR prostřednictvím SFŽP ČR

Záměr projektu, delkový rozpočet projektu:  		18 031 939 000 Kč

RHMP zřizuje komisi Rady hlavního města Prahy (Řídící komise projektu "Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově") ke dni 29.6.2004

20.7.2004 – RHMP schvaluje plnou moc pro generálního ředitele Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Ing. Karla Rezka k zastupování hl.m.Prahy ve věci žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím SFŽP ČR na akci "Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově"

23.11.2004 – RHMP schvaluje podání novelizovaného záměru projektu "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" k žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU na MŽP ČR prostřednictvím SFŽP ČR

2005

22.2.2005 - k právní analýze smluvních vztahů a z nich vyplývajících důsledků mezi hl.m.Prahou, PVS a.s. a PVK a.s. (Právní stanovisko advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol. není k dispozici?????)

3.5.2005 – RHMP bere na vědomí situační zprávu o aktuálním stavu přípravné fáze projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Schvaluje finanční plán projektu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Souhlasí

-  se zásadami dalšího postupu v přípravné fázi projektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

- s podáním žádosti na Fond soudržnosti EU o poskytnutí finanční podpory projektu v částce 2,941 mld. Kč

-  s podáním žádosti na Ministerstvo financí ČR o poskytnutí finanční podpory projektu ze státního rozpočtu v částce 2,1 mld. Kč

- s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu formou dotace ze Státního fondu životního prostředí  na vlastní realizaci investičního projektu do výše 5% celkových uznatelných investičních nákladů, maximálně však do 50 mil. Kč

- s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu formou dotace ze Státního fondu životního prostředí na přípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU do výše 50% uznatelných nákladů, maximálně však do 5 mil. Kč

Ukládá radnímu Gregarovi

- předložit Radě hl.m. Prahy žádosti o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí   		Termín:	24.  5.2005

- informovat Radu hl.m. Prahy o dalším postupu v přípravné fázi projektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 		Termín:	30.  5.2005

24.5.2005 – RHMP schvaluje

- žádost o podporu na Fond soudržnosti EU, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

- žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti - na vlastní realizaci stavby, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

- žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na na přípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení

28.6.2005 – RHMP bere na vědomí návrh dodatku ke Smlouvě o podnájmu, nájmu a provozování movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II. uzavřené dne 29.3.1999 mezi Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

19.7.2005 – RHMP 	rozhoduje o delimitaci investorství stavby č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově  tak, že práva a povinnosti vyplývající z investorství této stavby budou převedeny z Pražské vodohospodářské společnosti a.s. na Hlavní město Prahu, zast. OMI MHMP.

Schvaluje

-  zařazení stavby č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově do rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2005 do kapitoly 0221 - 2321

- zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2005 v kapitole 0221 - 2321 stavby č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově o částku 45 000 tis. Kč na vrub OSM MHMP kapitola 0223, položka 8115 - akce č. 6963

-  vznik nového oddělení 06 - přípravy ÚČOV v OMI MHMP

- změnu organizačního řádu v oblasti majetkové, u odboru městského investora se doplňuje o oddělení přípravy ÚČOV v Článku 3, odstavci 2 organizačního řádu

Ukládá řediteli MHMP

-  vzhledem k zajištění přípravy stavby zvážit nutnost zvýšení celkového počtu pracovních míst v OMI MHMP o 5 zaměstnanců pro oddělení přípravy ÚČOV vč. finančního zajištění

Termín:	29.  7.2005

- vypsat výběrové řízení na personální obsazení nového oddělení OMI MHMP

Termín:	15.  8.2005

Ukládá MHMP - OMI MHMP

-  ve spolupráci s generálním ředitelem PVS, a.s. převzít investorství stavby dle bodu II. tohoto usnesení a učinit právní úkony nezbytné k tomuto převzetí

Termín:	30.  9.2005

- zabezpečit vytvoření nového oddělení OMI MHMP 06 - oddělení přípravy ÚČOV

Kontrolní termín:	30.  9.2005 	Termín:	31.12.2005

(není důvodová zpráva?????)

19.7.2005 – RHMP souhlasí se základními zásadami dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ukládá radnímu Gregarovi rozpracovat základní zásady postupu dle bodu I. tohoto usnesení do podoby návrhů smluvní dokumentace a předložit tyto návrhy Radě hl.m. Prahy ke schválení 		Termín:	31.10.2005

1.11.2005 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1002 ze dne 19.7.2005 a k novelizaci smluvních vztahů mezi hl.m

Oznámení záměru prodloužit dobu nájmu

22.11.2005 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1585 ze dne 1.11.2005 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1002

2006

10.1.2006 - k návrhu smluvních dokumentů ohledně novelizace smluvních vztahů mezi HMP, PVS, a.s. a PVK, a.s.

9.5.2006 - k návrhu na rozhodnutí Rady hl.m.Prahy o přidělení veřejné zakázky Celková přestavba a rozšíření

19.12.2006 - k návrhu dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním

2008

23.6.2008 - Informace o stavu přípravy stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (není k dispozici!!!!!!)

2009

13.1.2009 – Informace RHMP ke stavu přípravy stavby č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově , úkol pro  OMI MHMP

zpracovat studii proveditelnosti nového definitivního kalového hospodářství ÚČOV (není k dispozici!!!!)

27.1.2009 -  Smlouva o spolupráci mezi hl. m. Prahou a Městskou částí Praha - Troja

15.9.2009 – RHMP bere na vědomí hlavní termíny přípravy stavby 6963, Celková přestavba a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních na Císařském ostrově, a souhlasí s přípravou zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby dle podmínek „The Yellow Book" – FIDIC (není k dispozici)

2010

30.3.2010 -  RHMP – informace o postupu přípravy stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (není k dispozici)ěnám v

13.7.2010 – RHMP - informace o postupu přípravy stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově a ukládá  OMI MHMP  zahájit zadávací řízení pro stavbu č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření stavby

ÚČOV Praha na Císařském ostrově", s tím, že neudělení dotace z Operačního

programu Životního prostředí je zákonným důvodem pro zrušení tohoto

zadávacího řízení

2011

22.3.2011 – RHMP k návrhu Dohody o společném postupu ve věci úpravy smluvní dokumentace vztahující se k provozování vodohospodářského

15.12.2011 – ZHMP- k návrhu prohlášení hl.m. Prahy ve věci dofinancování stavby č.6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském

21.12.2011 - k návrhu Dodatku č. 26 ke ?Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním

2012

26.1.2012 – ZHMP - k návrhu úpravy schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 - souhrnný finanční vztah