## List1
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 9.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 16.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 23.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 30.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 12.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 26.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.3. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 20.3. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 25.3. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 2.4. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 10.4. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 17.4. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 24.4. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 22.5. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 28.5. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  | 4.6. | 2003
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Izolace dokončeny, provádějí se nosné konstrukce "B". |  |  | MTS D1 |  | Izolace dokončeny, provádějí se nosné konstrukce "B". |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn v obou tunelech. |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž stěn v obou tunelech. |  |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se kolejové betony s termínem dokončení 30.6. |  |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se kolejové betony s termínem dokončení 30.6. |  |  |  | MTS D1
O1 | Hloubené tunely "B" - provádění zateplovací clony mezi "A" a "B" |  |  |  | O1 | Hloubené tunely "B" - provádění izolací na dílu "B" |  |  |  | O1 | Hloubené tunely "B" - provádění izolací na dílu "B" |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  |  | O1 | V části "B" a "C" konstrukce traťových tunelů dokončeny. |  |  |  |  | O1 | V části "B" a "C" konstrukce traťových tunelů dokončeny.
Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Příprava na zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Příprava na zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v obou tunelech. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v obou tunelech. |  |  |  |  | Holešovice | Traťový tunel v části "A" bude zaklopen do 30.6. |  |  |  |  | Holešovice | Traťový tunel v části "A" bude zaklopen do 30.6.
| Průtok ve Vltavě 1000 m3, stav ohrožení ! Práce v řece i jímkách zastaveny |  |  |  |  | Průtok ve Vltavě zvýšený ! Práce v řece i jímkách zastaveny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce | [5 empty] | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce | [5 empty] | Práce v řece i jímkách. Zásyp tunelů v Holešovické jímce
O2 |  |  |  | D6 | O2 |  |  |  | D6 | O2 | Po zjištění stavu dna řeky v místě vysunutých tunelů, bude rozhodnut další postup. |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu hrubým kamenem. |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu hrubým kamenem. |  |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu hrubým kamenem. |  |  |  | D6 | O2 | Stabilizace levého tunelu (východního) dokončena - probíhá zásyp tunelu hrubým kamenem. |  |  |  | D6
Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V obou tunelech provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V obou tunelech provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V obou tunelech provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V obou tunelech provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | Dokončování kolejových betonů. Lepení kolejnic. |  |  |  |  | Vltava | Dokončování kolejových betonů. Lepení kolejnic. |  |  |  |  | Vltava | Dokončování kolejových betonů. Lepení kolejnic.
| Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Dokončen díl "A", zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" pokračují izolace, zahájeny nosné konstrukce "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" pokračují izolace, zahájeny nosné konstrukce "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" dokončují izolace, pokračuje realizace nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" dokončují izolace, pokračuje realizace nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" dokončují izolace, pokračuje realizace nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" dokončují izolace, pokračuje realizace nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" dokončeny izolace, pokračuje realizace nosných konstrukcí v části "B" |  |  |  |  | HTT dokončeny mimo montážních otvorů |  |  |  |  | HTT dokončeny mimo montážních otvorů | [5 empty] | HTT dokončeny mimo montážních otvorů | [5 empty] | HTT dokončeny mimo montážních otvorů
O3 | Zahájeny kolejové betony v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Dokončování kolejových betonů. Lepení kolejnic. |  |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Dokončeny kolejové betony. Lepení kolejnic.Dokončovány konstrukce pro kabely. |  |  |  | D1,D6,D3 | O3 | Dokončeny kolejové betony. Lepení kolejnic.Dokončovány konstrukce pro kabely. |  |  |  | D1,D6,D3
Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Zahájeny práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja |  |  |  | Zakl.stav. | Troja |  |  |  | Zakl.stav. | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku. |  |  |  |  | Troja | Zásyp tunelů v doku.
| 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 238 m |  | D5 |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 388 m |  | D5 |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 416 m |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony zahájeny v levé koleji |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony v levé koleji 92 m - dokončeny |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony v levé koleji 92 m - dokončeny |  | D5 |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 726 m, izolace dna 726 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 726 m, izolace dna 776 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 836 m, izolace dna 886 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 876 m, izolace dna 968 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 896 m, izolace dna 968 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 946 m, izolace dna 968 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 968 m, izolace dna 968 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 968 m, izolace dna 968 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 968 m, izolace dna 968 m |  |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 968 m, izolace dna 968 m DOKONČENO |  |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 968 m, izolace dna 968 m DOKONČENO |  |  | Subterra
O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 86 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 426 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 436 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 476 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 536 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 586 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 646 m, betonáž dna 716 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 706 m, betonáž dna 746 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 786 m, betonáž dna 856 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 806 m, betonáž dna 886 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 856 m, betonáž dna 919 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 916 m, betonáž dna 919 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 936 m, betonáž dna 968 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 968 m, betonáž dna 968 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 968 m, betonáž dna 968 m | DOKONČENO |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 968 m, betonáž dna 968 m | DOKONČENO |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 968 m, betonáž dna 968 m | DOKONČENO |  | Subterra
Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 446 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 446 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 536 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 576 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna -616 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna -676 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 116 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 8 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 35 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 55 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 55 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 207 m, izolace kaloty 150 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | LTT - izolace dna 207 m, izolace kaloty 186 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | LTT - izolace dna 207 m, izolace kaloty 196 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | LTT - izolace dna 207 m, izolace kaloty 196 m |  |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | LTT - izolace dna 218 m, izolace kaloty 196 m |  |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | LTT - izolace dna 218 m, izolace kaloty 196 m |  |  | Subterra
| 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 316 m, betonáž dna 426 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 386 m, betonáž dna 466 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 406 m, betonáž dna 496 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 436 m, betonáž dna 546 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 496 m, betonáž dna 576 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 556 m, betonáž dna 606 m |  | Subterra |  | 04 - 24/05 | Izolace kaloty 207 m |  | Subterra |  | 04 - 24/05 | Izolace kaloty 207 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 114 m, betonáž kaloty 84 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 150 m, betonáž kaloty 102 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 160 m, betonáž kaloty 138 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 196 m, betonáž kaloty 156 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 196 m, betonáž kaloty 180 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | Levý traťový tunel - betonáž dna 196 m, betonáž kaloty 196 m |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | PTT - betonáž dna dna 206 m, betonáž kaloty 206 m |  |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | PTT - betonáž dna dna 206 m, betonáž kaloty 206 m |  |  | Subterra |  | 04 - 24/11 | PTT - betonáž dna dna 206 m, betonáž kaloty 206 m |  |  | Subterra
| 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 76 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 76 m, izolace kaloty 16 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 96 m, izolace kaloty 16 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 116 m, izolace kaloty 16 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 116 m, izolace kaloty 26 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 126 m, izolace kaloty 53 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 126 m, izolace kaloty 63 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 146 m, izolace kaloty 92 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 146 m, izolace kaloty 92 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna i kaloty 148 m, DOKONČENO |  |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna i kaloty 148 m, DOKONČENO |  |  | D5
O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 44 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 44 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 115 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 115 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 115 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 115 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 131 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 148 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 148 m , DOKONČENO |  |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 148 m , DOKONČENO |  |  | D5 | O5 |  | Stanice Kobyliské náměstí - betonáž dna i klenby dokončena |  |  | D5
Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 10 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 15 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 34 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 63 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 63 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 83 m |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 138 m |  |  | D5 | Kobylisy | 05 - 21/06 | Betonáž klenby jednolodní stanice - 148 m DOKONČENO |  |  | D5 | Kobylisy | Výtahová šachta - ražba provedena jako průzkum v r.2001, příprava na zahájení izolace 15.6. |  |  |  | D5
[31 empty] | Západní vestibul - zahájena 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - zahájena 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Větrací šachta - ražba dokončena - 31 m | [5 empty] | Větrací šachta - ražba dokončena - 31 m, izolace dokončena - 31 m | [5 empty] | Větrací šachta - ražba dokončena - 31 m, izolace dokončena - 31 m, příprava na zahájení betonáže 12.6.
[31 empty] | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích, bednění a armování 2.NP |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích, betonáž 2.NP |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích | [5 empty] | Východní vestibul - práce na hrubé stavbě | [5 empty] | Východní vestibul - práce na hrubé stavbě
| 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby 529,5 m, izolace dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby 529,5 m, izolace dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 487 m |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 487 m |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  | D5 |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  | D5 |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  | D5 |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  | D5 |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  | D5 |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  |  |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  |  |  |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí |  |  |  |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - montáž kolejí
O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav | O6 | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, levá kolej 467 m |  | Doprastav | O6 | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, levá kolej 467 m |  | Doprastav | O6 |  |  |  | D5 | O6 |  |  |  | D5 | O6 |  |  |  | D5 | O6 |  |  |  | D5 | O6 |  |  |  | D5 | O6 | 06 - 21/02 | JKT - Izolace dna 139 m, koloty 105 m |  |  | O6 | 06 - 21/05 | Rozplet DT - izolace dna 50,5 m , kaloty 47 m |  |  |  | O6 | 06 - 20/05 | Rozplet DT - izolace dna 50,5 m , kaloty 47 m |  |  |  | O6 | 20 - 21/13 | Kolejové betony - příprava na zahájení betonáže - pravá kolej 15.6., levá kolej 15.7.
Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -313 m |  |  | Ládví | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 465 m , levá kolej 177 m |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví | 06 - 21/03 | JKT - Betonáž dna 139 m, kaloty 60 m |  |  | Ládví | 06 - 20/12 | Rozplet DT -betonáž dna 50,5 m , kaloty 38 m |  |  |  | Ládví | 06 - 20/12 | Rozplet DT -betonáž dna 50,5 m , kaloty 38 m |  |  |  | Ládví | 06 - 20/12 | Rozplet DT -betonáž dna dokončena , boky 38 m, klenba 22,5 m
| Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejnic. |  |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejnic. |  |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejnic. |  |  |  | Skanska
O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace
Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici. |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici. |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici. |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici. |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici |  |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici HSV a PSV |  |  |  |  | Ládví | Vnitřní práce ve stanici HSV a PSV
( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - dokončeny nosné konstrukce a izolace, provádí se zásypy |  |  |  | ( stanice ) |  |  |  |  | ( stanice ) | Práce na převedení tramvajového provozu zpět na dvoukolejný s termínem 28.3.2003 |  |  |  | ( stanice ) | Práce na převedení tramvajového provozu zpět na dvoukolejný s termínem 28.3.2003 |  |  |  | ( stanice ) | Tramvajový provoz převeden zpět na dvoukolejný. |  |  |  | ( stanice ) | Tramvajový provoz převeden zpět na dvoukolejný. |  |  |  | ( stanice ) | Tramvajový provoz převeden zpět na dvoukolejný. |  |  |  | ( stanice ) |  |  |  |  | ( stanice ) | Zásyp stanice, terénní úpravy. |  |  |  |  | ( stanice ) | Zásyp stanice, terénní úpravy. |  |  |  |  | ( stanice ) | Zásyp stanice, terénní úpravy.
[77 empty] | Splněna stavební připravenost pro montáž eskalátorů. | [5 empty] | Splněna stavební připravenost pro montáž eskalátorů.