Analýza pocitu bezpečí – hodnocení nabídek

IBRS, s.r.o.

- Termíny:

Předložení závěrečného dotazníku:

Terénní šetření:				4. 12. – 23. 12. 2009

Závěrečná zpráva:				31. 12. 2009

- Metoda průzkumu:

Občané hl.m. Prahy - osobní dotazování tazatele IBRS  v domácnostech metodou „face to face“ cca 35 minut

Turisté – rozhovor s respondentem cca 10 minut

- Úroveň třídění: 3 stupeň

- Počet respondentů:

Celkem: 					3 600

Občané žijící na území hl.m. Prahy:		3 300 (15 let a výše, rozhovor 35 minut))

Zahraniční turisté:				   300	(náhodný výběr, rozhovor 10 minut)

- Výběr respondentů:		 	Ve všech MČ, výsledky za jednotlivé MČ budou 					reprezentativní, jako za celou Prahu, kvótní 					výběr, v MČ á 150 respondentů.

- Rozsah výzkumu:			hl.m. Praha a MČ Praha 1 - 22

- Celková cena vč. DPH:		1 191 190,- Kč

- Platební podmínky:		faktura ve zdanitelném období  roku 2009

- Výstupy

a) 1x tištěná kopie závěrečné zprávy

b) 1x  CD – závěrečná zpráva  - MS Office

c) 1x CD – software IBRS ANALYSER

d) dvouhodinové školení pracovníků zadavatele pro software IBRS ANALYSER

e) bezplatný data mining a dovyhodnocení Analýzy pocitu bezpečí v celkovém objemu 10  člověkohodin

- Další nabídka:

a) porovnání výsledků Analýzy pocitu bezpečí 2009 s minulou realizací stejného výzkumu

b) porovnání vybraných výsledků  Analýzy pocitu bezpečí s realizací výzkumů pro MP, které realizuje IBRS od roku 2002

c) instalace software IBRS ANALYSER, bezplatné školení k tomuto software a dovyhodnocení po skončení výzkumu v celkovém počtu 10  člověkohodin

TNS AISA

- Termíny – celkem 6 týdnů:

Kvalitativní fórum – 10 pracovních dní

Kvantitativní výzkum – 10 pracovních dní, 45 minutový dotazník, 900 pražanů

Kvantitativní výzkum – 15 pracovních dní –  90 ZTP, dotazník 45 minut

Kvantitativní výzkum -  15 pracovních dní, 240  turistů, dotazník 15 minut

- Metoda průzkumu:

Kvalitativní fórum  - zjistit, jak vážné téma to ve skutečnosti je

Řízený panel domácností AISA MAP – členů je cca 3 000 obyvatel Prahy, s využitím interaktivních map a interaktivní analýzy vybraných lokalit Prahy

Bude využit holistický pohled na celou oblast

1. krok – ½ denní workshop se zástupci Klienta (MHMP)

- Počet respondentů:

900 obyvatel Prahy přes řízený panel domácností AISA MAP

240 turistů (50 % domácí a 50% zahraniční)

90 ZTP

- Výběr respondentů:

Viz výše – domácnosti AISA MAP

- Celková cena vč. DHP: 1 273 tis. Kč sleva 7%, po slevě 1 184 tis. Kč

- Platební podmínky:

50% při objednání projektu

50 % po dodání výsledků

Výstupy: osobní prezentace  TNS, kvantitativní zpracování dat

GfK Praha s.r.o.

- Termíny:

Začátek sběru dat:		 4. ledna 2010

Časový harmonogram: 27 pracovních dnů od potvrzení zakázky

- Metoda průzkumu:

Varianta A – osobní dotazování

Varianta B – kombinace dotazování on-line, telefon, osobní

délka rozhovoru 20 minut

- Úroveň třídění: 2.  stupeň

- Počet respondentů: Celkem 2 400

22 MČ po 100 respondentech

Turisté – 100

ZTP  - 100

- Rozsah výzkumu: hl.m. Praha a MČ 1 - 22

- Celková cena vč. DHP:  	Varianta A 1 061 480,- Kč

Varianta B 853 230,- Kč

- Výstupy:

Závěrečná zprava včetně doporučení a vyhotovení technické zprávy (třídění dat na úrovni 2. stupně). Pokud dostanou údaje z minulých šetření – zohlední  ve výstupech

- Další nabídka:

Viz nabídka v materiálu -  Police monitor ( 2006,2007),  Viktimologický průzkum ( 2006 -MV, IKSP)