Příloha č. 2 k usnesení ZHMP

Program plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání

a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Systém realizace cílů a priorit rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy

v hlavním městě Praze

V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze (dále jen „Dlouhodobý záměr“) dokončeném v březnu r. 2008 byly stanoveny priority rozvoje. Těmito prioritami jsou:

- Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání

- Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů

- Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání

- Další vzdělávání v rámci celoživotního učení

- Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze

Jednotlivé priority jsou v Dlouhodobém záměru rozpracovány do subpriorit, u nichž je vždy stanoven cíl a jsou uvedena opatření zaměřená na jeho dosažení. Konkrétní realizace těchto opatření a tím i dosahování stanovených cílů bude probíhat na základě schválení Dlouhodobého záměru ZHMP a jeho zveřejnění několika způsoby.

- Hlavní město Praha bude iniciovat plnění opatření týkajících se vzdělávání realizovaného ve školách a školských zařízení zřizovaných MČ. K tomu využije pracovních setkání místostarostů, členů rady pro oblast školství a vedoucích odborů školství ÚMČ.

- Hlavní město Praha bude vyhlašovat i nadále Celoměstské programy na podporu vzdělávání, volného času i tělovýchovy a sportu, které umožní nejen školám a školským zařízením, ale i vzdělávacím institucím a dalším organizacím v oblasti vzdělávání, volného času, sportu a tělovýchovy zapojit se aktivně do procesu realizace priorit stanovených v Dlouhodobém záměru.

- OPPA otvírá další možnosti podpory realizace priorit Dlouhodobého záměru v horizontu do r. 2013. Projekty předkládají školy a školská zařízení zřízená hlavním městem Prahou, městské části a jejich organizace i další instituce participující na vzdělávání. Kromě projektů, uvedených v další části tohoto přehledu a připravovaných SMT MHMP samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi pro OPPA, budou postupně připravovány další projekty celoměstského charakteru se zaměřením na priority v oblasti vzdělávání ke schválení v rámci OPPA.

- Samostatným grantovým programem hlavního města Prahy bude podpořena mezinárodní spolupráce SŠ, VOŠ a konzervatoří zřízených hlavním městem Prahou. Jedná se o podporu výměnných zahraničních studijních pobytů, stáží jednotlivých žáků a studentů i účasti v soutěžích, na festivalech, přehlídkách a konferencích v zahraničí.

- Vlastními grantovými programy připravenými samostatně nebo ve spolupráci se SMT MHMP se budou podílet na realizaci priorit i další odbory MHMP, především v oblasti podpory ICT, prevence sociálně patologických jevů, environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty.

Projekty, které jsou předloženy v tomto materiálu, postihují vybrané oblasti rozvoje vzdělávání vč. podpory volného času, tělovýchovy a sportu. V případě potřeby mohou být dále modifikovány, a to především v částech, týkajících se finančního zajištění a harmonogramu plnění. V řadě případů projdou schvalovacím řízením v rámci přidělování finančních prostředků (OPPA, Celoměstské programy podpory vzdělávání, volného času, sportu a tělovýchovy). Některé projekty budou doplněny v příštích letech s ohledem na reálný vývoj v oblasti vzdělávání, harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí a trhu práce.

Realizace uvedených opatření a projektů bude zásadním příspěvkem hlavního města Prahy    k naplnění priorit a cílů Dlouhodobého záměru. Zároveň se otevírá prostor institucím zabývajícím se vzděláváním, volnočasovými aktivitami, sportem a tělovýchovou k rozvoji jejich vlastní činnosti.

Přehled projektů

Předložené projekty jsou přiřazeny k jednotlivým prioritám rozvoje (č. 1 – 5), číslice za lomítkem je pořadovým číslem v rámci priority.

## 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání

1/1

| Název projektu | Koordinátor |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.1 Kurikulární reforma, zavádění RVP a ŠVP |
| Cíl projektu | Modernizace vzdělávání, podpora zavádění ŠVP do praxe a jejich realizace. |
| Cílová skupina | Koordinátoři tvorby ŠVP |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Během let 2008 až 2010 budou pražské SŠ zpracovávat na základě schválených RVP své ŠVP. Klíčovými osobami v každé škole budou koordinátoři tvorby ŠVP. V ŠVP budou podle oborů vzdělání definovány též způsoby spolupráce školy s odbornou sférou, se sociálními partnery i s rodičovskou veřejností. Projekt KOO – úspěch ve spolupráci Finanční podpora poskytnutá akreditované osobě poskytující kurzy dalšího vzdělávání ped. pracovníků umožní školním koordinátorům získat ucelené metodické a praktické kompetence, a to bez finančních nároků na rozpočet školy, resp. prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k postupnému schvalování RVP se projekt skládá ze 2 základních fází: - fáze pro vstupní etapu tvorby ŠVP, 2 x 16 hodin s navazujícím závěrečným workshopem v délce 4 hodiny - fáze pro finální etapu tvorby ŠVP, 2 x 16 hodin s navazujícím závěrečným workshopem v délce 4 hodiny Výstupem bude osvědčení o absolvování kurzu včetně prokázání základních znalostí a dovedností v jednotlivé fázi kurzu. |
| Klíčové aktivity | Akreditovaná osoba poskytující kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečí pro školní koordinátory ŠVP pro jednotlivé obory vzdělání ucelené kurzy v rozsahu 16 hodin ve dvoudenních blocích s navazujícím půldenním workshopem (4 hodiny), a to v souladu s postupem schvalování RVP pro obory vzdělání. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Školní koordinátoři vybaveni příslušnými kompetencemi, ŠVP pro jednotlivé obory vzdělání. |
| Harmonogram | V roce 2008 bude realizována finální etapa pro obory, které již ŠVP zpracovávají. V letech 2008 – 2009 vstupní etapa a finální etapa pro další obory vzdělání. Realizace aktivity „finální etapa“ v roce 2008 Vyhlášení projektu červen 2008 Uzávěrka přihlášek září 2008 Realizace říjen až prosinec 2008 Realizace aktivity „vstupní etapa“ v roce 2008 - 2009 Vyhlášení projektu listopad 2008 Uzávěrka přihlášek únor 2009 Realizace březen až červen 2009 Realizace aktivity „finální etapa“ 2009 Vyhlášení projektu červen 2009 Uzávěrka přihlášek září 2009 Realizace říjen až prosinec 2009 Realizace aktivit v dalších letech analogicky k roku 2009. |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: rozpočet hlavního města Prahy – SMT MHMP rok 2008: kurz „finální etapa“, 50 účastníků částka za osobu na jednu vyučovací hodinu: 100 Kč celkový počet hodin v 1 kurzu: 1800 hodin celkem rok 2008: 180 tis. Kč rok 2009: kurz „vstupní etapa“, 100 účastníků částka za osobu na jednu vyučovací hodinu: 100 Kč celkový počet hodin v 1 kurzu: 3600 hodin celková částka na 1 kurz při 100 účastnících: 360 tis. Kč kurz „finální etapa“, 100 účastníků částka za osobu na jednu vyučovací hodinu: 100 Kč celkový počet hodin v 1 kurzu: 3600 hodin celková částka na 1 kurz při 100 účastnících: 360 tis. Kč celkem rok 2009: 720 tis. Kč Financování v dalších letech: na základě vyhodnocení projektu bude rozpočet pro další období upraven v závislosti na potřebnosti vzdělávání koordinátorů ŠVP. |
| Realizátor | Akreditovaná osoba poskytující kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Lenka Němcová Lenka Kálalová Mgr. Dagmar Blažková |
| Kontrolní mechanizmy | - závěrečná zpráva příjemce podpory - anketa pro účastníky kurzu - analýza počtu získaných osvědčení – SMT MHMP - přínos školních koordinátorů pro tvorbu ŠVP - analýza potřeby kurzů v dalších letech |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Duplicita nabízených kurzů subjekty nepodpořenými – jejich programy znamenají finanční zatížení rozpočtů škol – včasná informace školám. Financování projektu – zajištění v návrhu rozpočtu hlavního města Prahy - SMT MHMP na následující rok. |

1/2

| Název projektu | MÉDIA G - reforma mediálně |
| --- | --- |
| Vazba na prioritu a subprioritu Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.1 Kurikulární reforma, zavádění RVP a ŠVP |
| Cíl projektu | Podpora zavádění ŠVP do praxe a jejich realizace – zajištění mediální podpory kurikulární reformy v gymnaziálním vzdělávání. |
| Cílová skupina | gymnázia zřizovaná hlavním městem Prahou |
| Popis projektu, analýza současného stavu | Nižší stupeň gymnázia - osmileté obory vzdělání začaly na základě RVP vyučovat podle ŠVP od 1.9.2007, pro šestileté platí od 1.9.2009. RVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřletá gymnázia byly schváleny v červenci 2007 a školy k němu musí připravit svůj ŠVP k 1.9.2009. Školy se při jeho přípravě zaměřují zejména na definování charakteristiky vzdělávacích oblastí, profil absolventa a zpracování průřezových témat. Prostřednictvím těchto nástrojů se snaží o jasnou profilaci školy. Důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí, které jsou předpokladem pro uplatnění absolventů v rychle se měnící a modernizující se společnosti. Vymezení hlavních trendů tvorby a aplikace ŠVP jako příspěvku k zefektivnění výuky není v médiích dostatečně prezentováno. Projekt Média G – reforma mediálně zapojí do prezentace modernizace vzdělávání v gymnáziích žáky, média hlavního města Prahy a média ostatní. Zapojení žáků do prezentace kurikulární reformy je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí přechodu k moderním vzdělávacím postupům. Prezentace v médiích představí kurikulární reformu pražského středního školství široké veřejnosti, může inspirovat rodičovskou veřejnost k hlubšímu zájmu o tento proces. |
| Klíčové aktivity, nástroje | Projekt podpory gymnaziálního vzdělávání bude realizován formou prezentace vzdělávání aktivitami: 1. Vyhlášení doprovodné soutěže s finančním oceněním v rámci výstavy Schola Pragensis o nejlepší prezentaci školy pětičlennými žákovskými týmy – téma „Výjimečná škola“ v kategoriích nižší stupeň gymnázia, vyšší stupeň gymnázia včetně čtyřletých oborů formou: - powerpointové prezentace školy a oboru vzdělání - prezentace školního časopisu 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy: - tematická příloha Pražských listů - kurikulární reforma v pražských SŠ - Školský portál HMP - kurikulární reforma v pražských SŠ – informace a diskusní fórum 3. Prezentace v ostatních médiích vzhledem ke značné finanční náročnosti placené inzerce navrhujeme získat zájem těchto médií (reportáž ze Scholy Pragensis) prostřednictvím OPR MHMP – oslovení ČT a regionálních TV (pořady formátu „Z metropole“) |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy (přidaná hodnota) | Projektem přispěje hlavní město Praha k prezentaci kurikulární reformy gymnaziálního vzdělávání na veřejnosti a pozitivní medializaci moderního systému výuky na školách. Veřejnosti představí systém kurikulární reformy a školám umožní výměnu zkušeností. Projektem se do realizace kurikulární reformy zapojí žáci gymnázií. Projekt může inspirovat rodičovskou veřejnost k zájmu o kurikulární reformu. Aktivitou diskusní fórum bude umožněna výměna zkušeností v regionu hlavního města Prahy. |
| Harmonogram | 1. Soutěž - září 2009 - vyhlášení soutěže - říjen 2009 - uzávěrka přihlášek, výběr soutěžních družstev na základě předložených projektů - listopad 2009 - realizace prezentací na Schole Pragensis Projekt bude realizován během školních roků 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy tematická příloha Pražských listů: říjen 2008 - víceletá gymnázia (jak realizujeme) listopad 2008 - čtyřleté obory (jak se připravujeme) a analogicky v dalších obdobích Školský portál HMP - kurikulární reforma v gymnaziálním vzdělávání: od září 2008 - diskusní fórum a informace o realizaci (přípravě) ŠVP 3. Prezentace v ostatních médiích listopad 2009 – reportáže ze Scholy Pragensis |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: rozpočet hlavního města Prahy - SMT MHMP – školské akce 1. Soutěž Soutěž pětičlenných žákovských družstev ve dvou kategoriích: nižší stupeň gymnázia, vyšší stupeň gymnázia včetně čtyřletých oborů odměna pro 4 nejlepší družstva: 1.cena po 1000 Kč 2. cena po 700 Kč 3. cena po 400 Kč celková částka 21 tis. Kč v rámci výstavy Schola Pragensis – SMT MHMP: materiál potřebný k realizaci soutěže na výstavě: 5 tis. Kč v roce 2009 propagační předměty hlavního města Prahy – nepředpokládají se finanční náklady celková částka na soutěž v roce 2009: 26 tis. Kč. 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy - nepředpokládá žádné další finanční náklady. 3. Prezentace v ostatních médiích – forma reportáže z akce nevyžaduje žádné finanční nároky. |
| Spolupracující organizace a partneři | Gymnázia zřizovaná hlavním městem Prahou, Asociace gymnázií (vyhodnocení soutěže) OPR MHMP (spolupráce s médii) INF MHMP |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Lenka Kálalová Mgr. Zita Jarolímová PhDr. Eva Houdová |
| Kontrolní mechanismy | - zhodnocení počtu účastníků v soutěži - zhodnocení úrovně prezentovaných prací - zhodnocení návštěvnosti portálu - zhodnocení počtu příspěvků diskusního fóra |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Správa Školského portálu HMP – spolupráce SMT MHMP a INF MHMP. Kontakt s médii – spolupráce SMT MHMP s OPR MHMP. Zneužití diskusního fóra – technické opatření nebo formát otázka – odpověď. |

1/3

| Název projektu | MÉDIA SOŠ – reforma mediálně |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.1 Kurikulární reforma, zavádění RVP a ŠVP |
| Cíl projektu | Podpora zavádění ŠVP do praxe a jejich realizace – zajištění mediální podpory kurikulární reformy v odborném vzdělávání |
| Cílová skupina | SOŠ zřizované hlavním městem Prahou |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | V letech 2009 a 2010 budou - SŠ poskytující odborné vzdělání zpracovávat na základě schválených RVP, které vycházejí z kvalifikací schválených sektorovými radami, své ŠVP, jejichž prostřednictvím budou SOŠ profilovány. Důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí, předpokladů pro uplatnění absolventů na trhu práce. V ŠVP podle oborů vzdělání budou definovány i typy spolupráce SOŠ s výrobní sférou, se sociálními partnery a rodičovskou veřejností. Vymezení hlavních trendů tvorby a aplikace ŠVP k zefektivnění výuky, tím i zájmu rodičů a žáků o odborné vzdělávání není v médiích dostatečně prezentováno. Postrádáme atraktivní mediální prezentaci kurikulární reformy a odborného vzdělávání vůbec. Projekt MÉDIA SOŠ – reforma mediálně předpokládá intenzivní mediální podporu kurikulární reformy v době, kdy se SOŠ budou připravovat na tvorbu vlastních ŠVP. Prezentace jejich oborů vzdělání včetně prezentace profesního uplatnění absolventů, s důrazem na ohrožené obory vzdělání, podpoří zájem o tyto obory. Aktivní praktické zapojení žáků SOŠ bude umožněno formou účasti v soutěži v rámci doprovodného programu výstavy Schola Pragensis. |
| Klíčové aktivity | Projekt mediální podpory odborného vzdělávání bude realizován formou prezentace vzdělávání aktivitami: 1. Vyhlášení doprovodné soutěže v rámci výstavy Schola Pragensis o nejlepší prezentaci vlastní školy pětičlennými žákovskými týmy na téma „Moje výjimečná škola“ v kategoriích pro obory vzdělání skupiny M a L a skupiny H formou: - powerpointové prezentace školy a oboru vzdělání - prezentace školního časopisu 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy: - tematická příloha Pražských listů s tématem „Kurikulární reforma v pražských středních odborných školách“ s příklady dobré praxe směrované na trh práce - Školský portál HMP – informace, prezentace a diskusní fórum s tématem „Kurikulární reforma v pražských středních odborných školách“ 3. Prezentace v ostatních médiích Vzhledem ke značné finanční náročnosti placené inzerce navrhujeme získat zájem těchto médií o reportáž z výstavy Schola Pragensis prostřednictvím OPR MHMP – oslovení ČT a regionálních TV pro pořady formátu „Z metropole“. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Pozitivní medializace SOŠ podpoří prestiž jejich oborů vzdělání. Aktivní zapojení žáků SOŠ do prezentace zvoleného oboru vzdělání. Možné zvýšení zájmu o obory vzdělání skupin H a L. |
| Harmonogram | 1. Soutěž - září 2009 - vyhlášení soutěže - říjen 2009 - uzávěrka přihlášek, výběr soutěžních družstev na základě předložených projektů - listopad 2009 - realizace prezentací na Schole Pragensis Projekt bude realizován během školních roků 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy tematická příloha Pražských listů: leden 2009 - prezentace oborů vzdělání SOŠ včetně uplatnění na trhu práce (cíleně před podáváním přihlášek k přijímacímu řízení) listopad 2009 - zhodnocení soutěže na Schole Pragensis, představení vítězných družstev Školský portál HMP - kurikulární reforma středního odborného vzdělávání: od září 2008 - diskusní fórum na portálu MHMP listopad 2008 až červen 2009 - prezentace ohrožených oborů vzdělání SOŠ včetně seznámení s uplatněním na trhu práce 3. Prezentace v ostatních médiích listopad 2008 – reportáže z výstavy Schola Pragensis, reportáže v TV a dále v následujících letech |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: rozpočet hlavního města Prahy – SMT MHMP na školské akce 1. Soutěž pětičlenných žákovských družstev ve dvou kategoriích:obory vzdělání skupiny M a L, obory vzdělání skupiny H odměna pro 4 nejlepší družstva: 1. cena po 1000 Kč 2. cena po 700 Kč 3. cena po 400 Kč celková částka v roce 2009 21 tis. Kč pro 2 kategorie zabezpečení realizace soutěže: v rámci výstavy Schola Pragensis – SMT MHMP: materiál potřebný k realizaci soutěže na výstavě: 5 tis. Kč v roce 2009 propagační předměty hlavního města Prahy – nepředpokládají se finanční náklady celková částka na soutěž v roce 2009: 26 tis. Kč 2. Prezentace v médiích hlavního města Prahy nepředpokládá žádné další finanční náklady. 3. Prezentace v ostatních médiích – forma reportáže z akce nepředpokládá žádné další finanční náklady. |
| Spolupracující organizace/ Partner | Asociace středních odborných škol (vyhodnocení soutěže) OPR MHMP (spolupráce s médii) INF MHMP |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Dagmar Blažková PaedDr. Miloslav Holakovský Ing. Eva Chlupová |
| Kontrolní mechanizmy | závěrečná zpráva o průběhu soutěží analýza diskusního fóra analýza počtu přihlášených ke studiu ohrožených oborů vzdělání |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Správa Školského portálu HMP– spolupráce SMT MHMP a INF MHMP. Kontakt s médii – spolupráce SMT MHMP s OPR MHMP. Zneužití diskusního fóra – technické opatření nebo převedení na formát otázka – odpověď. |

1/4

| Název projektu | Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při realizaci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.1 Kurikulární reforma, zavádění RVP a ŠVP |
| Cíl projektu | Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro praktickou realizaci ŠVP, podpora týmové práce pedagogických sborů, zejména v souvislosti s řešením konkrétních problémů vycházejících z realizace ŠVP. |
| Cílová skupina | Učitelé ZŠ |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Od 1. 9. 2007 je v ZŠ stanovena povinnost postupovat od 1. a 6. ročníku podle platného RVP ZV vydaného MŠMT v r. 2005. RVP ZV stanovuje pouze základní pravidla a nahrazuje dosud užívané školní osnovy. Školní rok 2006/2007 byl ve většině ZŠ rokem tvorby vlastního ŠVP a přípravy na jeho realizaci. Jednotlivé ŠVP musí mít stejné cíle jako RVP ZV, konkrétní náplň ŠVP je ale na dané škole, což výrazně posiluje pedagogickou autonomii, ale přináší učitelům současně i větší zodpovědnost. ŠVP je živý dokument, který se musí přizpůsobovat realitě. Reforma školství klade nejvyšší nároky především na učitele. K bezproblémové realizaci ŠVP by jim měl pomoci tento projekt. Projekt bude zaměřen na prohloubení vytvořeného ŠVP v okruzích, které budou vybrány na základě potřeb z praxe, případně poznatků ČŠI. Navrhované okruhy: - hodnocení žáků (včetně diagnostiky žáků), - autoevaluace školy, - spolupráce se sociálními a jinými partnery školy (s rodiči, zřizovatelem atd.), - průřezová témata, - vytváření postojů a hodnot žáků, - klíčové kompetence, - práce s nadanými a znevýhodněnými žáky, - týmová spolupráce pedagogického sboru. |
| Klíčové aktivity | - Průzkum zájmu - Školení - Semináře Ve skupině by mělo být max. 20 – 30 účastníků. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - Zvýšení kvality výuky - Konkretizace ŠVP v souladu s praxí |
| Harmonogram | Počátek září 2009, průběžně |
| Ekonomická rozvaha | Lze předpokládat, že by se jednalo o jednorázovou akci v rozsahu 5 – 8 hodin s poplatkem na účastníka cca 600 Kč. Za předpokladu, že by se dalšího vzdělávání zúčastnilo 25 % učitelů ZŠ zřizovaných MČ (cca 1 200 učitelů), by celkové náklady činily přibližně 720 tis. Kč. Polovina částky by byla hrazena z prostředků hlavního města Prahy, zbytek si uhradí školy z prostředků určených na DVPP. |
| Realizátor | NIDV |
| Koordinátor, složení realizačního týmu | za SMT MHMP – PhDr. Zdenka Klesnilová Ing. Božena Suková |
| Kontrolní mechanizmy | Hodnocení – např. formou ankety po ukončení semináře, hodnocení realizátorem (NIDV) v průběhu realizace projektu. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Riziko: nezájem ze strany některých ZŠ. Řešení: anketa zjišťující zájem o vzdělávání včetně výběru témat. |

1/5

| Název projektu | Řízení kvality ve školách |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.2 Sledování a hodnocení kvality vzdělávání |
| Cíl projektu | Aplikace moderních metod řízení ve školách podle mezinárodního standardu ISO 9001:2000 a modelu CAF |
| Cílová skupina | SOŠ a VOŠ - v první etapě přibližně 5 organizací |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Významný proces decentralizace a zvýšení autonomie škol v obsahu vzdělávání s sebou nese potřebu jednotného vykazování výsledků směrem ke zřizovatelům, dále potřebu zvýšení pozornosti věnované individuálním potřebám klientů – žáků a studentů a konečně potřebu systémového řízení a neustálého zlepšování. Tento proces usnadňuje zavádění potřebných systémů řízení, které jsou na jedné straně manažersky orientované, na straně druhé jsou však citlivé ke specifikům vzdělávacího procesu. Jedná se o systémy podle standardu ISO/IWA 2:2006 (tj. pro školy modifikovaná podoba ISO 9000) a sebehodnotící rámec CAF, který na ISO navazuje a je ideálním a prověřeným nástrojem pro autoevaluaci. ISO/IWA 2:2006 a CAF jsou standardy s možností uplatnění na všech úrovních počátečního vzdělávání. Další možností je následný benchmarking, tedy proces identifikace nejlepších postupů. Slouží jako nástroj srovnání pro zřizovatele a jako příležitost pro jiné školy, aby se z těchto příkladů dobré praxe poučily. Cílem je vytvoření platformy příkladů dobré praxe. Výše uvedené metodiky jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a RVP a jsou praxí prověřené - mnohé školy již k zavádění přistoupily. Školní inspektoři byli v této problematice proškoleni, při inspekci jsou uvedené systémy řízení významným plusem. ČŠI na svých internetových stránkách uvádí příklady dobré praxe. |
| Klíčové aktivity | Příprava - poskytnutí detailních informací o průběhu implementace zájemcům o účast v pilotním projektu. Účastníky pilotního projektu získá žadatel na základě předem provedeného průzkumu zájmu uskutečněného ve spolupráci se zřizovatelem. Realizace - zahájení prací na výstavbě systému řízení kvality podle ISO 9001 v pilotní fázi (souběžně u všech účastníků pilotního běhu). Po ukončení 1. fáze výstavby systému řízení kvality (tzn. po vstupních analýzách a návrzích dokumentace systému řízení kvality) lze přistoupit k vytváření model CAF. Projekt je završen úspěšnou (nepovinnou) certifikací. Reporting - možným rizikům lze předcházet pravidelným monitoringem a reportingem. Po jednotlivých fázích se bude scházet realizační tým a informovat o průběhu projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Implementace uvedených systémů řízení v pilotním projektu několika škol. Zhodnocení pilotního projektu podle předem vypracovaných kritérií, semináře pro ostatní školy a zřizovatele s cílem představit výsledky pilotního projektu. Následná fáze zavádění do dalších vzdělávacích organizací (cca 15 škol). |
| Harmonogram | listopad 2008 až říjen 2009 |
| Ekonomická rozvaha | Cena za účastníka 80 tis. Kč bez DPH, celkem 400 tis. Kč bez DPH, množstevní sleva 12 %, tj. 352 tis. Kč bez DPH. Cena za certifikaci: 40 tis. Kč bez DPH, celkem 200 tis. Kč bez DPH. Celková cena s DPH 656,9 tis. Kč. |
| Spolupracující organizace/ Partner | TES Praha, a.s. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | PhDr. Miroslava Bajzíková Ing. Ivan Regal Ing. Lenka Stránská Mgr. Kateřina Kodadová |
| Kontrolní mechanizmy | Certifikační orgán (může plnit funkci dohledu již v průběhu projektu) Průběžná kontrola a informování o stavu projektu Platby vázány na ukončení jednotlivých etap Závěrečná hodnotící zpráva |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Nedůvěra vedení škol k „manažerským systémům řízení“, a tedy nezájem ze strany managementu škol, personální zajištění projektu ze strany škol - důkladné vysvětlení na semináři s přizváním zástupce certifikované školy, možnost zaměstnat pracovníka pro systém, jinak precizně rozložit odpovědnosti mezi více pracovníků ve škole. |

1/6

| Název projektu | JARO II |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.4 Zkvalitnění výuky cizích jazyků |
| Cíl projektu | Rozšíření a zkvalitnění metodických a jazykových kompetencí učitelů |
| Cílová skupina | Učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | V období listopad 2004 až prosinec 2006 byl realizován projekt JARO – Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci JPD 3. V rámci projektu bylo školeno 815 pedagogických pracovníků celkem ve třech jazycích (anglickém, německém a francouzském) a souhrnně v šesti úrovních znalostí. V pražském školství je podíl nekvalifikovaných učitelů na ZŠ 14 %, na SŠ 13 %, předpoklad je, že v jazykovém vzdělávání je podíl vyšší. Byl proveden průzkum zájmu o další běh jazykového vzdělávání pedagogů, s částečným hrazením nákladů na kurz. Průzkum prokázal zájem 400 pedagogů v prvním kole (2008 – 2010), účast v druhém kole bude upřesňována. |
| Klíčové aktivity | Projekt zahrnuje metodické semináře pro učitele jazyků, jazykové kurzy pro učitele jazyků (akreditovaný kurz), jazykové kurzy pro učitele ostatních předmětů, pobytové kurzy, e-learning, metodicko/jazykové workshopy, krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Zkvalitnění výuky jazyků, potvrzení o dosažené úrovni, certifikát o absolvování kurzů, osvědčení o získání odborné kvalifikace. |
| Harmonogram | říjen 2008 až červenec 2012 |
| Ekonomická rozvaha | 19 mil Kč, návrh rozpočtu projektu bude zpracován na základě zkušeností s projektem JARO, s přihlédnutím k novým aktivitám. Zdrojem financí bude ESF – OPPA a spoluúčast frekventantů. |
| Spolupracující organizace / Partner | Instituce, která zajistí realizaci projektu, bude vybrána ve veřejné soutěži. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Ing. Miroslav Hradil |
| Kontrolní mechanizmy | Kontrolní mechanizmy podle manuálu ESF. |
| Popis rizik, Návrh jejich řešení | Rizikem může být menší zájem učitelů o kurzy částečně spolufinancované účastníky. Průzkum zájmu ukazuje, že se zájem stabilizoval, v prvním turnusu se očekává 400 frekventantů. |

1/7

| Název projektu | LINGVA - podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích |
| --- | --- |
| Vazba na prioritu a subprioritu Dlouhodobého záměru | 1. Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání 1.4 Zkvalitnění výuky cizích jazyků |
| Cíl projektu | Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků zlepšením personálních podmínek ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou s výjimkou bilingvních gymnázií. |
| Cílová skupina | SŠ zřizované hlavním městem Prahou s výjimkou bilingvních gymnázií. |
| Popis projektu Analýza současného stavu | Řada SOŠ a velká část středních odborných učilišť se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů vyučujících cizí jazyk. Kvalifikovanost výuky cizích jazyků je na gymnáziích v průměru 98 %, na SOŠ 91,4 % a na středních odborných učilištích 83,5 %. Jednou z účinných forem zkvalitnění výuky cizích jazyků je zajištění výuky kvalifikovanými rodilými mluvčími. Hlavní město Praha zřizuje více než 100 SŠ. Většina gymnázií zajišťuje část výuky jazyků (hlavně angličtiny, francouzštiny a španělštiny) rodilými mluvčími, zpravidla 2 – 4 ve škole. Výrazně menší počet rodilých mluvčích mají OA (po 1 –2 rodilých mluvčích na 5 OA), na SOŠ jsou rodilí mluvčí výjimečně a na omezenou dobu kratší než školní rok. Délka pobytu pedagogů je velmi různorodá – většinou se jedná o jeden až dva roky, ojediněle déle. Často se jedná o bakaláře, kteří si doplňují magisterské vzdělání na pražských VŠ. Platové podmínky - zahraniční pedagogové jsou placeni stejným způsobem jako čeští pedagogové (podle vzdělání a délky praxe), na OA pracují většinou na dohodu. Projekt LINGVA - podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích představuje finanční spoluúčast zřizovatele na zvýšení jejich platu za účelem stabilizace těchto pedagogů na SŠ zřízených hlavním městem Prahou. |
| Klíčové aktivity, nástroje | - předložení žádostí zaměstnavatelů - projednání a schválení orgány hlavního města Prahy - uvolnění finančních prostředků - hodnocení zaměstnavatele |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - zajištění výuky cizího jazyka, konverzace nebo jiného předmětu kvalifikovaným rodilým mluvčím - zlepšení stavu znalostí a úrovně výuky cizích jazyků na SŠ - navázání kontaktů s rodilými mluvčími - zvýšení zájmu zahraničních pedagogů o pobyt a práci v hlavním městě Praze |
| Harmonogram | I. Pilotní fáze: Vyhlášení projektu pro rok 2009: září 2008 Uzávěrka žádostí: říjen až listopad 2008 Realizace projektu: leden až prosinec 2009 II. Fáze Vyhlášení projektu pro rok 2010: srpen 2009 Uzávěrka přihlášek: říjen až listopad 2009 Realizace projektu: leden až prosinec 2010 financování v dalších letech: na základě vyhodnocení projektu |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: Celoměstské granty podpory vzdělávání rok 2009 I. Pilotní fáze Příspěvek na plat pro 1 zahraničního kvalifikovaného pedagoga – nejvýše 5 tis. Kč měsíčně plus zákonné odvody x 12 měs. předpokládaný počet pedagogů: 100 příspěvek na 1 pedagoga na 1 rok nejvýše 60 tis. Kč + zákonné odvody počet pedagogů podpořených v roce 2009: 100 příspěvek pro 100 pedagogů/rok nejvýše 6 000 tis. Kč + 2 220 tis. Kč zákonné odvody, celkem 8 220 tis. Kč (na základě vyhodnocení projektu v roce 2009 bude rozpočet hlavního města Prahy pro další období upraven v závislosti na počtu pedagogů) |
| Spolupracující organizace a partneři |  |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Lenka Kálalová Bc. Daniela Kulhavá |
| Kontrolní mechanismy | - analýza počtu kvalifikovaných rodilých mluvčích v rozhodujícím období – SMT MHMP - závěrečná zpráva zaměstnavatele |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Finanční prostředky poskytnuté na období kalendářního roku – škola musí počítat s tím, že v dalším období jí nemusí být podpora poskytnuta, a vytvořit si rezervu. |

## 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů

2/1 A

| Název projektu | Neklidné dítě /A/ |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Cíl projektu | Vytvoření sítě vzdělávacích pracovišť pro žáky se SPCH formou skupinové integrace v ZŠ běžného typu na území hlavního města Prahy. |
| Cílová skupina | Pedagogové a řídící pracovníci ZŠ Rodiče dětí a žáků se SPCH Děti a žáci se SPCH |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Analýza potřebnosti: - stále se zvyšující počet žáků se SPCH v pražských ZŠ běžného typu, v roce 2006/2007 bylo integrováno celkem 154 žáků, v roce 2007/2008 již 173 žáků - počet přepočtených úvazků asistentů pedagoga k individuálně integrovaným žákům se SPCH byl k lednu 2008 celkem 42,7, z toho: 37,7 úvazků v ZŠ zřizovaných MČ, 5,0 úvazků v soukromých a církevních ZŠ - vysoký počet klientů SVP, ve školním roce 2006/2007 celkem 522 žáků se školními problémy a dalších 67 žáků s prekriminálními a kriminálními problémy. V zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy bylo ve stejném období umístěno celkem 39 klientů s výraznou poruchou chování. - nedostatečná kapacita stávající Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování. Počty žáků ve školách pro žáky se SPCH: r. 2003/2004 128 r. 2004/2005 128 r. 2005/2006 148 r. 2006/2007 148 r. 2007/2008 149 Přehled žáků Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování k 1.4.2008 podle lokalit: Praha 1- 2 žáci Praha 2 - 3 žáci Praha 3 - 6 žáků Praha 4 - 26 žáků Praha 5 – 53 žáků Praha 6 – 13 žáků Praha 7 – 2 žáků Praha 8 – 2 žáků Praha 9 – 11 žáků Praha 10 – 21 žáků mimopražských 10 Celkem 149 žáků Popis projektu: Vytvoření sítě „specializovaných vzdělávacích pracovišť“ v ZŠ běžného typu pro integraci žáků se SPCH. Předpokladem realizace projektu je existence centrálního odborného pracoviště „Centra“ pro výchovu a vzdělávání žáků se SPCH včetně SPC a internátu. Toto „Centrum“ se v současné době buduje v areálu bývalé školy na adrese Praha 10, Jahodová 44/2800. Činnosti zde bude zajišťovat po dokončení rekonstrukce objektu současná Základní škola a Střední škola se specifickými poruchami chování. „Centrum“ bude poskytovat tyto služby: - výchovu a vzdělávání dětem a žákům ve škole pro žáky se SPCH (součásti MŠ, ZŠ, SŠ) - metodickou a vzdělávací podporu pedagogům speciálních i běžných škol - funkci krizové intervence - poradenskou péči dětem, žákům, zákonným zástupcům a celým rodinám. „Specializovaná vzdělávací pracoviště“ by byla vytvořena na nejvýše 5 vybraných školách běžného typu v lokalitách jednotlivých MČ (Praha 1-22). Návrhy na výběr konkrétních škol předloží pracovní skupina. Škola musí být vybrána na základě: dobrovolného souhlasu ředitele k účasti na projektu, materiálně-technických podmínek. Významná bude zejména spolupráce odborných pracovníků „Centra“ s ředitelem. „Specializované vzdělávací pracoviště“ se bude skládat z jedné nebo několika tříd ZŠ, ve které se budou vyučovat žáci se SPCH v počtu, který bude dán platnou legislativou. Ve třídě budou vyučovat běžní pedagogové a speciální pedagog (etoped). Ve škole běžného typu, kde vznikne „specializované vzdělávací pracoviště“, bude např. otevřena 5. a 6. třída ZŠ pro žáky se SPCH. Tito žáci budou postupovat do dalších ročníků, zatímco např. v jiné škole běžného typu bude otevřen 7. a 8. a 9. ročník apod. Žáci nebudou přecházet z jedné školy na druhou. |
| Klíčové aktivity | Sestavení pracovní skupiny Vytipování vhodných škol z jednotlivých MČ Oslovení partnerů na MČ (Praha 1-22) Výběr konkrétních škol Vyškolení týmu speciálních pedagogů pro SPCH Vyškolení asistentů pedagoga Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky a pedagogy vybraných škol Vzdělávací akce pro rodiče žáků s SPCH Příprava materiálně technického zázemí pro třídy žáků se SPCH Zahájení výuky Hodnocení projektu |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Integrace dětí, žáků se SPCH do běžných škol formou skupinové či individuální integrace v souladu s jejich možnostmi a schopnostmi. Vytvoření sítě specializovaných pracovišť pro vzdělávání a výchovu dětí a žáků se SPCH. Systematická práce s rodinami, zákonnými zástupci dětí a žáků, zohlednění podmínek zdravotních, sociálních, ekonomických aj. |
| Harmonogram | Sestavení pracovní skupiny………………………. ………….září 2008 Oslovení partnerů na MČ (Praha 1- 22)…říjen až prosinec 2008 Vytipování vhodných škol z jednotlivých MČ…leden až březen 2009 Výběr konkrétních škol………duben až květen 2009 Vyškolení týmu speciálních pedagogů pro SPCH…………….2008/2009 Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky a pedagogy vybraných škol 2008/2009 Vzdělávací akce pro rodiče žáků s SPCH………………………2008/2009 Příprava materiálně technického zázemí pro třídy žáků se SPCH duben až červen 2009 Zahájení výuky…………………………………………září 2009 Hodnocení projektu……………………………………prosinec 2009 a průběžně podle potřeby |
| Ekonomická rozvaha | 1) Výdaje jednorázové (před zahájením vlastním výuky) - honorář členům pracovní skupiny - osoba /jednání/400 Kč/ 5 x 400 = 2 000 x 4 = 8 000 Kč - proškolení spec. pedagogů pro SPCH – 10 osob (5 tříd po 2 osobách) 10 x 4 000 = 40 000 Kč - proškolení asistentů pedagoga – 3 osoby 3 x 4 000 = 12 000 Kč Celkem: 60 000 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy. 2) Výdaje každoroční (po zahájení výuky) - plat speciálních pedagogů vyškolených pro SPCH – 10 osob, 12. pl. tř. 23 000 x10 = 230 000 /měsíčně/ x 12 = 2 760 000 Kč 1 021 200 Kč na zákonné odvody 3 781 200 Kč - plat asistentů pedagoga – 3 osoby 8. pl. tř. 15 000 x 3 = 45 000 /měsíčně/ x 12 = 540 000 Kč 199 800 Kč na zákonné odvody 739 800 Kč - provozní náklady (energie, služby…) cca 100 000 Kč Celkem: 4 621 000 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy (provozní náklady) a normativních prostředků státního rozpočtu na oblast školství |
| Spolupracující organizace/ Partner | - MŠMT - odbory školství ÚMČ Prahy 1- 22 - vytipované ZŠ - Základní škola a Střední škola pro žáky se specifickými poruchami chování - SPC pro žáky se SPCH, Praha 5, Na Zlíchově 19 - PPP - diagnostické ústavy - střediska výchovné péče - dětská psychiatrická klinika Motol - odborníci z oboru psychiatrie, psychologie, speciální pedagogiky |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Realizační tým: PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Mgr. Jan Matoušek, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci, Městský úřad Černošice Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. PhDr. Helena Hainová, ředitelka Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování Koordinátoři za SMT MHMP: Mgr. Jan Louška , Mgr. Michaela Vencová |
| Kontrolní mechanizmy | Vytvořená pracovní skupina odborníků bude vyhodnocovat výsledky projektu čtyřikrát ročně Počty zaintegrovaných žáků se SPCH do běžných škol |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | 1) špatná spolupráce ředitele školy a speciálního pedagoga řešení: - nutný respekt vedení i ostatních kolegů v rámci sboru - dobrá informovanost ředitele školy o problematice SPCH, jeho vlastní iniciativa k účasti v projektu 2) negativní přijetí žáků s SPCH ostatními žáky školy řešení: - informovanost a vysvětlení problematiky SPCH žákům od třídních pedagogů, etopeda z „Centra“ 3) negativní reakce rodičů ostatních žáků školy řešení: - informovanost v rámci třídních schůzek – etoped z „Centra“, info prostřednictvím internetových stránek školy |

2/1B

| Název projektu | Neklidné dítě /B/ |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Cíl projektu | Vytvoření sítě vzdělávacích pracovišť pro vzdělávání žáků se SPCH v malých celcích. Nová vzdělávací pracoviště po stránce právní budou odloučená pracoviště stávající Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování. |
| Cílová skupina | Pedagogové a řídící pracovníci ZŠ Rodiče dětí a žáků se SPCH Děti a žáci se SPCH |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Analýza potřebnosti: - stále se zvyšující počet žáků se SPCH v pražských ZŠ běžného typu, v roce 2006/2007 bylo integrováno celkem 154 žáků, v roce 2007/2008 již 173 žáků - počet přepočtených úvazků asistentů pedagoga k individuálně integrovaným žákům se SPCH byl k lednu 2008 celkem 42,7, z toho: 37,7 úvazků v ZŠ zřizovaných MČ, 5,0 úvazků v soukromých a církevních ZŠ - vysoký počet klientů středisek výchovné péče, ve školním roce 2006/2007 celkem 522 žáků se školními problémy a dalších 67 žáků s prekriminálními a kriminálními problémy. V zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy bylo ve stejném období umístěno celkem 39 klientů s výraznou poruchou chování. - nedostatečná kapacita stávající Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování Počty žáků ve školách pro žáky se SPCH: r. 2003/2004 128 r. 2004/2005 128 r. 2005/2006 148 r. 2006/2007 148 r. 2007/2008 149 Přehled žáků Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování k 1.4.2008 podle lokalit: Praha 1- 2 žáci Praha 2 - 3 žáci Praha 3 - 6 žáků Praha 4 - 26 žáků Praha 5 – 53 žáků Praha 6 – 13 žáků Praha 7 – 2 žáků Praha 8 – 2 žáků Praha 9 – 11 žáků Praha 10 – 21 žáků mimopražských 10 Celkem 149 žáků Popis projektu: Vytvoření sítě „specializovaných pracovišť“ pro integraci žáků se SPCH. Předpoklad existence centrálního odborného pracoviště pro výchovu a vzdělávání žáků se SPCH včetně SPC a internátu, tzv. „Centra“. Toto „Centrum“ se v současné době buduje v areálu bývalé školy na adrese Praha 10, Jahodová 44/2800. Činnosti zde bude zajišťovat po dokončení rekonstrukce objektu současná Základní škola a Střední škola se specifickými poruchami chování. „Centrum“ bude poskytovat tyto služby: - výchovu a vzdělávání dětem a žákům ve škole pro žáky se SPCH (součásti MŠ, ZŠ, SŠ) - metodickou a vzdělávací podporu pedagogům speciálních i běžných škol - funkci krizové intervence - poradenskou péči dětem, žákům, zákonným zástupcům a celým rodinám. V hlavním městě Praze by byla vytvořena síť 5 „specializovaných pracovišť“ pro max. 50 žáků ve vybraných lokalitách tak, aby pokrývala území několika městských částí (optimálně 5). „Specializovaná pracoviště“ budou navzájem spolupracovat a budou metodicky řízena „Centrem“. V každém specializovaném pracovišti bude pověřený odpovědný pracovník, nesoucí plnou odpovědnost za činnost svého pracoviště. Pracoviště by působila např. v uvolněných prostorách škol, nejlépe samostatné objekty nebo objekty se samostatným vchodem, zázemím apod. „Specializovaná pracoviště“ po stránce právní budou detašovaná (odloučená) pracoviště příspěvkové organizace Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování. Na každém pracovišti bude: - odpovědný pracovník (vedoucí pracoviště) 1,0 úvazek - sociální pracovník 1,0 úvazek - speciální pedagogové 8,0 úvazků - asistenti pedagoga 2,0 úvazky - nepedagogičtí pracovníci 1,0 úvazek Pozitiva Vzdělávání dětí a žáků se SPCH bude probíhat v malých skupinkách, což odpovídá evropským trendům, snížená možnost šikany a dalších negativních jevů Negativa – vyšší finanční náročnost, investiční a stavební náklady, vyšší mzdové náklady, náklady na služby, samostatná pracoviště budou muset být personálně i materiálně vybavená odpovídajícím způsobem |
| Klíčové aktivity | Sestavení pracovní skupiny Oslovení partnerů na MČ Praha 1-22 Výběr vhodných objektů ve spolupráci s MČ Praha 1-22 Vyškolení asistentů pedagoga Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky a pedagogy vybraných škol Vzdělávací akce pro rodiče žáků s SPCH Příprava materiálně technického zázemí pro třídy žáků se SPCH Zahájení výuky Hodnocení projektu |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Vytvoření sítě specializovaných pracovišť pro vzdělávání a výchovu dětí a žáků se SPCH. Systematická práce s rodinami, zákonnými zástupci dětí a žáků, zohlednění podmínek zdravotních, sociálních, ekonomických aj. |
| Harmonogram | Oslovení partnerů na MČ Praha 1- 22……………………….září 2008 Výběr vhodných objektů ve spolupráci s MČ Praha 1- 22…prosinec 2008 Vyškolení týmu speciálních pedagogů pro SPCH……2008/2009 Příprava materiálně technického zázemí pro třídy žáků se SPCH září až prosinec 2009 a leden až červen 2010 Zahájení výuky……………………………………….září 2010 Hodnocení projektu………………………………….prosinec 2010 a průběžně podle potřeby |
| Ekonomická rozvaha | 1) Výdaje jednorázové (před zahájením vlastním výuky) - honorář členům pracovní skupiny - osoba /jednání/400 Kč 5 x 400 = 2 000 x 4 = 8 000 Kč - proškolení asistentů pedagoga – 10 osob 10 x 4 000 = 40 000 Kč Celkem: 48 000 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy. 2) Výdaje každoroční (po zahájení výuky) - plat speciálních pedagogů – 48 úvazků 12. pl.tř. 26 000 x 48 = 1 248 000 Kč /měsíčně/ x 12 = 14 976 000 Kč 5 541 120 Kč na zákonné odvody 20 517 120 Kč - plat asistentů pedagoga – 10 osob 8. pl.tř. 15 000 x 10 = 150 000 Kč /měsíčně/ x 12 = 1 800 000 Kč 666 000 Kč na zákonné odvody 2 466 000 Kč - plat nepedagogických pracovníků – 5 osob 15 000 x 5 = 75 000Kč /měsíčně/ x 12 = 900 000 Kč 333 000 Kč na zákonné odvody 1 233 000 Kč - provozní náklady (energie, služby…) cca 2 000 000 Kč - investice cca 150 000 000 Kč Celkem: 176 206 120 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy (investice a provozní náklady) a normativních prostředků státního rozpočtu na oblast školství |
| Spolupracující organizace/ Partner | - MŠMT - odbory školství ÚMČ Prahy 1 - 22 - Základní škola a Střední škola pro žáky se specifickými poruchami chování - SPC pro žáky se SPCH - PPP - diagnostické ústavy - SVP - dětská psychiatrická klinika Motol - odborníci z oboru psychiatrie, psychologie, speciální pedagogiky |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Realizační tým: PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 6 Mgr. Jan Matoušek, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci, Městský úřad Černošice Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. PhDr. Helena Hainová, ředitelka Základní školy a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování Koordinátoři za SMT MHMP: Mgr. Jan Louška, Mgr. Michaela Vencová |
| Kontrolní mechanizmy | Vytvořená pracovní skupina odborníků bude vyhodnocovat výsledky projektu čtyřikrát ročně. Počty zaintegrovaných žáků se SPCH do běžných škol. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | 1) vyšší finanční náročnost, investiční a stavební náklady, vyšší mzdové náklady, náklady na služby, samostatná pracoviště budou muset být personálně i materiálně vybavená odpovídajícím způsobem řešení: - využívat skutečně vhodné objekty, např., které sloužily ke školským účelům 2) problém v centrálním řízení detašovaných pracovišť (přenos informací atd.) řešení: - výběr kvalitního řídícího pracovníka „Centra“ - kvalitní softwarové programy zajišťující přístup k datům ze všech pracovišť 3) zajištění početné skupiny odborně připravených pedagogických pracovníků pro SPCH řešení: - proškolení stávajících speciálních pedagogů, kteří budou mít o problematiku SPCH zájem - zajištění supervize |

2/2

| Název projektu | JARNÍ SETKÁNÍ |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Cíl projektu | Zkvalitnění péče o děti, žáky a studenty speciálních škol, výměna zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky na danou problematiku. |
| Cílová skupina | Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Děti se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy mají možnost vzdělávat se v běžných školách v rámci individuální či skupinové integrace nebo navštěvovat školy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní město Praha v současné době zřizuje 40 škol pro děti, žáky a studenty se SPCH. Kromě toho je na území hlavního města Prahy zřízeno ještě 10 soukromých a 8 církevních škol se stejným zaměřením. Ve školním roce 2007/2008 bylo ve školách samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy vzděláváno celkem 3 244 dětí a žáků. Z toho v MŠ 322 dětí, v ZŠ 2 438 žáků a ve SŠ 484 žáků. Projekt je zaměřený na vzdělávací činnost, reaguje na zájem pedagogických pracovníků prohlubovat své znalosti a získávat nové informace z oblasti speciálního školství. V rámci projektu bude jednou za 2 roky uspořádán dvoudenní seminář s názvem „Jarní setkání“ určený pedagogickým pracovníkům škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy. Obsahem setkání budou přednášky lektorů působících v odborných institucích včetně příspěvků zahraničních lektorů z oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci setkání se budou realizovat odborné dílny, které seznámí účastníky s novými terapeutickými metodami v oblasti speciálního školství, proběhne i návštěva speciální školy nebo školského zařízení. Doprovodným programem bude prezentace firem s kompenzačními pomůckami a odbornou literaturou. Velký prostor bude věnován diskusi a výměně zkušeností. Součástí projektu bude i příprava a tisk sborníku s názvem „Jarní setkání“, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů. Setkání se uskuteční ve Velkém zasedacím sále v budově Nové radnice. Odborné dílny budou probíhat v přímo ve školách samostatně zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Předpokládáme účast 250 pedagogů. |
| Klíčové aktivity | Sestavení pracovní skupiny. Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. Příprava sborníku a tisk sborníku. Příprava a organizační zajištění setkání. Hodnocení projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Jedním z výstupů projektu bude tištěný sborník, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů. Sborník bude vydán v nákladu 300 ks, barevný tisk. Projekt je přínosný zejména pro rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pracovníky školských zařízení, předpokládá rozvoj vztahů mezi jednotlivými institucemi a zkvalitnění vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. |
| Harmonogram | Sestavení pracovní skupiny. říjen 2008 Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. listopad 2008 Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. prosinec 2008 Příprava sborníku a tisk sborníku. leden až březen 2009 Příprava a organizační zajištění setkání. duben 2009 Hodnocení projektu. duben 2009 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy – SMT MHMP, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. Předpokládané náklady: Osobní náklady DPP včetně zákonných odvodů pro 10 lektorů (á 2 000 Kč) 20 000 Kč DPP včetně odvodů pro 5 organizátorů (á 4 000 Kč) 20 000 Kč Cestovné pro mimopražské lektory 2 000 Kč Služby Zapůjčení sálu 3 000 Kč Ozvučení (2 dny po 5 000 Kč) 10 000 Kč Kopírování (pozvánky, program setkání) 6 000 Kč Grafické práce, předtisková příprava a tisk sborníku 45 000 Kč Materiál (kancelářské potřeby) 5 000 Kč Celkem: 111 000 Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | Pracovníci odborných institucí. Odborníci ze škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Odborníci ze školských poradenských zařízení (PPP a SPC). |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Za SMT MHMP – Mgr. Ivana Pilíková Odborný garant – Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 – ředitelka školy Mgr. Marcela Koucunová Pracovní skupina v následujícím složení: - zástupce za problematiku kombinovaného postižení - zástupce za problematiku mentálního postižení - zástupce za problematiku autismu - zástupce za problematiku zrakového postižení - zástupce za problematiku sluchového postižení - zástupce za problematiku tělesného postižení |
| Kontrolní mechanizmy | Počet účastníků. Anketa hodnotící organizaci setkání, skladbu programu, úroveň přednášek a dílen. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Nezájem ze strany cílové skupiny  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu (možnost úpravy témat, oslovení jiných lektorů). Negativní hodnocení vyplývající z ankety  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu. |

2/3

| Název projektu | JEDNA ŠKOLA |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Cíl projektu | Zkvalitnění péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, výměna zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky na danou problematiku. |
| Cílová skupina | Pedagogičtí pracovníci běžných škol a školských zařízení. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v běžných školách vzdělávány formou individuální či skupinové integrace. Ve školním roce 2007/2008 bylo v běžných školách integrováno 4 701 dětí a žáků. Z toho v MŠ 149 dětí, v ZŠ 3 949 žáků a v SŠ 603 žáků. Projekt je zaměřený na vzdělávací činnost, reaguje na zájem pedagogických pracovníků získávat nové informace z oblasti integrovaného vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu bude jednou za dva roky uspořádáno dvoudenní setkání pedagogických pracovníků běžných škol s názvem „Jedna škola“. Během setkání budou pořádány semináře pracovníků odborných institucí. V rámci setkání se uskuteční workshopy, během nichž speciální pedagogové škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami přiblíží pedagogům běžných škol metody uplatňované ve speciálním školství, které by mohly být využity při integrovaném vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký prostor bude věnován diskusi o úspěšném začleňování těchto dětí, žáků a studentů do výuky a výměně zkušeností. Doprovodný program bude představovat prezentace odborné literatury. Součástí projektu bude i příprava a tisk sborníku s názvem „Jedna škola“, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů. Setkání i workshopy se uskuteční v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Předpokládáme účast 150 pedagogů. |
| Klíčové aktivity | Sestavení pracovní skupiny. Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. Příprava sborníku a tisk sborníku. Příprava a organizační zajištění setkání. Hodnocení projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Jedním z výstupů projektu bude tištěný sborník, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů. Sborník bude vydán v nákladu 200 ks, barevný tisk, formát A4. Projekt je přínosný zejména pro rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků běžných škol, předpokládá rozvoj vztahů mezi jednotlivými institucemi a zkvalitnění vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. |
| Harmonogram | Sestavení pracovní skupiny. září 2009 Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. říjen 2009 Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. listopad 2009 Příprava sborníku a tisk sborníku. prosinec 2009 až únor 2010 Příprava a organizační zajištění setkání. březen 2010 Hodnocení projektu. březen 2010 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy – SMT MHMP, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. Předpokládané náklady: Osobní náklady DPP včetně zákonných odvodů pro 10 lektorů (á 2 000 Kč) 20 000 Kč DPP včetně zákonných odvodů pro 5 organizátorů (á 4 000 Kč) 20 000 Kč Cestovné pro mimopražské lektory 2 000 Kč Služby Zapůjčení sálu 3 000 Kč Ozvučení (2 dny po 5 000 Kč) 10 000 Kč Kopírování (pozvánky, program setkání) 6 000 Kč Grafické práce, předtisková příprava a tisk sborníku 40 000 Kč Materiál (kancelářské potřeby) 5 000 Kč Celkem: 106 000 Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | Pracovníci odborných institucí. Odborníci ze škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Odborníci ze školských poradenských zařízení (PPP a SPC). |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Za SMT MHMP – Mgr. Ivana Pilíková Odborný garant – Základní škola, Londýnská 34, Praha 2 – Mgr. Martin Ševčík Realizační tým: - zástupci SMT MHMP - pedagogové běžných škol - pedagogové škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pracovníci školských poradenských zařízení |
| Kontrolní mechanizmy | Počet účastníků. Anketa hodnotící organizaci setkání, skladbu programu a úroveň přednášek a workshopů. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Nezájem ze strany cílové skupiny  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu (možnost úpravy témat, oslovení jiných lektorů apod.). Negativní hodnocení vyplývající z ankety  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu. |

2/4

| Název projektu | Start bez rodiny |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.1.1 Náhradní výchovná péče na území hlavního města Prahy |
| Cíl projektu | Zabezpečení dostatečného počtu míst v zařízeních zajišťujících náhradní výchovnou péči na území hlavního města Prahy prostřednictvím využití malometrážních startovacích bytů |
| Cílová skupina | Děti od dosažení zletilosti (případně do 26 let věku), které jsou rozhodnutím soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném opatření umístěny v náhradní výchovné péči, event. děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Na území hlavního města Prahy fungují v současné době 3 DD pro děti od 3 let, a to: - zřizované hlavním městem Prahou: - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 kapacita zařízení: 42 lůžka ředitel – Martin Lněnička - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 kapacita zařízení: 60 lůžek ředitel – Bc. Petr Nejezchleba - soukromého zřizovatele: - Radost – dětský domov, o.p.s., Praha 8, Za sadem 208, s místem poskytovaných služeb na adrese Praha 10, Československých tankistů 277 kapacita zařízení: 16 lůžek ředitel – MUDr. Pavel Špatenka Prvotním zájmem diagnostického ústavu při umístění dítěte je blízkost rodiny. Z tohoto důvodu jsou děti umisťovány do DD v místě bydliště, případně co nejblíže trvalému bydlišti - výjimku tvoří případy dětí, u nichž by ze strany rodiny hrozilo ohrožení fyzické či psychické. V případě, že má nejblíže umístěný DD plnou kapacitu, je dítě umístěno v nejbližším možném DD. Pokud jsou v DD již umístěni sourozenci dítěte, je dítě umístěno vždy ve stejném zařízení. Cca 300 dětí s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze je nyní na základě soudních rozhodnutí pražskými diagnostickými ústavy umístěno a každoročně je dalších cca 100 umísťováno v DD mimo Prahu. Variantou pro zvýšení ubytovacích kapacit by bylo rozšíření kapacit stávajících DD formou: - získání startovacích malometrážních bytů pro osoby nad 18 let věku, které se dosud soustavně připravují na budoucí povolání Pro potřeby DD se jeví zejména jako nutné zajistit startovací byty pro zletilé osoby, kterým je rozhodnutím soudu zajišťována v těchto školských zařízeních náhradní výchovná péče, neboť v pražských DD jsou převážně umisťovány děti nad 10 let věku. |
| Klíčové aktivity | - vytipování vhodných bytů ve spolupráci s BYT MHMP - byty menších rozměrů (1+k.k., 1+1), určené jako startovací 10 bytů - rekonstrukce, případně drobná stavební úprava bytových jednotek pro využití jednotlivcem - zapsání bytových jednotek do zřizovací listiny organizace jako majetku svěřeného do správy - předání objektů do užívání DD |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Vytvoření startovacích bytů v běžné občanské zástavbě pro osoby nad 18 let věku (10 dětí), které jsou umístěny v náhradní výchovné péči nebo mají nařízenu ústavní výchovu. Umožnění adaptace dospělých klientů DD na běžný život. Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti u dospělých klientů po ukončení výkonu ústavní či ochranné výchovy. |
| Harmonogram | - vytipování bytových jednotek únor až říjen 2008 - rekonstrukce a opravy leden až srpen 2009 - předání bytů do užívání září 2009 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. - rekonstrukce a vybavení 1 bytu 1+k.k. – 1+1 1 000 tis. Kč celková částka nákladů na všechny byty cca 10 000 tis. Kč - roční náklady na energie a služby v bytě průměrně 60 tis. Kč celková částka nákladů na všechny byty cca 600 tis. Kč (existuje možnost získat finanční prostředky na úhradu alespoň částečného ročního provozu bytů také formou sponzorských darů) |
| Spolupracující organizace/ Partner | Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77, Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222, MŠMT |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | SMT MHMP – Hana Mottlová zástupci oddělení speciálních a soukromých škol SMT MHMP Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222 – PaedDr. Ivan Kašpařík Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 – Martin Lněnička |
| Kontrolní mechanismy | - pravidelné zjišťování informací o počtu dětí s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze, umisťovaných do pražských i mimopražských DD - pravidelné zjišťování úspěšnosti klientů v samostatném bytě prostřednictvím ředitelů DD, pod něž byty spadají |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - nedostatek vhodných bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy  zjištění informací o bytových jednotkách svěřených do správy jednotlivých MČ  možnost směny bytu ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě MČ za byt ve vlastnictví hlavního města Prahy - klient se neadaptuje v samostatném životě  pomoc ze strany vedení DD, případně ve spolupráci se SOC MHMP |

2/5

| Název projektu | Mít kde být |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.1.1 Náhradní výchovná péče na území hlavního města Prahy |
| Cíl projektu | Zabezpečení dostatečného počtu míst v zařízeních zajišťujících náhradní výchovnou péči na území hlavního města Prahy prostřednictvím navýšení počtu rodinných skupin a celkových kapacit stávajících DD |
| Cílová skupina | Děti od 3 let do dosažení zletilosti (případně do 26 let věku), které jsou rozhodnutím soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném opatření umístěny v náhradní výchovné péči, event. děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Na území hlavního města Prahy fungují v současné době 3 DD pro děti od 3 let, a to: - zřizované hlavním městem Prahou: - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 kapacita zařízení: 42 lůžka ředitel – Martin Lněnička - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 kapacita zařízení: 60 lůžek ředitel – Bc. Petr Nejezchleba - soukromého zřizovatele: - Radost – dětský domov, o.p.s., Praha 8, Za sadem 208, s místem poskytovaných služeb na adrese Praha 10, Československých tankistů 277 kapacita zařízení: 16 lůžek ředitel – MUDr. Pavel Špatenka Prvotním zájmem diagnostického ústavu při umístění dítěte je blízkost rodiny. Z tohoto důvodu jsou děti umisťovány do DD v místě bydliště, případně co nejblíže trvalému bydlišti - výjimku tvoří případy dětí, u nichž by ze strany rodiny hrozilo ohrožení fyzické či psychické. V případě, že má nejblíže umístěný DD plnou kapacitu, je dítě umístěno v nejbližším možném DD. Pokud jsou v DD již umístěni sourozenci dítěte, je dítě umístěno vždy ve stejném zařízení. Cca 300 dětí s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze je nyní na základě soudních rozhodnutí pražskými diagnostickými ústavy umístěno a každoročně je dalších cca 100 umísťováno v DD mimo Prahu. Variantou pro zvýšení ubytovacích kapacit by bylo rozšíření kapacit stávajících DD formou: - získání bytů pro další rodinné skupiny, jež by tvořily detašovaná pracoviště dosavadních DD. |
| Klíčové aktivity | - vytipování vhodných bytů ve spolupráci s BYT MHMP - byty větších rozměrů (3 až 5+1) pro rodinné skupiny 4 byty 3+1 4 byty 4+1 3 byty 5+1 - rekonstrukce, případně drobná stavební úprava bytových jednotek pro využití rodinnou skupinou - zapsání bytových jednotek do zřizovací listiny organizace jako majetku svěřeného do správy - předání objektů do užívání DD |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Zvýšení kapacity DD rozšířením kapacity stávajících DD o detašovaná pracoviště – byty pro rodinné skupiny (cca 75 dětí) v běžné občanské zástavbě. |
| Harmonogram | - vytipování bytových jednotek únor až říjen 2008 - rekonstrukce a opravy leden až srpen 2009 - předání bytů do užívání září 2009 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. - rekonstrukce a vybavení 1 bytu 3+1 1 250 tis. Kč - rekonstrukce a vybavení 1 bytu 4+1 1 300 tis. Kč - rekonstrukce a vybavení 1 bytu 5+1 1 350 tis. Kč celková částka nákladů na všechny byty cca 14 250 tis. Kč - roční náklady na energie a služby v bytě průměrně 100 tis. Kč celková částka nákladů na všechny byty cca 1 100 tis. Kč (existuje možnost získat finanční prostředky na úhradu alespoň částečného ročního provozu bytů také formou sponzorských darů) |
| Spolupracující organizace/ Partner | Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77, Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222 MŠMT |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | SMT MHMP – Hana Mottlová zástupci oddělení speciálních a soukromých škol SMT MHMP Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222 – PaedDr. Ivan Kašpařík Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 – Martin Lněnička |
| Kontrolní mechanismy | - pravidelné zjišťování informací o počtu dětí s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze, umisťovaných do pražských i mimopražských DD - snižující se počty pražských dětí nově umisťovaných ve spádových obvodech mimopražských dětských diagnostických ústavů |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - nedostatek vhodných bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy  zjištění informací o bytových jednotkách svěřených do správy jednotlivých MČ  možnost směny bytu ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě MČ za byt ve vlastnictví hlavního města Prahy |

2/6

| Název projektu | Alternativní dětský domov |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.1. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2.1.1 Náhradní výchovná péče na území hlavního města Prahy |
| Cíl projektu | Zabezpečení dostatečného počtu míst v zařízeních zajišťujících náhradní výchovnou péči na území hlavního města Prahy formou podpory soukromých subjektů ve snaze zřídit alternativní DD rodinného typu |
| Cílová skupina | Firmy (fyzické i právnické osoby), organizace a nadace, zabývající se filantropickými aktivitami orientovanými na děti, soukromá zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Na území hlavního města Prahy fungují v současné době 3 DD pro děti od 3 let, a to: : - zřizované hlavním městem Prahou: - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 kapacita zařízení: 42 lůžka ředitel – Martin Lněnička - Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 kapacita zařízení: 60 lůžek ředitel – Bc. Petr Nejezchleba - soukromého zřizovatele: - Radost – dětský domov, o.p.s., Praha 8, Za sadem 208, s místem poskytovaných služeb na adrese Praha 10, Československých tankistů 277 kapacita zařízení: 16 lůžek ředitel – MUDr. Pavel Špatenka Cca 300 dětí s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze je nyní na základě soudních rozhodnutí pražskými diagnostickými ústavy umístěno a každoročně je dalších cca 100 umísťováno v DD mimo Prahu. Jednou z variant pro zvýšení ubytovacích kapacit na území hlavního města Prahy by bylo zřízení 2 – 3 nových, soukromých DD rodinného typu. V souvislosti s uvedenou možností řešení situace je také nutné zviditelnit danou problematiku co nejširší veřejnosti, oslovit zejména nadace, obecně prospěšné společnosti, filantropické organizace, církve, případně firmy, které by byly ochotny takovýto projekt financovat či finančně podporovat. |
| Klíčové aktivity | - informační kampaň organizovaná ve spolupráci s MŠMT, MPSV a médii (ČT) - doplnění grantového programu o podporu projektů soukromých a církevních zřizovatelů při zřízení alternativních DD - celorepubliková konference nestátních zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (výměna zkušeností apod.) - oslovení konkrétních nadací, obecně prospěšných společností, organizací a firem, které se zabývají filantropií (+ pozvání zástupců na konferenci) - společné kulturní, společenské aj. akce DD a sponzorů, nadací, obecně prospěšných společností, občanských sdružení apod. - vydání informačního letáku s kontakty na nestátní DD |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - nalezení sponzorů a donátorů pro financování zřízení nestátních DD - zřízení 2 – 3 nových, soukromých či církevních DD rodinného typu pro děti od tří let na území hlavního města Prahy |
| Harmonogram | - oslovení zástupců již zřízených nestátních DD květen až srpen 2008 - oslovení zástupců MŠMT a MPSV září 2008 - získání záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma pro celorepublikovou konferenci září 2008 - oslovení médií (ČT) s představou o projektu – možnost zajištění programu ČT2 „Večer na téma…“ (ČT studio Ostrava – projektový manažer Xenie Kaduchová) říjen 2008 až březen 2009 - kontaktování celorepublikových organizací DD: - Federace dětských domovů ČR - FICE - Asociace dětských domovů březen až duben 2009 - kontaktování nadací, obecně prospěšných společností, organizací, firem, zabývajících se filantropií, např.: - Fórum dárců - Charita ČR (projektový manažer Mgr. Petra Šustrová) - Diakonie ČCE (samostatná referentka Mgr. Olga Mutlová) - Občanské sdružení Život dětem (Lucie Faktorová) březen až červen 2009 - informační kampaň v médiích červenec až srpen 2009 - setkání primátora hlavního města Prahy se zástupci soukromých DD srpen 2009 - celorepubliková konference září 2009 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. výdaje - celkem: 2 105 tis. Kč - osobní náklady 55 tis. Kč v tom - DPP včetně zákonných odvodů pro 15 lektorů konference (á 2 000,- Kč) celkem 30 tis. Kč - DPP včetně zákonných odvodů pro 5 organizátorů konference (á 4 000,- Kč) celkem 20 tis. Kč - cestovné pro mimopražské lektory celkem 5 tis. Kč - služby 2 050 tis. Kč v tom: - zajištění služeb médií (informační kampaň + komponovaný „Večer na téma…“) - dodavatelsky 1 800 tis. Kč - grafické práce, předtisková příprava a tisk pozvánek – 1 ks á 100,- Kč, celkem 250 ks 25 tis. Kč - grafické práce, předtisková příprava a tisk informačního letáku – 1 ks á 100,- Kč, celkem 1000 ks 100 tis. Kč - služby spojené se zapůjčením sálu pro konferenci (energie, vodné, stočné, úklid sálu) 15 tis. Kč - ozvučení prostor – 2 dny á 6 000,- Kč 12 tis. Kč - občerstvení pro účastníky, hosty a lektory - zajištěno dodavatelsky 75 tis. Kč - kancelářské potřeby (papír, obálky, desky…) 8 tis. Kč - náklady na kopírování 6 tis. Kč - telefonní poplatky (organizační zajištění) 9 tis. Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | záštita primátora hlavního města Prahy – MUDr. Pavla Béma MŠMT – odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MPSV Radost – dětský domov, o.p.s. – soukromý DD v hlavním městě Praze Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222 – PhDr. Ivan Kašpařík ČT, studio Ostrava (projektový manažer Xenie Kaduchová) |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | SMT MHMP – Hana Mottlová zástupci oddělení speciálních a soukromých škol SMT MHMP Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa – PhDr. Ivan Kašpařík Radost Praha, o.p.s. – MUDr. Pavel Špatenka Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 – Martin Lněnička ČT studio Ostrava – Xenie Kaduchová |
| Kontrolní mechanismy | - zjištění zájmu nestátních zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy o zviditelnění problematiky - zájem médií o problematiku dětí v DD - zájem filantropických organizací na řešení situace dětí v DD - snižující se počty pražských dětí nově umisťovaných ve spádových obvodech mimopražských dětských diagnostických ústavů |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - nezájem státních organizací podílet se na řešení situace s nedostatečnou kapacitou stávajících DD  opakované zdůrazňování nutnosti řešení situace za přispění nestátních organizací a médií - nezájem oslovených filantropických organizací na financování zřízení a zajištění provozu nových soukromých DD  kontaktování dalších organizací, zabývajících se filantropickými aktivitami orientovanými na děti bez domova - mediální a informační kampaň proběhne bez zvýšení zájmu o problematiku  dlouhodobě a opakovaně upozorňovat na kritickou situaci |

2/7

| Název projektu | Zadání pro nadání |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.2 Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných |
| Cíl projektu | Zkvalitnění péče o mimořádně nadané děti a žáky, výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky a dalšími odborníky na danou problematiku. |
| Cílová skupina | Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří pracují nebo se připravují na práci s dětmi, žáky a studenty mimořádně nadanými, na území hlavního města Prahy. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Děti mimořádně nadané na území hlavního města Prahy navštěvují většinou běžné školy. Jejich vzdělávání probíhá formou individuální či skupinové integrace. V září 2007 byla otevřena soukromá ZŠ samostatně zřízená pro nadané děti Cesta k úspěchu. Ve školním roce 2007/2008 bylo školskými poradenskými zařízeními diagnostikováno mimořádné nadání u 154 dětí a žáků. Z toho 26 dětí v MŠ, 89 žáků v ZŠ a 49 žáků ve SŠ. Stále aktuálním tématem v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním je vytváření hodnotného školního prostředí. Na kvalitě školního prostředí se podílejí především pedagogové, kteří by měli v práci s mimořádně nadanými dětmi uplatňovat dostatečné odborné znalosti. Projekt je zaměřený na vzdělávací činnost, reaguje na zájem pedagogických pracovníků prohlubovat své znalosti a získávat nové informace z oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů s mimořádným nadáním. V rámci projektu bude uspořádáno dvoudenní setkání pedagogických pracovníků s názvem „Zadání pro nadání“. Obsahem setkání budou přednášky odborných pracovníků. Přednášející budou zastupovat organizace vyvíjející činnost v oblasti mimořádného nadání dětí, žáků a studentů v ČR (např. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, občanské sdružení Mensa ČR, Společnost pro talent a nadání a další). V rámci setkání proběhnou workshopy, na kterých budou participovat odborníci a školy mající se vzděláváním žáků s mimořádným nadáním již zkušenosti. Tyto školy budou mít možnost prezentovat své dosavadní poznatky z praxe. Velký prostor bude věnován diskusi o vhodných formách vzdělávání těchto žáků (inkluzivní a integrované vzdělávání versus samostatné školy) a výměně zkušeností. Součástí celého projektu bude i příprava a tisk sborníku s názvem „Zadání pro nadání“, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů setkání. Setkání i workshopy se uskuteční v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Předpokládá se účast 150 pedagogů. |
| Klíčové aktivity | Sestavení pracovní skupiny. Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. Příprava sborníku a tisk sborníku. Příprava a organizační zajištění setkání. Hodnocení projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Jedním z výstupů projektu bude tištěný sborník, jehož obsahem budou příspěvky z jednotlivých seminářů setkání. Sborník bude vydán v nákladu 200 ks, barevný tisk, formát A4. Předpokládaným efektem projektu je rozvoj odborných kompetencí pedagogů jako základního kroku při vytváření podmínek pro kvalitnější vzdělávání dětí, žáků a studentů s mimořádným nadáním, rozvoj vztahů mezi jednotlivými institucemi. |
| Harmonogram | Sestavení pracovní skupiny. listopad 2008 Tvorba programu, oslovení lektorů a škol. prosinec 2008 Příprava pozvánky, definitivní podoba programu. leden 2009 Příprava sborníku a tisk sborníku. únor až duben 2010 Příprava a organizační zajištění setkání. květen 2010 Hodnocení projektu. květen 2010 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy - SMT MHMP, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. Předpokládané náklady: Osobní náklady DPP včetně zákonných odvodů pro 8 lektorů (á 2 000 Kč) 16 000 Kč DPP včetně zákonných odvodů pro 5 organizátorů (á 4 000 Kč) 20 000 Kč Cestovné pro mimopražské lektory 2 000 Kč Služby Zapůjčení sálu 3 000 Kč Ozvučení (2 dny po 5 000 Kč) 10 000 Kč Kopírování (pozvánky, program setkání) 6 000 Kč Grafické práce, předtisková příprava a tisk sborníku 40 000 Kč Materiál (kancelářské potřeby) 5 000 Kč Celkem: 102 000 Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | IPPP Mensa ČR, o.s. Centrum nadání, o. s. Společnost pro talent a nadání Centrum rozvoje nadaných dětí (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta Sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno) PPP v hlavním městě Praze Odborníci z oboru psychiatrie Školy, které se věnují žákům s mimořádným nadáním: Základní škola nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2 Fakultní základní škola PedF UK Trávníčkova 1744, Praha 5 Základní a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 Soukromá základní škola Cesta k úspěchu, Šantrochova 1800/2, Praha 6 Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s., Pod Žvahovem 463, Praha 5 |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Za SMT MHMP – Mgr. Ivana Pilíková Odborný garant - Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 – PhDr. Václava Masáková Realizační tým: - zástupci SMT MHMP - zaměstnanci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 - pedagogové z oslovených škol |
| Kontrolní mechanizmy | Počet účastníků. Anketa hodnotící organizaci setkání, skladbu programu a úroveň přednášek a workshopů. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Nezájem ze strany cílové skupiny  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu (možnost úpravy témat, oslovení jiných lektorů apod.). Negativní hodnocení vyplývající z ankety  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu. |

2/8

| Název projektu | ## Základní umělecké školy a jejich rozvoj |
| --- | --- |
| Vazba na prioritu a subprioritu Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3. Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Zachování stávající sítě ZUŠ a umožnění efektivních přesunů kapacit do rozvojových částí hlavního města Prahy. |
| Cílová skupina | Nadané děti a mládež v rozvojových částech hlavního města Prahy. |
| Popis projektu, analýza současného stavu | Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, dosažení základů vzdělání v uměleckých oborech je důležitým východiskem pro navazující vzdělávání ve vyšších stupních škol. Převis poptávky po studiu se řeší v rámci škol zřizovaných hlavním městem Prahou přesunem volných kapacit mezi školami již od školního roku 2002/2003. Výrazné zvyšování počtu žáků zaznamenávají ZUŠ v rozvíjejících se okrajových částech hlavního města Prahy; souvisí s rozsáhlou bytovou výstavbou. Ve Stodůlkách (Praha 13) se ve střednědobém horizontu předpokládá výstavba komplexu 10 tis. bytových jednotek. #### Vývoj počtu žáků v ZUŠ v rozvíjejících se lokalitách Prahy 5, Prahy 9. ZUŠ; počet žáků 2000/01; počet žáků 2001/02; počet žáků 2002/03; počet žáků 2003/04; počet žáků 2004/05; počet žáků 2005/06; počet žáků 2006/07; počet žáků 2007/08. ZUŠ, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72; 200; 300; 299; 300; 400; 465; 531; 600. ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30; 392; 383; 400; 400; 383; 397; 628; 710. Praha 9 – Černý Most (MČ Praha 14) Sídliště Černý Most je postupně obydlováno mladými rodinami s dětmi a škola tohoto zaměření je žádaná pro doplnění vzdělávací nabídky. Každoročně je zaznamenán převis poptávky nad kapacitními možnostmi stávající ZUŠ, která zabezpečuje výuku pro tuto lokalitu. ### Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 Cílová kapacita školy - skutečný stav žáků podle zahajovacích výkazů S24-01 (včetně odloučených pracovišť) kapacita k 1.9.2003 400 žáků; kapacita k 1.9.2004 400 žáků; kapacita k 1.9.2005 450 žáků; kapacita k 1.9.2006 650 žáků; kapacita k 1.9.2007 700 žáků. skutečný stav 400 žáků; skutečný stav 385 žáků; skutečný stav 397 žáků; skutečný stav 628 žáků; skutečný stav 700 žáků. pouze HO; pouze HO; pouze HO; nový VO; nový LDO. Od 1. 9. 2006 probíhá výuka 130 žáků ve VO a HO na odloučeném pracovišti v budově v ul. Generála Janouška 1060 (pronájem od MČ Praha 14, nájemní smlouva usnesením RHMP č. 1802 ze dne 22. 11. 2005 mezi Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 30 a MČ Praha 14 na dobu určitou 15 let, 1 Kč/m2 (celková plocha 119 m2), roční nájem činí 119 Kč.). Investice na úpravu prostor v roce 2006 činily 2 100 tis. Kč. MČ Praha 14 má zájem o rozšíření kapacity odloučeného pracoviště. Praha 5 – Stodůlky (MČ Praha 13) Průměrný věk zdejší populace je přibližně 30 let, jedná se převážně o rodiny s malými dětmi, současně stoupají požadavky na umístění dětí v ZUŠ. ### Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72 Narůstá počet zájemců o vzdělávání v ZUŠ, budova školy nestačí k uspokojení poptávky o vzdělávání v tomto typu školy, a na základě toho probíhá výuka na 5 detašovaných pracovištích v okolních ZŠ. MČ Prahy 13 dosud neposkytla žádný další objekt pro potřeby ZUŠ zřizované hlavním městem Prahou. Cílová kapacita školy – skutečný stav žáků podle zahajovacích výkazů S24-01 (včetně odloučených pracovišť) kapacita k 1.9.2003 300 žáků; kapacita k 1.9.2004 400 žáků; kapacita 1.9.2005 550 žáků; kapacita k 1.9.2006 550 žáků; kapacita k 1.9.2007 600 žáků. skutečný stav 300 žáků; skutečný stav 400 žáků; skutečný stav 465 žáků; skutečný stav 531 žáků; skutečný stav 600 žáků. obory: HO TO , VO, LDO; obory: HO, TO, VO, LDO; obory: HO, TO, VO, LDO; obory: HO, TO, VO, LDO; obory: HO, TO, VO, LDO. Praha 5 – Zličín (MČ Praha 17) MČ počítá během 5 let s rozsáhlou výstavbou obytných, počet obyvatel stoupne až na 20 tisíc (do roku 2020). Nejbližší kmenové ZUŠ: Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18 - cílová kapacita: 670 žáků - současná naplněnost: 670 Základní umělecká škola Praha 5, Štefánikova 19 - cílová kapacita: 1020 žáků - současná naplněnost: 827 Projekt ZUŠKA uvažuje o zřízení odloučených pracovišť stávajících kmenových ZUŠ: 1. Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 v lokalitě Černý Most, rozšíření odloučeného pracoviště Generála Janouška během pětiletého, resp. tříletého období. MČ Praha 14 má zájem o rozšíření kapacity odloučeného pracoviště s předpokladem postupného nárůstu počtu žáků na 250. 2. Základní umělecká škola Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 v lokalitě Stodůlky reálně potřebuje navýšit kapacitu o 250 žáků v průběhu pětiletého období. Navýšení kapacity předpokládá získání a úpravu prostor vhodných pro výuku uměleckých předmětů. 3. Odloučené pracoviště kmenové ZUŠ v lokalitě Zličín vzhledem k jejímu rozvoji představuje kapacitu 250 žáků během pětiletého období od jeho zřízení. Navýšení kapacity předpokládá získání a úpravu prostor vhodných pro výuku uměleckých předmětů. |
| Klíčové aktivity, nástroje | Vybudování nových odloučených pracovišť kmenových ZUŠ v rozvíjejících se lokalitách za předpokladu dostatečných finančních zdrojů. Jednání s partnery a účastníky projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Přístup k základnímu uměleckému vzdělávání pro rostoucí počet uchazečů v rozvojových lokalitách hlavního města Prahy. |
| Harmonogram | - ETAPA: Praha 9 – Černý Most - předpokládaný začátek výuky – září 2009 (1. varianta) - předpokládaný začátek výuky – září 2010 (2. varianta) 1) září 2008 až leden 2009 – jednání s MČ a řediteli ZUŠ 2) únor až duben 2009 – uzavření nájemních smluv (smluv o výpůjčce) s MČ 3) květen až červen 2009 – příprava investiční akce – oddělení investiční SMT MHMP 4) červenec až září 2009 – realizace investiční akce 5) září 2009 – zahájení výuky 2. varianta - analogicky - ETAPA: Praha 13 – Stodůlky - předpokládaný začátek výuky – září 2011 1) do ledna 2010 – jednání s MČ a řediteli ZUŠ 2) únor až duben 2010 – uzavření nájemních smluv (smluv o výpůjčce) s MČ 3) květen až červen 2010 – příprava investiční akce – oddělení investiční SMT MHMP 4) červenec až září 2010 – realizace investiční akce 5) září 2011 – zahájení výuky - ETAPA: Praha 5 – Zličín - předpokládaný začátek výuky – září 2012 1) do ledna 2011 – jednání s MČ a řediteli ZUŠ 2) únor až duben 2011 – uzavření nájemních smluv (smluv o výpůjčce) s MČ 3) květen až červen 2011 – příprava investiční akce – oddělení investiční SMT MHMP 4) červenec až září 2011 – realizace investiční akce 5) září 2012 – zahájení výuky MČ Praha 13 a Praha 14 o poskytnutí prostor pro rozšíření výuky v ZUŠ uvažují. |
| Ekonomická rozvaha | zdroj financování: rozpočet hlavního města Prahy pro investiční akce škol a školských zařízení fondy dotčených příspěvkových organizací 1. etapa: 1 – 3 mil. Kč …detašované pracoviště – lokalita Praha 9 – Černý Most 2. etapa: 1 – 3 mil. Kč …detašované pracoviště – lokalita Praha 5 – Stodůlky 3. etapa: 1 – 3 mil. Kč ... detašované pracoviště – lokalita Praha 5 – Zličín |
| Spolupracující organizace a partneři | MČ jako správci nemovitostí hlavního města Prahy, ředitelé ZUŠ |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Bc. Jana Vlásenková Ing. Blanka Dobřichovská Mgr. Lenka Havránková |
| Kontrolní mechanismy | efektivita projektu - vývoj počtu žáků odloučených pracovišť analýza přijímacího řízení na odloučených pracovištích |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - nedostatek vhodných objektů ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě MČ - nepřijatelné nároky na úhradu nájemného řešení: - důkladné zmapování možností nevyužitých objektů především ZŠ - hlavní město Praha předává do správy MČ investici, kterou si „odbydlí“ (řešit smlouvami o výpůjčce nemovitého majetku), MČ má zájem na rozvoji základního uměleckého vzdělávání ve svých lokalitách |

2/9

| Název projektu | Medializace volnočasových aktivit pro děti a mládež na území hl. m. Prahy |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Zvýšení informovanosti veřejnosti o činnostech DDM zřizovaných hlavním městem Prahou působících v oblasti volného času dětí a mládeže prostřednictvím stávajících forem medializace, kterými MHMP disponuje. Spolupráce MHMP s DDM na společných významných akcích. |
| Cílová skupina | Laická i odborná veřejnost. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Současný stav: V současné době DDM zřizované hlavním městem Prahou plně nevyužívají všech možností prezentace, které má MHMP k dispozici. Obsah projektu: Zajištění těchto forem medializace činnosti DDM zřizovaných hlavním městem Prahou: - Internetové stránky skoly.praha-mesto.cz (Školský portál HMP) - s cílem oslovit pražskou veřejnost a nabídnout jí možnost získat na jednom jediném místě souhrnnou informaci o aktivitách a programech pražských DDM, stejně jako zdroj námětů na trávení volného času pro širokou pražskou veřejnost, souhrnné informace o DDM zřizovaných hlavním městem Prahou a jejich nabídce všech forem zájmové činnosti, kalendář významných akcí ve volném čase a přehled táborů. Dále by zde byly obsaženy databáze subjektů včetně jejich nabídek činnosti s názvy „Mít kam jít“, „Mít kam jet“ a „Mít kde sportovat“ s odkazy na internetové stránky obsažených subjektů, kde lze případně nalézt další podrobné informace. - Tištěná média 1) Listy hlavního města Prahy (měsíčník) - celobarevné informačně-inzertní tiskové médium pro obyvatele hlavního města Prahy, které vychází měsíčně v nákladu 600 000 výtisků a je zdarma distribuováno do všech pražských poštovních schránek. Tato forma je vhodná především pro zveřejňování informací o konání významných akcí pro veřejnost, informací o dětských táborech a činnosti DDM zřizovaných hlavním městem Prahou. 2) Deník 24 hodin (úterní vydání) - nový deník, určený pro mladé moderní Pražany s aktivním životním stylem. Vychází od pondělí do pátku. Distribuován je zdarma na všech frekventovaných místech; v blízkosti dopravních uzlů P.I.D., v obchodních centrech, administrativních budovách, na otevřeném prostranství kolportéry. Denní náklad 220 000 výtisků. Velikost inzerátu (76 mm x 110 mm). Formát inzerátu je vhodný především ke zveřejňování informací o pořádaných významných akcích. - Plazmové obrazovky – obrazovky umístěné ve Škodově paláci a na některých odloučených pracovištích MHMP. Jedná se o formu propagace vhodnou zejména ke zveřejnění video záznamů a fotografií s komentářem z pořádaných akcí. |
| Klíčové aktivity | Poskytování souhrnných informací v oblasti volného času na území hlavního města Prahy. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti subjektů působících v oblasti volného času na území hlavního města Prahy s nabídkou aktivního trávení volného času. Zvýšení kvality propagace činnosti DDM zřizovaných hlavním městem Prahou s dopadem na zvýšení počtu účastníků akcí. |
| Harmonogram | Projekt by měl začít fungovat již od června roku 2008. |
| Ekonomická rozvaha | Projekt by v této podobě nevyžadoval žádné navýšení finančních prostředků. |
| Spolupracující organizace/ Partner | Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 7 a ostatní pražské DDM, dotčené odbory MHMP (OPR MHMP). |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Martin Platz, Dipl. ek., Mgr. Jiřina Janotová, Zdeněk Hübner, pověření zaměstnanci DDM zřizovaných hlavním městem Prahou |
| Kontrolní mechanizmy | - Kontrola zveřejňovaných informací prostřednictvím pověřených zástupců SMT MHMP, - počty účastníků prezentovaných akcí, - anketa mezi veřejností. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Rizika: Neúplnost a nahodilost poskytnutých informací. Návrh řešení: Stanovení pravidel pro obsah, formu a termíny předkládání informací určených ke zveřejnění. |

2/10

| Název projektu | Mít kam jít |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Zřízení odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 s otevřeným klubem pro mládež na Zahradním Městě, dosud nepokryté lokalitě se zvýšenou koncentrací cílové skupiny, které povede k zefektivnění nabídky volného času a činnosti pražských DDM včetně otevřených klubů pro neorganizovanou mládež. |
| Cílová skupina | Děti a mládež, především neorganizovaná |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Projekt je zaměřen na rozšíření dosavadní sítě pracovišť DDM na území hlavního města Prahy. Současný stav V současné době je v hlavním městě Praze celkem 36 pracovišť DDM, (z nichž 32 patří DDM zřizovaným hlavním městem Praha a 2 zřizovaným MČ). Přestože bylo snahou situovat pracoviště v hlavním městě Praze tak, aby nabídka byla snadno dostupná dětem a mládeži z celé Prahy, jsou stále lokality se zvýšenou koncentrací cílové skupiny, kde DDM dosud nepůsobí. Aktuálně se jedná zejména o lokalitu Praha 10 - Zahradní Město. Popis projektu Vhodným řešením výše popsaného stavu, vyplývajícím rovněž z dlouhodobého záměru DDM, by bylo zřízení nového pracoviště při Domu dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 s dostupností pro obyvatele Zahradního Města, části Strašnic, Záběhlic a Hostivaře, které zajistí nabídku všech forem zájmové činnosti, včetně otevřeného klubu pro neorganizovanou mládež jako nástroje pro eliminaci negativních vlivů současného velkoměsta na mládež. Personální zajištění: pedagogové, technicko-hospodářští pracovníci a externisté. Pobočka by zajišťovala celotýdenní činnost včetně víkendů, kdy probíhají především akce pro veřejnost, dílny, pobytové akce a přístupný bude i otevřený klub. Pracoviště by poskytovalo nabídku z oblasti umělecké, technické, vědomostní a pohybové ve všech jeho formách. Sportovní činnost by probíhala v nedaleké tělocvičně. V rámci této pobočky by byl zřízen otevřený klub s nabídkou kvalitního trávení volného času pro neorganizované děti a mládež. Pracoviště by bylo provozováno v jednom z pavilónů bývalé ZŠ Jahodová V Praze 10. |
| Klíčové aktivity | Ze strany DDM: Všechny formy zájmové činnosti (pravidelná, příležitostná, spontánní) Ze strany zřizovatele: - jednání s ředitelem Domu dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 o konkrétní představě realizace projektu, o prostorovém zajištění pracoviště - zpracování tisku a následné schválení zřízení pobočky RHMP - kontrolní činnost zřizovatelem – pověřenými zástupci oddělení sportu a volného času SMT MHMP, která zajistí dostatečnou úroveň práce DDM |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Rozšíření sítě pracovišť DDM a tím i nabídky volného času do „nezajištěné“ lokality. Očekává se nárůst účastníků v pravidelné, příležitostné, spontánní i táborové činnosti. Nové pracoviště a otevřený klub se stane kvalitní alternativou aktivního trávení volného času pro neorganizované děti a mládež, které by jinak svůj čas trávily na ulici. |
| Harmonogram | Časové rozmezí přípravy až po zahájení činnosti závisí na realizaci rekonstrukce objektu OMI MHMP. Předpoklad otevření pobočky r. 2010. |
| Ekonomická rozvaha | V rámci zefektivnění práce DDM by provoz nového pracoviště zajišťovali stávající zaměstnanci Domu dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 a náklady na projekt by tím byly sníženy o mzdové prostředky. Náklady na provoz za rok; v Kč. celkem; 410 000. nájemné tělocvičny; 120 000. provozní náklady, energie; 140 000. nákup materiálu pro běžný chod; 150 000. jednorázové vybavení pracoviště; 450 000. Přijmy DDM v Kč; za rok. z činnosti pobočky DDM celkem; 650 000. |
| Spolupracující organizace/ Partner | Dům dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Jiřina Janotová - zástupci oddělení sportu a volného času SMT MHMP a ředitel nebo pověřený zaměstnanec Domu dětí a mládeže – Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 |
| Kontrolní mechanizmy | - monitorování činnosti pracovišť zástupci SMT MHMP - sledování nárůstu účastníků v činnostech (hodnotící zprávy, zahajovací výkazy) - zpětná vazba ze strany účastníků i veřejnosti (kniha „přání a stížností“ v DDM, anketa, diskusní fórum na stránkách DDM aj.) |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Rizika - nedostatek finančních prostředků - špatná spolupráce s partnerem projektu - nezájem ze strany cílové skupiny Řešení - shoda na obsahu projektu s partnerem projektu - dostatečná a kvalitní propagace projektu, popř. dotazování ze strany veřejnosti, anketa |

2/11

| Název projektu | Seminář k vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Poskytnout informace o vyhlášení a průběhu grantového řízení pro oblast volného času, následném vyúčtování a kontrolní činnosti hlavního města Prahy |
| Cílová skupina | Žadatelé o grant v oblasti volného času - zástupci NNO, SVČ, škol a školských zařízení. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Projekt reaguje na opakovaní nedostatků, které se vyskytují jak v žádostech o poskytnutí grantu, tak ve vyúčtování či upřesnění podpořených akcí. Tyto nedostatky poté ohrožují přijetí projektu do grantového řízení či výši financování, případně financování subjektu v následujících letech. V současné době veškeré potřebné informace k podání a realizaci projektu obsahuje vyhlášení grantů (podmínky a příslušné formuláře) a darovací smlouva. V uvedených materiálech je i odkaz na konzultační středisko i jednotlivé zástupce SMT MHMP. Ačkoli jsou zástupci SMT MHMP k dispozici v průběhu dne i mimo úřední hodiny, je tato služba využívána částečně. Metodická podpora zpracovatelům a předkladatelům projektů do grantového řízení bude zajištěna pomocí semináře, který by měl přispět ke zlepšení uvedeného stavu. |
| Klíčové aktivity | Obsah semináře - prezentace priorit hlavního města Prahy v oblasti volného času - seznámení účastníků s vyhlášenými programy - informace o nejčastějších chybách, které se opakují při zpracování žádostí o grant hlavního města Prahy v oblasti volného času - informace o smluvním vztahu (darovací smlouva) a veřejné podpoře - informace o nejčastějších chybách, které se opakují při upřesňování akcí a ve vyúčtování grantu hlavního města Prahy v oblasti volného času - informace o dohlídkách a kontrolní činnosti SMT MHMP a OFK MHMP |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - zvýšení úspěšnosti žadatelů při podání projektů - minimalizace nedostatků souvisejících s upřesňováním akcí a vyúčtováním - zefektivnění využívání finančních prostředků příjemci |
| Harmonogram | organizační příprava semináře červen – až srpen 2008 (podklady, přednášející odborníci, prostory) propagace na internetových stránkách hlavního města Prahy a v tisku srpen až září 2008 pozvánky žadatelům podle adresáře SMT MHMP srpen (poslední týden) 2008 realizace semináře září (polovina) 2008 (termín vychází z vyhlášení grantů a termínu uzávěrky – v současnosti 31. 8. – 31. 10. 2008) |
| Ekonomická rozvaha | administrativa, propagace (MHMP) 0 Kč 2 hod. – výklad přednášejících – 0 Kč/hod. 0 Kč (zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do MHMP, náměstkyně primátora hlavního města Prahy – úvodní slovo) 4 hod. - pronájem Velkého zasedacího sálu 2 500 Kč/hod. + 1 000 Kč/hod. ozvučení +1 000 Kč /hod. promítání v případě udělení záštity člena RHMP pronájem sálu zdarma |
| Spolupracující organizace/ Partner | SMT MHMP, LEG MHMP, ROZ MHMP |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Platz, Dipl. ek., Mgr. Libuše Jiráčková, Bc. L. Čuta |
| Kontrolní mechanizmy | - doložení všech žádaných podkladů - kontrola SMT MHMP - kvalita projektů v souladu s vyhlášením – kontrola SMT MHMP - vedení grantu v účetnictví – finanční průběžné a následné kontroly SMT MHMP a OFK MHMP - realizace akcí, prostory pro činnost - průběžné dohlídky, místní šetření SMT MHMP |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Špatná propagace a s tím spojená nízká účast – inzeráty v médiích společně s vyhlášením grantů. |

2/12

| Název projektu | # Praha plná památek |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Seznámení dětí a mládeže s pamětihodnostmi hlavního města Prahy, motivace jednotlivců i organizací k poznávání historických objektů a míst spjatých s národní historií. Projekt si klade za cíl obrátit pozornost dětí a mladých lidí od povrchnosti k hlubším prožitkům a vychovat u nich zájem vnímat krásu města v historických souvislostech. |
| Cílová skupina | Děti a mládež – MŠ, ZŠ, SŠ |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Současná mladá generace inklinuje k povrchnímu vnímání reality hlavního města Prahy bez jejího spojení s historickými událostmi, které tuto realitu tvořily nebo ovlivňovaly. Tato skutečnost souvisí s novým pohledem na život a konzumním životním stylem. Velký podíl práce v této oblasti odvádějí pražské DDM, které organizují nebo garantují množství tematicky zaměřených akcí, soutěží a přehlídek; mají např. bohaté zkušenosti s pořádáním jak předmětových soutěží (dějepis, zeměpis, český jazyk ….), tak přehlídek a akcí souvisejících s historií a geografií hlavního města Prahy. Účast v soutěži „Praha plná památek“ předpokládá vlastní aktivitu vedoucího dětského kolektivu (učitele) nebo u starších kategorií i jednotlivců směřující k návštěvám starých částí hlavního města Prahy a seznamování se s historiích těchto míst a objektů. Dále bude následovat část vyhodnocovací, opět v případě dětských kolektivů pod metodickým vedením dospělého. Tyto dvě prvotní fáze jsou stejně důležité jako samotná tvorba soutěžního díla (kresba, literární projev, prostorové vyjádření, fotografie, elektronická prezentace). Po shromáždění soutěžních výtvorů a jejich roztřídění podle kategorií a zaměření budou posouzeny odbornými porotci a závěrečné vyhodnocení podle možností proběhne v Brožíkově síni včetně prohlídky historických prostor s průvodcem. |
| Klíčové aktivity | MŠ: kresba ZŠ 1. stupeň: kresba, literární projev ZŠ 2. stupeň: prostorové vyjádření, literární projev, fotografie SŠ: literární projev, fotografie, elektronická prezentace |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Seznámení dětí a mládeže s pamětihodnostmi hlavního města Prahy, motivace jednotlivců i organizací k poznávání historických objektů a míst spjatých s národní historií. Výstava nejzdařilejších prací. |
| Harmonogram | Školní rok 2008/2009, poté jedenkrát za 4 roky 1. etapa – vyhlášení soutěže (říjen 2008) 2. etapa – vypracování soutěžních úkolů (uzávěrka v březnu 2009) 3. etapa – vyhodnocení soutěže, přijetí účastníků v Brožíkově síni, výstava nejlepších prací (květen 2009) |
| Ekonomická rozvaha | Soutěž bude financována z prostředků hlavního města Prahy - SMT MHMP. Ceny pro soutěžící MŠ –1 soutěž 1. místo do 600 Kč 2. místo do 400 Kč 3. místo do 200 Kč celkem 1 200 Kč ZŠ 1. stupeň - 2 soutěže 1. místo do 800 Kč 2. místo do 600 Kč 3. místo do 400 Kč celkem 3 600 Kč ZŠ 2. stupeň – 3 soutěže 1. místo do 1 000 Kč 2. místo do 800 Kč 3. místo do 600 Kč celkem 7 200 Kč SŠ - 3 soutěže 1. místo do 1 500 Kč 2. místo do 1 000 Kč 3. místo do 800 Kč celkem 9 900 Kč Odměny porotcům (hodinová sazba –300 Kč) kresba, prostorové vyjádření – 3 porotci (3 kategorie x 3 hodiny na kategorii – 2 700 Kč/osobu) - 8 100 Kč literární projev – 3 porotci (3 kategorie x 5 hodin na kategorii – 4 500 Kč/osobu) –13 500 Kč foto – 3 porotci (2 kategorie x 3 hodiny na kategorii – 1 800 Kč/osobu) – 5 400 Kč elektronická prezentace –3 porotci (1 kategorie x 3 hodiny na kategorii – 900 Kč/osobu) - 2 700 Kč Celkem: 51 600 Kč Ceny pro soutěžící 21 900 Kč Odměny porotcům 29 700 Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | Pražské DDM, MŠ, ZŠ, SŠ, MČ a PedF UK. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Michaela Odstrčilová, DiS., Mgr. Libuše Jiráčková, ředitelé DDM a přizvaní odborníci. |
| Kontrolní mechanizmy | Kontrola vyúčtování případného finančního příspěvku a jeho účelného využití. Zpětná vazba na MŠ, ZŠ a SŠ, zda měla akce u účastníků soutěže úspěch. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - Udržitelnost čtyřletého cyklu, - nedostatečná spolupráce mezi organizacemi, - nedostatečný zájem. Řešení - Systematický přístup zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do MHMP, - určení konkrétních kompetencí zúčastněných institucí, - medializace projektu. |

2/13

| Název projektu | Praha sportovní |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání 2.3.3 Podpora sportu a tělovýchovy |
| Cíl projektu | Zmapování a zmedializování hlavního města Prahy jako města vhodného pro sport, které svým obyvatelům umožňuje efektivně a zdravě využít volný čas |
| Cílová skupina | Obyvatelé a návštěvníci Prahy, široká veřejnost |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | V současné době existuje mnoho samostatných publikací zabývajících se specifickými sportovními možnostmi v hlavním městě Praze. Na podporu sportovních aktivit pro občany hlavního města Prahy bude vyhotoven mapový průvodce obsahující místa vhodná pro komplexní aktivní trávení volného času – cyklo, in-line, běh, nordic walking, jezdectví … . Dále pak bude tento produkt umístěn na internetové stránky hlavního města Prahy. |
| Klíčové aktivity | Multimediální prezentace, vytvoření mapy sportovních aktivit |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Zvýšení zájmu obyvatel hlavního města Prahy o aktivní trávení volného času formou sportovního vyžití, poskytnutím široké škály dostupných informací. |
| Harmonogram | Do konce roku 2008 (v případě zajištění finančních prostředků) |
| Ekonomická rozvaha | Celkové předpokládané náklady: Multimediální prezentace – 0 Kč Celkově cca 2 000 000 Kč Náklad – 50 000 kusů Zdroj financování: finanční prostředky hlavního města Prahy - SMT MHMP (sport) |
| Spolupracující organizace/ Partner | Určen na základě veřejné zakázky |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Martin Platz, Dipl. ek. Mgr. Romana Beková |
| Kontrolní mechanizmy | - zpětná vazba veřejnosti |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Rizika - Nedostatek finančních prostředků v roce 2008, - nezájem ze strany cílové skupiny. Řešení: - Odložení realizace a začlenění do rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2009, - propagace a medializace projektu. |

2/14

| Název projektu | Praha – město sportu: tradice, současnost a perspektivy |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Realizace vzdělávacího programu pro učitele tělesné výchovy SŠ, zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, studenty, v němž se propojí specializované semináře s využitím moderní multimediální pomůcky a její internetové aplikace. |
| Cílová skupina | Učitelé, studenti SŠ a VŠ, odborná veřejnost |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Snaha o dosažení toho, aby se lidé, kteří se zabývají problematikou sportu, vzděláváním, péčí o mládež, ale např. i prevencí kriminality mládeže, a učitelé SŠ zevrubně seznámili se sportovním životem v hlavním městě Praze – možnostmi rekreačního sportu, školním sportem, sportovními zařízeními a péčí hlavního města Prahy o oblast sportu. To vše v návaznosti na slavnou sportovní minulost hlavního města Prahy. Dále poukázat na perspektivy pražského sportu a plány hlavního města Prahy na jeho rozvoj, aby se spontánní i organizované pohybové aktivity staly součástí životního stylu co největšího počtu Pražanů všech věkových kategorií. Dosud neexistuje dokument, který by se komplexně zabýval tělovýchovou a sportem v hlavním městě Praze, a to v žádné podobě. |
| Klíčové aktivity | Vzdělávací program, multimediální pomůcka, odborné práce |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - Ucelený vzdělávací program pro cílovou skupinu. - Multimediální pomůcka, jejíž využití by umožnilo zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do MHMP a zaměstnancům MČ zařazeným do ÚMČ stálou i okamžitou orientaci ve sportovní minulosti a současnosti hlavního města Prahy a učitelům tělesné výchovy na SŠ by přineslo možnost celoživotního sebevzdělávání i využití v edukačním procesu. Pomůcka stejně jako její internetová aplikace by byly navíc koncipovány tak, že by v části věnované současnosti pražského sportu umožňovaly snadnou inovaci podle aktuálního vývoje. Pomůcka by byla vytvořena v české i anglické verzi. - Odborné práce, a to především studentů zúčastněných pracovišť UK, kteří se budou aktivně podílet na realizaci projektu – např. diplomové a doktorantské práce. V současnosti je např. na FTVS UK připravován projekt disertační práce „Péče hlavního města Prahy o sport“. |
| Harmonogram | Časové rozmezí 2008 - 2010 |
| Ekonomická rozvaha | Celkové předpokládané náklady: Celkově cca 7 800 000 Kč. Zejména na: - technické zpracování a tvorbu DVD media - tvorbu anglické verze – překlady, dabing - poskytnutí unikátních filmů, fotografií atd. - materiál nutný k přípravě media pro profesionální firmy (např. software) - mzdové prostředky partnerům a externistům - mzdové prostředky členům autorského kolektivu administraci projektu Zdroj financí – Fondy EU |
| Realizátor / Partner | - FTVS UK – kolektiv pod vedením Prof. PhDr. Marka Waice, CSc., vedoucího Katedry základů kinantropologie a humanitních věd - Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK – Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., vedoucí Semináře teorie a metodologie historické vědy - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK– Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., zástupce vedoucího katedry - Katedra tělesné výchovy a sportu PedF UK – PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. |
| Koordinátor za MHMP Složení realizačního týmu za MHMP | Mgr. Martin Platz, Dipl. ek. Mgr. Soňa Fáberová Mgr. Romana Beková |
| Kontrolní mechanizmy | - zpětná vazba ze strany účastníků i veřejnosti |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Projekt byl předložen FTVS UK v 1. výzvě OPPA. V případě nepřidělení finančních prostředků nebude projekt realizován, příp. bude podán do jiné výzvy v modifikované podobě. |

2/15

| Název projektu | Seminář k vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2009 |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.3 Základní umělecké a zájmové vzdělávání |
| Cíl projektu | Zvýšení informovanosti v oblasti grantů pro sport a tělovýchovu vyhlašovaných hlavním městem. Prahou, veřejné podpory a vyúčtování grantu. Metodická pomoc žadatelům při zpracování projektů do Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy. |
| Cílová skupina | Žadatelé o finanční prostředky v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy: - ředitelé škol, školských zařízení, zástupci MČ - dobrovolní i profesionální zástupci sportovních klubů, organizací a subjektů působících ve sportu a tělovýchově |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Projekt reaguje na opakovaní nedostatků, které se vyskytují jak v žádostech o poskytnutí grantu, tak ve vyúčtování či upřesnění podpořených akcí. Tyto nedostatky poté ohrožují přijetí projektu do grantového řízení či výši financování, případně financování subjektu v následujících letech. V současné době veškeré potřebné informace k podání a realizaci projektu obsahuje vyhlášení grantů (podmínky a příslušné formuláře) a darovací smlouva. V uvedených materiálech je i odkaz na konzultační středisko i jednotlivé zástupce SMT MHMP. Ačkoli jsou zástupci SMT MHMP k dispozici v průběhu dne i mimo úřední hodiny, je tato služba využívána částečně. Metodická podpora zpracovatelům a předkladatelům projektů do grantového řízení bude zajištěna pomocí semináře, který by měl přispět ke zlepšení uvedeného stavu. |
| Klíčové aktivity | Obsah semináře - prezentace priorit hlavního města Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy - seznámení účastníků s vyhlášenými programy - informace o nejčastějších chybách, které se opakují při zpracování žádostí o grant hlavního města Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy - informace o smluvním vztahu (darovací smlouva) a veřejné podpoře - informace o nejčastějších chybách, které se opakují při upřesňování akcí a ve vyúčtování grantu hlavního města Prahy - informace o dohlídkách a kontrolní činnosti SMT MHMP a OFK MHMP |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - zvýšení úspěšnosti žadatelů při podání projektů - minimalizace nedostatků souvisejících s upřesňováním akcí a vyúčtováním - zefektivnění využívání finančních prostředků příjemci |
| Harmonogram | organizační příprava semináře červen až srpen 2008 (podklady, přednášející odborníci, prostory) propagace na internetových stránkách hlavního města Prahy a v tisku srpen až září 2008 pozvánky žadatelům podle adresáře SMT MHMP srpen (poslední týden) 2008 realizace semináře září (polovina) 2008 |
| Ekonomická rozvaha | administrativa, propagace (MHMP) 0 Kč 2 hod. – výklad přednášejících – 0 Kč/hod. 0 Kč (zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do MHMP, ředitel SMT MHMP – úvodní slovo) 4 hod. - pronájem Velkého zasedacího sálu 2 500 Kč/hod. + 1 000 Kč/hod. ozvučení +1 000 Kč /hod. promítání v případě udělení záštity členem RHMP pronájem sálu zdarma |
| Spolupracující partneři | SMT MHMP, LEG MHMP, ROZ MHMP. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Mgr. Platz, Dipl. ek., Mgr. Romana Beková, Mgr. Michal Hanžlík |
| Kontrolní mechanizmy | - doložení všech žádaných podkladů - kontrola SMT MHMP - kvalita projektů v souladu s vyhlášením – kontrola SMT MHMP - vedení grantu v účetnictví – finanční průběžné a následné kontroly SMT MHMP a OFK MHMP - realizace akcí, prostory pro činnost - průběžné dohlídky, místní šetření SMT MHMP |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Špatná propagace a s tím spojená nízká účast – inzeráty v médiích společně s vyhlášením grantů. |

2/16

| Název projektu | # Copánek – vznik Centra poradenských služeb |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.7 Rozvoj poradenských a informačních systémů 2.7.1 Pedagogicko-psychologické poradenství |
| Cíl projektu | Rozvoj integrovaného poradenského systému – vznik Centra poradenských služeb do r. 2010 |
| Cílová skupina | Odborní pracovníci PPP Odborní pracovníci SPC Odborní pracovníci SVP Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ Pracovníci středisek rané péče Zákonní zástupci dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Děti, žáci, studenti se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Cílem projektu je zlepšení spolupráce a vzájemná koordinace mezi všemi institucemi podílejícími se na problematice poradenství v hlavním městě Praze. Systém poskytování poradenských služeb je vnitřně neprovázaný, vyplývá potřeba koordinovat a usměrňovat poskytování poradenských služeb působících v hlavním městě Praze. V roce 2006/2007 na území hlavního města Prahy působilo: 9 PPP (z toho 7 PPP zřizovaných hlavním městem Prahou, 1 soukromá a 1 církevní) s počtem 205 odborných pracovníků a v nich byla poskytnuta péče 25 912 klientům 19 SPC (jsou součástmi škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 14 zřizovaných hlavním městem Prahou, 2 MŠMT, 2 soukromé a církevní, 1 MČ) s počtem 100 odborných pracovníků a v nich byla poskytnuta péče 4 352 klientům 3 SVP (zřizovaná MŠMT) s počtem 67 odborných pracovníků a v nich byla poskytnuta péče 1 394 klientům dále zde vyvíjelo činnost minimálně 5 středisek rané péče. Obsahem projektu je vznik a činnost pracovní skupiny vzniklé ze zástupců: PPP (2 zástupci) SPC (2 zástupci) středisek rané péče (2 zástupci) MHMP (2 zástupci) SVP (2 zástupci) odbory školství, sociální péče ÚMČ (2 zástupci) Pracovní skupina se bude scházet pravidelně jedenkrát za dva měsíce, provede analýzu současného stavu a vyhodnotí kvalitu provázanosti služeb. Na základě zpracované dlouhodobé analýzy se skupina vyjádří k potřebě vzniku metodického zastřešujícího centra - Centra poradenských služeb. Pokud pracovní skupina nedoporučí vznik Centra poradenských služeb, navrhne způsoby zlepšení spolupráce subjektů poskytujících poradenské služby v rámci hlavního města Prahy. |
| Klíčové aktivity | 1. Zřízení pracovní skupiny 2. Pracovní setkávání členů pracovní skupiny (šestkrát ročně) /předávání informací, koordinace služeb/ 3. Vznik Centra poradenských služeb - institucionalizace Centra poradenských služeb jako příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou 4. Činnost Centra poradenských služeb - metodické vedení - porady - semináře - školení - supervize |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Očekáváme zlepšení komunikace a spolupráce zejména v oblastech: - poskytování rané péče a její provázanost s dalšími speciálně pedagogickými službami - podpora rodičů, práce s rodinou jako celkem - pomoc při integraci dítěte (výběr školy, poradenského zařízení) - sociálně-právní poradenství - vzdělávání pedagogů a dalších odborníků (asistentů pedagoga..) - spolupráce mezi jednotlivými institucemi poradenského systému Rozmístění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do sítě pražských škol v souladu s možnostmi a schopnostmi dítěte, ale i rodin (vyhodnocení podmínek zdravotních, sociálních, ekonomických aj.). |
| Harmonogram | Zřízení pracovní skupiny: září 2008 Zahájení činnosti pracovní skupiny: listopad 2008 Činnost pracovní skupiny: r. 2008/2009 Vznik Centra poradenských služeb: r. 2010 |
| Ekonomická rozvaha | Výdaje: Období do r. 2010: - mzdové – odměny pro členy pracovní skupiny 8 x12x300=28 800 Kč - služby 10 000 Kč - propagace 50 000 Kč - cestovné 50 000 Kč Celkem výdaje 138 000 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy. Období po r. 2010 – institucionalizace Centra poradenských služeb jako příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou: Roční rozpočet organizace cca 2 650 tis. Kč Investice- cca 50 mil. Kč (rekonstrukce menších uvolněných prostor školy, školského zařízení) - plat ředitele – 1,0 úvazku 13.pl.tř. 32 000 x 1 = 32 000 Kč /měsíčně/ x 12 = 384 000 Kč 142 080 Kč na zákonné odvody 526 080 Kč - plat odborných pracovníků – 3,0 úvazky 12. pl.tř. 25 000 x 3 =75 000 Kč /měsíčně/ x 12 = 900 000 Kč 333 000 Kč na zákonné odvody 1 233 000 Kč - plat nepedagogických pracovníků – 2,0 úvazku 8. pl. tř. 15 000 x 2 =30 000 Kč /měsíčně/ x 12 = 360 000 Kč 133 200 Kč na zákonné odvody 493 200 Kč - provozní náklady (energie, služby…) cca 400 000 Kč - investice cca 50 000 000 Kč (rekonstrukce menších uvolněných prostor školy, školského zařízení) Celkem 52 652 280 Kč Hrazeno bude z rozpočtu hlavního města Prahy. |
| Spolupracující organizace/ Partner | - IPPP - PPP zřizované hlavním městem Prahou - PPP soukromé a církevní - SVP - SPC- MČ - střediska rané péče, např. Společnost pro ranou péči – Středisko rané péče, Diakonie ČCE, Středisko rané péče Tamtam, Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Koordinátor za SMT MHMP: Mgr. Vencová Zástupci: PPP (2 zástupci) SPC (2 zástupci) RP (2 zástupci) MHMP (2 zástupci) SVP (2 zástupci) odbory školství, sociální péče ÚMČ (2 zástupci) |
| Kontrolní mechanizmy | Počty dětí, žáků, studentů v péči Počty zaintegrovaných dětí do MŠ, ZŠ, SŠ Počty vyškolených pedagogů Počty realizovaných seminářů Výstupy z jednotlivých seminářů – zpětná vazba (anketa, dotazník…) |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Riziko: nezájem nestátních neziskových organizací o spolupráci. Řešení: - přesvědčivá a prokazatelná kvalita služeb ostatních zapojených organizací, - kvalitní výběr odborníků účastnících se projektu. |

2/17

| Název projektu | Pražský poradenský podzim |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 2. Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů 2.7. Rozvoj poradenských a informačních systémů 2.7.1 Pedagogicko-psychologické poradenství |
| Cíl projektu | Rozvoj integrovaného poradenského systému formou každoročně organizovaných odborných seminářů a konferencí pro prohloubení a rozvoj vzájemné provázanosti a informovanosti pedagogických pracovníků pražského regionu |
| Cílová skupina | Zaměstnanci PPP, SPC, středisek rané péče, SVP, školní speciální pedagogové a psychologové pražského regionu |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | V současné době pracuje v PPP a SPC na území hlavního města Prahy cca 200 odborných poradenských pracovníků. Další odborníci, kteří pečují o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zaměstnáni ve střediscích rané či výchovné péče, případně pracují jako školní speciální pedagogové či školní psychologové. Navrhovaný projekt navazuje na projekt Pražský poradenský podzim, vytvořený Mateřskou školou speciální, Praha 8, Štíbrova 1691, jenž byl poprvé realizován v roce 2007, ve spolupráci s oddělením speciálních a soukromých škol SMT MHMP, a byl účastníky hodnocen velmi pozitivně. Odborné třídenní konference s názvem Pražský poradenský podzim 2007 se ve dnech 8. – 10. 10. 2007 zúčastnilo celkem 130 pedagogických pracovníků, kteří vyslechli příspěvky 20 přednášejících. Každý z účastníků obdržel sborník příspěvků z konference, Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež v Praze, informační leták „Kam se obrátit, když máte starosti se svými dětmi“ s přehledem poradenské péče v hlavním městě Praze a osvědčení o absolvování konference. Na základě ohlasů účastníků předchozí konference bylo námětem Pražského poradenského podzimu 2008 skupinou odborníků z pražských PPP a SPC zvoleno téma „Neklidné dítě“. Konference bude zaměřena na oblast týkající se dětí, žáků a studentů s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, poruchou chování, včetně souvisejících témat, např. práce s rodinou se sociálním znevýhodněním, role a činnosti SVP, výchovných ústavů, pedagogický tým v péči o neklidné dítě, psychohygiena aj. Součástí konference budou opět prezentace knih s pedagogickou a související tématikou a prezentace firem vyrábějících diagnostické, didaktické a kompenzační pomůcky. V roce 2008 se uskutečnil již první z odborných seminářů, souvisejících s konferencí Pražský poradenský podzim. Ve spolupráci s Unií neslyšících v Brně proběhl dne 8. 4. 2008 v aule Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 seminář a workshop „Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením“. Seminář byl financován z projektu Ostravské univerzity a Unie neslyšících Brno – EQUAL. Semináře se zúčastnilo 20 odborných pracovníků. - Ve dnech 11. a 12. 11. 2008 se uskuteční seminář PhDr. Jiřiny Prekopové na téma „Principy pevného objetí v rodinných interakcích“. Obsahem workshopu je problematika psychických poruch ve vývoji dětí, vznikajících neadekvátní výchovou v rodině. - V návaznosti na akci Schola Pragensis 2008, jež bude probíhat ve dnech 20. – 22. 11. 2008, se uskuteční seminář pro výchovné poradce s názvem „Volba povolání“. S úřady práce i se zaměstnanci PPP a SPC jsou v úzkém pracovním kontaktu výchovní poradci převážně ZŠ. Úkoly výchovného poradenství vykonává v hlavním městě Praze zhruba 200 výchovných poradců. Záměrem daného projektu semináře je poskytnout zejména výchovným poradcům ve školách vzdělávací akci v oblasti výchovy k volbě povolání a kariérového poradenství u žáků pražských ZŠ a SŠ a dále zajistit možnost zpětné vazby i dalšího provázání služeb v této problematice. Projekt Pražský poradenský podzim je určen pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy. Reaguje na projevený zájem zaměstnanců PPP a SPC o získávání nových informací z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to formou odborných konferencí a seminářů, vedených lektory řady institucí specializovaného charakteru. Součástí projektu je rovněž vydání metodických materiálů, které se týkají vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt si klade za cíl reagovat na skutečné potřeby pedagogických pracovníků cílové skupiny. |
| Klíčové aktivity | - organizace pravidelné, každoroční odborné konference a 5 seminářů pro uvedenou cílovou skupinu - vydání sborníku příspěvků a přednášek z třídenní konference - vydávání pravidelně aktualizovaného Adresáře pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež v Praze - vydávání aktualizovaného informačního letáku o poradenské péči na území hlavního města Prahy |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - realizace konference a 5 seminářů - rozvoj vzájemné informovanosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení - zvýšení zájmu poradenských pracovníků o setkávání i mimo dobu a program konference pro výměnu odborných zkušeností - podpora při zajištění provázanosti poskytované péče při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami mezi středisky rané péče, SPC, PPP, SVP, stacionáři i školami - vydání sborníku se souborem příspěvků a přednášek z konference (250 ks) - tisk aktualizovaného Adresáře pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež v Praze (1000 ks) - tisk informačního letáku o poradenské péči v hlavním městě Praze (1000 ks) |
| Harmonogram | - 5 seminářů pro cca 30 účastníků – pracovníků poradenských zařízení, ZŠ a SŠ leden až listopad 2008 - třídenní odborná konference pro cca 130 účastníků říjen 2008 - vydání sborníku se souborem příspěvků z konference říjen 2008 - tisk aktualizovaného Adresáře pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež v hlavním městě Praze říjen 2008 - vydání informačního letáku o poradenské péči v hlavním městě Praze říjen 2008 |
| Ekonomická rozvaha | Projekt bude financován z rozpočtu hlavního města Prahy, realizován dodavatelsky prostřednictvím externí organizace. Náklady celkem: 295 000 Kč - osobní náklady 90 000 Kč v tom - DPP včetně zákonných odvodů pro 20 lektorů konference (á 2 000 Kč) celkem 40 000 Kč - DPP včetně zákonných odvodů pro 5 lektorů seminářů (á 1 500 Kč/lektor/seminář) celkem 7 500 Kč - DPP včetně zákonných odvodů pro 3 organizátory seminářů (á 5 000 Kč) celkem 15 000 Kč - DPP včetně zákonných odvodů pro 5 organizátorů konference (á 4 000 Kč) celkem 20 000 Kč - cestovné pro mimopražské lektory celkem 7 500 Kč - služby 205 000 Kč v tom: - grafické práce, předtisková příprava a tisk sborníku z konference – 1 ks á 150 Kč, celkem 250 ks celkem 37 500 Kč - grafické práce, předtisková příprava a tisk adresáře a informačního letáku – 1 ks á 100 Kč, celkem 1000 ks celkem 100 000 Kč - grafické práce, předtisková příprava a tisk sborníku semináře „Volba povolání“ – 1 ks á 100 Kč, celkem 250 ks celkem 25 000 Kč - služby spojené se zapůjčením sálu pro konferenci (energie, vodné, stočné, úklid sálu) celkem 5 000 Kč - ozvučení prostor – 3 dny á 5 500 Kč celkem 16 500 Kč - kancelářské potřeby (papír, obálky, desky…) celkem 4 000 Kč - náklady na kopírování (pozvánky, program) celkem 3 000 Kč - telefonní poplatky (organizační zajištění) celkem 4 000 Kč - občerstvení pro účastníky semináře „Volba povolání“ celkem 10 000 Kč |
| Spolupracující organizace/ Partner | Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 MŠMT Úřad práce hlavního města Prahy – Poradenské středisko pro volbu povolání - PhDr. Jana Pozděnová Asociace výchovných poradců, o.s. Národní institut dětí a mládeže MŠMT |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | za SMT MHMP – Hana Mottlová, za Mateřskou školu speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 – PhDr. Marie Horázná, zástupci oddělení speciálních a soukromých škol SMT MHMP, realizační tým tvořen spolupracujícími odborníky z PPP a SPC |
| Kontrolní mechanismy | Okamžitá zpětná vazba formou anonymní ankety, kterou účastníci odborné konference vyplňují na místě. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | - nezájem ze strany cílové skupiny  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu (možnost úpravy témat, oslovení jiných lektorů apod.) - ztráta možnosti pronájmu prostor v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4  vyhledání jiné eventuality - negativní vyhodnocení vyplývající z anonymní ankety  projednání realizačním týmem s návrhem dalšího postupu |

## 3. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání

3/1

| Název projektu | Doplňování odborné kvalifikace učitelek MŠ, vychovatelů a asistentů pedagoga |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 3. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání |
| Cíl projektu | Doplnění odborné kvalifikace učitelek MŠ, vychovatelů a asistentů pedagoga, aby odpovídala požadavkům stanoveným zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“). |
| Cílová skupina | Učitelky MŠ, vychovatelé a asistenti pedagoga |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Z podnětů MČ je zřejmá potřeba doplnění vzdělání těch učitelek MŠ, které získaly maturitu v jiném oboru než v předškolní pedagogice. Nekvalifikovaných učitelek je podle statistických údajů cca 230. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 nabízí studium předškolní a mimoškolní pedagogiky formou vyššího odborného vzdělávání v denním i dálkovém studiu v délce 3 let. Kromě toho by bylo možné, aby učitelky se středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru nastoupily do 4. ročníku pětiletého dálkového studia, na jehož konci by získaly maturitu v oboru předškolní pedagogiky. Šetřením ve školách a školských zařízeních zřizovaných hlavním městem Prahou bylo dále zjištěno, že odbornou kvalifikaci nesplňuje 6 vychovatelů DM, 23 vychovatelů internátů a 35 asistentů pedagoga. I pro tuto skupinu pedagogů by bylo možné ve spolupráci s výše jmenovanou školou zajistit vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, a to formou studia v akreditovaném vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd v rozsahu nejméně 80 hodin, tzv. Studiem pedagogiky. |
| Klíčové aktivity | - Výuka v dálkovém studiu - Zapojení dalších forem vzdělávání |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - Doplnění odborné kvalifikace učitelek MŠ, vychovatelů a asistentů pedagoga v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících - Zvýšení kvality vzdělávání |
| Harmonogram | Od září 2008 ve formě vyššího odborného vzdělávání. |
| Ekonomická rozvaha | Předpoklad – ke studiu na VOŠ se přihlásí postupně cca polovina, tj. 115 nekvalifikovaných učitelek. Školné činí 3 tis. Kč za rok, studium je tříleté. Tuto formu studia budou hradit účastnice samy. |
| Realizátor | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Za SMT MHMP – PhDr. Zdenka Klesnilová Ing. Božena Suková |
| Kontrolní mechanizmy | - Průběžné hodnocení - Vysvědčení |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Riziko: nižší než předpokládaný zájem o studium. Řešení: osvěta a intervence u zaměstnavatelů nekvalifikovaných učitelek a u zřizovatelů škol. |

3/2

| Název projektu | Doplňování odborné kvalifikace učitelů v oblasti pedagogických a speciálně pedagogických věd |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 3. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání |
| Cíl projektu | Doplnění odborné kvalifikace učitelů SŠ a škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, aby odpovídala požadavkům stanoveným zákonem o pedagogických pracovnících |
| Cílová skupina | Učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SŠ a učitelé ve školách pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které zřizuje hlavní město Praha. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Šetřením a následnou analýzou bylo zjištěno, že ve SŠ zřizovaných hlavním městem Prahou nesplňuje odbornou kvalifikaci 122 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (jedná se převážně o učitele jazyků), 104 učitelů odborných předmětů, 11 učitelů odborných uměleckých předmětů, 87 učitelů odborného výcviku a 16 učitelů praktického vyučování. Ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou, v nichž se vzdělávají děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nesplňuje kvalifikační požadavek speciální pedagogiky 99 učitelů. Vzdělávání bude organizováno formou celoživotního vzdělávání. Bude zaměřeno na obory pedagogika, popř. speciální pedagogika, psychologie, didaktika a metodika. Studium bude třísemestrové, kombinované, rozsah výuky jednoho semestru bude 100 hodin. Obsah garantuje PedF UK akreditovaným studijním programem. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou. |
| Klíčové aktivity | - Přednášky - Semináře - E-learningová podoba vybraných výukových materiálů - Konzultace |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - Doplnění odborné kvalifikace učitelů v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících - Zvýšení kvality výuky - Výstup: Osvědčení UK pro výkon pedagogické profese ve vystudovaném programu Po zkušenostech s akademickým rokem 2007/2008, kdy byla školami hlášena potřeba vzdělávat 140 učitelů a přihlásila se jich pouze polovina, lze předpokládat podobný průběh. |
| Harmonogram | 1. semestr – 2. pol. 2009 2. semestr – 1. pol. 2010 3. semestr – 2. pol. 2010 |
| Ekonomická rozvaha | Náklady na 1 studenta za 1 semestr budou cca 5 000,- Kč. Celková částka za jeden semestr bude činit cca 1 075 tis. Kč, za celé studium cca 3 225 tis. Kč. Za předpokladu, že se ke studiu přihlásí přibližně 215 uchazečů. Zdroj financování: Celoměstské programy na podporu vzdělávání. |
| Realizátor | Pedagogická fakulta UK |
| Koordinátor | Za SMT MHMP – Ing. Božena Suková |
| Kontrolní mechanizmy | - Průběžné testy - Vyhodnocení jednotlivých semestrů - Závěrečná hodnotící zpráva |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Riziko: neudělení grantu nebo přidělení menší částky. Řešení: odložení realizace, menší počet frekventantů. |

## 4. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení

4/1

| Název projektu | ŠKOLA 21 |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu Dlouhodobého záměru | 4. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení |
| Cíl projektu | Vytváření systému dalšího vzdělávání na území hlavního města Prahy, zvyšování počtu škol zapojených do dalšího vzdělávání a rozšiřování jejich vzdělávací nabídky v této oblasti. - Podporovat vznik regionálních center dalšího vzdělávání, a to zejména cestou sdružení SŠ a VOŠ za účelem vytvoření a poskytování širokého portfolia nabídky dalšího vzdělávání. - Vytvářet podmínky pro spolupráci škol s podnikatelskou sférou, se sociálními partnery a dalšími vzdělávacími institucemi. |
| Cílová skupina | SŠ a VOŠ zřizované hlavním městem Prahou, zájemci o další vzdělávání. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Na území hlavního města Prahy poskytuje distanční formu studia, rekvalifikační a specializační kurzy 17 škol, a to na úrovni středního a vyššího odborného vzdělávání. V září 2008 zahajuje činnost Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT) v rámci činnosti školy Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48. Projekt je realizován v rámci JPD cíl 2 Praha v rámci priority 2 – Vytváření podmínek pro budoucí prosperity vybraného území a priority 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru, vědy a výzkumu. Projekt ŠKOLA 21 předpokládá podporu vzniku Center celoživotního vzdělávání podle skupin oborů vzdělání, jejichž činnost bude zaměřena na vytvoření a poskytování širokého portfolia nabídky dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, včetně získávání dílčích kvalifikací. |
| Klíčové aktivity | Vznik Center celoživotního vzdělávání podle oborů vzdělání. Centrum celoživotního vzdělávání realizuje rekvalifikační a specializační kurzy podle skupin oborů vzdělání, umožňuje získání dalších dílčích kvalifikací za úplatu, včetně možnosti intenzivních kurzů v době hlavních prázdnin. Spolupracuje s podnikatelskou sférou, se sociálními partnery a dalšími vzdělávacími institucemi při vytváření portfolia vzdělávací nabídky Centra celoživotního vzdělávání. Vydává osvědčení o absolvování kurzu. Škola provozující Centrum celoživotního vzdělávání v rámci své doplňkové činnosti využívá své materiálně technické a odborné personální zázemí i externisty a pedagogy ze spolupracujících škol. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Rozšíření získané kvalifikace pro absolventy různých stupňů a skupin vzdělání na území hlavního města Prahy. Efektivní využití kapacit škol a posílení vlastních zdrojů příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou. |
| Harmonogram | I. Pilotní fáze projektu v letech 2008 - 2009: Vyhlášení projektu: září 2008 Uzávěrka přihlášek: leden 2009 Realizace projektu: od září 2009 Předpoklad realizace dalších fází projektu v závislosti na vyhodnocení úspěšnosti projektu do roku 2015. |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: SŠ zřizované hlavním městem Prahou z vlastních zdrojů (provoz a platy zaměstnanců hradí SŠ z výnosů doplňkové činnosti). rozpočet hlavního města Prahy – Celoměstské programy podpory vzdělávání: příspěvek na tisk učebních textů, hodnotících formulářů, formulářů na závěrečné testy, osvědčení, tj. materiál spotřebovaný během konání kurzu I. Pilotní fáze projektu v roce 2009 celková částka na materiál spotřebovaný během konání kurzu pro 1 účastníka: 500 Kč počet účastníků celkem: 100 celková částka pro rok 2009: 50 tis. Kč Financování v dalších letech: na základě vyhodnocení projektu bude rozpočet hlavního města Prahy pro další období ve stejné výši nebo upraven. |
| Spolupracující organizace/ Partner | Úřad práce hlavního města Prahy: spolupráce při aktivitě: - konzultace o žádaných oborech vzdělání získávaných formou dílčí kvalifikace, - analýza uplatnitelnosti osvědčení na trhu práce. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | Ing. Eva Chlupová PaedDr. Miloslav Holakovský Bc. Kateřina Ulbrichová-Forstová |
| Kontrolní mechanizmy | - analýza kurzů poskytujících další dílčí kvalifikaci - analýza počtu účastníků vstupujících do kurzů - analýza počtu účastníků, kteří získali osvědčení o absolvování kurzu - analýza uplatnitelnosti osvědčení na trhu práce |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Kurzy s obtížnou uplatnitelností na trhu práce, participace osvědčení zaměstnavateli – spolupráce s úřady práce. Příliš široké spektrum poskytovaných dílčích kvalifikací – omezení ze strany poskytovatele příspěvku. Poskytované finanční prostředky jsou nenárokové - garance zřizovatele pro opakované vyhlašování projektu. |

## 5. Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze

5/1

| Název projektu | Dílčí kvalifikace |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 5. Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze 5.1. Optimalizace sítě škol a školských zařízení |
| Cíl projektu | Doplnění stávajících oborů vzdělání s výučním listem o možnost získání další dílčí kvalifikace, zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity ohrožených oborů skupiny H. |
| Cílová skupina | SŠ zřizované hlavním městem Prahou s obory vzdělání skupiny H a jejich žáci. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | Na základě analýzy za období let 2001 – 2008 je zřejmé, že hlavní město Praha zaznamenává dlouhodobé snižování počtu patnáctiletých vycházejících z 9. ročníků ZŠ. Očekává se, že v období let 2009 – 2011 dojde k dalšímu propadu, určité zlepšení lze očekávat až po roce 2013. Při současném trendu zájmu o obory vzdělání typu obecná příprava lze očekávat značné problémy při získávání žáků do oborů vzdělání skupiny H. Tato skutečnost již ovlivňuje vývoj počtu uchazečů o obory vzdělání skupin E a H, o které zájem trvale klesá. Zaměstnavatelská sféra o absolventy těchto oborů vzdělání projevuje trvalý zájem a trh práce již zaznamenává nedostatek kvalifikovaných pracovníků v odbornostech, které lze označit za ohrožené. Vývoj počtu žáků 9. ročníků v hlavním městě Praze šk. rok; 2001/02; 2002/03; 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08. žáci; 11 017; 11 118; 10 717; 10 478; 10 584; 9 647; 9 474. Předpokládaný vývoj počtu žáků 9. ročníků v hlavním městě Praze v letech 2008 – 2014 šk.rok; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15. žáci; 8 725; 7 270; 6 800; 6 500; 6 400; 6 600; 6 700. Zdroj: ÚIV Řadu oborů odborného vzdělání skupiny H lze v současné době označit za obory ohrožené: Skupina oborů: 23 strojírenství a strojírenská výroba např. 23-52-H/001 Nástrojař 23-56-H/001 Obráběč kovů 23-61-H/001 Lakýrník Skupina oborů : 26 elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika např. 26-51-H/002 Elektrikář slaboproud 26-59-H/001 Spojový mechanik Skupina oborů: 28 technická chemie a chemie silikátů např. 28-52-H/007 Chemik Skupina oborů: 29 potravinářství a potravinářská chemie např. 29-53-H/001 Pekař Skupina oborů: 31 textilní výroba a oděvnictví např. 31-58-H/001 Krejčí Skupina oborů: 32 kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů např. 32-54-H/006 Obuvník 32-56-H/001 Sedlář 32-52-H/001 Brašnář Skupina oborů: 33 zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů např. 33-59-H/001 Čalouník Skupina oborů: 34 polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie např. 34-57-H/001 Knihař Skupina oborů: 36 stavebnictví, geodézie a kartografie např. 36-51-H/002 Dlaždič 36-62-H/001 Sklenář 36-69-H/001 Pokrývač 36-64-H/001 Tesař 36-56-H/001 Kominík 36-67-H/001 Zedník 36-57-H/002 Malíř – interiéry Skupina oborů: 53 zdravotnictví např. 53-41-H/002 Ošetřovatel Skupina oborů: 66 Obchod např. 66-51-H/003 Prodavač potravinářského zboží 66-53-H/003 Operátor skladování 66-51-H/006 Prodavač – drogistické zboží 66-51-H/017 prodavač – průmyslové zboží 66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek Projekt Změna má pomoci vytvořit atraktivnější nabídku v ohrožených oborech vzdělání skupiny H možností získat další dílčí kvalifikaci během vzdělávacího cyklu formou aktivit: - restrukturalizace vzdělávací nabídky škol s ohroženými obory vzdělání skupiny H – obsah ŠVP - realizace nové formy zapojení soukromého sektoru – poskytovatel odborné praxe žáků pro získání další dílčí kvalifikace - efektivnější využívání kapacit škol a jejich materiálně technického a personálního zázemí Předpokládá se tříměsíční trvání kurzu pro získání další dílčí kvalifikace vždy v jednom ročníku během celého vzdělávacího cyklu. Při současném počtu 5687 žáků v oborech vzdělání skupiny H celkem se bude v pilotní fázi projektu jednat o možnost získání další dílčí kvalifikace pro 50 žáků, tj. 2,6 % všech žáků oboru vzdělání skupiny H. |
| Klíčové aktivity | Mezi klíčové kompetence v rámci ŠVP - oborů vzdělání skupiny H mají školy možnost zařadit získání další dílčí kvalifikace – absolvent získá další dílčí odborné dovednosti, potvrzeno vydáním osvědčení o absolvování kurzu včetně odborné praxe. Zabezpečení kurzů v délce 3 měsíce pro získání další dílčí kvalifikace. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | Zvýšení zájmu patnáctiletých uchazečů o ohrožené obory vzdělání skupiny H. Lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Širší kvalifikovanost absolventů oborů vzdělání skupiny H. |
| Harmonogram | I. Pilotní fáze v roce 2009 Vyhlášení projektu pro rok 2009: srpen 2008 (SMT MHMP zároveň uspořádá přípravné setkání pro dotčené školy v červnu 2008) Uzávěrka přihlášek: říjen 2008 Realizace projektu: leden až prosinec 2009 II. Fáze Vyhlášení projektu pro rok 2010: srpen 2009 Uzávěrka přihlášek: říjen 2009 Realizace projektu: leden až prosinec 2010 Předpoklad realizace projektu v závislosti na vyhodnocení úspěšnosti projektu do roku 2015 |
| Ekonomická rozvaha | Zdroj financování: rozpočet hlavního města Prahy SMT MHMP I. Pilotní fáze projektu v roce 2009 celková částka poskytovaná na zabezpečení odborného výcviku 1 žáka na 1 kurz v délce 3 měsíce: 15 tis. Kč předpokládaný počet žáků v Pilotní fázi projektu: 50 celková částka pro rok 2009: 750 tis. Kč II. Fáze projektu v roce 2010 celková částka poskytovaná na zabezpečení odborného výcviku 1 žáka na 1 kurz v délce 3 měsíce: 15 tis. Kč předpokládaný počet žáků ve II. fázi projektu: 100 celková částka pro rok 2010: 1500 tis. Kč financování v dalších letech: na základě vyhodnocení projektu bude rozpočet hlavního města Prahy pro další období ve stejné výši nebo upraven |
| Spolupracující organizace/ Partner | SŠ zřizované hlavním městem Prahou. |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | PaedDr. Miloslav Holakovský Ing. Eva Chlupová Mgr. Lenka Němcová |
| Kontrolní mechanizmy | - závěrečná zpráva příjemce podpory - analýza počtu žáků s osvědčením o další dílčí kvalifikaci - analýza počtu poskytovatelů odborné praxe - vnitřní kontrolní systém škol |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Nenárokové finanční prostředky poskytované na období kalendářního roku – garance zřizovatele pro opakované vyhlašování projektu. Poskytovatelé odborné praxe musí splňovat podmínky pro odbornou praxi žáků SŠ – úzká spolupráce se školami. |

5/2

| Název projektu | # SCHOLA PRAGENSIS Prezentace pražského středního školství. |
| --- | --- |
| Vazba na příslušnou prioritu (subprioritu) Dlouhodobého záměru | 5. Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze. 5.2. Struktura studijní nabídky pražských SŠ a VOŠ. |
| Cíl projektu | Uspořádání pravidelné každoroční přehlídky pražských SŠ. Realizace akce podporující rozvoj spolupráce soukromých firem a dalších subjektů s pražskými SŠ. |
| Cílová skupina | Žáci ZŠ a jejich rodiče, zástupci pražských podniků a VŠ a široká veřejnost. |
| Popis projektu (včetně analýzy současného stavu) | - Výstava SCHOLA PRAGENSIS prochází od roku 1996, kdy se konal její 1. ročník, postupným vývojem a příslušnými změnami v souvislosti s vývojem a změnami školství v hlavním městě Praze. S rostoucím počtem vystavovatelů přibývají každým rokem rovněž návštěvníci, kdy na předchozím již 12. ročníku se více jak dvaceti tisícům návštěvníků přestavilo 124 vystavovatelů. - Listopadový termín je určen především pro svoji shodnost s časem rozhodování žáků ZŠ a jejich rodičů o studiu na SŠ a VOŠ - Na základě provedené analýzy za období let 2000 – 2009 bylo zjištěno, že hlavní město Praha je jediný kraj zaznamenávající trvalé snižování počtu patnáctiletých, tedy uchazečů o vzdělávání po ukončení základní školní docházky. V roce 2005 bylo v hlavním městě Praze cca 12,5 tisíc patnáctiletých, v roce 2008 je téměř 11 tisíc a v roce 2009 to bude cca 9,5 tisíc. Očekává se, že v období let 2009 - 2011 dojde k velkému propadu a v roce 2011 by mělo být v hlavním městě Praze cca 8 tisíc patnáctiletých. Toto výrazné snížení se nepochybně musí projevit i na počtech nově přijatých do středního vzdělávání v jednotlivých letech. Na základě předchozího vývoje se dá předpokládat, že tento propad výrazněji zasáhne počty uchazečů o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, o které v posledních letech zájem spíše klesá. - Při současném trendu zájmu o všeobecné vzdělávání, tj. zájmu o gymnázia a lyceální obory, cca 30 % (v hlavním městě Praze to je 36,8 %) patnáctiletých se vzdělává a bude mít nadále zájem se vzdělávat v oborech všeobecného vzdělání. Z celkového počtu žáků 9. ročníků ZŠ (zůstatek po odchodu žáků na víceletá gymnázia) cca 25 % je přijímáno ke vzdělávání na gymnázia a lyceální obory. Hlavní město Praha je specifická vzdělanostním složením obyvatelstva, má vyšší podíl obyvatel se středoškolským a vyšším vzděláním než jiné kraje. Toto specifikum je dáno nabídkou trhu práce v hlavním městě Praze. - Učňovské školství trápí však nejenom demografický úbytek, ale také nezájem žáků, ztráta prestiže i absence státní koncepce. - Smyslem projektu je uspořádání akce, která přiláká nejenom žáky ZŠ a jejich rodiče, ale i představitele a zástupce firem a VŠ. V rámci akce proběhne setkání ředitelů pražských SŠ se zástupci velkých pražských podniků. |
| Klíčové aktivity | Zajištění výstavních prostor. Pozvání a přihlášky škol a školských zařízení. Soutěž o reklamní plakát akce. Zpracování a projednání technického rastru akce. Vypracování scénáře doprovodných programů. Grafické a tiskařské práce. Reklamní kampaň a pozvání na akci. Montáž a instalace kompletní expozice. Zajištění bezproblémového průběhu akce. Setkání ředitelů SŠ a VOŠ se zástupci podniků a VŠ. Doprovodné programy pražských SŠ a VOŠ. Hodnocení projektu. |
| Očekávané efekty, výsledky a výstupy | - vyšší počet vystavovatelů - zvýšený počet návštěvníků na akci - zvýšený zájem žáků o obory s výučním listem |
| Harmonogram | ▪ leden 2008 → písemná informace o průběhu a finančním zajištění předchozího ročníku akce, ▪ březen 2008 → pozvání a přihlášky škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou, ▪ duben 2008 → vyhlášení soutěže o reklamní plakát akce, pozvání a přihlášky soukromým školám se sídlem v hlavním městě Praze, ▪ květen 2008 → přípravné konzultace s přihlášenými vystavovateli, ▪ červen 2008 → odsouhlasení projednaných expozic, uzávěrka soutěže o reklamní plakát akce, ▪ červenec – srpen 2008 → zpracování a projednání technického rastru akce, ▪ září 2008 → zpracování scénáře doprovodných programů, zajištění potřebných tiskovin, ▪ říjen 2008 → reklamní kampaň a pozvání na akci, závěrečné pracovní setkání se všemi vystavovateli, ▪ listopad 2008 → konání akce, projednání termínu konání příštího ročníku a pronájmu potřebných výstavních prostor. |
| Ekonomická rozvaha | Projekt je každoročně financován ze schváleného rozpočtu hlavního města Prahy ve výši cca 2 700 000 Kč a v roce 2008 ještě navíc věnovaným finančním příspěvkem pro veřejně prospěšný účel ve výši 1 miliónu Kč. 2 900 000 Kč (pronájem výstavních prostor, dodávka elektrické energie a související služby se zajištěním akce), 110 000 Kč (externí spoluúčast při organizačním a technickém zajištění přípravy a realizace akce), 100 000 Kč (grafické a tiskařské práce-plakáty, pozvánky, katalogy, výstavní plány a průkazy), 100 000 Kč (výroba a opravy značení výstavních expozic-stojany, kapa desky), 85 000 Kč (gastronomické služby), 75 000 Kč (propagační a dárkové předměty), 20 000 Kč (věcné dary v soutěži o reklamní plakát k akci), 20 000 Kč (moderování slavnostního zahájení, doprovodných programů), 5 000 Kč (licenční smlouva s ZIO MHMP), 3 415 000 Kč c e l k e m |
| Spolupracující organizace/ Partner | - Pronajímatel výstavních prostor a poskytovatel potřebných služeb - Zhotovitel přípravy a realizace akce - Vybrané pražské školy, včetně soukromých |
| Koordinátor Složení realizačního týmu | - Ing. Miloš Kaucký, SMT MHMP. - Vybraní zástupci jednotlivých oddělení SMT MHMP a externí zhotovitel, účastnící se organizačního a technického zabezpečení příprav a realizace akce. |
| Kontrolní mechanizmy | Písemné informace o průběhu příprav a realizace akce, předkládané Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP. |
| Popis rizik, návrh jejich řešení | Ztráta výstavních prostor ► výběrové řízení na nového pronajímatele. |

Abecední seznam zkratek:

- BYT MHMP – odbor bytový Magistrátu hlavního města Prahy

- CAF - Common Assessment Framework

- ČCE -  Českobratrská církev evangelická

- ČR – Česká republika

- ČŠI – Česká školní inspekce

- ČT – Česká televize

- DD – dětský domov

- DDM – dům dětí a mládeže

- DPH – daň z přidané hodnoty

- DPP - dohoda o provedení práce

- DVD - Digital Video Disk

- DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků

- ESF - Evropské sociální fondy

- EU – Evropská unie

- FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

- HO – hudební obor

- ICT - informačně komunikační technologie

- INF MHMP – odbor informatiky Magistrátu hlavního města Prahy

- IPPP - Institut pedagogicko psychologického poradenství

- ISO/IWA – International Organization for Standardization/International Workshop Agreement

- IT – informační technologie

- JPD 3 – Jednotný programový dokument pro Cíl 3

- KOO - Koordinátor

- LDO – literárně dramatický obor

- LEG MHMP – odbor legislativní a právní Magistrátu hlavního města Prahy

- MČ – městská část hlavního města Prahy

- MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

- MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

- MŠMT – Ministerstvo školství a mládeže

- NIDV - Národní institut pro další vzdělávání

- NNO – nestátní nezisková organizace

- OA - obchodní akademie

- obory E, H – obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

- obory L, M - obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

- OFK MHMP – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy

- OMI MHMP – odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

- OPPA - Operační program Praha – Adaptabilita

- OPR MHMP – odbor public relations Magistrátu hlavního města Prahy

- PedF UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

- P.I.D. – pražská integrovaná doprava

- PPP – pedagogicko–psychologická poradna

- PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

- RHMP – Rada hlavního města Prahy

- ROZ MHMP – odbor rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

- RVP - Rámcové vzdělávací programy

- RVP ZV - Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

- SMT MHMP – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy

- SOC MHMP – odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy

- SPC – speciálně–pedagogické centrum

- SOŠ – střední odborná škola

- SPCH – specifické poruchy chování

- SŠ – střední škola

- SVČ –  středisko volného času

- SVP – středisko výchovné péče

- ŠVP – školní vzdělávací programy

- TO –  taneční obor

- TV –  televizní vysílání

- ÚIV -  Ústav pro informace ve vzdělávání

- UK – Univerzita Karlova

- ÚMČ – úřad městské části hlavního města Prahy

- VO – výtvarný obor

- VOŠ – vyšší odborná škola

- VŠ – vysoká škola

- ZHMP – Zastupitelstvo hlavního města Prahy

- ZIO MHMP – odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy

- ZUŠ – základní umělecká škola

- ZŠ – základní škola