## Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Položkový rozpočet víceprací včetně jejich zdůvodnění

1. Změna připojení elektro v domě
příplatek: 50.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu nesouhlasu vlastníka objektu, do kterého bylo původně umístěno připojovací místo, bylo nutno přistoupit k přemístění připojovacího místa do sousedního objektu. Tím došlo k navýšení ceny prací  za výkopy a prodloužení kabeláže.

2. Projektové náklady za změny projektu
příplatek: 85.000,- Kč
zdůvodnění: Veškeré změny a vyvolané úpravy byly následně dopracovány do projektové dokumentace z důvodu nutnosti jejich projednání s orgány státní správy a následné kolaudace objektu.

3. Dodatečné požadavky na vybavení budovy
- 1. nadzemní podlaží
úklidová místnost: výlevka, 2 příčky, větrací šachta, dveře
čajová kuchyň: dvoudřez, elektrický sporák, výdejní okno
umývárna nádobí: dveře s výdejním oknem

příplatek: 43.400,- Kč

zdůvodnění: Souvisí s provozními potřebami střediska, nebylo předmětem projektu, který byl podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele.

- 2. nadzemní podlaží 
WC imobilní: WC, umývadlo, madla, dveře
příplatek: 36.000,- Kč

zdůvodnění: Ke zřízení WC pro imobilní osoby došlo dle požadavku hygienika v průběhu stavebního řízení.

4. Příplatek za protihluková okna: 52.300,- Kč
zdůvodnění: dodatečný požadavek

Vzhledem k velmi složitým hlukovým poměrům v dané lokalitě musely být realizovány dodatečné protihlukové úpravy. Z těchto důvodů byla osazena protihluková okna.

5. Zvýšené náklady na umístění buněk a montáž
příplatek: 144.000,- Kč
zdůvodnění: Složité poměry na staveništi, výškové i prostorové značně omezily předpokládané využití stavebních mechanizmů, jednotlivé buňky musely být osazovány pomocí drobné techniky, k čemuž přispěl i nepředpokládaný souběh prací na vlastním buňkovém objektu a prací na realizaci přípojek inženýrských sítí, jejichž průběžná lhůta výstavby musela být prodloužena z důvodu níže uvedených kolizí.

6. Náhrada 6 m dlouhých kontejnerů za 8 m dlouhých kontejnerů a z toho plynoucí zvýšená výrobní cena
příplatek: 150.000,- Kč
      zdůvodnění: Prostorové omezení na staveništi a nemožnost využití dostatečně výkonných        zvedacích mechanizmů pod tělesem SJ magistrály posléze vyústilo v nutnost změny konstrukční skladby objektu, kdy namísto 8m kontejnerů, jejichž součástí byla i středová chodba objektu, musely být osazeny kontejnery délky 6m a střední chodba realizována vlastní konstrukcí, čímž došlo ke zvýšení výrobních nákladů jednotlivých konstrukčních prvků.

7. Akustický obklad ošetřovny
příplatek: 80.000,- Kč
zdůvodnění: Vzhledem k velmi složitým hlukovým poměrům musely být realizovány dodatečné protihlukové úpravy především v interiéru lékařské ordinace – zdvojení stropu, obklady stěn a dveří, opakovaná výměna protihlukových oken.

8. Osazení objektu antivibračními elementy
příplatek: 71.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu odhlučnění došlo k osazení celého objektu na antivibrační elementy.

Změny uvedené v bodech 4, 7 a 8 a 10 byly vyvolané požadavkem hygienika, neboť hluková     hladina okolního prostředí výrazně převyšovala původně předpokládané hodnoty a pouze opatření uvedená v těchto bodech po několika násobně opakovaném hlukovém měření v interiéru objektu umožnila dosažení požadované hladiny zvuku.

9. Doplňková izolace stropu 2. nadzemního podlaží
příplatek: 54.000,- Kč
zdůvodnění: Stejné jako u bodu 8.

10. Změna systému odvětrání
příplatek: 16.000,- Kč
zdůvodnění: Změna koncepce konstrukční skladby objektu ( velikost kontejnerů) a zřízení imobilního WC vyvolala nutnost úprav v odvětrání některých prostor objektu.

11. Změna elektrických rozvodů a umístění zásuvek
příplatek: 30.000,- Kč
zdůvodnění: Změna koncepce konstrukční skladby (velikost kontejnerů) vyvolala nutnost úprav v rozmístění vnitřních rozvodů elektrické instalace, osvětlení, zásuvek a vypínačů.

12. Příprava na počítačovou síť
příplatek:10.000,- Kč
zdůvodnění: Počítačová síť nebyla předmětem zadávací dokumentace, její zřízení bylo nutné pro provozování sociální služby.

13. Za vícepráce při výkopech pro kanalizaci

příplatek: 185.000,- Kč
zdůvodnění: Z důvodu absence zákresů sítí některých provozovatelů, resp. zakreslení těchto sítí v podkladech provozovatelů odlišně od odhalené skutečnosti, došlo k opakované kolizi při ukládání přípojek inženýrských sítí při přechodu ulice U Bulhara a následně i v prostoru pod SJ  magistrálou, např. veřejný vodovod, odlišné založení pilířů atd. Uvedené kolize si vynutily provedení rozsáhlých změn trasy přípojek k novému objektu a to jak ve směrových, tak především v hloubkových parametrech uložení přípojek.

Celkem příplatek: 	1.006 700,00 Kč

| Středisko pomoci Naděje, o. s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce v Kč: | bez DPH | DPH | cena vč. DPH |
| 1. Změna připojení elektro v domě | 50 000,00 | 9 500,00 | 59 500,00 |
| 2. Projektové náklady na změnu projektu | 85 000,00 | 16 150,00 | 101 150,00 |
| 3. Dodatečné požadavky na vybavení budovy | 79 400,00 | 15 086,00 | 94 486,00 |
| 4. Příplatek za protihluková okna | 52 300,00 | 9 937,00 | 62 237,00 |
| 5. Zvýšené náklady na umístění buněk a montáž | 144 000,00 | 27 360,00 | 171 360,00 |
| 6. Náhrada 6 m dlouhých kontejnerů za 8 m dlouhých kontejnerů a z toho plynoucí zvýšená výrobní cena | 150 000,00 | 28 500,00 | 178 500,00 |
| 7. Akustický obklad ošetřovny | 80 000,00 | 15 200,00 | 95 200,00 |
| 8. Osazení objektu antivibračními elementy | 71 000,00 | 13 490,00 | 84 490,00 |
| 9. Doplňková izolace stropu 2. nadzemního podlaží | 54 000,00 | 10 260,00 | 64 260,00 |
| 10. Změna systému odvětrání | 16 000,00 | 3 040,00 | 19 040,00 |
| 11. Změna elektrických rozvodů a umístění zásuvek | 30 000,00 | 5 700,00 | 35 700,00 |
| 12. Příprava na počítačovou síť | 10 000,00 | 1 900,00 | 11 900,00 |
| 13. Za vícepráce při výkopech pro kanalizaci | 185 000,00 | 35 150,00 | 220 150,00 |
| Celkové navýšení na vícepráce | 1 006 700,00 | 191 273,00 | 1 197 973,00 |
|  |  |  | v Kč |
|  | bez DPH | DPH | cena vč. DPH |
| Celkové navýšení | 1 006 700,00 | 191 273,00 | 1 197 973,00 |
| Úspory *) | 335 473,00 | 63 740,00 | 399 213,00 |
| Žádat o navýšení na MPSV a HMP | 671 227,00 | 127 533,00 | 798 760,00 |

v Kč

| Navýšení MPSV 75 % |  | Navýšení HMP 25 % |  | Navýšení celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bez DPH | včetně DPH 19% | bez DPH | včetně DPH 19% | bez DPH | včetně DPH 19% |
| 503 420,00 | 599 070,00 | 167 807,00 | 199 690,00 | 671 227,00 | 798 760,00 |

*)	V průběhu realizace stavby vznikly úspory finančních prostředků ve výši 335.473,- Kč bez DPH (399.213,- Kč  vč. DPH). Úspora v jednotlivých položkách je uvedena v tabulce Úspory - Středisko pomoci Naděje o.s.