# Příloha č. 2. k důvodové zprávě

| NADĚJE o.s.  | se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 založeno 1990 |
| --- | --- |

pobočka Praha

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

Telefon: 222 521 110, Fax: 222 521 115

E-mail: praha@nadeje.cz, http://www.nadeje.cz



Vážený pan

MUDr. Pavel Bém

primátor

Magistrát hl. města Prahy

Mariánské nám. 2			110 00  Praha 1

V Praze dne 22. února 2008

Věc: Žádost o navýšení finančních prostředků

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vám předložit žádost o navýšení finančních prostředků na stavbu „Středisko pomoci Naděje“ v Praze 2, U Bulhara 46.

Projektový záměr na vybudování nového střediska (náhrada za zrušené nízkoprahové denní centrum v Bolzanově ulici) pod severojižní magistrálou byl schválen dne 30. 5. 2006 usnesením Rady hlavního města Prahy. Zároveň byla schválena účelová investiční dotace na stavbu ve výši 2 500 000,- Kč.

Již v průběhu stavebního řízení jsme projednávali na Magistrátu hlavního města Prahy požadavky Hygienické stanice Hl.m.Prahy, které si vyžádaly zvýšení nákladů na výstavbu.

V průběhu vlastní realizace stavby však došlo, po vzájemné dohodě s hygienikem, ke snížení nákladů redukováním výměry akustického obkladu objektu s tím, že realizace tohoto protihlukového prvku byla omezena pouze na čelní fasádu z důvodu ochrany prostoru lékařské ošetřovny a dosažení požadovaných parametrů.

Současně však v průběhu realizace došlo ke vzniku dalších, ve fázi přípravy stavby nepředvídatelných nákladů, zejména při ukládání  přípojek inženýrských sítí, z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a stavebními konstrukcemi, které nebyly zakresleny v podkladech jednotlivých správců, velmi složitými poměry na staveništi, které značně omezily možnost použití stavebních mechanismů a úpravami vnitřní dispozice pro dosažení lepší kvality sociálních služeb.

Podklady pro navýšení byly vypracovány ve spolupráci se společností Inženýring dopravních staveb, která zajišťovala inženýring stavby a s dodavatelem, společností Warex spol.s.r.o.

Dovolujeme si Vás proto požádat o navýšení finančních prostředků na uvedený projekt o 798 760,00 Kč včetně DPH.

O dofinancování zvýšených nákladů stavby jsme žádali Ministerstvo práce a sociálních věcí, které naši žádost nepodpořilo.

Vzhledem k tomu, že nemáme vlastní finanční prostředky na úhradu výše uvedených nákladů, obracíme se na Vás s žádostí o dofinancování již realizované a zkolaudované stavby, která v současné

době naplňuje plánovaný záměr a poskytuje sociální služby nízkoprahového denního centra lidem bez přístřeší.

Dodavatel stavby Warex – Touax s.r.o. se s námi dohodl, že vzhledem k naší platební neschopnosti nám prodlouží splatnost již provedených stavebních prací do 29. 2. 2008. O dalším prodloužení splatnosti v současné době jednáme.

Děkujeme za Vaši podporu po celou dobu realizace výstavby, bez které by se nepodařilo tento náročný projekt uskutečnit a věříme, že budete moci naši žádost podpořit a zajistit tak úspěšné ukončení této investiční akce.

S pozdravem

Mgr. Petra Lakatošová

oblastní ředitelka