Důvodová zpráva

(platí pro RHMP i ZHMP)

Usnesením RHMP č. 0779 ze dne 30.5.2006 RHMP souhlasila se záměrem výpůjčky pozemku parc. č. 4105/1, k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV č. 2178 občanskému sdružení NADĚJE (uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 20ti let, dle podmínek grantu MPSV), pro sociální potřeby hl.m. Prahy na stavbu „Středisko pomoci NADĚJE,  1. část“ – umístění mobilní kontejnerové sestavy na uvedeném pozemku, a to vlevo od tramvajového pásu vedoucího z ulice Bolzanova směrem do Seifertovy ulice. Jedná se o náhradu za zrušené nízkoprahové denní centrum v Bolzanově ulici.

Usnesením ZHMP č. 39/50 ze dne 29.6.2006 byla schválena účelová investiční dotace o.s. Naděje na stavbu „Středisko pomoci NADĚJE, 1. část“, ve výši 2 500 000,- Kč (Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.DOT/4/02/001414/2006).

V průběhu realizace 1. části stavby došlo ke vzniku dalších, ve fázi přípravy stavby, nepředvídatelných nákladů, např.:

- z důvodu absence zákresů sítí některých provozovatelů, resp. zakreslení těchto sítí v podkladech provozovatelů odlišně od odhalené skutečnosti, došlo k opakované kolizi při ukládání přípojek inženýrských sítí  při přechodu ulice U Bulhara a následně i v prostoru pod SJ magistrálou, např. veřejný vodovod, odlišné založení pilířů atd.; uvedené kolize si vynutily provedení rozsáhlých změn trasy přípojek k novému objektu, a to jak ve směrových, tak především v hloubkových parametrech uložení přípojek;

- složité poměry na staveništi, výškové i prostorové značně omezily předpokládané využití stavebních mechanizmů, jednotlivé buňky musely být osazovány pomocí drobné techniky, k čemuž přispěl i nepředpokládaný souběh prací na vlastním buňkovém objektu a prací na realizaci přípojek inženýrských sítí, jejichž průběžná lhůta výstavby musela být prodloužena z důvodu výše uvedených kolizí;

- prostorové omezení na staveništi a nemožnost využití dostatečně výkonných zvedacích mechanizmů pod tělesem SJ magistrály posléze vyústilo v nutnost změny konstrukční skladby objektu, kdy namísto 8m kontejnerů, jejichž součástí byla i středová chodba objektu, musely být osazeny kontejnery délky 6m a střední chodba realizována vlastní konstrukcí, čímž došlo ke zvýšení výrobních nákladů jednotlivých konstrukčních prvků;

- vzhledem k velmi složitým hlukovým poměrům v dané lokalitě musely být realizovány dodatečné protihlukové úpravy především v interiéru lékařské ordinace - zdvojení stropu, obklady stěn a dveří, opakovaná výměna protihlukových oken, osazení celého objektu na antivibrační elementy dle požadavku hygienika atd., neboť hluková hladina okolního prostředí výrazně převyšovala původně předpokládané hodnoty a pouze výše uvedená opatření po několika násobně opakovaném hlukovém měření v interiéru objektu umožnila dosažení požadované hladiny hluku;

- změna koncepce konstrukční skladby objektu (velikost kontejnerů) vyvolala nutnost úprav v rozmístění vnitřních rozvodů elektrické instalace, osvětlení, zásuvek a vypínačů, včetně úpravy rozvodů počítačové sítě a odvětrání některých prostor objektu;

- veškeré výše uvedené změny a vyvolané úpravy byly následně dopracovány do projektové dokumentace z důvodu nutnosti jejich projednání s orgány státní správy a následné kolaudace objektu.

Celkové navýšení nákladů činí:  798 760,00 Kč včetně DPH

O dofinancování zvýšených nákladů stavby požádala Naděje o.s., současně s HMP i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které žádost nepodpořilo, vzhledem k výši fixní částky dle ISPROFINu.

Protože Naděje o. s., nemá vlastní finanční prostředky na úhradu výše uvedených nákladů, obrací se prostřednictvím odboru SOC MHMP na primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma se žádostí o dofinancování již realizované a zkolaudované stavby, která v současné době naplňuje plánovaný záměr a poskytuje sociální služby nízkoprahového denního centra lidem bez přístřeší.

Přílohou důvodové zprávy je:

Příloha č. 1  Položkový rozpočet víceprací včetně jejich zdůvodnění

Příloha č. 2 Dopis Naděje o. s.