Příloha P7

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů

Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3

regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Identifikační kód: MAD 75

Vážení přátelé,

publikace Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3), kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), oddělení řízení a implementace JPD 3, je určena těm z Vás, kteří uspěli se svými žádostmi po podporu projektů v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů na území hlavního města Prahy.

Samozřejmě může být inspirativní informací i pro ty, kteří vážně uvažují o přípravě návrhu projektu.

Přejeme Vám hodně úspěchů

Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV

Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV

Tento text byl zpracován Ministerstvem práce a sociálních věcí, oddělením 723, na základě návrhu připraveného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s - jeho týmem technické podpory, na základě připomínek jednotlivých subjektů implementační struktury JPD 3 a za použití programových dokumentů, operačního manuálu a dalších podkladů JPD 3. NVF při přípravě návrhu využíval obecně platné předpisy České republiky i Evropských Společenství a zkušenosti několika předcházejících programů Phare v oblasti Rozvoje lidských zdrojů implementovaných NVF. Inspirací byly také obdobné publikace ze zemí EU.

###### Obsah

1. Úvod	8

2. Poskytnutí podpory	9

2.1.	Typy přidělení finančních prostředků	9

2.2.	Vyrozumění o financování projektu	10

2.3.	Podklady pro Poskytnutí podpory	10

2.4.	Doba realizace projektu	11

2.4.1.	Zahájení projektu	11

2.4.2.	Ukončení projektu	11

2.5.	Změny a doplnění projektu	11

2.5.1.	Písemné oznámení	11

2.5.2.	Dodatek k Poskytnutí podpory	12

2.6.	Předčasné ukončení projektu	13

2.6.1.	Ukončení projektu příjemcem podpory	13

2.6.2.	Ukončení projektu poskytovatelem podpory	13

2.7.	Vrácení podpory	14

2.7.1.	Podmínky pro vrácení (části) podpory	14

2.7.2.	Rozhodnutí o vrácení (části) podpory	14

2.7.3.	Vymáhání vrácení podpory	15

Rozpočet a finanční řízení	15

2.8.	Rozpočet	15

2.9.	Změny rozpočtu	15

2.9.1.	Přesun mezi jednotlivými kapitolami do výše 15%	15

2.9.2.	Přesun mezi kapitolami vyšší než 15%	15

2.10.	Samostatný účet projektu	16

2.11.	Úhrada výdajů projektu	17

2.11.1.	Dva základní způsoby úhrady výdajů	17

2.11.2.	Žádost o průběžnou platbu	18

2.11.3.	Žádost o závěrečnou platbu	18

2.11.4.	Obecné podmínky	18

2.11.5.	Postup při vyplnění žádosti o platbu	19

2.11.6.	Žádost o mimořádnou zálohu	19

2.12.	Úroky z bankovního účtu, bankovní poplatky a jiné peněžní operace	20

2.12.1.	Počáteční vklad na účet	20

2.12.2.	Úroky z bankovního účtu	20

2.12.3.	Bankovní poplatky	20

2.12.4.	Zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem	20

3. Účetnictví a doklady	21

3.1.	Obecně	21

3.2.	Účetní doklady	21

3.2.1.	Faktury	21

3.3.	Osobní náklady	22

3.3.1.	Všeobecně	22

3.3.2.	Výkazy odpracovaných hodin	22

3.4.	Cestovní náhrady	23

3.4.1.	Cestovní náhrady pro občany ČR	23

3.4.2.	Cestovní náhrady pro zahraniční experty	23

3.5.	Zařízení a vybavení	24

3.6.	Místní kancelář/náklady projektu	26

3.7.	Nákup služeb	27

3.8.	Drobné stavební úpravy	27

3.9.	Přímá podpora jednotlivců	27

3.9.1.	Mzdové příspěvky	28

3.9.2.	Jízdné, ubytování a stravné	28

3.10.	Příspěvek na péči o závislé osoby	28

3.11.	Daň z přidané hodnoty	29

3.12	Neuznatelné výdaje	30

3.13.	Zálohové faktury	31

3.14.	Poskytování záloh partnerům	31

3.15.	Pokladna	32

3.16.	Příjmy projektu	32

4. Veřejná podpora	33

4.1.	Obecně	33

4.2.	Rozhodnutí o výjimce ze zákazu veřejné podpory	33

4.3.	Vzdělávací projekty	34

4.4.	Vytváření pracovních míst	35

4.5.	Podpora určená na výzkum a vývoj	36

4.6.	Konzultační a poradenské služby	37

4.7.	De minimis	38

5. Vztahy s partnery	39

5.1.	Partnerství při realizaci projektu	39

5.1.1.	Smlouva o partnerství	39

5.1.2.	Realizace projektu podle harmonogramu schváleného v žádosti	39

5.1.3.	Monitoring a evaluace spolupráce v rámci partnerství	40

5.1.4.	Monitoring a evaluace spolupráce v rámci partnerství	40

5.1.5.	Pokračování spolupráce partnerství po ukončení realizace projektu	40

5.1.6.	Organizační zajištění dlouhodobé spolupráce partnerství	41

5.2.	Finanční vztah mezi žadatelem a partnery	41

5.2.1.	Nekomerční charakter projektu	41

6. Vztahy s dodavateli	43

6.1.	Dodávky zboží a služeb	43

6.2.	Výběr dodavatelů	43

6.2.1.	Postup pro výběr dodavatele	43

6.2.2.	Hodnotící komise	45

6.2.3.	Vyhlášení výsledků, uzavření smlouvy	45

7. Audit	46

8. Publicita	47

8.1.	Obecná pravidla	47

8.2.	Výňatek z Manuálu vizuální identity ESF v ČR	48

8.3.	Příklady řešení	51

9. Monitorovací zprávy	52

9.1.	Obecně o monitorovacích zprávách	52

9.2.	Průběžné zprávy	53

9.3.	Závěrečná zpráva	54

10. Kontrola	55

10.1.	Administrativní kontrola projektu	55

10.2.	Kontroly na místě (fyzická kontrola)	55

10.3.	Kontrola vzorku operací	55

10.4.	Informace o cílových skupinách	56

11. Archivace	57

12. Příloha I. - Formulář FINANČNÍ IDENTIFIKACE	58

13. Příloha II. - Vzor smlouvy o financování – Rozhodnutí o poskytnutí dotace	59

Vzor JPDGP2A – Rozhodnutí o dotaci (grantový projekt HMP)	59

14. Příloha III. - VZOR SMLOUVy MEZI REALIZÁTOREM PROJEKTU A PARTNEREM	69

15. Příloha IV: - Monitorovací zpráva	72

16. Příloha V. – Žádost o platbu	82

17. Příloha VI. – Vzor možného výkazu práce projektových pracovníků	83

18. Příloha VII. – Vzor Prezenční listiny	87

19. PŘÍLOHA VIII. – Příklad Auditorského osvědčení	89

20. Příloha IX. - Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách	90

20.1.	Obecná charakteristika zákona	90

20.2.	Nadlimitní veřejná zakázka	90

20.3.	Druhy veřejných zakázek	91

20.4.	Druhy zadávacího řízení (§25)	91

20.4.1.	Otevřené a užší řízení	91

20.4.2.	Jednací řízení s uveřejněním (§ 26)	91

20.4.3.	Jednací řízení bez uveřejnění (§27)	91

20.5.	Uveřejňování	92

20.6.	Přehled hlavních úkonů pro jednotlivé druhy zadávacích řízení	94

20.6.1.	Standardní zadávací řízení	94

20.6.2.	Jednací řízení s uveřejněním	97

20.6.3.	Jednací řízení bez uveřejnění	99

20.7.	Vyhlášky k provádění zákona	100

20.8.	Informační zdroje	100

21. Příloha X. – Přehled monitorovacích indikátorů v opatřeních jpd 3	101

22. Příloha XI. - Vysvětlení základních pojmů	107

23. Příloha XII. - Seznam tabulek	112

24. Příloha XIII. - Přehled kontaktů	112

Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (části) Příručky pro příjemce

| Vydání č. | Platné od | Zpracoval: |  |  | Zrevidoval: |  | Schválil: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno |  | Podpis | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |  |
| 1 | 1.5.2005 | Landová | Landová v.r. |  | Navarová | Navarová v.r. | Šolcová |  | Šolcová v.r. |

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Platné od | Podpis správce kopie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

| Revize č. | Zpracoval: |  | Zrevidoval: |  |  | Schválil: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |  | Jméno | Podpis |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Úvod

Tato Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3 je určena všem, kteří budou realizovat projekty podporované tímto programem,s výjimkou projektů Globálního grantu poskytovaných Nadací rozvoje občanské společnosti.

Jejím účelem je vymezit pravidla čerpání finančních prostředků projekty (národními, regionálními, nadregionálními i grantovými), počínaje schválením projektů k financování.

Postupy zde popsanými se budou povinni řídit nejen příjemci podpory, ale i jejich partneři, výjimečně i dodavatelé služeb příjemců podpory.

Řada postupů je obecně platných, zde jsou uvedeny pro dokreslení souhrnu povinností realizátorů projektů; v  případě pochybností je závazný text obecně závazných předpisů.

Některé postupy jsou specifické pro tento program a příjemci podpory budou  k jejich používání zavázáni při poskytnutí podpory. Jejich povinností potom bude přenést tyto povinnosti na své partnery,případně i dodavatele a informovat je rovněž o změnách a doplňcích této Příručky, které by se mohly dotýkat jejich činnosti.

Příručka seznamuje s formami právních aktů, kterými je poskytována podpora jednotlivým typům projektů. Dále stanoví pravidla, která se týkají způsobu  poskytování finančních prostředků formou záloh, průběžných a závěrečných plateb, pravidla, týkající se změn rozpočtu projektu a uchovávání účetních dokladů.

Samostatná kapitola je věnována pravidlům veřejné podpory. Příručka také vymezuje způsob monitorování a kontroly projektů a dále vztahy s partnery a vztahy s dodavateli, včetně pravidel pro postup při výběru dodavatelů.

Zároveň příručka zmiňuje i sankce za neplnění výše uvedených pravidel a podmínky vrácení podpory či její části.

- Poskytnutí podpory

  - Typy přidělení finančních prostředků

Úspěšnému žadateli budou finanční prostředky podpory projektu poskytnuty na základě různých právních aktů - v závislosti na poskytovateli podpory a na charakteru předpokládaných činností projektu (viz Tabulka 1.).

Při řízení programu JPD 3 se pro smluvní vztahy mezi různými stupni implementační struktury používá obecně termín podle „Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“: smlouva o financování. V této příručce budeme pro různé právní akty smluv o financování používat souhrnné označení Poskytnutí podpory.

Tyto právní akty musí obsahovat označení příjemce podpory, účel, na který je podpora určena, doba pro uskutečnění daného projektu a podmínky jejího užití. U projektů spolufinancovaných z rozpočtu Hlavního města Prahy (část Opatření 2.1, Opatření 3.1., 3.2. a 4.3) získává  příjemce podpory finanční podporu na základě dvou rovnocenných právních aktů).

Tabulka 1.: Přehled smluv o financování JPD 3

| Typ projektů: | Systémové, národní a regionální projekty |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma | Opatření JPD 3 | Strany: poskytovatel / příjemce podpory | Financování |
| koordinační dohoda (rozpočtové opatření) | část 1.1 | ZS: SSZ / KP=KU: ÚP HMP | Státní rozpočet |
| Dva akty: 1. rozhodnutí o dotaci z rozpočtu MPSV (v podmínkách zakotveno spolufinancování HMP) 2. rozpočtové opatření schválené Radou HMP | část 2.1 část 3.1 část 3.2 | ŘO: MPSV / ZS: HMP / KP=KU: MCSSP SOC MHMP SKU MHMP | 1. státní rozpočet 2. rozpočet hl. m. Prahy |
| Typ projektů: | Grantové projekty |  |  |
| Forma | Opatření JPD 3 | Strany: poskytovatel / příjemce podpory | Financování |
| rozhodnutí o dotaci nebo dohoda o poskytnutí příspěvku z rozpočtu ÚP HMP | část 1.1 část 2.2 část 4.1 | KP: ÚP HMP / KU: oprávněný žadatel | státní rozpočet |
| Dva akty: 1. rozhodnutí o dotaci z rozpočtu MPSV (v podmínkách zakotveno spolufinancování HMP) 2. „Grantová smlouva“ na spolufinancování projektu z rozpočtu HMP | část 2.1 část 3.1 část 3.2 4.3 | 1. ŘO: MPSV / KP=KU: oprávněný žadatel 2. ZS: HMP / KP=KU: oprávněný žadatel | 1. státní rozpočet 2. rozpočet hl. m. Prahy |
| rozhodnutí o dotaci z rozpočtu MPSV | část 2.2 část 4.1 4.2 | ŘO: MPSV / KP=KU: oprávněný žadatel | státní rozpočet |
| smlouva o financování (o poskytnutí/převzetí grantu) | 2.3 | ZS: NROS / KU: oprávněný žadatel | státní rozpočet |

  - Vyrozumění o financování projektu

Žadatel, jehož návrh projektu byl vybrán k financování (Poskytnutí podpory) z JPD 3, bude vyrozumění o vybrání projektu k Poskytnutí podpory odesláno do 15 dnů od rozhodnutí o výběru projektu.

Vyrozumění o výběru projektu musí obsahovat minimálně:

- informaci, že žádost byla schválena pro financování

- částku podpory, která bude pro projekt přidělena

- upozornění na potřebu založení samostatného účtu projektu (pokud nebude udělena výjimka)

- seznam podkladů nutných pro vydání Poskytnutí podpory.

  - Podklady pro Poskytnutí podpory

Pro Poskytnutí podpory je nutné, aby úspěšný žadatel doručil poskytovateli podpory do 15 pracovních dnů po obdržení vyrozumění všechny požadované doklady (podklady pro Poskytnutí podpory).

Mezi tyto podklady pro rozhodnutí mohou patřit (konkrétní seznam podkladů pro rozhodnutí bude součástí vyrozumění o výběru projektu):

- Prohlášení o bezdlužnosti (aktualizované po dni doručení vyrozumění)

- Prohlášení o závažných změnách, které nastaly od doby podání žádosti – např. v:	●	Právní formě žadatele

- Statutárních zástupcích

- Sídle žadatele atp.

- změně žadatele v plátce DPH aj.

- Prohlášení o tom, že na schválený projekt žadatel nečerpá jiné veřejné prostředky

- Formulář finanční identifikace (Příloha I.), tj. informace o samostatném bankovním účtu určeném pro finanční operace spojené se schváleným projektem (pokud nebyla udělena výjimka).

Poskytovatel podpory po obdržení všech požadovaných dokladů prozkoumá, zda dodané doklady potvrzují údaje uvedené v žádosti.

Pokud je vše v pořádku, do 15 pracovních dnů od přijetí podkladů poskytovatelem podpory podepíše pověřený pracovník Poskytnutí podpory a úspěšnému žadateli je předá. V Příloze II. můžete nalézt vzor jednoho typu Poskytnutí podpory – Rozhodnutí o dotaci.

Jestliže úspěšný žadatel Poskytnutí podpory akceptuje (odlišným způsobem podle různé právní formy Poskytnutí podpory), musí text Poskytnutí podpory nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí předložit zpět poskytovateli podpory.

Akceptováním textu Poskytnutí podpory se žadatel stává konečným příjemcem / konečným uživatelem v dikci terminologie implementační struktury JPD 3. V této Příručce budeme používat souhrnný název „příjemce podpory“.

Pokud úspěšný žadatel Poskytnutí podpory neakceptuje nebo nepředloží včas požadované podklady, bude podpora nabídnuta jinému projektu, vybranému ze Zásobníku projektů nebo bude o příslušnou finanční částku navýšena další výzva.

  - Doba realizace projektu

    - Zahájení projektu

Příjemce podpory je povinen zahájit práce na projektu ke dni uvedenému v Poskytnutí podpory jako den zahájení projektu. Prostředky vynakládané na chod projektu se stávají uznatelnými výdaji po vydání Poskytnutí podpory.

    - Ukončení projektu

Příjemce podpory je povinen ukončit práce na projektu ke dni uvedenému v Poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. Pokud v Poskytnutí podpory den ukončení není uveden, musí příjemce podpory ukončit projekt nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení.

Všechny  realizované projekty musí být bezpodmínečně ukončeny do 31. 12. 2008.

Doba ode dne  zahájení do dne ukončení projektu je rozhodnou dobou  pro prohlášení výdajů projektu za uznatelné.

Uznatelnými jsou také výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval (např. telefonní účty za období, kdy se projekt realizoval, ale i závěrečný audit).

  - Změny a doplnění projektu

    - Písemné oznámení

Příjemce podpory je oprávněn projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu, vč. naplňování schválených kvantifikovaných indikátorů.

Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně písemně informovat v nejbližší monitorovací zprávě poskytovatele podpory. Součástí této informace musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo a případně doložení další požadované dokumentace (viz níže).

Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá povinnost změnit, či doplnit Poskytnutí podpory, je považována např.:

- změna rozpočtu projektu omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu, a nebo přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15% částky příslušných kapitol původního rozpočtu (blíže v kapitole 3.2.1 této Příručky). Součástí oznámení o změně rozpočtu musí být aktualizovaný rozpočet projektu;

- změna adresy příjemce podpory

- změna kontaktní osoby projektu

- změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit).

Záměr změnit banku je příjemce podpory povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Pokud poskytovatel podpory nevznese do 5 pracovních dnů proti tomuto návrhu námitky, je možné navrhovanou změnu uskutečnit.

Příjemce podpory zašle do 5 pracovních dnů poskytovateli podpory oznámení o provedené změně bankovního účtu, jejíž součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu, doložení převodu všech prostředků z původního účtu projektu a nová finanční identifikace. Změna bankovního účtu musí být specifikována v následných žádostech o platbu.

V případě, že změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen původní účet projektu, oznámí to příjemce podpory bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle poskytovateli podpory oznámení o provedené změně bankovního účtu, jejíž součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu a nová finanční identifikace.

    - Dodatek k Poskytnutí podpory

Podstatné změny projektu (které nejsou uvedeny výše) zakládají povinnost upravit Poskytnutí podpory písemným dodatkem. Věcný návrh dodatku připraví příjemce podpory a doloží jej písemnou žádostí o změnu, a to včetně vysvětlení, proč k uvedeným změnám dochází.

Poskytovatel podpory návrh zváží a případně jej po diskuzi s navrhovatelem upraví. Dodatek nabývá  platnosti datem podpisu oprávněnou osobou poskytovatele podpory (u projektů spolufinancovaných HMP datem podpisu druhého z obou poskytovatelů podpory), účinný je dnem jeho akceptování příjemcem podpory.

Tyto změny projektu by měly být odsouhlaseny partnery příjemce podpory ještě před podáním příslušných návrhů změn Poskytnutí podpory. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí žadatel tuto informaci uvést při předkládání žádosti o schválení změn a odůvodnit, proč k získání souhlasu partnerů nedošlo.

Návrh na změnu či doplnění Poskytnutí podpory se žádostí o změnu projektu a případnými přílohami může být poskytovateli podpory předložen nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu.

Změny textu Poskytnutí podpory reagující na průběh projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu, které jsou předmětem původního schváleného návrhu projektu a smlouvy.

Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, event. k jeho snížení. Navýšení rozpočtu projektu není možné.

Nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory není možné ani v případě prodloužení projektu (do maximální možné doby trvání projektu). Změny nelze provést se zpětnou platností.

O případném zamítnutí žádosti o změnu musí být příjemce podpory v přiměřené době písemně informován.

  - Předčasné ukončení projektu

Příjemce podpory i poskytovatel podpory jsou oprávněni předčasně ukončit práce na projektu a jeho financování pouze ze závažných  důvodů a za podmínek dále uvedených.

    - Ukončení projektu příjemcem podpory

Příjemce podpory může ukončit projekt pouze ze závažných důvodů a se souhlasem poskytovatele podpory podáním písemného návrhu na ukončení projektu s dvouměsíční lhůtou na uzavření aktivit projektu, která počíná běžet dnem doručení návrhu na ukončení projektu poskytovateli podpory.

V takovém případě bude  individuálně posouzen nárok příjemce podpory  na proplacení prostředků, a to  jen za tu část projektu, která již byla provedena v souladu s Poskytnutím podpory.

Poskytovatel podpory může podmínit vyplacení této části prostředků alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajícím vynaloženým prostředkům.

Poskytnuté zálohy a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do ukončení smlouvy o financování projektu musí být do 30 kalendářních  dnů po ukončení projektu vráceny na účet poskytovatele podpory.

Pokud byl projekt financován v režimu zálohování, musí vyúčtování zálohy, event. poslední průběžné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být akceptováno.

V případě neoprávněného odstoupení od realizace projektu (např. nepodání řádného návrhu na ukončení projektu) může poskytovatel podpory vznést nárok na plné či částečné vrácení již vyplacených částek.

    - Ukončení projektu poskytovatelem podpory

Poskytovatel podpory je oprávněn v odůvodněných případech preventivně pozastavit platby příjemci podpory.

Jako další krok (nenastala-li náprava) je možné zrušit Poskytnutí podpory  se lhůtou stanovenou poskytovatelem podpory na ukončení aktivit projektu.Tato lhůta počíná běžet dnem doručení příjemci podpory. Nárok Příjemce podpory na proplacení uznatelných výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu, je posuzován poskytovatelem podpory individuálně.

Poskytnuté zálohy a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do ukončení smlouvy o financování projektu musí být do 30 kalendářních  dnů po ukončení projektu nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem podpory vráceny na účet poskytovateli podpory.

Pokud byl projekt financován v režimu zálohování, musí vyúčtování zálohy, event. poslední průběžné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání výpovědi smlouvy. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování výdajů, které nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být akceptováno.

Poskytovatel podpory může v dále uvedených případech zrušit Poskytnutí podpory projektu  s okamžitou platností, s  nabytím účinnosti dnem doručení příjemci podpory, jestliže příjemce podpory zejména:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 30 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;

- je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;

- změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;

- bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;

- zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;

- projekt již nesplňuje podmínky, za nichž byla podpora přidělena a příjemce podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení původních cílů projektu.

Příjemce podpory má v tomto případě nárok na vyplacení uznatelných výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu. Takový nárok je vždy posuzován individuálně.

  - Vrácení podpory

Pokud příjemce podpory nezrealizuje projekt nebo jeho část, jak se zavázal přijetím Poskytnutí podpory, vyhrazuje si poskytovatel podpory právo přerušit platby a(nebo) ukončit platnost Poskytnutí podpory.

    - Podmínky pro vrácení (části) podpory

Pokud příjemce podpory neplní podmínky Poskytnutí podpory, např. plánované hodnoty indikátorů projektu, může být poskytovatelem podpory snížen a (nebo) si poskytovatel podpory může vyžádat částečné vrácení již vyplacené podpory.

Poskytovatel podpory má možnost vyžádat vrácení plné hodnoty vyplacených prostředků zejména jestliže příjemce:

- projekt nezahájil ani do 60 dnů od podepsání smlouvy (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak)

- neodevzdal (ani po opakovaných urgencích) průběžnou zprávu

- jiným závažným způsobem porušil podmínky Poskytnutí podpory nebo rozpočtovou kázeň (pokud se na něj vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění).

    - Rozhodnutí o vrácení (části) podpory

Je-li příjemce podpory povinen vrátit z jakéhokoli důvodu poskytnutou podporu nebo její část (nespotřebovaná záloha, zrušení projektu, atd.), vrátí tyto prostředky na základě písemného rozhodnutí vystaveného poskytovatelem podpory na účet poskytovatele podpory, ze kterého mu byla podpora poskytnuta.

Písemné rozhodnutí o vrácení (části) podpory bude obsahovat:

-identifikační údaje příjemce podpory

-identifikační údaje projektu v rámci grantového schématu

-zdůvodnění rozhodnutí

-variabilní symbol pro platbu (číslo smlouvy o financování projektu).

Příjemce podpory musí do 15 kalendářních dnů po obdržení rozhodnutí předložit poskytovateli kopii výpisu z účtu jako doklad o úhradě dlužné částky.

Bankovní poplatky za vrácení částek poskytovateli podpory nejsou uznatelnými výdaji (budou v plné výši hrazeny příjemcem podpory).

    - Vymáhání vrácení podpory

Pokud příjemce podpory nesplatí dlužnou částku ve lhůtě určené poskytovatelem podpory, je poskytovatel podpory povinen učinit další kroky k jejímu vymožení (např. podnětem příslušnému Finančnímu úřadu, který vydá platební výměr a bude dlužnou částku vymáhat - pokud je k tomu příslušný), event. ji bude vymáhat soudní cestou.

- Rozpočet a finanční řízení

  - Rozpočet

Schválený rozpočet navržený žadatelem v Žádosti o finanční podporu z JPD 3 je odhadem celkových nákladů projektu. Z veřejných prostředků mohou být financovány pouze uznatelné výdaje projektu.

Skutečná výše veřejných prostředků na úhradu uznatelných výdajů bude stanovena až v rámci schvalování závěrečné zprávy projektu a žádosti o závěrečnou platbu (maximálně však do výše 100% celkových uznatelných výdajů projektu uvedených v Poskytnutí podpory).

  - Změny rozpočtu

Při každé změně rozpočtu musí být splněna následující zásadní podmínka:

- změnou nesmí být narušen charakter a hlavní záměr projektu.

V rámci rozpočtu projektu jsou možné tři typy změn:

- Uvnitř kapitol rozpočtu bez omezení

- Přesun mezi jednotlivými kapitolami do výše 15%

- Přesun mezi kapitolami vyšší než 15%.

Níže uvedené postupy změnách rozpočtu se vztahují i na přechod Příjemce podpory do skupiny plátců DPH v průběhu projektu.

    - Přesun mezi jednotlivými kapitolami do výše 15%

- Rozpočtová změna, kterou se provede přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami nesmí přesáhnout 15% objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány. Rozpočtová změna přitom nesmí překročit stanovené limity celého rozpočtu (viz 3.2.2).

- Při přesunech prostředků uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu nesmí být překračovány jednotlivé stanovené limity celého rozpočtu(viz 3.2.2).

    - Přesun mezi kapitolami vyšší než 15%

Pokud bude přesun mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15% objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány, je třeba předchozího schválení této operace poskytovatelem podpory. Tento přesun prostředků musí být zachycen v dodatku Poskytnutí podpory projektu.

I v případě přesunu prostředků mezi kapitolami rozpočtu musí zůstat zachován povolený procentuální podíl všech limitovaných položek:            * Výdaje kapitoly 3 „Zařízení a vybavení“ (kromě položek 3.5. Amortizace vlastního majetku a 3.6. Náklady na opravy a údržbu), nesmí překročit 25% z celkových uznatelných výdajů projektu                                               * Výdaje kapitoly 5 „Služby“ (kromě položek 5.3 a 5.5), nesmí externí dodávky překročit 49% z celkových uznatelných výdajů projektu (pokud ŘO neudělil výjimku a odlišný limit byl publikován vyhlašovatelem grantového schématu ve výzvě k podávání žádostí). …...* Režijní výdaje celkem nesmí překročit 7% uznatelných výdajů projektu.

  - Samostatný účet projektu

Před vydáním rozhodnutí o dotaci (event. před podpisem smlouvy o financování projektu) je příjemce podpory povinen mít zřízen samostatný bankovní účet (pokud mu nebude vyhlašovatelem výzvy udělena výjimka), který bude sloužit výhradně pro platební operace související s projektem.

Výjimku z povinnosti zřídit samostatný účet pro potřeby projektu může udělit poskytovatel podpory v případě, kdy příjemce podpory prokáže, že:

- zřízení samostatného účtu není možné, vzhledem k charakteru příjemce podpory (např. odbor MHMP), nebo je nadmíru administrativně náročné

- používané účetní postupy příjemce podpory jsou transparentní, pravidelně auditované a takového charakteru, že neumožní užívání finančních prostředků podpory žádným jiným způsobem než ve prospěch schváleného projektu tou součástí příjemce podpory, která bude podporu reálně využívat.

Součástí udělení zmíněné výjimky může být uložení povinnosti auditu účetnictví projektu za každý kalendářní rok v celém průběhu projektu.

Tyto audity mají za úkol mj. ověřit, že prostředky podpory nebyly použity žádným jiným způsobem než ve prospěch schváleného projektu tou součástí příjemce podpory, která podporu měla reálně využívat.

Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v měně CZK (česká koruna).

Dispoziční právo k účtu smí mít pouze pracovníci pověření příjemcem podpory. Pro účely finančního výkaznictví projektu je příjemce povinen vyžádat si zasílání výpisů z bankovního účtu k poslednímu dni každého měsíce.

Příjemce podpory je povinen zachovat samostatný účet i po ukončení projektu až do doby, než obdrží závěrečnou platbu.

Jedním z podkladů pro vydání Poskytnutí podpory je potvrzený Formulář finanční identifikace (viz Příloha I.) potvrzený bankou, u které je veden účet projektu.

  - Úhrada výdajů projektu

    - Dva základní způsoby úhrady výdajů

Úhrady uznatelných výdajů projektu mohou probíhat dvěma základními způsoby:

- Standardním způsobem – tento způsob bude aplikován u projektů, ve kterých bude podpora využívána v režimu veřejné podpory,

- Zálohováním – tento způsob bude aplikován u projektů, u kterých nebude podpora využívána v režimu veřejné podpory.

A) Standardní způsob:

V případě realizace projektu ve standardním režimu poskytovatel podpory uhradí příjemci podpory finanční prostředky jím již vynaložené ve prospěch projektu následujícím způsobem:

- proplacení vyúčtovaných uznatelných výdajů projektu do 30 dní od data, kdy  Platební jednotka schválí zjednodušenou žádost o platbu, která musí být doprovázena průběžnou monitorovací zprávou. Režim předkládání žádostí o výzvu u projektů spolufinancovaných z prostředků HMP – viz kapitola 10.2.

- zůstatek (dle skutečných výdajů) do 30 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem podpory. Součástí závěrečné zprávy je:

- žádost o závěrečnou platbu zůstatku

- celkové vyúčtování projektu

- zpráva auditora (u projektů s podporou rovnající se  nebo vyšší než 3 miliony Kč;také  u projektů, u kterých byla povolena výjimka z povinnosti založit samostatný účet pro projekt, stanovil-li tuto povinnost  vyhlašovatel výzvy).

B) Zálohování

Poskytovatel podpory bude příjemci podpory poskytovat finanční prostředky následujícím způsobem:

- první zálohová platba (zpravidla do výše 25% uznatelných nákladů projektu – přesnou výši této zálohy stanoví poskytovatel podpory) do 30 dnů po zahájení projektu – bez nutnosti podat žádost o platbu

- další průběžné platby (zpravidla do výše 25% uznatelných nákladů projektu – přesnou výši této platby stanoví poskytovatel podpory) do 30 dní od data, kdy poskytovatel podpory schválí průběžnou zprávu, jejíž součástí je Žádost o platbu

- kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory (toto pravidlo se vztahuje pouze na grantové projekty)

- závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných uznatelných výdajů projektu) do 30 dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem podpory. Součástí závěrečné zprávy je:

- žádost o závěrečnou platbu zůstatku

- celkové vyúčtování projektu

- zpráva auditora (u projektů s podporou rovnající se nebo vyšší než 3 milióny Kč a u projektů, u kterých byla povolena výjimka z povinnosti založit samostatný účet pro projekt, stanovil-li tuto povinnost vyhlašovatel výzvy)

Jestliže jsou uznatelné náklady na konci projektu nižší než odhadované celkové uznatelné náklady specifikované ve smlouvě o financování projektu, budou proplaceny pouze skutečně vynaložené uznatelné náklady.

    - Žádost o průběžnou platbu

Příjemce podpory je oprávněn požádat o průběžnou platbu pouze v případě, pokud efektivně a v souladu s Poskytnutím podpory vyčerpal minimálně 80% předchozí platby (a 100% všech plateb předcházejících poslední platbě), a to zároveň s monitorovací zprávou (termíny viz  kapitola 10.2.) Celková výše průběžných plateb může u grantových projektů činit společně s první, zálohovou platbou maximálně 90% celkových uznatelných nákladů projektu.

Příjemce podpory je povinen zaslat Žádost o platbu společně s průběžnou monitorovací zprávou, a to v počtu výtisků, který určí poskytovatel podpory.

    - Žádost o závěrečnou platbu

Příjemce je oprávněn požádat o závěrečnou platbu v případě, že vyčerpal efektivně všechny již obdržené prostředky. Žádost o závěrečnou platbu zasílá příjemce podpory nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu spolu se závěrečnou zprávou a další související dokumentací. Tuto lhůtu může poskytovatel podpory upravit.

Pokud příjemce podpory ukončil projekt a nevyčerpal všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem podpory, odešle ve stejné lhůtě závěrečné vyúčtování projektu (vč.event. příjmů projektu) a nevyčerpané prostředky vrátí na účet stanovený  poskytovatelem podpory.

Oprávněná výše závěrečné platby (maximálně však do výše 100% celkových uznatelných nákladů projektu uvedených ve smlouvě) se vypočítá ze skutečných výdajů projektu vynaložených efektivně a v souladu s Poskytnutím podpory po odečtení příjemci již proplacených výdajů celkem  a příjmů projektu (včetně úroků vzniklých na bankovním účtu projektu a neodečtených v předchozích zálohových platbách).

Za příjmy projektu se považují jen přímé výnosy projektu v době jeho trvání (podrobněji viz 4.1.21.).

    - Obecné podmínky

V případě, že žádost, respektive její přílohy (uvedené v žádosti o platbu) vykazují nedostatky, stanoví se žadateli o platbu lhůta k doplnění údajů a odstranění nedostatků ne delší než 15 pracovních dnů.

Žádost o platbu je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího schválení Platební jednotkou.

    - Postup při vyplnění žádosti o platbu

Příjemce podpory vyplňuje formulář Žádosti o platbu v MSSF-BENEFIT, tj. ve stejném systému v jakém vyplňoval Žádost o poskytnutí finanční podpory z JPD 3.

Postup:

- otevřít elektronický formulář žádosti MSSF-BENEFIT, ve kterém byla vyplňována žádost o finanční podporu

- v okně „Výběr žádosti“ vybrat svoji žádost (stav „Finálně uložená“) a zvolit tlačítko „Úprava“ (pokud je žádost otevírána funkcí „Vybrat ze souboru“, vybírá se soubor s příponou .ben)

- uvedeným postupem dojde k otevření okna „Výběr žádosti o platbu“ – po výběru tlačítka „Nová“ se otevře okno „Žádost o platbu“, ve kterém příjemce podpory vyplní příslušné údaje

- po vyplnění obsahu žádosti o platbu vyplní příjemce podpory  údaje o přílohách – informace o jednotlivých přílohách zadá přes tlačítko „Nový“

- po vyplnění všech požadovaných údajů příjemce podpory provede finální uložení žádosti o platbu a takto uložený dokument s příponou .xml nahraje na disketu nebo CD a spolu s vytištěnou a podepsanou žádostí o platbu a její přílohami (soupiskou účetních dokladů a kopiemi účetních dokladů) a s monitorovací zprávou odešle poskytovateli podpory.

Vzor vytištěné žádosti o platbu je uveden v Příloze V.

    - Žádost o mimořádnou zálohu

V mimořádných situacích, zejména v případě vynucené změny banky může příjemce podpory (podnikající i nepodnikající subjekt) požádat poskytovatele podpory o mimořádnou zálohu, která umožní pokračovat v realizaci projektu.

Poskytovatel podpory zváží finanční možnosti dané rámcem financování a tuto mimořádnou platbu buď poskytne nebo s příjemcem podpory dohodne dokončení projektu s nižším rozpočtem (na základě dodatku k rozhodnutí o dotaci), nebo dohodne jeho předčasné ukončení.

Tato mimořádná platba musí být po vrácení pojištěné části původního vkladu Fondem pojištění vkladů poukázána zpět ve prospěch poskytovatele podpory.

Konkrétní postup zacházení s touto mimořádnou platbou musí být upraven dodatkem k rozhodnutí o financování projektu.

Příjemce podpory má za povinnost řešit náhradu za pojištěnou pohledávku u příslušné banky s Fondem pojištění vkladů dle zákona o bankách, v platném znění

Zbývající část z hodnoty pohledávky u původní banky je nutno řešit s poskytovatelem podpory např. restrukturalizací rozpočtu, event. omezením rozsahu projektu, či jeho předčasným ukončením.

  - Úroky z bankovního účtu, bankovní poplatky a jiné peněžní operace

    - Počáteční vklad na účet

Počáteční vklad na bankovní účet vložený příjemcem finanční podpory při založení bankovního účtu není  součástí rozpočtu projektu.

    - Úroky z bankovního účtu

Úroky z částek vyplacených příjemci podpory, které jsou uloženy na bankovním účtu projektu, je nutné považovat za příjem projektu, který je průběžně odečítán ze vyplácaných zálohových plateb.

O  výši průběžně neodečtených úroků  je při konečném vyúčtování snížena i závěrečná platba.

    - Bankovní poplatky

Bankovní poplatky spojené s vedením účtu projektu jsou uznatelnými náklady projektu. Jejich celková výše by měla být v rozpočtu předem odhadnuta.

    - Zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem

Příjemce finanční podpory nesmí s finančními prostředky zaslanými zálohovým způsobem (vč. průběžných plateb navazujícími na zálohovou platbu) poskytovatelem podpory k realizaci projektu provádět žádné operace, které nesouvisí přímo s realizací tohoto projektu.

- Účetnictví a doklady

  - Obecně

Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona 563/1994 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů rozšířenou o dodatečné požadavky, které budou uvedeny v Poskytnutí podpory a oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu. Doporučuje se, aby bylo účetnictví projektu vedeno v elektronické podobě.

Pro každý projekt musí být veden zvláštní samostatný bankovní účet, ke kterému musí být detailně uvedeny všechny příjmové a výdajové položky (pokud nebyla poskytovatelem podpory udělena příjemci podpory výjimka z tohoto pravidla). Příjemce podpory nesmí účet projektu zrušit před doplacením závěrečné platby projektu.

Daňové doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Daňové doklady musí obsahovat specifikaci pořizovaného zboží, služeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil (pokud se nejedná o zjednodušený daňový doklad).

Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury „fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující.

  - Účetní doklady

Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky.

Příjemce podpory i jeho partneři musí při podávání žádostí o platbu předložit soupisky všech účetních dokladů souvisejících s projektem (odděleně podle skupin dokladů - např.: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové účetní doklady, výdajové účetní doklady, vnitřní rozúčtovávací doklady, bankovní výpisy apod.). Kopie účetních dokladů vedených na soupisce musí být její přílohou.

Doporučené označování soupisek účetních dokladů: číslo projektu_x_kód skupiny dokladů_y. Přitom „x“ je pořadové číslo partnera projektu (1 je příjemce podpory), „y“ je pořadové číslo podaného vyúčtování.

Účetnictví musí rovněž obsahovat podrobnosti o úrocích vztahujících se k finančním prostředkům, které vzniknou na účtu projektu.

Přípustné je rovněž používání vnitřních rozúčtovacích účetních dokladů. K těmto dokladům musí být vždy dostupná konkrétní metoda kalkulace, která se nesmí během celého projektu měnit.

    - Faktury

Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce podpory nebo na jeho partnery v rámci daného projektu. Originály dokladů příjemce podpory, soupisky dokladů všech partnerů projektu a kopie dokladů všech partnerů za celý projekt musí být k dispozici u příjemce podpory (nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněž budou archivovány ještě 10 let po obdržení závěrečné platby projektu).

Faktury musí být podloženy objednávkami nebo smlouvami o dodávce služeb nebo zboží.

Komentář k jednotlivým rozpočtovým výdajům (VIZ téŽ aktuální verze příručky pro žadatele, www.esfcr.cz)

Uznatelné výdaje

Výjimky z níže uvedených procentních limitů stanovuje poskytuje pouze Řídící orgán JPD 3 na základě žádosti vyhlašovatele výzvy.

  - Osobní náklady

    - Všeobecně

Podpisem Poskytnutí podpory, jejíž součástí je i předpokládaný rozpočet, jsou jednoznačně stanoveny osobní náklady na pracovníky  v projektovém týmu, vztahující se k jednotce zvolené v rozpočtu a k jednotlivým skupinám pracovníků.

    - Výkazy odpracovaných hodin

Výkazy všech odpracovaných hodin jednotlivých  pracovníků placených z kapitoly Osobní náklady budou podléhat kontrole poskytovatele podpory i dalších kontrolních orgánů (vzor možného řešení Výkazu práce je uveden v Příloze VI.). Mohou být kontrolovány jak vykázané počty odpracovaných jednotek, tak jednotkové ceny uvedené v rozpočtu Poskytnutí podpory oproti výkazům práce a příslušným pracovním smlouvám příjemce a jeho partnerů.

Pokud příjemce podpory nebude moci podle pracovních smluv a výkazů doložit čerpání prostředků z rozpočtu, nebudou moci být tyto náklady schváleny.

Není možné, aby jedna osoba byla placena za práci ve stejném čase z více projektů (nebo souběžně z prostředků zaměstnavatele a zároveň z prostředků projektu).

Pracovní úvazky se mohou doplňovat, ale nikoli překrývat.

Poskytovatel podpory nezasahuje do formy pracovních smluv, které příjemce či partner uzavírají. Je nutné, aby všechny pracovní smlouvy byly uzavírány písemně a byly v souladu s českou legislativou. (Mj. musí obsahovat druh prováděné činnosti a výši odměny, event. rozsah práce pro projekt.) V případě nedodržení nebudou moci být takto vynaložené náklady akceptovány jako uznatelné výdaje.

  - Cestovní náhrady

    - Cestovní náhrady pro občany ČR

Cestovní náhrady pro občany ČR je možno v rámci projektu poskytovat pouze podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění.

- V případě použití služebního vozidla je uznatelným nákladem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestu zjištěných podle ujeté vzdálenosti (z vyúčtování pracovní cesty, event. evidence v knize jízd). Cena pohonných hmot je dána:

  - průměrnou cenou pohonných hmot na dané období vyhlášené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí  nebo

  - jednoduchým účetním dokladem (účtenkou) za nákup pohonných hmot (nebo faktury CCS, či obdobné společnosti).

Náklady bezprostředně související s použitím služebního vozidla (např. mazadla, náplně, jednoduché seřízení a služby na cestě) jsou také uznatelnými náklady.

- V případě použití soukromého vozidla pro účely projektu je uznatelným výdajem amortizace a náklady na pohonné hmoty na základě počtu ujetých kilometrů ve prospěch projektu a:

- průměrné spotřeby automobilu podle technického průkazu vozidla a ceny pohonných hmot vyhlašovaných MPSV (viz poznámka pod čarou)

- skutečně zaplacené ceny za nákup pohonných hmot.

- V případě použití letadla pro služební cesty je uznatelný pouze výdaj na letenku v ekonomické (event. ekvivalentní) třídě a přímo souvisejí platby (např. letištní poplatek). Letecká doprava je uznatelným výdajem projektu jen pro lety na vzdálenosti mezi letišti větší než 500 km. Je-li nutné použít leteckou dopravu na vzdálenosti kratší, je podmínkou uznatelnosti prokazatelně předem získaný souhlas s tímto výdajem od poskytovatele podpory. Pokud tento souhlas nebyl získán, lze zaúčtovat pouze výdaj odpovídající ceně jízdenky v 1. třídě vlaku vyšší kvality, event. rychlíku mezi místy nejbližšími použitým letištím.

Výdaje na pracovní cesty obsahují dále výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje (např. parkovné, vstupné, poplatky spojené s pracovní cestou, platby za telefon, fax apod. – jen na základě prokázaných plateb) personálu žadatele a partnerů, který je na pracovní cestě přímo zapojen do realizace projektu.

    - Cestovní náhrady pro zahraniční experty

Cestovní náhrady pro zahraniční experty, tzv. „per diems“ kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR. „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index en.htm.

Podle stavu ze 7. 7. 2004 je pro ČR maximum 230 €/den při přenocování mimo základnu.

Mimo to se hradí mezinárodní cestovné.

.

  - Zařízení a vybavení

Z prostředků JPD 3 nelze hradit investice, lze hradit pouze běžné náklady projektu:

  - výdaje spojené s nákupem nového, resp. použitého vybavení a zařízení, (např. počítačové vybavení, zařízení pro připojení k síti pro přenos informací ve školicích, výcvikových či výzkumných centrech, vybavení k výuce, strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo  spojené s účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu):

- výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč;(např. u PC se jednou položkou rozumí základní PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš atd.)

- výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč;

- výdaje na nákup použitého zařízení jsou možné, ale pouze při dodržení následujících podmínek:

  - prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto zařízení nebylo v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní podpory nebo podpory Společenství

  - kupní cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu a musí být nižší než výdaje na obdobné, avšak nové zařízení

  - zařízení musí splňovat platné normy a standardy (při koupi musí být požadovány doklady dosvědčující tyto skutečnosti – pokud nejsou k dispozici, musí být splnění tohoto požadavku zřejmé jinak)

  - výdaje na nákup jedné položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.

  - Postup pro nákup zařízení se bude řídit zákonem o veřejných zakázkách, pokud se na ně tento zákon vztahuje. Pokud bude předpokládaná cena zakázky nižší než 2 milióny Kč, při výběru dodavatelů se postupuje obdobně jako při nákupu služeb (viz kap.7)

- výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný;

- výdaje na nákup výukového materiálu;

- platby za nájem (zařízení, vybavení, budovy) nebo splátky operativního leasingu (zařízení, vybavení, budovy) jsou uznatelným nákladem za těchto předpokladů:

- jedná se skutečně o splátky operativního (nikoli finančního) leasingu,

- z výpočtu nájemného nebo splátek operativního leasingu musí být zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek operativního leasingu, doba, po kterou byl předmět nájmu (operativního leasingu) pro projekt využíván a výsledné uznatelné výdaje na nájemné nebo splátky operativního leasingu,

- smlouva o operativním leasingu byla nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu (pokud bude zjištěno, že např. výdaje za nájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou ze uznatelných nákladů odečteny),

- smlouva o nájmu nebo operativním leasingu musí být uzavřena přímo příjemcem podpory,

- předmět nájmu nebo operativního leasingu musí být využíván pro daný projekt,

- pokud  předmět nájmu nebo operativního leasingu je využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (zvolená metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu, vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu);

- Odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné pro realizaci projektu a přímo souvisí s jeho cíli jsou možné za splnění následujících podmínek:

- k nákupu tohoto majetku nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství

- tyto odpisy byly vypočteny podle účetního odpisového plánu účetní jednotky, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace;

- pro jejich výpočet je třeba doložit pořizovací cenu odpisovaného majetku či zařízení účetním dokladem;

- vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru;

- pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu,  uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů odpovídající skutečnému využití pro účely projektu (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu, vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu);

- životnost majetku  se určí podle přílohy č.1 k zákonu č.586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona;

- výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku;

- z výpočtu částky za odpisy by měla být zřejmá:

- skutečná roční výše odpisů příslušného majetku

- doba, po kterou byl daný majetek pro projekt využíván (stanovená s přesností na dny)

- výsledné uznatelné výdaje za odpisy;

- výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu.

Vybavení a zařízení zakoupené pro realizaci projektu musí do doby dokončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce dotace nebo jeho partnerů.

Náklady na nákup nového a použitého zařízení a vybavení a na splátky nájemních nebo leasingových smluv by neměly celkově přesáhnout 25 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Jedná se o náklady v části 3 rozpočtu žádosti o finanční podporu Benefit, kromě položek 3.5 rozpočtu - odpisy (amortizace) a 3.6 rozpočtu -opravy a údržba.

  - Místní kancelář/náklady projektu

Výdaje na místní kancelář představují nezbytné výdaje spojené s realizací projektu

Zahrnují výdaje na :

- režijní výdaje (nájem kanceláře, nákup vody, paliv (kromě pohonných hmot) a energie, internet, údržba a úklid apod.);mezi režijní výdaje se nezapočítávají administrativní výdaje

- administrativní výdaje (provoz vozidla, spotřební materiál, telefon, fax, poštovné apod.)

Tyto výdaje musí přímo souviset s realizací projektu. Žadatel musí prokázat, že jsou pro efektivní realizaci projektu nezbytné,např. u poplatků za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly telefonních hovorů nebo odeslaných faksimilií.

Režijní výdaje jsou uznatelné za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s provozem kanceláře projektu spolufinancovaného z JPD 3.

Jedná se o tyto rozpočtové položky:

- nájem kanceláře projektu

- nákup vody, paliv a energie (elektřina, topení)

- úklid a údržba

- jiné rozpočítávané náklady.

Musí být určeny za pomoci oprávněné metody; jejíž metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu trvání projektu (vč. závěrečného vyúčtování a případného auditu).

Z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného, doba, po kterou byla kancelář (část budovy) pro projekt využívána a výsledná část nájemného, která se stává uznatelným výdajem projektu. Poplatky za nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně; vyúčtovávány mohou být i zálohové platby, vždy však jen v poměrné výši odpovídající předpokládané  době využití v rámci projektu.

Režijní výdaje projektu nesmí překročit 7% z celkových uznatelných nákladů projektu.

  - Nákup služeb

Výdaje spojené s dodáním služeb jsou uznatelné za dodržení následujících podmínek:

- dodání služby musí přispívat k realizaci projektu a vytvářet novou hodnotu

- pokud bude uzavírána smlouva, musí specifikovat služby a jejich rozsah, vč. přehledu uznatelných výdajů s nimi spojených a zavázat dodavatele k:

a) plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dotace (zejména v oblasti kontroly, uznatelnosti nákladů apod.)

b) poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu

c) uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) a účetní závěrky po dobu 10 let od ukončení projektu, kterého se týkají

d) povinnosti přiznat jakýkoli přímý výnos projektu, např. příjmy získané z prodeje, služeb, zápisného apod.

- výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 49 % uznatelných nákladů projektu (náklady na subdodávky žadatele i partnerů projektu) – pokud poskytovatel dotace nestanoví na základě výjimky jinak. Do tohoto limitu se nezapočítávají níže specifikované položky 5.3 a 5.5 rozpočtu v projektové žádosti

Postup pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv s nimi se bude řídit zákonem o veřejných zakázkách – pokud se na ně tento zákon vztahuje; dále řídí pokyny Řídícího orgánu JPD 3 a poskytovatele podpory, Podrobněji viz kapitola 7 – Vztahy s dodavateli.

Do skupiny výdajů „Nákup služeb“ též patří položky rozpočtu:

- 5.3 - výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování, např. výdaje spojené se šířením informací, se specifickým hodnocením projektu, bankovními poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů, popř. audit (pokud je vyžadován)

- 5.5 - jiné výdaje, např. výdaje na notářské poplatky, znalecké posudky a další výše nespecifikované služby, pokud přímo souvisejí s činností a pokud jsou nezbytné k jejímu provedení.

  - Drobné stavební úpravy

Výdaje na drobné stavební úpravy jsou uznatelné pouze, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40 000,- Kč na každý jednotlivý majetek (např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým).

  - Přímá podpora jednotlivců

Výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) mohou být poskytovány nejvýše do výše 20% celkových uznatelných nákladů projektu. Souhrn mzdových příspěvků není limitován.

    - Mzdové příspěvky

Mzdové příspěvky pro cílové skupiny jsou povoleny až do 75 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, nejvýše však do výše číselně odpovídající dvojnásobku v té době platné minimální mzdy.

Mzdový příspěvek pro znevýhodněné osoby může být poskytnut až do výše 100% mzdových nákladů.

Jestliže se jedná o pracovní místa vytvořená subjekty, které vstupují do konkurenčního prostředí, jsou mzdové příspěvky ještě dále omezeny rozhodnutím ÚOHS o výjimce ze zákazu veřejné podpory - viz kapitola 5.

    - Jízdné, ubytování a stravné

Jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich

- jízdní výdaje

- ubytování

- stravné.

Přímou podporu (doprovodná opatření) lze v zásadě poskytnout jen na úhradu skutečně vynaložených nákladů účastníků projektu.

Pokud budou výjimečně výdaje přímé podpory vypláceny přímo jednotlivcům z cílových skupin, musí být doloženy výdajovými pokladními doklady podepsanými osobně podporovanými osobami, s uvedením jejich identifikačních údajů.

Jízdní výdaje účastníků projektů lze proplácet na základě předložených cestovních dokladů za dodržení zásad úspornosti a v intencích platných právních předpisů.

Pokud nelze předložit cestovní doklady, je možné proplatit jízdné nejvýše v ceně jízdenky 2. třídy vlaku nebo autobusu pro nejkratší spoje z místa bydliště do místa konání školení, místa zaměstnání atd. (cesty os. autem lze jako přímou podporu proplácet v sazbách podle nařízení vlády jen pro úseky bez použitelné veřejné dopravy).

Pro projekty JPD 3 se předpokládá, že účastníci projektů budou využívat systém Pražské integrované dopravy – PID.

  - Příspěvek na péči o závislé osoby

Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby může být použit pro úhradu nutných nákladů (ve výši místně obvyklé) spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby např.:

- při účasti osoby pečující o ně na školení (po dobu jeho trvání)

- při nástupu dosud nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (po dobu max. 6 měsíců)

- jako náhrada za rodičovský příspěvek (v době účasti na kurzu).

Příspěvek je ve stanovené výši vyplácen příjemcem podpory a poté vyúčtován v rámci rozpočtu projektu, a to pouze byl-li poskytovatelem podpory schválen.

  - Daň z přidané hodnoty

DPH je uznatelný výdaj v případě, že není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.  Odpovídající položky rozpočtu projektu, u kterých není možné uplatňovat odpočet,  budou vyplněny včetně DPH.

- neplátci DPH

  - nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Ke každé žádosti o platbu přiloží příjemce dotace čestné prohlášení, že ve vyúčtovaném období nebyl plátcem DPH

- plátci DPH, kteří nemohou uplatnit nárok na odpočet

  - Nárok na uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v § 51 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to včetně uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko

  - Plátce nemá dále nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

  - Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak k uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu tak i plnění, u kterých nárok na odpočet daně není, stanoví se poměrná část nároku na odpočet jako součin daně na vstupu u takovýchto plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu.

  - uznatelným výdajem je jen ta část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena a o jejíž odpočet není možné žádat.

DPH není uznatelným výdajem v případě, že existuje nárok na odpočet daně na vstupu. Odpovídající položky rozpočtu projektu budou vyplněny bez DPH.

- Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.

- DPH není uznatelným výdajem projektu ani v případě, že plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu z vlastního rozhodnutí.

  - Neuznatelné výdaje

Výdaje, které se v rámci ESF nepovažují za uznatelné:

- výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisů (např. budovy, pozemky, též výdaje na počítačové sítě, servery) a které přesahují hranici 40 000 Kč u hmotného majetku a 60 000 Kč u nehmotného majetku

- finanční leasing

- výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo

- výdaje vzniklé před oficiálním dnem zahájení a po dni ukončení projektu (mimo smluvní

vztah)

- úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem

- vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy)

- DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad

- jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.)

- správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.)

- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné

- výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu

- odstupné

- platby příspěvků do soukromých penzijních fondů

- peněžitá pomoc v mateřství

- ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.)

- nedobytné pohledávky

- nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma

- debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje

- výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí či žádostí o platby)

- smlouvy o splátkovém prodeji

- smlouvy s dodavateli (event. dodávky na základě vystavené objednávky), které:

- nepřináší navýšení přidané hodnoty projektů

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena konečným příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby

- jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování)

- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy

- kurzové ztráty

- další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy)

- výdaje na práce prováděné jakožto povinné ze zákona

- výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona

- výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele (nesouvisející přímo s projektem – prováděly by se i bez jeho realizace)

- výdaje spojené s běžným provozním financováním organizace

- jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady

- činnosti, které již v rámci jiných programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají

- mzdové náklady hrazené zaměstnavatelem nad stanovené procento mzdového příspěvku u přímé podpory na jednotlivce (různá výše dle typu subjektu).

  - Zálohové faktury

Zálohové faktury dodavatelům v rámci projektu je možno hradit pouze v případě, že budou do konce projektu vyúčtovány. V opačném případě je není možno z projektu hradit (a uhrazené zálohy nebudou moci být odsouhlaseny jako uznatelné výdaje projektu).

V ojedinělých a odůvodněných případech (např. vyúčtování energií) budou moci být zálohové faktury hrazeny z projektu (s tím, že bude jasně doloženo, že zálohová platba nepřesáhne dobu trvání projektu, případně bude poměrně snížena).

  - Poskytování záloh partnerům

Příjemce podpory může partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner provádí v rámci projektu v rozsahu a za podmínek  uvedených ve Smlouvě o partnerství.

  - Pokladna

V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna na drobné výdaje. Pokud je vedena, pokladní doklady související s realizací projektu musí být evidovány v seznamech účetních dokladů a doloženy kopiemi v přílohách těchto seznamů.

  - Příjmy projektu

Za příjmy projektu se považují jen přímé výnosy projektu v době jeho trvání. Jsou to zejména:

- Prodej materiálu, prací nebo služeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované  v rámci projektu, … )

- Pronájem (místností, materiálu zakoupeného pro potřeby projektu, softwaru apod.)

- Zápisné, konferenční poplatky.

Příspěvky soukromého financování činností projektu nejsou považovány za příjmy projektu, ale jsou jedním z možných zdrojů financování projektu.

- Veřejná podpora

  - Obecně

Veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků, pokud je poskytována způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Taková veřejná podpora je zakázána. Zákaz veřejné podpory platí pokud Evropská komise v procesu tzv. notifikace nepovolí výjimku ze zákazu veřejné podpory (do 30. 4. 2004 tuto výjimku povoloval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Důležitou okolností je to, že právě realizátor (části) projektu (příjemce podpory, partner, či dodavatel odpovídající služby) může rozhodnout o tom, kdo se jím organizované akce účastní a kdo nikoli, tj. komu bude případná výhoda udělena. Z toho vyplývá, že je konečným poskytovatelem veřejné podpory.

  - Rozhodnutí o výjimce ze zákazu veřejné podpory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tuto výjimku pro JPD 3 povolil svým rozhodnutím formou přímého poskytnutí finančních prostředků.

ÚOHS konstatoval, že v rámci JPD 3 se jedná o veřejnou podporu, vzhledem k tomu, že:

-	se jedná o podporu poskytovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí (a dalšími orgány státní správy a samosprávy), které je poskytovatelem podpory v souladu ustanovením zákona o veřejné podpoře,

-	tato podpora zvýhodňuje určité podnikání, neboť umožní příjemcům této podpory snížit náklady na realizaci záměru, které by musely být hrazeny z rozpočtů příjemců podpor,

-	hrozí narušení hospodářské soutěže, neboť poskytnutí podpory povede k posílení finanční pozice a rozšíří finanční možnosti příjemce podpory, vzhledem k jeho konkurentům, kteří podporu neobdrží,

-	poskytnutím výhod může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, a to tím, že navrhovaný program může podporovat příjemce podpory, kteří konkurují podnikatelským subjektům z členských států Evropské unie.

Pro JPD 3 byly tímto rozhodnutím stanoveny čtyři možné mechanizmy poskytování veřejné podpory; povolena je rovněž podpora malého rozsahu „de minimis“.

  - Podpora na vzdělávací projekty

  - Podpora pro vytváření pracovních míst

  - Podpora určená na výzkum a vývoj

  - Podpora pro konzultační a poradenské služby

  - Vzdělávací projekty

## Pro vzdělávání pracovníků jsou stanoveny limity veřejné podpory uvedené v následující tabulce.

Tabulka 2.: Míra veřejné podpory pro vzdělávací projekty

| Subjekty | Specifické kurzy | Obecné kurzy |
| --- | --- | --- |
| Velké podniky v ČR | 30% | 55% |
| Malé a střední podniky | 40% | 75% |
| Velké podniky v ČR – vzdělávání pro znevýhodněné pracovníky | 40% | 65% |
| Malé a střední podniky – vzdělávání pro znevýhodněné pracovníky | 50% | 85% |

Maximální míra veřejné podpory uvedená v tabulce nesmí být překročena ani při kumulaci finančních prostředků z různých veřejných zdrojů.

Míra veřejné podpory v případech kombinace specifického a obecného školení se řídí mírou veřejné podpory aplikovanou pro specifické školení.

Náklady vhodné na poskytnutí podpory jsou tvořeny osobními náklady vyučujících osob, cestovními náklady vyučujících a školených osob, dalšími náklady jako např. materiály a pomůcky, hodnotou opotřebení nástrojů a vybavení, za předpokladu, že jsou užívány výhradně pro vzdělávací projekt, náklady na organizaci a poradenské služby související se vzdělávacím projektem, osobními náklady školených osob až do výše ostatních výše uvedených vhodných nákladů (mohou být započteny pouze hodiny, kdy se školené osoby skutečně účastnily školení).

Z těchto nákladů se bude počítat jednotková cena na jednoho účastníka školení.

Veřejná podpora na vzdělávací projekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu.

  - Vytváření pracovních míst

Míra veřejné podpory určené na vytváření pracovních míst nemůže překročit níže uvedené podíly celkové hodnoty mzdových nákladů za období dvou let vztahujících se k vytvořeným pracovním místům.

Finanční spoluúčast malých a středních podniků je požadována minimálně 25 %.

Tabulka 3.: Přípustná míra regionální podpory

| NUTS II | Velké podniky v ČR | Malé a střední podniky |
| --- | --- | --- |
| Praha | 20% | 30% |

V případě změn tzv. Regionální mapy intenzity veřejné podpory platné pro území České republiky musí být míra veřejné podpory pro tento účel upravena v souladu s jejím aktuálním zněním.

Podpora na vytváření pracovních míst může být poskytnuta pouze za podmínky, že příjemce předložil žádost o podporu před vytvořením pracovních míst.

Vytvořená pracovní místa musí:

- představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání s průměrem za uplynulých 12 měsíců

- být zachována po dobu nejméně 3 let (v případě malých a středních podniků po dobu 2 let)

- být obsazena zaměstnanci, kteří nebyli nikdy předtím zaměstnáni nebo jsou nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr.

Podpora na vytváření pracovních míst nesmí být kumulována s jakoukoliv veřejnou podporou ve vztahu k nákladům na investici, s níž souvisejí vytvořená pracovní místa a která ještě nebyla ukončena v době, kdy byla vytvořena pracovní místa, nebo která byla ukončena ne později než 3 roky před vytvořením pracovních míst, nebo jakoukoliv veřejnou podporou ve vztahu ke stejným mzdovým nákladům nebo k jiným pracovním místům, která souvisejí se stejnou investicí, pokud by touto kumulací došlo k překročení výše uvedené míry veřejné podpory.

Veřejná podpora na vytváření pracovních míst nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, průmyslu stavby lodí a dopravy.

V případě ocelářského průmyslu lze veřejnou podporu na vytváření pracovních míst, s výjimkou podpory de minimis, poskytnout pouze malým a středním podnikům, přičemž míra veřejné podpory nesmí překročit u malých podniků 15% a u středních podniků 7,5% celkové hodnoty mzdových nákladů za dobu dvou let vztahujících se k vytvořeným pracovním místům.

  - Podpora určená na výzkum a vývoj

Míra veřejné podpory určené na výzkum a vývoj, tj. v procentech vyjádřený podíl výše účelové podpory na uznaných výdajích, v podobě přímého poskytnutí finančních prostředků bude činit v případě:	a) projektů základního výzkumu nejvýše 100 %,

b) projektů průmyslového výzkumu nejvýše 50 %,

c) projektů vývoje nejvýše 25 %.

Míry veřejné podpory uvedené výše pod body b) a c) je možno u projektů průmyslového výzkumu a projektů vývoje navýšit o míry stanovené v ustanovení § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Celkový podíl veřejné podpory na uznaných nákladech po navýšení nesmí přesáhnout u průmyslového výzkumu 75 % a u vývoje 50 %.

Oprávněné náklady pro stanovení výše veřejné podpory budou stanoveny na základě ustanovení § 4 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Veřejnou podporu na výzkumné projekty, jejichž náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory budou vyšší než 25 mil. EUR, a pro něž bude navrhnuta veřejná podpora přesahující částku 5 mil. EUR, v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni poskytnutí veřejné podpory, nelze poskytnout.

Po porovnání této výjimky ze zákazu veřejné podpory s činnostmi podporovanými v rámci jednotlivých opatření JPD 3 lze odvodit, že podporu určenou pro vědu a výzkum lze čerpat v zásadě pouze v opatřeních 2.1 a 3.2.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude každoročně zasílána výroční zpráva o poskytování účelové podpory na konkrétní projekty nejpozději k 30.4. následujícího kalendářního roku.

  - Konzultační a poradenské služby

Veřejnou podporu vztahující se k nákladům na konzultační a poradenské služby, poskytované externími konzultanty, s výjimkou podpory de minimis, je možné poskytnout pouze malým a středním podnikatelům, a to do výše 50 % nákladů vynaložených na zajištění těchto služeb.

Tyto služby nesmí mít formu trvalých nebo pravidelných činností a nesmí se vztahovat k běžným provozním výdajům podnikatele, jako je např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní poradenství nebo reklama.

Veřejná podpora vztahující se k nákladům na poradenské služby, s výjimkou podpory „de minimis“, pro malé či střední podnikatele nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz a na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží importovaného.

  - De minimis

Podpora malého rozsahu - „de minimis“ představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 100 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období.

Zachování pracovních míst, které je jednou z činností opatření 1.1 JPD 3, je možné podpořit jen v režimu podpory malého rozsahu (de minimis).

Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti dopravy, v oblasti výroby, zpracování či podpory prodeje zemědělských výrobků, u podpory při vývozu či přednostním používání domácího zboží na úkor zboží importovaného.

- Vztahy s partnery

Partnerství je vzájemný vztah mezi dvěma či více organizacemi či jednotlivci, který je postaven na sdílené odpovědnosti za realizaci podporovaného projektu, a který navazuje na spolupráci při přípravě návrhu projektu (event. i na předchozí spolupráci).

Spolupráce mezi příjemcem podpory a jeho partnery musí být založena na právním aktu , který dostatečně  specifikuje roli a odpovědnost příjemce podpory i partnerů, způsob a termíny vyúčtování vzniklých nákladů partnerů, zapojení a ohodnocení  činností  partnera v rámci projektu. (Vzor smlouvy o partnerství je uveden jako příklad v Příloze III.)

  - Partnerství při realizaci projektu

    - Smlouva o partnerství

Je sepsána písemná smlouva o spolupráci mezi všemi klíčovými partnery, ve které budou uvedeny například:

- společné cíle partnerství

- předpokládané výsledky partnerství

- vyjádření svobodné vůle ke spolupráci

- popis konkrétní role, úkolů a odpovědností jednotlivých partnerů

- nastínění postupu, jakým se budou řešit případné problémy v rámci partnerství (nedodržování dohod mezi jednotlivými organizacemi a podobně)

- formální struktura rozvojového partnerství

- způsob rozhodování

- specifikování jednotlivých kroků procesu

- odpovědnost za mediální prezentaci výsledků spolupráce a její způsob

- způsoby informování všech partnerů o průběhu projektu a zajištění jejich plného informování

- možnosti vstupu dalších partnerů do procesu

- způsob informování dalších subjektů a veřejnosti o výsledcích partnerství

- způsoby sdílení know-how s dalšími subjekty.

Dohodou jsou stanoveny jasné indikátory, podle nichž bude vyhodnocována úroveň spolupráce uvnitř partnerství.

    - Realizace projektu podle harmonogramu schváleného v žádosti

- Jsou přijaty podrobné plány realizace činností projektu.

- Konkrétní osoby a organizace jsou odpovědné za naplňování jednotlivých činností.

- Je jasně určen způsob komunikace mezi jednotlivými partnery v průběhu realizace projektu (kompetence realizačního týmu, pracovních skupin, vedoucích jednotlivých částí projektu atd.).

- Je stanoven způsob, jakým se bude realizace projektu  monitorovat a vyhodnocovat.

- Jsou stanoveny indikátory, jejichž prostřednictvím se bude vyhodnocovat úspěšnost či neúspěšnost realizace projektu.

- Je určen způsob, jakým se bude v rámci partnerství řešit případný skluz v realizaci jednotlivých činností včetně případných penalizací.

- Realizují se konkrétní činnosti podle dohodnutého plánu .

- Je stanoven mechanismus, s jehož pomocí lze na základě prokázaných skutečností měnit způsob a postup realizace projektu a přizpůsobovat jej nově vzniklým potřebám a zjištěným skutečnostem.

Příjemce podpory by měl pravidelně komunikovat se svými partnery a měl by je plně informovat o postupu projektu. Je vhodné, aby jedním z mechanizmů řízení projektu byly i pravidelná setkání jak projektového týmu, tak představitelů všech partnerů.

    - Monitoring a evaluace spolupráce v rámci partnerství

- Výsledky realizace jednotlivých činností v rámci projektu jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány podle předem dohodnutých indikátorů.

- V případě neplnění jednotlivých indikátorů je realizován postup dohodnutý již dříve partnerstvím.

- Podle možností a podmínek projektu jsou partnerstvím průběžně přijímány případné změny projektu.

- Partnerství na svých jednáních pravidelně vyhodnocuje podle předem stanovených indikátorů úroveň své spolupráce a úroveň zapojení jednotlivých klíčových partnerů.

- V případě nějakých problémů je ihned řeší. Tímto způsobem předchází případným problémům v průběhu vlastní realizace opatření v rámci projektu.

    - Monitoring a evaluace spolupráce v rámci partnerství

- Výsledky realizace jednotlivých činností v rámci projektu jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány podle předem dohodnutých indikátorů.

- V případě neplnění jednotlivých indikátorů je realizován postup dohodnutý již dříve partnerstvím.

- Podle možností a podmínek projektu jsou partnerstvím průběžně přijímány případné změny projektu.

- Partnerství na svých jednáních pravidelně vyhodnocuje podle předem stanovených indikátorů úroveň své spolupráce a úroveň zapojení jednotlivých klíčových partnerů.

- V případě nějakých problémů je ihned řeší. Tímto způsobem předchází případným problémům v průběhu vlastní realizace opatření v rámci projektu.

Všichni partneři by se měli podílet na vypracovávání podávaných zpráv, které se jich týkají, a musí od příjemce podpory dostávat kopie veškerých zpráv vypracovávaných pro poskytovatele podpory.

Podstatné navrhované změny projektu mají být odsouhlaseny partnery ještě před podáním příslušných návrhů změn poskytovateli podpory. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí žadatel tuto informaci při předkládání žádosti o schválení změn uvést. V tom případě musí také uvést jak se tento stav může ovlivnit realizaci schváleného projektu a jak bude vzniklou situaci řešit.

    - Pokračování spolupráce partnerství po ukončení realizace projektu

- Je pravděpodobné, že spolupráce mezi klíčovými partnery v dané oblasti bude po ukončení projektu pokračovat, zejména jestliže se podařilo po celou dobu projektu udržet atmosféru otevřenosti a důvěry a projekt byl realizován konsensuálně.

- Partnerství by v mezidobí měla spolupracovat při:

- řešení aktuálních problémů v oblasti svého zájmu

- přípravě dalších projektů, které by podnítily rozvoj v dané oblasti

- hledání finančních zdrojů pro podporu společně připravených projektů

- zapojování dalších klíčových partnerů do spolupráce v komunitě

- Na dílčích problémech nemusí spolupracovat všichni členové partnerství ale pouze někteří klíčoví partneři.

- Činnost partnerství může pokračovat v podobě pracovní skupiny při městském či krajském úřadu, jako poradního orgánu veřejné správy pro danou oblast a podobně.

    - Organizační zajištění dlouhodobé spolupráce partnerství

- Ideální je, jestliže se v průběhu aktivní existence partnerství (při plánování a realizaci společného projektu) podařilo vytvořit organizační kapacity, které zajistí vzájemné setkávání se a spolupráci partnerství i po ukončení realizace projektu, kvůli kterému partnerství vzniklo.

- Tyto kapacity mohou vzniknout jak v organizaci, která vznik partnerství iniciovala, tak i v organizační struktuře jiného klíčového partnera.

Podstatným rysem spolupráce  příjemce podpory s projektovými partnery je mj. to, že činnosti, které partneři vykonávají ve prospěch projektu jsou rozpočtovány v rámci celého projektového týmu a že tedy partneři ani žadatel nerealizují žádný zisk.

  - Finanční vztah mezi žadatelem a partnery

Základním východiskem pro finanční vztahy mezi žadatelem a partnery je charakter finanční podpory poskytované projektům JPD 3:

- Jde zde o veřejné projekty, tj. o projekty realizované ve veřejném zájmu a financované vesměs formou dotace z veřejných prostředků.

- Způsobilost žadatele a jeho partnerů k realizaci těchto projektů je předmětem standardních postupů při hodnocení žádosti o finanční podporu, přitom se hodnotí i kvalita projektového týmu a jeho zkušenosti.

- Projekty jsou k podpoře vybírány komisemi složenými z osob, které jsou na projektech a jejich předkladatelích nezávislé.

- Projekty jsou vybírány včetně navrhovaných partnerů.

- Na získání finanční podpory přitom není právní nárok.

    - Nekomerční charakter projektu

Projekty financované z JPD 3 mají z hlediska žadatelů a partnerů striktně nekomerční a neziskový charakter. Tento fakt je podložen i pravidly pro uznatelnost výdajů tím, že uznatelnými jsou pouze skutečně vynaložené výdaje žadatelů a partnerů, které musí zároveň být nezbytné pro realizaci činností a dosažení stanovených výstupů a výsledků projektu:

- V nákladech žadatele nebo partnerů proto nemůže být zakalkulován žádný zisk a nesmí zde být používány paušální platby.

- Činnosti pro cílové skupiny, které žadatel a partneři provádějí v rámci projektu, nejsou také ekonomickou činností ve smyslu zákona o DPH a nejde tedy o zdanitelné plnění.

Partner proto nemůže žadateli „fakturovat“ za provedené služby. Převod finančních prostředků mezi žadatelem a partnerem se provede způsobem dohodnutým ve smlouvě o partnerství.

Partner předkládá žadateli žádost o proplacení svých výdajů vynaložených na realizaci projektu např. formou soupisu jednotlivých výdajů ve struktuře podle rozpočtu projektu v žádosti. Tato žádost musí být doložena účetními doklady nebo doklady srovnatelné vypovídací hodnoty. Jde v podstatě o obdobnou formu vyúčtování, jaká se používá mezi žadatelem a poskytovatelem finanční podpory.

- Vztahy s dodavateli

  - Dodávky zboží a služeb

Nákup zboží a služeb nad ekvivalent 100 000,00 Kč bez DPH (v době uzavírání smlouvy o dodání) může být v rámci projektu realizován jen na základě uzavřené písemné smlouvy, ve které bude jasně specifikováno mimo jiné:

- druh dodávaného zboží, služby nebo práce

- cena

- lhůta dodání

- sankce za neplnění smlouvy aj.

Tyto specifikace musí být dodrženy a není možno, aby bylo dodáno jiné zboží či služba nebo byla použita jiná cena, než je specifikována ve smlouvě.

Smlouva uzavřená s dodavateli služeb musí mimo specifikaci služby a jejího rozsahu uvést přehled uznatelných výdajů s ní spojených.

Poskytovatel podpory může v Poskytnutí podpory stanovit příjemci podpory další podmínky specifikující  způsob uzavíráni smluv s dodavateli.

Výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli služeb nesmí u grantových projektů JPD 3 převýšit 49 % uznatelných výdajů projektu (tj. náklady na subdodávky hrazené žadatelem i partnery projektu) – pokud nebyla Řídícím orgánem udělena některému grantovému schématu výjimka.

  - Výběr dodavatelů

Nakupované zboží, služby a stavební práce musí být nezbytné pro realizaci projektu. Pokud nebude prokázána nezbytnost pro realizaci projektu (např. neodůvodněný nákup před koncem projektu) nebude takový výdaj uznán jako uznatelný.

Výdaje na dodávky nesmí překročit 49% uznatelných výdajů projektu (pokud nebyla ŘO udělena výjimka).

Příjemce finanční podpory v rámci JPD 3 je povinen vybrat dodavatele služeb a zboží pro realizaci projektu při dodržení principu transparentních a nediskriminačních postupů. Tento princip se vztahuje na všechny zakázky, bez ohledu na jejich výši. Průběh výběru dodavatele musí být vždy náležitě dokladován.

    - Postup pro výběr dodavatele

Výběr každého dodavatele se řídí:

a) postupy, které stanoví zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v případě, že jejich předpokládaná cena přesáhne 2.000.000,-Kč (bez DPH).

b) pravidly zaručujícími transparentnost ve výběrových řízeních pro zadávání zakázek v případě, že jejich předpokládaná cena nedosáhne částky 2.000.000 Kč (bez DPH).

Předpokládané finanční objemy zamýšlené zakázky jsou základním kritériem pro rozhodnutí, kterým postupem je nutné se dále řídit. Níže uvedená tabulka uvádí přehled druhů postupů a výběrových řízení.

Tabulka 4: Přehled postupů při výběru dodavatelů

| >2.000.000 Kč | 2.000.000 Kč ≥ >500.000 Kč | 500.000 ≥ >100.000 Kč | □ ≤ 100.000 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. | Zjednodušené výběrové řízení zaručující prokazatelně transparentní a nediskriminační způsobu zadání zakázky za cenu obvyklou v místě plnění |  | výběrové řízení není nutné |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Otevřené výběrové řízení | Zjednodušená forma výběrového řízení | Výzva k podání nabídek zaslaná dopisem nejméně 3-5 dodavatelům | Přímé zadání zakázky |
| Užší výběrové řízení |  |  |  |
| Jednací řízení s uveřejněním |  |  |  |
| Jednací řízení bez uveřejnění |  |  |  |

Při výběru druhu výběrového řízení je zadavatel mj. povinen zohlednit skutečnost, že nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky (a zadat je jednomu dodavateli), jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§18 zákona č. 40/2004 Sb.).

### Postup při předpokládané ceně plnění vyšší než 2 000 000 Kč (bez DPH)

U zakázek, kde předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 2 000 000 Kč, bude při výběru dodavatele služeb nebo zboží postupováno podle zákona 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. (viz Příloha IX. – Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách).

### Postup při předpokládané ceně plnění do 2 000 000 Kč (bez DPH)

U zakázek, kde předpokládaná cena předmětu plnění nepřesáhne 2 000 000 Kč, bude při výběru dodavatelů postupováno dále uvedeným způsobem :

#### - Cena plnění do 100 000 Kč

U těchto zakázek není nutno provádět vyhlášení a výběr z více zájemců, i zde však platí požadavek zachování principu transparentnosti a nediskriminačních postupů. Zakázka je realizována formou smlouvy nebo objednávky, u drobných položek podložených účtenkami hotovostní pokladnou projektu.

#### - Cena plnění od 100 000 – 500 000 Kč

U těchto zakázek je prováděn výběr formou oslovení 3 – 5 dodavatelů. Zakázka se realizuje na základě písemné smlouvy s dodavatelem.

#### - Cena plnění od 500 000 – 2 000 000 Kč

U těchto zakázek se výzva k podání nabídky uveřejňuje.

Pokud předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 500 000,- Kč uveřejní příslušný příjemce podpory poptávku takovou formou, která zajistí její dostupnost co nejširšímu okruhu uchazečů (povinně po dobu alespoň 20 dnů na oficiální internetové stránce ESF v ČR - www.esfcr.cz, dále i v odborném nebo denním tisku). Kontakt na www.esfcr.cz je uveden v příloze XIII. (Přehled kontaktů).

V popisu výběru dodavatele musí být uvedena informace o způsobu uveřejnění výzvy, termínu uveřejnění výzvy, termínu a místu pro podání nabídky, návrh výzvy k podání nabídek, specifikace výběrových kritérií u poptávaných služeb, včetně bodového ohodnocení, personální složení hodnotící komise a limitní cenu.

Kritériem výběru u dodání zboží je nejnižší cena, u služeb pak nejvyšší ekonomická výhodnost.                                                            Doporučeným souborem kritérií je:                                                                  * kvalita nabízených služeb s váhou pro hodnocení 40%,                                                 * kvalita realizačního týmu s váhou 40% a                                                * cena s váhou 20%.

    - Hodnotící komise

Pokud předpokládaná cena předmětu plnění přesáhne 100 000,- Kč, příslušný poskytovatel podpory před zahájením výběrového procesu jmenuje nejméně tříčlennou hodnotící komisi.

Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zápis, ve kterém podrobně zdokumentuje svůj postup, vzniklé problémy, způsob jejich řešení a přijaté konečné stanovisko. Zápis podepisují všichni členové komise.

    - Vyhlášení výsledků, uzavření smlouvy

Po ukončení výběru dodavatele (nad částku 100 000,- Kč) a uzavření smlouvy zveřejní zadavatel odpovídajícím způsobem informaci o uzavření smlouvy (povinně na oficiální internetové adrese ESF v ČR  www.esfcr.cz a v tisku, ve kterém byla zveřejněna poptávka).

Pokud byla nabídka uveřejněna na centrální adrese, zveřejní příslušný poskytovateli podpory informaci o uzavření smlouvy také na centrální adrese.

Zadavatel zakázky zajišťuje uložení veškeré dokumentace, která se vztahuje k výběrovému procesu, po dobu deseti let po jeho ukončení.

- Audit

Všechny projekty spolufinancované z JPD 3 prostředky rovnajícími se nebo vyššími než 3 000 000,- Kč musí být před podáním žádosti o závěrečnou platbu auditované (externí audit).

Audit musí postoupit i projekty nižší než 3 000 000,- Kč, jejichž realizátorům (příjemcům podpory) byla povolena výjimka z povinnosti zřídit samostatný účet projektu (nestanovil-li poskytovatel podpory jinak).

Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány některého z členských států EU. Výrok auditora v českém jazyce musí být přiložen k žádosti o závěrečnou platbu takového projektu (Vzor možného textu Auditorského osvědčení je uveden v Příloze VIII.).

V auditorské zprávě potvrdí auditor, že dodaná účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a také se vyjádří ke správnosti evidovaných uznatelných výdajů, které vznikly v souvislosti s projektem.

Nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením projektu je příjemce podpory povinen uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musí být požadavky na audit ze strany poskytovatele podpory uvedené v textu Poskytnutí podpory.

O uzavření této smlouvy bude poskytovatele podpory informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě.

Náklady na auditora jsou součástí rozpočtu projektu a jsou zahrnuty do rozpočtové položky 5.3 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy.

- Publicita

  - Obecná pravidla

Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý realizátor projektu povinen informovat příjemce pomoci a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), resp. Evropského sociálního fondu (ESF).

Finanční spoluúčast EU, resp. ESF musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu např. v médiích, na internetu, v interních a výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů apod.

Volba vhodných prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění závisí na rozhodnutí realizátora projektu. Obsah dokumentů je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Konkrétní nástroje k zajištění publicity projektu uvede žadatel již v žádosti o finanční podporu z ESF.

K propagaci projektu se doporučuje použití zejména následujících prostředků (přiměřeně podle velikosti projektu):

- Internet

- průběžně aktualizovat informace realizovaném projektu na vlastních webových stránkách (pokud existují)

- umístění odkazu na webové stránky „svého“ poskytovatele podpory

- na vyžádání poskytovatele podpory také  umístění odkazu na centrální webové stránky ESF v ČR (www.esfcr.cz)

- Tiskové zprávy

- Tiskové konference při zahájení projektu, v jeho průběhu, popřípadě při jeho ukončení

- Články a tématické přílohy v tisku, inzerce v tisku

- Publikace, školicí a informační materiály

- vydávané za účelem informování o projektu

- Letáky, plakáty

Pokud jde o každý z výše uvedených nástrojů publicity, účast EU na financování projektu musí být vždy vyjádřena, např. obdobným sdělením:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Evropským sociálním fondem A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Varianta textu pro spolufinancování hlavním městem Prahou:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Evropským sociálním fondem, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY a ROZPOČTEM HLAvNíHO MěSTA PRAHY

Kdykoliv je to možné, měl by být použit také popis Evropského sociálního fondu.

Oficiální definice ESF zní: „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Pro oslovení cílových skupin projektu je vhodné definici upravit do srozumitelnější formy, popř. použít pouze kratší zapamatovatelná hesla vystihující užitečnost a základní zaměření ESF (např. „ESF – rovné příležitosti pro všechny“, apod.)

Logo ESF v ČR i logo EU musí být umístěno na všech příslušných informačních, školicích a propagačních materiálech. Příjemce podpory je povinen řídit se při používání těchto log (i dalších na stejné ploše umístěných log) Manuálem vizuální identity schváleným Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tento manuál stanovuje závaznou podobu loga ESF i další pravidla jeho používání. Logo EU a ESF je ke stažení na webové stránce www.esfcr.cz.

Konkrétní informační a propagační aktivity realizované na úrovni projektů budou obsaženy ve smlouvě o financování nebo v rozhodnutí o dotaci, kterou realizátor projektu uzavře se příslušným zprostředkujícím subjektem nebo konečným příjemcem. Náklady spojené se zajištěním publicity projektu jsou uznatelným nákladem a musí být proto součástí rozpočtu projektu.

  - Výňatek z Manuálu vizuální identity ESF v ČR

Manuál vizuální identity ESF v ČR (dále jen „Manuál“) stanovuje závazné postupy pro subjekty implementační struktury při navrhování vizuální podoby jakýchkoliv informačních a propagačních materiálů týkajících se ESF v ČR, tzn. i v rámci všech projektů podpořených JPD 3. Realizátoři jednotlivých projektů se pravidly pro používání log musí také řídit.

Logo ESF v ČR vychází z barev EU a spojitost s ní je vyjádřena využitím motivu „evropských hvězd“. Logo ESF v ČR je nutno používat v souladu s Manuálem na všech informačních a propagačních materiálech týkajících se ESF v ČR a na všech typech materiálů financovaných z prostředků tohoto fondu. Jedná se zejména o:

- titulní strany sylabů přednášek seminářů

- osvědčeních o absolvování kurzů

- pozvánky na semináře, školení atd.

- písemnou korespondenci spojenou s projektem

- prezenční listiny

- vlastní webové stránky příjemce

- využití log a informační tabulky v místnostech pořádaných seminářů, školení, konzultací, konferencí atd.

Logo může být používáno jak samostatně bez doprovodného textu, tak s doprovodným textem – vypsaným názvem „evropský sociální fond v ČR“ (s malým písmenem „e“ ve slově „evropský“, které je vytištěno tučně a větším typem písma – na rozdíl od zbývajících slov textu – viz níže).

Doprovodný text loga s ohledem na mezinárodní charakter tohoto fondu je zpracován ve dvou jazykových variantách – české a anglické.

Varianta loga s českým doprovodným textem se používá u všech materiálů psaných českým jazykem a varianta loga s anglickým doprovodným textem se používá pouze u materiálů, které jsou psány jazykem anglickým.

V případě, že se v daném materiálu nevyskytuje žádný text, použijte variantu loga bez textu, nebo českou jazykovou variantu.

Doprovodný text lze umístit buď přímo pod logem ESF nebo vedle něj, oba texty jsou ve vzdálenosti šířky nožičky písmene „f“ od loga.

Společně s logem ESF v ČR se vždy zároveň používá také vlajka EU. Ta může být umístěna vpravo nebo pod logem ESF v ČR.

Při umístění vlajky EU po pravé straně loga mohou být použity dvě velikosti vlajky – o výšce rovné výšce horní části (vlajky) loga, nebo rovné výšce celého loga ESF v ČR.

Vzdálenost vlajek EU od loga je buďto fixní – na šířku nožičky písmene „f“ nebo volná – od zmíněné vzdálenosti až po umístění v protilehlých rozích na stejné straně (vlevo či vpravo, nahoře nebo dole) tištěného materiálu.

Logo je zpracováno ve zmiňované barevné variantě (PANTONE: Reflex Blue, Process Yellow a Process Black) a také v černobílé variantě. Jejich použití záleží na tom, zda své materiály tisknete barevně či černobíle. Černobílá varianta loga se užívá jen s černobílou variantou vlajky EU. Vlajka EU může být v černobílé variantě používána pouze ve zde uvedené podobě:

Samotnou zkratku ESF lze použít v graficky zpracované podobě jen ve formě podtisku. Přitom se dává přednost jeho umístění na stránce vlevo na spad (okraj listu papíru) nebo souhlasně se začátkem textu.

Spolu s logem ESF v ČR a vlajkou EU lze použít i logo realizátora projektu (nikoli partnerů) – např. na místech, kde je v příkladech na dalších stránkách uvedeno logo MPSV. Pořadí těchto log je přesně definováno – logo ESF v ČR s vlajkou EU, za ním (pod ním) Vaše logo. Vždy musí být dodržena minimální vzdálenost Vašeho loga (XY) od loga ESF v ČR (event. od vlajky EU) – na výšku horní části (vlajky) loga ESF v ČR:

Doporučuje se umisťovat Vaše logo do protilehlého rohu materiálu než je logo ESF v ČR (nejlépe po diagonále) a nikoli nad logem ESF v ČR.

Rozměry fotografií, log a písma na plakátu se zvětšují nebo zmenšují podle použité velikosti prezentační plochy. Nejmenší možná velikost loga ESF v ČR je 6 mm výšky.

Nejasnosti konzultujte s poskytovatelem podpory, který má celý

Manuál vizuální identity ESF v ČR k dispozici.

Grafickou podobu informačních a propagačních materiálů určenou Manuálem, je možné měnit pouze se souhlasem řídícího orgánu tohoto programu a při respektování závazné podoby loga ESF v ČR. Souhlas řídícího orgánu lze získat výjimečně - pouze prostřednictvím odůvodněné žádosti podané poskytovateli podpory.

  - Příklady řešení

Informační plakát:

Informační leták a titulní stránka publikace vydaná z prostředků projektu:

- Monitorovací zprávy

  - Obecně o monitorovacích zprávách

Monitorování je průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech financovaných z prostředků JPD 3. Monitorování zabezpečuje dohled nad tím, aby tyto finanční prostředky byly využity maximálně efektivně k naplnění cílů, které byly stanoveny JPD 3 a rozvinuty v jednotlivých projektech, které byly vybrány k financování.

Monitorování slouží jak příjemcům podpory, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu realizace projektů i k případné včasné identifikaci možných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektů.

Tyto zprávy musí obsahovat srovnání cílů, předpokládaných a použitých prostředků, očekávaných a dosažených výsledků a rozpočtových detailů projektu a naplňování předepsaných monitorovacích indikátorů. Dlouhodobé a opakované  nenaplňování těchto indikátorů může vést k omezení poskytované podpory, k jejímu úplnému zastavení či odebrání.

Příjemci podpory jsou povinni v rámci pravidelných monitorovacích zpráv informovat poskytovatele podpory o průběhu celého projektu (tj. vč. těch částí projektu, za které jsou odpovědni případní partneři resp. dodavatelé).

Za tímto účelem jsou příjemci podpory povinni zajistit sběr požadovaných údajů a informací od svých partnerů i od dodavatelů služeb, které mají bezprostřední vliv na postup plnění projektu. Součástí monitorovací zprávy jsou také výsledky kontroly na místě (viz dále).

Formulář Monitorovací zprávy o realizaci projektu JPD 3, kterou bude příjemce podpory vyplňovat je uveden v Příloze IV. této příručky. Jeho aktuální verze bude příjemcům podpory k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz.

Monitorovací zpráva (v elektronické podobě) se skládá ze dvou částí:

- textové pro popis realizace projektu (Word)

- tabulka monitorovacích indikátorů – ukazatelů výstupů a výsledků (Excel)

Finanční plnění a naplňování monitorovacích indikátorů projektu je sledováno poskytovatelem podpory pomocí Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF-MONIT), do kterého se průběžně načítají informace z jednotlivých monitorovacích zpráv.

Monitorovací zprávy v českém jazyce předkládá příjemce podpory poskytovateli podpory v elektronické a tištěné podobě - podepsaný originál (případně kopie v počtu stanoveném poskytovatelem podpory).

Příjemce podpory předkládá v průběhu realizace projektu dva typy monitorovacích zpráv:

1. průběžné zprávy

2. závěrečnou zprávu.

Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace projektu a k jeho výsledkům. Takové informace musí být dodány do 30 dnů od doručení konkretního požadavku.

Všechny monitorovací zprávy musí být archivovány příjemci podpory.

  - Průběžné zprávy

Příjemce podpory musí předkládat poskytovateli podpory průběžné zprávy.

Pro Poskytnutí podpory bez spolufinancování HMP:

Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu musí být  předložena vždy s průběžnou žádostí o platbu, a to každé tři měsíce; první zpráva nejpozději do 3 měsíců od vydání Rozhodnutí. Musí být také vždy připojena ke každé mimořádné Žádosti o platbu (viz Příloha V.). )

Pro Poskytnutí podpory spolufinancovaná HMP:

Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu musí být  předložena společně  s průběžnou žádostí o platbu, a to  vždy ke konci každého  kalendářního čtvrtletí (první zprávu předkládá Příjemce podpory nejpozději ke konci prvního úplného kalendářního čtvrtletí po vydání Rozhodnutí, tato zpráva zahrne i měsíce předchozího neúplného kalendářního čtvrtletí) . Monitorovací zpráva musí být předložena i s mimořádnou žádostí o platbu.

Zprávu je nutné dodat nejpozději do jednoho měsíce po stanoveném termínu. Pokud má být průběžná monitorovací zpráva za projekt vypracována 1 měsíc před jeho závěrečnou zprávou, sdělí písemně příjemce podpory tuto skutečnost poskytovateli podpory, který může povolit vypracování pouze závěrečné zprávy příslušného projektu.

Každá zpráva   musí být vypracována v požadovaném formátu (viz Příloha IV.).

Průběžná zpráva projektu musí obsahovat následující:

- stručný popis průběhu realizace projektu za dané období - cíle projektu, aktuální stav projektu,

- přehled proběhlých kontrol projektu na místě (kontrolujícím subjektem odlišným od poskytovatele podpory, typ kontroly, výsledky, přijatá opatření),

- v případě vzniku odchylky od schváleného projektu je nutno doplnit vysvětlující komentář,

- plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti, (plnění monitorovacích indikátorů)

- plán aktivit na následující tříměsíční období realizace projektu,

- popis realizované publicity,

- zapojení partnerů

- popis souladu čerpání prostředků s rozpočtem

-	     vysvětlení případných změn v čerpání rozpočtu

-	     uvedení případných příjmů získaných během realizace projektu.

V přílohách obsahuje:

-     žádost o platbu,

-    přehled zadávacích řízení a kopie dokladů souvisejícími se zadávacími   řízeními

- přehled poskytnutých veřejných podpor

- kopie uzavřených smluv s dodavateli

- soupiska účetních dokladů

- kopie příslušných účetních dokladů

- kopie měsíčních výpisů z účtu projektu k poslednímu datu příslušného monitorovaného období.

Finanční plnění jednotlivých projektů je sledováno poskytovatelem podpory i pomocí Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF).

  - Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva zhodnotí úspěšnost celého projektu a bude informovat o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu (formát viz Příloha č. IV.).

Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis podmínek, v nichž byl celý projekt realizován, informace o publicitě projektu a zdrojů jeho financování (EU/ESF a státního rozpočtu České republiky, event. rozpočtu hl. m. Prahy) a o skutečnostech, které mohou být použity k vyhodnocení dopadu projektu.

Součástí závěrečné zprávy bude vyúčtování všech uznatelných výdajů projektu a kompletní přehled příjmů, výdajů a přijatých plateb. Pokud je v textu Poskytnutí podpory uveden požadavek provést audit po skončení projektu, bude přiložena zpráva z externího auditu projektu. Závěrečná zpráva musí být předložena v termínu stanoveném poskytovatelem podpory (zpravidla do 2 měsíců po skončení projektu).

Spolu se závěrečnou zprávou je předkládána i závěrečná Žádost o  platbu.

Závěrečná zpráva projektu musí obsahovat následující:

- stručný popis průběhu realizace projektu od jeho začátku - cíle projektu, zhodnocení projektu, informace o hodnocení činností projektu od příslušníků cílových skupin

- v případě vzniku odchylky od schváleného projektu je nutno doplnit vysvětlující komentář

- vyhodnocení plnění cílů projektu podle navržených indikátorů, včetně porovnání plánu a skutečnosti

- přehled kontrol projektu na místě provedených subjektem odlišným od poskytovatele podpory (typ, výsledky)

- závěrečné shrnutí publicity realizované v rámci projektu

-	    přehled čerpání rozpočtu, vč.závěrečného vyúčtování projektu

- kopie příslušných účetních dokladů za období od poslední čtvrtletní zprávy

- přehled zbývajícího pořízeného vybavení z prostředků projektu a popis jeho event. přerozdělení mezi partnery po skončení projektu

- kopie měsíčních výpisů z účtu projektu k poslednímu datu příslušného monitorovaného období.

- Kontrola

  - Administrativní kontrola projektu

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem při příjmu žádosti o poskytnutí finanční podpory, při oznámení o změně projektu, při žádosti o dodatek k Poskytnutí podpory a při příjmu žádosti o platbu. Kontrola probíhá na pracovišti poskytovatele podpory.

  - Kontroly na místě (fyzická kontrola)

Kontrola je vykonávána na základě článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Cílem kontroly fyzické realizace projektu je ověřit, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a že uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy; že byl zajištěn soulad s podmínkami odpovídajícího rozhodnutí Komise podle článku 28 nařízení (ES) č. 1260/1999 a se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, zejména pokud jde o způsobilost výdajů pro podporu ze strukturálních fondů v rámci dotyčné pomoci, o zadávání veřejných zakázek, o veřejnou podporu (včetně pravidel o kombinaci podpor), o ochranu životního prostředí a o rovnost příležitostí.

Fyzické kontroly spočívají v kontrole na místě u příjemce podpory. Porovnává se při nich skutečný stav se stavem deklarovaným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů. Kontrolu mohou provádět pouze pracovníci, kteří se prokážou průkazem kontrolora nebo jednorázovým pověřením k provedení kontroly daného projektu.

Každá kontrola musí být příjemci oznámena předem.

Příjemce je Poskytnutím podpory zavázán umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - pracovníkům poskytovatele podpory, přizvaným zmocněným zástupcům Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníkům Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníkům finančního úřadu, zástupcům  Evropské komise nebo Dvoru auditorů EU v průběhu trvání projektu a po dobu sedmi let po obdržení závěrečné platby.

Přístup zmocněných zástupců MPSV, poskytovatele podpory, Evropské komise nebo Dvora auditorů bude mít přísně důvěrnou povahu ve vztahu ke třetím stranám.

Příjemce podpory je povinen kontrolním orgánům umožnit přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu.

Stejné ustanovení musí být obsaženo v dodavatelské smlouvě mezi příjemcem a vybraným dodavatelem a ve smlouvě o partnerství.

  - Kontrola vzorku operací

Kontrola vzorku operací je vykonávána na základě článků 10 až 14 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tato kontrola je důsledně oddělena od systému kontrol na místě prováděných poskytovatelem podpory popsaných v předchozí kapitole.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí  je kontrolou vzorku operací pověřen odbor interního auditu a kontroly, oddělení auditů a kontrol prostředků EU. Toto oddělení při zajištění výkonu kontrol vzorku operací spolupracuje s útvary vykonávajícími funkci interního auditu a kontroly na MŠMT, MŽP, MPO, MMR, krajích a úřadech práce.

Rozsah reprezentativního vzorku projektů kontrolovaných oddělením auditů a kontrol prostředků EU v průběhu programového období musí pokrývat  minimálně 5 % z celkových uznatelných výdajů programu.

  - Informace o cílových skupinách

Příjemce podpory zajistí a uchová jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu (viz vzor v Příloze VII.), nebo pro které byly některé z činností projektu prováděny (vč. doprovodných opatření). Tyto informace jsou podkladem pro případnou kontrolu uznatelnosti příslušných nákladů projektu.

Evidence charakteristik jednotlivých účastníků projektu z cílových skupin bude příjemce podpory současně využívat jako podklad pro sledování jednotlivých monitorovacích indikátorů projektu. Přehled monitorovacích indikátorů JPD 3 je v Příloze X.

V poznámkách jmenných seznamů bude možné sledovat, zda zaměstnavatel účastníka projektu čerpá nějakou formu veřejné podpory.

Příjemce podpory musí postupovat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mj. zajistí souhlas těchto osob s využitím jejich údajů.

Tyto osoby musí být informovány o způsobu využití jejich údajů a o skutečnosti, že tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok narození, případně další) mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze k výše uvedeným účelům.

- Archivace

Příjemce podpory musí archivovat po dobu 10 let po obdržení závěrečné platby veškeré dokumenty související s realizací projektu. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Obdobně musí být k archivaci potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s příjemcem podpory případní partneři a dodavatelé relevantních služeb.

Při zániku příjemce podpory, partnerů nebo dotčených dodavatelů v období před uplynutím lhůty pro archivaci musí být s územně příslušným státním oblastním archivem projednáno zabezpečení archivu. O tomto jednání musí být informován poskytovatel podpory. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory.

Archivována musí být především následující dokumentace:

- Text Poskytnutí podpory, její změny a dodatky

- Texty Smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky

- - Výběrová řízení:

- nabídky od dodavatelů, jejich vyhodnocení hodnotící komisí (zápisy)

- smlouvy nebo objednávky

- Externí výdaje:

- faktury a doklady o platbách či úhradách faktur

- Interní výdaje:

- výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. Položky budou rozčleněny na hrubou mzdu, zálohy daně a výdaje na sociální a zdravotní pojištění.

- V případě, že pracovník je stálým zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na částečný úvazek, musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti s realizací projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi s projektem nesouvisejících.

- výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně odvedenou práci, výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen za ověřitelný Odpracovaný časový úsek.

- cestovní doklady

- knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu (pro doložení spotřeby paliva - souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné hmoty)

-	interní doklady

-	prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu

- Rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin

- Přehledy poskytnutého poradenství

- Materiální výstupy projektu:

-	tisky

-	audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v 1 vyhotovení.

- Příloha I. - Formulář FINANČNÍ IDENTIFIKACE

## FINANČNÍ IDENTIFIKACE

|  | MAJITEL ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMÉNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  | S |  |  | Č |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZEMĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONT. OSOBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BANKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMÉNO BANKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZNÁMKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÍTKO BANKY + PODPIS ZÁSTUPCE BANKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM + PODPIS DRŽITELE ÚČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (Obojí povinné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( (Povinné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Příloha II. - Vzor smlouvy o financování – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- Vzor JPDGP2A – Rozhodnutí o dotaci (grantový projekt HMP)

Česká republika -Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor řízení pomoci z ESF

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. [__]

ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu

vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I.

Na základě žádosti o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha ze dne [________] a schválení podpory Zastupitelstvem hlavního města Prahy rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na realizaci projektu, který je identifikován takto:

| Registrační číslo projektu: | CZ.04.3.07/……. |
| --- | --- |
| Název projektu: |  |
| Datum zahájení realizace projektu: |  |
| Datum ukončení realizace projektu: |  |

(Dále jen „projekt“)

| Příjemce dotace: |  |
| --- | --- |
| Statutární zástupce: |  |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |

(Dále jen „příjemce“)

II.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě nedodržení podmínek vyplývajících příjemci dotace z Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) může být dotace nebo její část na základě § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vymáhána příslušným správcem daně. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat rozklad, neboť na poskytnutí dotace se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

V případě, že dotace pro příjemce představuje veřejnou podporu, je celková výše poskytnuté dotace určena v souladu s pravidly veřejné podpory, resp. Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 79/04-160, ze dne 28. dubna 2004, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory formou přímého poskytnutí finančních prostředků dle JPD 3 pro období 2004-2006.

Finanční podpora z veřejných prostředků se poskytuje na úhradu uznatelných výdajů uvedeného projektu, maximálně do výše [___] Kč.

Dotace z prostředků státního rozpočtu se tímto Rozhodnutím poskytuje příjemci na úhradu uznatelných výdajů uvedeného projektu, maximálně do výše [___] Kč, schválené poskytovatelem dotace.

Příjemce současně obdrží finanční podporu z prostředků rozpočtu hlavního města Prahy, maximálně do výše [___] Kč.

| ř. | Druh příspěvku | Výše finanční pomoci | Podíl na celkových uznatelných nákladech projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování | [____] Kč | [____] % |
| 2. | Z prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů Evropského sociálního fondu | [____] Kč | [ ] % |
| 3. | celkem z prostředků státního rozpočtu (ř. 1 + ř. 2) | [____] Kč | [____] % |
| 4. | Z prostředků rozpočtu hlavního města Prahy na spolufinancování | [____] Kč | [____] % |
| 5. | Celkem veřejné prostředky (ř. 3 + ř. 4) | [____] Kč | [____] % |
| 6. | Soukromé spolufinancování | [____] Kč | [____] % |
| 7. | Celkové uznatelné náklady (ř. 5 + ř. 6) | [____] Kč | [100] % |

Použití dotace se dále řídí zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, nařízením Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, nařízením Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000 stanovující prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a kterým se ruší nařízení (ES) č. 1145/2003, a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a právem Evropských společenství (dále jen „ES“).

Pravidla používání finančních prostředků jsou stanovena v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (dále jen „JPD 3“) a Programovým dodatkem k JPD 3 v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantových projektů JPD 3 (dále jen „Příručka pro žadatele“) a v Příručce pro příjemce finanční podpory grantových projektů JPD 3 (dále jen „Příručka pro příjemce“). Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách www.esfcr.cz. Závaznými jsou verze jmenovaných dokumentů platné ke dni provádění úkonu souvisejícího s realizací projektu.

III.

Podmínky použití dotace

A.  Obecné podmínky

- Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje související s realizací schváleného projektu, a to postupem stanoveným v Příručce pro příjemce.

- Za uznatelné výdaje se považují pouze výdaje projektu, vzniklé během realizace projektu, nejdříve dnem podepsání Potvrzení o přijetí Rozhodnutí.

- Při realizaci projektu je příjemce povinen vycházet ze schválené žádosti o finanční podporu (je přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí) ve znění změn uvedených v části D tohoto rozhodnutí a dodržovat zejména harmonogram realizace a rozpočet projektu.

- Získané finanční prostředky je příjemce oprávněn použít pouze na činnosti, které jsou uznatelné ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 a nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a které jsou v souladu s pravidly vymezenými v Příručce pro příjemce.

B. Platební a finanční podmínky

- Příjemce je povinen si za účelem poskytnutí dotace zřídit zvláštní bankovní účet určený výlučně pro projekt JPD 3, a to až do doby ukončení financování projektu, přičemž za ukončení financování projektu se považuje den vyplacení poslední částky finanční pomoci (závěrečné platby) ze strany poskytovatele dotace. Po obdržení Rozhodnutí je příjemce povinen zaslat na adresu poskytovatele spolu s podepsaným potvrzením o přijetí Rozhodnutí úředně ověřenou kopii smlouvy o zřízení účtu, která následně bude tvořit přílohu č. 2 tohoto Rozhodnutí.

- Do 30 kalendářních dnů po převzetí Rozhodnutí bude příjemci poskytnuta na  bankovní účet uvedený v části I tohoto rozhodnutí první záloha ve výši [___] Kč, tj.  [___] % z celkové výše dotace stanovené  tímto Rozhodnutím.

- Další zálohy budou poskytovány pouze po předložení žádosti o platbu, dokladů prokazujících uskutečněné výdaje a průběžné nebo závěrečné monitorovací zprávy. Žádosti o platbu a monitorovací zprávy budou předkládány vždy do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí. První monitorovací zpráva musí být předložena do 30 dnů od konce celého kalendářního čtvrtletí realizace projektu.

- Příjemce je povinen poskytovateli předložit v elektronické a tištěné podobě žádost o platbu vyplněnou v informačním systému MSSF-BENEFIT, včetně požadovaných dokladů a příloh uvedených v Příručce pro příjemce, a průběžné monitorovací zprávy ve lhůtě 30 dní od konce kalendářního čtvrtletí, případně po vyčerpání [     ] % dosud nevyúčtovaných záloh, pokud tato skutečnost nastala dříve.

- Pokud poskytovatel žádost o platbu předloženou spolu s příslušnými  doklady a s průběžnou monitorovací zprávou schválí, do 25 pracovních dnů od jejího schválení bude příjemci poskytnuta další záloha ve výši rovnající se součtu uznatelných výdajů uvedených v předložené žádosti o platbu, nejvýše však v takové výši, aby součet všech prostředků dosud poskytnutých příjemci nepřesáhl 90 % celkové výše uznatelných výdajů uvedených v tomto Rozhodnutí. Zbylých 10 % uznatelných nákladů bude proplaceno až po ukončení celého projektu po předložení žádosti o závěrečnou platbu, závěrečného vyúčtování projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a závěrečné monitorovací zprávy.

- Příjemce je povinen přiznat veškeré přímé výnosy projektu získané v průběhu realizace projektu. Tyto výnosy odečte vždy od uznatelných nákladů v nejbližší žádosti o platbu. Příjemce je povinen tyto výdaje odečíst od celkových uznatelných nákladů přímé výnosy projektu získané v průběhu realizace projektu. Jejich výši je povinen doložit.

- Příjemce je povinen nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou platbu  prokázat vynaložení prostředků soukromého spolufinancování formou doložení příslušných účetních dokladů.

- Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit v poskytovatelem stanovené lhůtě.

- Pokud poskytovatel při předložení žádosti o platbu zjistí, že existuje podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn pozastavit příjemci poskytnutí další zálohy.

- Po ukončení projektu  je příjemce povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

- Pokud poskytovatel schválí žádost o závěrečnou platbu, předloženou spolu s celkovým vyúčtováním výdajů projektu a se závěrečnou monitorovací platbou, bude příjemci zaslána poslední platba dotace do 25 pracovních dnů od jejího schválení. Poslední platba dotace bude poskytnuta ve výši rovnající se součtu uznatelných výdajů uvedených v závěrečné žádosti o platbu. Součet prostředků poskytnutých celkem příjemci nesmí přesáhnout celkovou výši dotace uvedenou v tomto Rozhodnutí.

- Příjemce se zavazuje v případě, kdy se nejedná o porušení rozpočtové kázně (zejména v případě porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) na základě výzvy poskytovatele pomoci vrátit prostředky na určený účet dle pokynů poskytovatele do 30 kalendářních  dnů od doručení výzvy. V případě pochybností se za doručení výzvy považuje 10 pracovní den po odeslání.

- Příjemce se zavazuje v případě vzniku nesrovnalosti, která je porušením rozpočtové kázně, k  vrácení vymáhané částky na základě vyměřeného odvodu místně příslušného finančního úřadu podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

- Příjemce musí uvést při případném vrácení finanční pomoci stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

C.  Povinnosti příjemce

- Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce  povede daňovou evidenci, je povinen dodržovat, aby příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a aby byly průběžně písemně  chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost.

- Příjemce je povinen vést oddělené analytické účty  o všech účetních případech  vztahujících se k projektu a poskytovat  údaje všem kontrolním orgánům. Příjemce je dále povinen smluvně nebo jiným vhodným způsobem zajistit, aby také všichni jeho partneři vedli oddělené analytické  účty o všech účetních případech  vztahujících se k realizaci projektu, na který obdrží finanční prostředky z této dotace od příjemce.

- Příjemce je povinen na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s realizací projektu.

- Příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit jakoukoliv změnu projektu dle přehledu uvedeného v Příručce pro příjemce v nejbližší monitorovací zprávě. V případech podstatných změn je povinen předem požádat o souhlas s provedením změn.

- Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Rozhodnutí o přidělení dotace včetně jeho případných nových vydání včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu minimálně 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Touto povinností zaváže i partnery a dodavatele projektu.

- Příjemce je povinen při zadávání zakázek, jejichž předpokládaná cena přesahuje limit 2 000 000 Kč, uskutečňovat zadávání v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce musí přitom respektovat, že zadávání veřejných zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky a služby bez DPH.

- Příjemce je povinen při zadávání zakázek, jejichž předpokládaná cena nepřesahuje limit 2 000 000 Kč, postupovat dle Příručky pro příjemce.

- Příjemce je povinen smluvně zajistit, aby partneři při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb postupovali v souladu s těmito postupy.

- Příjemce je povinen dohodnout s dodavateli projektu platební  podmínky tak, aby byla doložena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných nákladů.

- Příjemce zahrne do smluv uzavíraných v souvislosti s realizací projektu s třetími osobami (dodavateli a partnery) povinnost poskytnout příjemci veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- Po celou dobu realizace projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropských společenství, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávaní veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí. Příjemce musí smluvně nebo jiným vhodným způsobem zajistit, aby také všichni partneři po celou dobu realizace svého projektu dodržovali tyto politiky.

- Příjemce je povinen po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z  finanční pomoci dle Rozhodnutí s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté dotace prodat ani převést na jinou osobu.

- Příjemce je povinen poskytovatele neprodleně informovat o uložení povinnosti vrátit dotaci nebo její část z jiných důvodů než je finanční vypořádání s poskytovatelem a písemně oznámit každé porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil.

- Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů, a pravidly stanovenými v Příručce pro žadatele.

- Příjemce je povinen naplňovat monitorovací ukazatele uvedené v žádosti o finanční podporu ve znění změn uvedených v části D tohoto Rozhodnutí během realizace projektu. Příjemce je povinen poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle Příručky pro příjemce:

  - průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu, která musí být předložena vždy s průběžnou žádostí o platbu (první zprávu nejpozději do 30 dnů od dokončeného celého kalendářního čtvrtletí realizace projektu, tato zpráva zahrne i měsíce předchozího neúplného kalendářního čtvrtletí),

  - závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci projektu, která  musí být předložena do 2 měsíců od ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí.

- Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci  projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, hlavní město Praha, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé a partneři projektu.

- Příjemce je povinen poskytovatele bezodkladně v nejbližší monitorovací zprávě informovat o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění.

- Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě  prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je dále povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil a poskytovatele dotace.

- S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací projektu je příjemce povinen smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy.

- Příjemce je povinen poskytovatele neprodleně informovat o změnách svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti podle § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu apod.

- Příjemce není oprávněn ke dni přijetí Rozhodnutí ani v průběhu realizace projektu čerpat na tytéž aktivity jiné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly poskytovatele, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů obcí, měst a krajů, z jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, s výjimkou příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy podle tohoto Rozhodnutí.

D. Specifické podmínky poskytnutí dotace

(pozn.: upravit podle konkrétního projektu)

E.  Závěrečná ustanovení

- Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části B odst. 1, 3 a části C odst. 1 až 19 Rozhodnutí následuje podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu ve výši 2 % z celkové částky dotace.

- Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části A odst. 1 až 3 a části B odst. 11 Rozhodnutí následuje podle § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

- Odstoupí-li příjemce ze závažných důvodů od realizace projektu, je povinen poskytnutou nevyužitou část dotace vrátit ve lhůtě, kterou určí poskytovatel.

- Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytované dotace.

- Veškeré změny nebo doplňky tohoto rozhodnutí mohou být provedeny pouze písemnou formou.

- Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve čtyřech originálech, z nichž tři vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou přílohy č. 1 a 2:

- Kopie Žádosti o finanční podporu z JPD 3

- Ověřená kopie smlouvy o zřízení účtu

Jménem poskytovatele jedná: [___]

V Praze, dne [___]

____________________

poskytovatel (podpis, razítko)

Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjemce dotace potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyslovuje s nimi svůj souhlas a zavazuje se k jejich plnění.

Příjemce dotace

Název/Jméno:

Sídlo/Bydliště:

IČO:

Statutární zástupce :

V Praze, dne [__]

___________________

příjemce (podpis, razítko)

- Příloha III. - VZOR SMLOUVy MEZI REALIZÁTOREM PROJEKTU A PARTNEREM

(návrh)

Jednotný programový dokument pro cíl 3

regionu NUTS 2 hl. m. Praha

VZOROVÁ SMLOUVA MEZI REALIZÁTOREM PROJEKTU A PARTNEREM

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

za účelem realizace projektu v rámci  Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.město Praha

uzavřená podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

..............

se sídlem

zastoupený:  ..............

IČ: ..............

dále jen žadatel

a

..............

se sídlem:    ..............

zastoupený: ..............

IČ:  ..............

dále jen „partner“

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu a budování partnerství v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů za podmínek touto smlouvou dále stanovených. Cílem projektu je navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami.

III.

Práva povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

- Žadatel zabezpečí např. tyto činnosti:

- zpracování plánu na vytvoření partnerství,

- řízení projektu,

- sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu vzniknout,

- lektorskou činnost,

- přípravu a řízení konferencí a seminářů,

- zpracování návrhu projektového záměru

- vytvoření a správu Databáze projektových záměrů,

- průběžné informovaní partnera,

- průběžné vyhodnocování Databáze projektových záměrů,

- vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu,

- průběžné zveřejňování výsledků projektu,

- podílení se na budování partnerství,

- apod.

- Partner zabezpečí tyto činnosti:

- připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

- spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a realizátorem projektu),

- spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráce na návrhu projektového záměru

- podílení se na budování partnerství,

- Partner má právo účastnit se prostřednictvím svých zástupců akcí konaných v rámci realizace projektu.

- Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

- Partner má právo požadovat úhradu  nákladů vzniklých s projektem dle předem dojednaných podmínek ze zdrojů projektu.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a   v souladu s dobrými mravy.

V.

Trvání smlouvy

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. této smlouvy, minimálně však do ……... V případě, že v této době nebude naplněn účel dle článku II., mohou se smluvní strany dohodnout o prodloužení této smlouvy.

- Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo odstoupením.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když druhá smluvní strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

VI.

Ostatní ustanovení

- Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

- Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena  ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – projektový záměr projektu v rámci JPD 3 a příloha č.  2 -  Prohlášení o partnerství

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva byla projednána na jednání ……. dne ……..

doplnit finanční část

V … dne  ………..…2005		                     		 V ..............   dne … 2005

….....................................	…........................................

- Příloha IV: - Monitorovací zpráva

MONITOROVACÍ ZPRÁVA

O REALIZACI  PROJEKTU

Jednotného programového dokumentu

pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

| Zhotovitel zprávy za příjemce: |  |
| --- | --- |
| Kontakt na zhotovitele zprávy: |  |
| Telefon: | e-mail: |
| Datum vypracování zprávy: |  |

Tuto zprávu je třeba zaslat v tištěné a  elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli  finanční podpory.

Poznámka:

- V tabulce č. 5, 7, 8 je možné v případě potřeby přidávat další řádky.

- Tabulky č. 4, 6, 10, 13, 15c se nevyplňují v případě projektů technické pomoci.

1. ÚDAJE O PROJEKTU

| Číslo opatření: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Registrační číslo projektu: |  |  |  |  |  |  |
| Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: |  |  |  |  |  |  |
| Výše zůstatkové částky k vyčerpání: |  |  |  |  |  |  |
| Číslo smlouvy: |  | Datum podpisu smlouvy příjemcem: |  |  |  |  |
| Údaje o poskytnuté veřejné podpoře ( v %): |  |  |  |  |  |  |
| Typ zprávy |  |  |  |  |  |  |
| závěrečná: | závěrečná s platbou: |  |  | průběžná: |  | průběžná s platbou: |
| Číslo zprávy : |  |  |  |  |  |  |
| Období: |  |  |  |  |  |  |
| Doba realizace projektu (plánovaná): |  |  | Začátek : |  | Konec: |  |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI

Název subjektu:

IČ :

Statutární zástupce/oprávněná osoba (jméno, funkce):

Kontaktní osoba :

Telefonní číslo/Fax:

E-mail:

Úřední adresa:

Adresa pro doručení:

3. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení uskutečněná ve sledovaném období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyhlášená zadávací řízení: |  | Uzavřená zadávací řízení: |  |
|  | Počet | Suma | Počet | Suma |
| 100 000 – 499 999 Kč |  |  |  |  |
| 499 999 – 1 999 999 Kč |  |  |  |  |
| 2 000 000 Kč a více |  |  |  |  |
| Nadlimitní dle zákona č. 40/2004 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |
| Základní údaje o jednotlivých zadávacích řízeních jsou uvedeny v příloze MZ (viz 15 a) |  |  |  |  |

4. VEŘEJNÁ PODPORA

| Veřejná podpora ve sledovaném období |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Poskytnutá veřejná podpora: |  |
|  | Počet podpořených subjektů | Suma poskytnuté veřejné podpory |
| De minimis |  |  |
| Blokové výjimky |  |  |
| Vzdělávací projekty |  |  |
| Vytváření pracovních míst |  |  |
| Výzkum a vývoj |  |  |
| Konzultační a poradenské služby |  |  |
| Celkem: |  |  |
| Základní údaje o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor jsou uvedeny v příloze MZ (viz 15 c) |  |  |

5. REALIZACE PROJEKTU

| Popište podrobně průběh uskutečněných aktivit v rámci realizace projektu za sledované období |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název klíčové aktivity: |  | Termín realizace: |
| Podrobnosti: |  |  |
| Název klíčové aktivity: |  | Termín realizace: |
| Podrobnosti: |  |  |
| Název klíčové aktivity: |  | Termín realizace: |
| Podrobnosti: |  |  |
| Popište plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace projektu |  |  |
| Název klíčové aktivity: | Termín realizace: |  |
| Podrobnosti: |  |  |
| Název klíčové aktivity: | Termín realizace: |  |
| Podrobnosti: |  |  |
| Další informace o průběhu projektu |  |  |
| Podrobnosti: |  |  |

6. ÚDAJE O CÍLOVÉ SKUPINĚ JEDNOTLIVCŮ

| Údaje o cílové skupině jednotlivců zahrnuté do projektu za sledované období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařazení do cílové skupiny podle kódů | Muži | Ženy | Celkem |
| 1 zaměstnanci |  |  |  |
| 2 sebezaměstnaní |  |  |  |
| 3 dlouhodobě nezaměstnaní do 25 let (>6m) |  |  |  |
| 4 dlouhodobě nezaměstnaní od 25 let (>12m) |  |  |  |
| 5 ostatní nezaměstnaní |  |  |  |
| 6 ostatní nezaměstnaní |  |  |  |
| 7 do 25 let |  |  |  |
| 8 nad 50 let |  |  |  |
| 9 osoby se ZPS |  |  |  |
| 10 nízkokvalifikovaní |  |  |  |
| 11sociálně marginalizované osoby |  |  |  |
| 51 Etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně imigrantů |  |  |  |
| 52 Osoby bez přístřeší |  |  |  |
| 53 Osoby po výkonu trest |  |  |  |
| 54 Oběti trestné činnost |  |  |  |
| 55 Oběti domácího násilí |  |  |  |
| 56 Osoby komerčně zneužívané |  |  |  |
| 57 Oběti obchodu s lidmi |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |

7. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

| Je zároveň vystavena Žádost o platbu? |  |  | ANO |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jestliže ANO: |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo žádosti o platbu: |  |  | Žádaná suma: |  |  |
| Předchozí žádosti o platbu: |  | Požadováno |  | Vyplaceno |  |
| Pořadové číslo | Datum |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  |
| Kolik % bylo vyplaceno z přidělené finanční podpory: |  |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |

7a). UZNATELNÉ VÝDAJE

| Přehled uznatelných výdajů (vyplňte, žádáte-li platbu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola uznatelných výdajů | Suma (Kč) | % z uznatelných výdajů |  | Pořadová čísla účetních dokladů na soupisce |
|  |  | V tomto období | Od začátku projektu |  |
| 1 Osobní náklady |  |  |  |  |
| 2 Cestovné |  |  |  |  |
| 3 Zařízení a vybavení |  |  |  |  |
| Limit 25 % (mimo 3.5 a 3.6) |  |  |  |  |
| 4 Místní kancelář / náklady projektu |  |  |  |  |
| Limit 7 % (mimo 4.1, 4.2 a 4.4) |  |  |  |  |
| 5 Nákup služeb |  |  |  |  |
| Limit 49 % (mimo 5.3 a 5.5) |  |  |  |  |
| 6 Drobné stavební úpravy |  |  |  |  |
| 7 Přímá podpora |  |  |  |  |
| Limit 20 % (mimo 7.1) |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |

7b) PŘÍJMY PROJEKTU

| Vznikly přímé výnosy projektu v době jeho trvání? |  | ANO |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jestliže ANO: |  |  |  |  |
| Činnosti | Suma v Kč |  |  |  |
|  | V tomto období |  | Od počátku projektu |  |
| Prodej |  |  |  |  |
| Pronájem |  |  |  |  |
| Služby |  |  |  |  |
| Zápisné |  |  |  |  |
| Jiné |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |

8. KONTROLY

| Byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANO: |  | NE: |
| Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána |  |  |
| Název subjektu, který provedl kontrolu: |  |  |
| Název kontroly: | Číslo kontroly: |  |
| Výsledek kontroly: |  |  |
| Nápravná opatření splněna: ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA: |  |  |
| Poznámky: |  |  |

9. PROBLÉMY  PŘI  REALIZACI  PROJEKTU

Popište problémy spojené s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

Popis:

Popište opatření na odstranění těchto problémů

Popis:

10. PUBLICITA

Zajištění publicity a informování o projektu

Popis aktivit:

11. POPIS NEPODSTATNÝCH ZMĚN PROJEKTU

Formální změny ve sledovaném období

Věcné změny ve sledovaném období

Změny rozpočtu ve sledovaném období

12. NÁVRH PODSTANÝCH ZMĚN PROJEKTU

##### Navrhované změny v příštím období

##### Navrhované změny rozpočtu

##### Přijaté podstatné změny

13. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

| Dosažené hodnoty sledovaných indikátorů |  |  |  | Typ monitorování: průběžně závěrečně |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací indikátory |  |  |  |  |  |  |
| Typ | Kód | Název | Měrná jednotka |  | Dosažená hodnota |  |
| Výstupy |  |  |  |  |  |  |
| Výsledky |  |  |  |  |  |  |

14. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Já, níže podepsaný  příjemce ………………………….

čestně prohlašuji,že

- všechny informace v předložené monitorovací jsou pravdivé a úplné;

- projekt je realizován v souladu se schválenou smluvní úpravou.

Jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Zavazuji se bezodkladně písemně informovat o všech změnách, které se týkají údajů a skutečností.

Jméno, příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby:…………………………………….

Funkce v organizaci:

………………       …….			………………….			………………….

Datum a místo					               podpis					 razítko

15. PŘÍLOHY

Pro průběžnou zprávu:

- přehled zadávacích řízení (viz 15 a ) a kopie dokladů souvisejícími se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv)

- kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv)

- soupiska účetních dokladů (viz 15 b)

- přehled poskytnutých veřejných podpor (viz 15c)

- kopie účetních dokladů

15 a) PŘEHLED ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zadávacího řízení č.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení : |  |  | Zadávací řízení žadatele. |  | Zadávací řízení partnera č. |  |  |
| Datum uveřejnění výzvy: |  |  |  | Termín pro předkládání nabídek: |  |  |  |
| Datum zasedání hodnotící komise: |  |  |  | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: |  |  |  |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem zakázky (bez DPH): |  |  |  | IČO dodavatele: |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |

15 b) SOUPISKA VÝDAJŮ PROJEKTU

| Přehled uznatelných výdajů za období od poslední žádosti o platbu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky |  | Suma (Kč) | Číslo účetního dokladu |
| Pořadové číslo | Název |  |  |
| Celkem: |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |

15 c) VEŘEJNÁ PODPORA

| Poskytnutá veřejná podpora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu přijímajícího veřejnou podporu |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |
| IČ |  |  |  |
| Typ poskytnuté veřejné podpory |  | Suma poskytnuté veřejné podpory |  |
|  |  | Ve sledovaném období | Od začátku projektu |
| De minimis |  |  |  |
| Blokové výjimky |  |  |  |
| Vzdělávací projekty |  |  |  |
| Vytváření pracovních míst |  |  |  |
| Výzkum a vývoj |  |  |  |
| Konzultační a poradenské služby |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |

Pro závěrečnou zprávu:

- žádost o závěrečnou platbu včetně příloh

- auditorská zpráva (pokud je vyžadována)

- Příloha V. – Žádost o platbu

Žádost o platbu

1. Identifikace operačního programu

Název projektu:

Žadatel:

Číslo smlouvy:

Datum podání žádosti:

Číslo žádosti:

2. Bankovní spojení

Název banky:

Kód banky:

Konstantní symbol:

Číslo úctu:

Měna úctu: CZK

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

K úhradě: 0

Měna: CZK

Zdůvodnění platby:

Identifikační číslo projektu:

V ............................................... dne ...........................

.......................................................................

Jako konečný příjemce/uživatel prohlašuji, že

- výdaje jsou v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace č………,

- žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných  výdajích,

- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek,

- požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví,

- podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně závazných právních předpisů.

podpis

- Příloha VI. – Vzor možného výkazu práce projektových pracovníků

| Název realizátora / partnera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výkaz práce projektů ESF č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (vč. tabulky popis činnosti ve výkazném období) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovník : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní pozice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měsíc: |  | září |  |  |  | Rok: |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |
| Role v projekt. týmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pracovní úvazek |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Den v měsíci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem hod. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | za měsíc |
| Role A.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role A.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role A.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role A.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Projekt A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 84 |
| Role B.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role B.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role B.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Role B.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Projekt B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 84 |
| Jiné činnosti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 21 |
| Odpracováno | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |  | 189 |
| Dovolená | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Plac.nesch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Projekt A | Název projektu A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fond pracovní doby |  |  |  |  | 168 |
| Role A.1 | Název role A.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role A.2 | Název role A.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nařízených přesčasů |  |  |  |  | 21 |
| Role A.3 | Název role A.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role A.4 | Název role A.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt B | Implementace JPD 3 - výběr TA pro JPD 3 a TA pro ZS SSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role B.1 | Název role B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | ..…………... |  |  | dne |  |  |  |  | Podpis pracovníka: |  |  |  |  | ………………….. |  |  |  |  |
| Role B.2 | Název role B.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role B.3 | Název role B.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role B.4 | Název role B.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | ..…………... |  |  | dne |  |  |  |  | Podpis vedoucího: |  |  |  |  | ………………….. |  |  |  |  |
| Den v měsíci |  | S t r u č n ý p o p i s č i n n o s t i p r o p r o j e k t A v e v ý k a z n é m o b d o b í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Den v měsíci |  | S t r u č n ý p o p i s č i n n o s t i p r o p r o j e k t B v e v ý k a z n é m o b d o b í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Příloha VII. – Vzor Prezenční listiny

|  |  |  | Prezenční listina |  |  | Projekt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | konaného v |  | dne: |  |  |  |
| Č. | Příjmení | Jméno | Identifikace | Telefon/email | Podpis | Charakteristika | Poznámka |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozn: Každý list prezenční listiny musí začínat hlavičkou (název akce, místo a den, číslo projektu) a končit upozorněním na sběr osobních údajů. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikace je pořadatelem zvolený znak jednoznačně identifikující účastníka (rodné číslo, bydliště apod.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakteristika umožňuje třídění účastníků podle zvolených indikátorů (např. příslušnost ke znevýhodněným skupinám, věkovým skupinám, skupinám podle využívání veřejné podpory - state aid apod.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka slouží pro zavedení dalšího třídícího znaku. |  |  |  |  |  |  |

- PŘÍLOHA VIII. – Příklad Auditorského osvědčení

(Vyplnit na hlavičkovém papíře auditora)

Auditorské osvědčení

[Datum auditorského osvědčení]

[adresa poskytovatele grantu]

Číslo Poskytnutí podpory: …

Název projektu: …

Registrační číslo projektu: …

Jméno a adresa příjemce podpory: …

Období zahrnuté do auditorského osvědčení: … - …

Byli jsme příjemcem podpory určeni k provedení auditu výše uvedeného Poskytnutí podpory k ověření správnosti účetnictví projektu v souladu s článkem … textu Poskytnutí podpory.

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a jsme evidováni v …… (pod č. …).

Náš audit byl veden v souladu s mezinárodními pravidly auditu a ustanoveními smlouvy s příjemcem podpory.

a) Tímto osvědčením potvrzujeme, že účetnictví projektu (příjmy a výdaje) je vedeno přesně, spolehlivě a je podloženo příslušnými podpůrnými dokumenty a že celkové uznatelné  náklady ve výši … (uvedené v příloze osvědčení) vznikly v souladu s ustanoveními textu Poskytnutí podpory.

K auditorskému osvědčení je přiložen přehled založený na rozpočtu projektu, který stanoví pro každou položku původní výši a částky ověřené tímto osvědčením.

b) Byla vyžádána platba následujících nákladů, ale požadovaná částka není ověřena tímto osvědčením :

| Popis | Částka < CZK > | Důvod, proč nebylo ověřeno |
| --- | --- | --- |

[Jméno a podpis]

název auditorské firmy, funkce

razítko

- Příloha IX. - Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

(podklad připravil Odbor veřejného investování MMR)

  - Obecná charakteristika zákona

Zákon o veřejných zakázkách, který je účinný od 1.5.2004, harmonizuje právní úpravu zadávacího řízení v ČR s právními předpisy ES. Je založen na zásadě transparentnosti a nediskriminace a měl by vytvořit optimální prostředí pro veřejné investování.

V souladu se zákonem mají povinnost zadávat veřejné zakázky pouze osoby, kterým tuto povinnost zákon výslovně stanoví. Mezi tyto osoby patří zejména tzv. veřejní zadavatelé, tj. ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, v zákoně jmenované instituce (ČNB, ČT atd.) a jiné právnické osoby za splnění zákonných podmínek (založeny na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a ovládány veřejným zadavatelem). Dále je tato povinnost stanovena i dalším osobám, které zadávají zakázku, která je z více než 50% financována veřejným zadavatelem a podnikatelům ovládaným veřejným zadavatelem nebo podnikajícím na základě oprávnění, jež jim poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, pokud vykonávají činnost podle § 3 (dále jen „síťoví zadavatelé“).

Zákon se vztahuje pouze na zakázky, které nejsou ze zákonné úpravy taxativně vyňaty (§ 4 a § 5 zákona) a u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 milióny Kč (bez DPH) (tzv. veřejná zakázka).

I zakázky pod 2 miliony Kč (bez DPH) se ovšem musí zadávat transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění. Veřejná zakázka je dále definována jako zakázka, která se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více uchazeči či zájemci.

Jde-li o zakázku upravenou tímto zákonem, je nutné rozlišit, zda jde o veřejnou zakázku nadlimitní nebo podlimitní, neboť zákon vymezuje odlišně povinnosti zadavatelů s ohledem na skutečnost, o jakou veřejnou zakázku v konkrétním případě jde.

  - Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka je zakázka, kdy předpokládaná cena jejího předmětu dosáhne nebo přesáhne ekvivalent (v Kč) níže uvedených finančních limitů.

- 130 000 EUR pro ČR a státní příspěvkové organizace,

- 200 000 EUR pro územní samosprávné celky a další veřejnoprávní instituce,

- 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, pokud vykonávají zákonem stanovené činnosti (síťoví zadavatelé),

- 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v zákoně.

Finanční limit pro veřejnou zakázku na stavební práce je 5 000 000 EUR.

  - Druhy veřejných zakázek

Zákon rozlišuje 3 druhy veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na dodávky – koupě věcí movitých i nemovitých, včetně nájmu, leasingu či koupě na splátky

- Veřejná zakázka na stavební práce – nové stavby, zněny, odstranění, montáž

- Veřejná zakázka na služby – zakázka, která není zakázkou na dodávky či stavební práce

  - Druhy zadávacího řízení (§25)

Zákon rozlišuje 4 druhy zadávacího řízení:

- otevřené řízení

- užší řízení

- jednací řízení s uveřejněním

- jednací řízení bez uveřejnění

    - Otevřené a užší řízení

Základními druhy řízení jsou otevřené a užší řízení. Zadavatel se může svobodně rozhodnout, které z těchto dvou řízení použije. Při rozhodnutí nehraje roli ani předpokládaná cena zakázky. Hlavním rozdílem mezi otevřeným a užším řízení je počet zúčastněných dodavatelů a zda se dodavatel přihlašuje či je osloven zadavatelem.

V otevřeném řízení se jedná o neomezený počet dodavatelů, kteří rovnou podávají svou nabídku bez předchozího přihlašování do zadávacího řízení. U užšího řízení se jedná o 5 až 20 dodavatelů, kteří se úspěšně přihlásili a zadavatel je následně vyzval k podání nabídky.

Jednací řízení ať s uveřejněním nebo bez uveřejnění je možné použít, jen pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky.

    - Jednací řízení s uveřejněním (§ 26)

Jednací řízení s uveřejněním lze použít vždy, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo jsou-li splněny následující podmínky:

- předcházelo otevřené či užší zadávací řízení a zároveň byly podány jen neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky

- ve výjimečných případech, kdy nelze cenu stanovit předem vzhledem k rizikům, povaze stavebních prací nebo služeb

- na stavební práce za účelem výzkumu a vývoje, pokud nejdou využít za dosažením zisku ani k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje.

    - Jednací řízení bez uveřejnění (§27)

Jednací řízení s uveřejněním lze použít jen jestliže:

- předcházelo otevřené či užší zadávací řízení a zároveň nebyly podány žádné nabídky splňující podmínky a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky; zadavatel nadlimitní veřejné zakázky je povinen podat zprávu Evropské komisi, že nebyly podány žádné nabídky, neplatí pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

- zakázku může plnit jen určitý dodavatel z důvodu technických nebo uměleckých či z důvodu ochrany duševního vlastnictví

- v naléhavém případě z důvodu krizového stavu, pokud nelze zadat jinak

- jedná se o zboží k účelům výzkumu a vývoje

- na dodatečné dodávky, jako je částečná obnova, rozšíření objemu atd. za předpokladu, že by změnou byly změněny i technické parametry a časové trvání smlouvy je omezeno jen na 3 roky

- na dodatečné zakázky na služby a stavební práce, pokud se jedná o naléhavou potřebu, stejného dodavatele, zakázku, není možno oddělit od původní zakázky a celková cena dodatečné zakázky je méně než 20 procent původní ceny; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

- na nové stavební práce a nové služby, za předpokladu, že zakázka byla zadána v otevřeném nebo užším řízení, podle stejné projektové dokumentace nebo stejných smluvních podmínek. Oznámení původního zadávacího řízení obsahovalo možnost zadat další stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud neuplynula doba delší než 3 roky od původní zakázky a cena nových prací byla zahrnuta v předpokládané ceně; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

- nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací, pokud se jedná o podlimitní zakázky (finanční limit 30 milionů u stavebních prací a 4 miliony u služeb) a bylo vyzváno minimálně 5 dodavatelů; nepoužije se na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Zadavatelé podlimitních zakázek a zadavatelé v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací mohou použít jednací řízení bez uveřejnění ještě v těchto případech:

- jedná se o dodávky zaznamenané a kupované na komoditních burzách

- při výhodné koupi (situace, kdy je možné obstarat dodávky za cenu podstatně nižší než je cena obvyklá)

- při nákupu zboží od dodavatele, který je v likvidaci nebo v konkurzu

  - Uveřejňování

Evropské směrnice v oblasti veřejných zakázek kladou velký důraz na princip uveřejňování a tím na transparentnost. Zákon č.40/2004 Sb.  tyto principy zajišťuje také, a to především pomocí § 84 a násl., pomocí Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ) a Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Zákon stanoví povinnost zadavateli uveřejňovat informace o veřejných zakázkách pomocí:

- uveřejnění na centrální adrese prostřednictvím IS ZVZ (www.centralniadresa.cz)

- jde-li o nadlimitní zakázku, s výjimkou zakázek na služby uvedené v příloze č.1 k zákonu č.40/2004 Sb.(viz dále), má zadavatel povinnost uveřejnit příslušné informace i v Ústředním věstníku Evropské unie (povinnost zadavatel splní odesláním informací do IS ZVZ)

Tabulka 5.: Seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství (Příloha č. 1 k zákonu)

| Číslo služby | Název služby |
| --- | --- |
| 1 | Hotelové a restaurační služby |
| 2 | Služby v drážní dopravě |
| 3 | Služby vodní dopravy |
| 4 | Vedlejší a doplňkové služby v dopravě |
| 5 | Právní služby |
| 6 | Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související |
| 7 | Pátrací a bezpečnostní služby |
| 8 | Vzdělávací a profesní služby |
| 9 | Zdravotní a sociální služby |
| 10 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (služby) |
| 12 | Jiné služby neuvedené v příloze č. 2 |

Tabulka 6: Seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství (Příloha č. 2 k zákonu)

| Číslo služby | Název služby |
| --- | --- |
| 1 | Údržbářské a opravářské služby |
| 2 | Pozemní přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb |
| 3 | Letecká přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb |
| 4 | Poštovní služby |
| 5 | Telekomunikační služby |
| 6 | Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovnictví a investiční služby |
| 7 | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby |
| 8 | Služby ve výzkumu a vývoji |
| 9 | Účetnictví a audit |
| 10 | Průzkum trhu a veřejného mínění |
| 11 | Poradenství a s tím spojené služby |
| 12 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědecko-technické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz |
| 13 | Reklamní služby |
| 14 | Úklidové služby a domovní správa |
| 15 | Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě |
| 16 | Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby |

  - Přehled hlavních úkonů pro jednotlivé druhy zadávacích řízení

    - Standardní zadávací řízení

1. Otevřené řízení je spolu s užším řízením tzv. standardním druhem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. V porovnání s ostatními zadávacími řízeními je jednostupňové otevřené řízení svým charakterem nejbližší obchodní veřejné soutěži upravené v obchodním zákoníku. Oznámením otevřeného řízení zadavatel oznámí předem neurčitému počtu subjektů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Pro oznámení otevřeného řízení použije zadavatel standardní formulář. Tuto výzvu uveřejňuje na centrální adrese.

Nejdůležitější termíny:

Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 52 dny (lze zkrátit na 22 dny)

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 36 dnů

Lhůta k uzavření smlouvy

- neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s uchazečem

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek

## Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení – umožňuje zkrátit lhůty u nadlimitních zakázek, povinnost uveřejnit do 30 dnů od schválení rozpočtu, pokud souhrn zakázek překročí příslušný limit (750 000 EUR pro dodávky a služby, 5 000 000 EUR pro stavební práce), je možné využít i dobrovolně

- oznámení otevřeného řízení - je výzvou k podání nabídek, nutné použít oficiální formulář

- zadávací dokumentace – podrobnější informace stanoví vyhl. č. 239/2004 Sb.

- lhůta pro podání nabídky – viz výše

- složení hodnotící komise – minimálně 5 členů, 1/3 členů musí mít odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů

- otevírání obálek – v termínu, který byl uveden v oznámení zadávacího řízení (nejpozději 30 dnů po konci lhůty k podání nabídek), kontrola jazyka zpracování, podpis oprávněné osoby a úplnost obsahu nabídky, výsledkem je protokol o otevírání obálek

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí nabídky, nesplnění kvalifikace má za následek vyloučení z otevřeného řízení

- hodnocení nabídek – komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší podle zvoleného kritéria, na základě zdůvodnění se lze odchýlit od pořadí stanoveného komisí, zadavatel je povinen oznámit rozhodnutí o přidělení zakázky všem uchazečům

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek, součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60-ti dnů, pokud byly podány námitky a nebylo jim vyhověno

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení; uveřejnění do 15 dnů

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚOHS nebo Evropské komisi

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení

2. Užší řízení je spolu s otevřeným řízením tzv. standardním druhem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o dvoukolové řízení. V prvním kole řízení zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku. Druhým kolem řízení je výzva k podání samotné nabídky, kterou zadavatel předloží omezenému okruhu subjektů (v počtu 5-20 zájemců), kteří splnili kvalifikaci danou zadavatelem v prvním kole řízení.

Nejdůležitější termíny:

# Lhůta pro doručení žádosti o účast včetně dokladů k prokázání kvalifikace

- nesmí být kratší než 37 dnů

- v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů

# Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 40 dnů (lze zkrátit na 26 dnů)

- síťoví zadavatelé stanoví lhůtu k podání nabídek na základě dohody s vybranými zájemci. Není-li taková dohoda uzavřena, stanoví lhůtu ne kratší 10 dnů

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 20 dnů

# Lhůta k uzavření smlouvy

- neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s uchazečem

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek

## Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení- viz otevřené řízení

- oznámení užšího řízení – výzva k podání žádosti o účast v budoucím zadávacím řízení

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí žádosti o účast, nesplnění má za následek odmítnutí zájemce

- výzva pro podání nabídek – na základě hodnocení kvalifikace zadavatel vyzve 5 – 20 zájemců k podání nabídky, ode dne po odeslání výzvy začíná běžet lhůta pro podání nabídek

- zadávací dokumentace – viz otevřené řízení

- lhůta pro podání nabídky – viz výše

- složení hodnotící komise – minimálně 5 členů, 1/3 členů musí mít odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů

- otevírání obálek – v termínu, který byl uveden v oznámení zadávacího řízení (nejpozději 30 dnů po konci lhůty k podání nabídek), kontrola jazyka zpracování, podpis oprávněné osoby a úplnost obsahu nabídky, výsledkem je protokol o otevírání obálek

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí nabídky, nesplnění kvalifikace má za následek vyloučení z otevřeného řízení

- hodnocení nabídek – komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena  jako nejlepší podle zvoleného kritéria, na základě zdůvodnění se lze odchýlit od pořadí stanoveného komisí, zadavatel je povinen oznámit rozhodnutí o přidělení zakázky všem uchazečům

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek; součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60-ti dnů, pokud byly podána námitky a nebylo jim vyhověno

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení; uveřejnění do 15 dnů

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚHOSU nebo Evropské komisi

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení

    - Jednací řízení s uveřejněním

# Jednací řízení s uveřejněním je spolu s jednacím řízením bez uveřejnění tzv. nestandardním druhem zadávacího řízení.

# Obecně ho lze použít v případě, že ve standardním zadávacím řízení byly podány neúplné nabídky a zároveň se podstatně nezměnily zadávací podmínky. Toto řízení je dvoukolové. Prvním kolem řízení je jeho oznámení neomezenému počtu dodavatelů. Ve druhém kole řízení zadavatel vyzve minimálně tři zájemce k podání nabídky.

# Lhůta pro doručení žádosti o účast včetně dokladů k prokázání kvalifikace

- nesmí být kratší než 37 dnů

- v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů

# Lhůta pro podání nabídky

- u nadlimitní zakázky nesmí činit méně než 40 dnů (lze zkrátit na 26 dnů)

- síťoví zadavatelé stanoví lhůtu k podání nabídek na základě dohody s vybranými zájemci. Není-li taková dohoda uzavřena, stanoví lhůtu ne kratší 10 dnů

- u podlimitních zakázek nesmí činit méně než 20 dnů

# Lhůta k uzavření smlouvy

- Jestliže byly sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek

## Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení - viz otevřené řízení

- oznámení jednacího řízení s uveřejněním – výzva k podání žádosti o účast v budoucím zadávacím řízení

- hodnocení kvalifikace – hodnotí se podle kriterií stanovených v oznámení zadávacího řízení, doklady o splnění kvalifikace jsou součástí žádosti o účast, nesplnění má za následek odmítnutí zájemce

- výzva k jednání a podání nabídek – na základě hodnocení kvalifikace zadavatel vyzve nejméně 3 zájemce k jednání a poté k následnému podání nabídek, ode dne po odeslání výzvy k podání nabídky začíná běžet lhůta pro podání nabídek

- zadávací dokumentace – viz otevřené řízení

- lhůta pro podání nabídky – viz výše

- složení hodnotící komise – pravidla stanoví zadavatel (dodržení obdobných principů jako u otevřeného a užšího řízení)

- otevírání obálek – pravidla stanoví zadavatel (dodržení obdobných principů jako u otevřeného a užšího řízení)

- hodnocení nabídek – jako podklad se použije výsledek předchozího jednání; hodnocení se zpracuje na základě metody, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení (nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), výsledkem je zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena  jako nejlepší podle zvoleného kritéria,

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek; zadavatel uzavře smlouvu bezodkladně v souladu se zadáním a vybranou nabídkou; součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60 dnů, pokud byly podána námitky a nebylo jim vyhověno

- uveřejnění výsledků zadávacího řízení – viz výše

- zrušení zadávacího řízení – nejpozději do uzavření smlouvy, nutno si tuto možnost vyhradit v oznámení, uveřejnění do 15 dnů

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚOHS nebo Evropské komisi

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení

    - Jednací řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění je též nestandardním druhem zadávacího řízení, které se v praxi užívá pouze ve výjimečných případech. Obecně ho lze použít v případě, že ve standardním zadávacím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky, zakázku může splnit pouze určitý dodavatel z důvodu ochrany práv z duševního vlastnictví a zadání zakázky v naléhavém případě z důvodu krizového stavu. V tomto řízení oznamuje zadavatel jednomu či omezenému počtu dodavatelů výzvu k jednání.

Nejdůležitější termíny

# Lhůta k uzavření smlouvy

- jestliže byly sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou

- pokud zadavatel obdrží námitky, ale nevyhoví jim, nesmí smlouvu uzavřít po dobu 60 dnů ode dne obdržení námitek

## Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

- u nadlimitní veřejné zakázky do 48 dnů po uzavření smlouvy

- u podlimitní veřejné zakázky do 30 dnů po uzavření smlouvy

Nejdůležitější úkony:

- předběžné oznámení- viz otevřené řízení

- oznámení jednacího řízení bez uveřejnění – výzva k jednání (datum, hodina a místo), není povinnost uveřejňovat v IS ZVZ (na rozdíl od všech ostatních oznámení zadávacích řízení)

- zadávací dokumentace – viz otevřené řízení

- jednání – s jedním dodavatelem nebo omezeným počtem dodavatelů o podmínkách zadávacího řízení a smluvních podmínkách

- přidělení veřejné zakázky – zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší podle zvoleného kritéria,

- uzavření smlouvy – ne dříve než po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek; zadavatel uzavře smlouvu bezodkladně v souladu se zadáním a vybranou nabídkou; součinnost uchazeče, aby mohla být smlouva uzavřena do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, zákaz uzavřít smlouvu po dobu 60 dnů, pokud byly podány námitky a nebylo jim vyhověno

- zrušení zadávacího řízení – kdykoliv bez uvedení důvodu

- informační list veřejné zakázky – do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení

- námitky uchazečů – může podat kterýkoliv dodavatel u nadlimitních zakázek nebo kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem o zakázku a kterému vznikla nebo hrozila škoda; námitky musí být zdůvodněné a doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky; námitky jsou podmínkou pro případné podání návrhu

- písemná zpráva zadavatele – na vyžádání poskytnout ÚOHS nebo Evropské komisi

- archivace dokumentů – 5 let od uzavření smlouvy, změny nebo zrušení zadávacího řízení

  - Vyhlášky k provádění zákona

- Vyhláška MMR č. 240/2004 Sb. ze dne 21. dubna 2004 o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

- Vyhláška upravuje:

- informace o funkcích informačního systému o zadávaní veřejných zakázek a informace o informačním systému centrální adresy v oblasti veřejných zakázek

- vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění předběžného oznámení

- vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro oznámení zadávacího řízení a vyhlášení veřejné soutěže o návrh

- vzor formuláře, který je zadavatel povinen použít pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení a výsledků veřejné soutěže o návrh

- vzor formuláře informačního listu veřejné zakázky, který je zadavatel povinen použít pro předání údajů a informací o veřejné zakázce v případě jednacího řízení bez uveřejnění

- vzor formuláře, který je hodnotící komise povinna použít pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

- informace o klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací pro vymezení předmětu veřejné zakázky,

- podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů do informačního systému centrální adresy (Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese)

- metody hodnocení nabídek podle kritéria jejich ekonomické výhodnosti.

  - Informační zdroje

- www.esfcr.cz				odkaz „Veřejné zakázky“

- www.mmr.cz				odkaz „Veřejné zakázky“

- www.centralni-adresa.cz		informační systém zadávání veřejných zakázek

- www.compet.cz				rozhodnutí ÚOHS

- www.mvcr.cz				Sbírka zákonů ČR

- http://ted.publications.eu.int/ 		Úřední věstník EU / část S

- Příloha X. – Přehled monitorovacích indikátorů v opatřeních jpd 3

|  | Název | Definice | Zdroj | Výskyt JPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkový rozpočet na opatření | Celkový objem finančních prostředků určených na realizaci opatření. | JPD 3- část Finanční rámec | všechna opatření |
|  | Výše proplacených prostředků | Celkový objem finančních prostředků, který byl k příslušnému datu převeden na účet konečných příjemců. | Platební orgán/Platební jednotka | všechna opatření |

VÝSTUPY

|  | Název | Definice | Zdroj | Výskyt JPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05.00 | Počet podpořených osob – klientů služeb | Celkový počet osob - klientů služeb, které získaly jakoukoli formu podpory. | Konečný příjemce | 1.1, 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.2, 4.1, 4.2,4.3 |
| 1.24.00 | Podíl podpořených osob - klientů služeb na celkovém počtu nezaměstnaných | Celkový počet podpořených klientů služeb, kteří byli evidováni jako uchazeči o zaměstnání, zahájili podnikání, sebezaměstnali se, předepsaným způsobem ukončili kurs, na podpořeném pracovním místě byli celé plánované období, pokračují ve vzdělávání nebo v integračních programech dělený průměrným měsíčním počtem uchazečů evidovaných a zájemců o zaměstnání za předchozí kalendářní rok | Konečný příjemce / SSZ | 1.1. |
| 1.01.00 | Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb | Celkový počet podpořených osob – poskytujících služby a podporujících poskytování služeb, které získaly jakoukoli formu podpory. | Konečný příjemce | 1.2, 2.1,2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2,4.3 |
| 1.18.00 | Počet účastníků kurzů – klientů služeb | Celkový počet osob – klientů služeb, které se zúčastnily podpořených kurzů. | Konečný příjemce | 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2,4.3 |
| 1.17.00 | Počet účastníků kurzů – poskytujících služby a osob podporujících poskytování služeb | Celkový počet osob - poskytujících služby a podporujících poskytování služeb, které se zúčastnily podpořených kurzů. | Konečný příjemce | 1.2, 2.1, 2.3 |
| 1.25.00 | Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií | Celkový počet účastníků kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 40 výukových hodin dělený celkovým počtem účastníků všech kursů ( v %). | Konečný příjemce | 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2,4.3. |
| 1.26.00 | Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí | Celkový počet účastníků kurzů,ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 5% výukového času a minimálně jedné výukové hodiny dělený celkovým počtem účastníků všech kurzů ( v %). | Konečný příjemce | 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 ,4.3 |
| 1.11.00 | Počet podpořených projektů | Celkový počet podpořených projektů, které byly vybrány na základě grantu či tendru. | Konečný příjemce | všechna opatření |
| 1.04.00 | Počet podpořených organizací | Celkový počet organizací na úrovni příjemců pomoci, které na základě dohody (rozhodnutí) obdržely dotaci (podporu) nebo se jako partneři na dotaci (podpoře) podílely, a které podporu využily alespoň z části pro svůj rozvoj. organizace, ať v pozici příjemce pomoci nebo partnera, je započítána pouze jednou. | Konečný příjemce | všechna opatření |
| 1.09.00 | Počet podpořených pracovních míst | Celkový počet pracovních míst, která byla vytvořena či udržena díky podpoře. Podpořené pracovní místo je místo vzniklé díky podpoře. Vytvořené pracovní místo znamená čistý přírůstek pracovních míst. Udržené pracovní místo je místo, které změnilo vzhledem k nové technologii svůj obsah a pracovník musí získat rekvalifikací novou kvalifikaci nebo rozšíření dosavadní kvalifikace za účelem udržení se v zaměstnání. Nové (flexibilní) formy pracovního poměru: práce na zkrácený úvazek, sdílení pracovního místa, job rotation apod. | Konečný příjemce | 1.1, 2.2 |
| 1.15.00 | Počet poskytnutých služeb v zařízeních pro závislé členy rodiny | Celkový počet osob – závislých členů rodiny, kterým byla poskytnuta služba ve speciálních zařízeních, a kteří jsou závislí na osobě, která se účastnila projektu. | Konečný příjemce | 2.2 |

| 1.02.00 | Počet podpořených vzdělávacích programů | Celkový počet vzdělávacích programů, které byly podpořeny. | Konečný příjemce | 1.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.00 | Počet podpořených systémů řízení lidských zdrojů | Celkový počet systémových projektů zaměřených na koncepční řízení lidských zdrojů, které byly díky podpoře zavedeny.. | Konečný příjemce | 4.1 |

VÝSLEDKY

|  | Název | Definice | Zdroj | Výskyt JPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.41.00 | Podíl úspěšných absolventů kurzů – klientů služeb | Počet klientů služeb, kteří ukončili kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu dělený celkovým počtem klientů služeb, kteří se do kurzu zapsali. ( v %) | Konečný příjemce | 1.1.2.1, 2.2, 4.1, 4.3 |

| 2.36.00 | Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel | Celkový počet podpořených klientů služeb, kteří díky podpoře získali zaměstnání, zahájili podnikání, sebezaměstnali se, předepsaným způsobem ukončili kurz, na podpořeném pracovním místě byli po celé plánované období, pokračují ve vzdělávání nebo v integračních programech dělený celkovým počtem klientů služeb, kteří získali jakoukoli formu podpory .( v %) | Konečný příjemce | 1.1, 2.1, 2.2 ,3.2.,4.1.,4.2,4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podíl žen ve výzkumných týmech | Podíl výzkumných pracovnic na všech výzkumných pracovnících v podpořených výzkumných úkolech. | Konečný příjemce | 2.2 |
| 2.43.00 | Podíl vyškolených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb | Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb, které dokončily kurz předepsaným způsobem dělený celkovým počtem těchto osob do kurzu zapsaných.( v%). | Konečný příjemce | 1.2, 2.1, 2.2,2.3, 3.1, 3.2.,4.2,4.3 |

| 2.06.00 | Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením | Celkový počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a na odstranění projevů diskriminace na trhu práce. Osoby sociálně vyloučené jsou charakterizovány vysokou nezaměstnaností, nízkou kvalifikací, nízkou motivací k práci a vzdělávání, závislostí na sociálních dávkách… | Konečný příjemce | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.00 | Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů | Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů a produktů,ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu ( vzdělávací programy, nástroje APZ, metodické nástroje apod.) Inovovaným produktem se rozumí produkt, ve kterém provedené změny v jeho cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily, na základě nových znalostí, jeho kvalitu. | Konečný příjemce | všechna opatření |
| 2.09.00 | Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů | Celkový počet nově vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů. Inovovaným vzdělávacím programem se rozumí program, ve kterém změny v jeho cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily, na základě nových znalostí, jeho kvalitu. | Konečný příjemce | 3.1.,3.2, 4.1., 4.2 |

| 2.11.00 | Počet nově vytvořených/inovovaných programů počátečního vzdělávání | Celkový počet nově vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů pro počáteční vzdělávání. Inovovaným vzdělávacím programem se rozumí program, ve kterém změny v jeho cílech, obsahu, metodách a formách zvyšují jeho kvalitu. | Konečný příjemce | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.10.00 | Počet nově vytvořených/inovovaných programů dalšího vzdělávání | Celkový počet nově vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání. Inovovaným vzdělávacím programem se rozumí program, ve kterém změny v jeho cílech, obsahu, metodách a formách zvyšují jeho kvalitu. | Konečný příjemce | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31.00 | Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání | Celkový počet vytvořených center s regionální působností zajišťujících další vzdělávání. | Konečný příjemce | 3.2, |
| 2.04.00 | Počet organizací, které zavedly nově vytvořené / inovované programy řízení lidských zdrojů | Celkový počet organizací, které díky podpoře využívají nově vytvořené či inovované programy řízení lidských zdrojů. | Konečný příjemce | 4.1 |
| 2.29.00 | Počet vytvořených partnerství | Celkový počet vytvořených partnerství, která byla potvrzena smlouvou o partnerství. | Konečný příjemce | 2.3, 3.1,3.2,4.1,4.2 |
| 2.33.00 | Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku | Celkový počet vzdělávacích institucí, které na základě obdržené podpory rozšířily nabídku svých vzdělávacích aktivit. | Konečný příjemce | 3.1.,3.2 |
| 2.08.00 | Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou informačních technologií | Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin výuky. | Konečný příjemce | 3.1, 3.2 |
| 2.49.00 | Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou životního prostředí | Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek v rozsahu minimálně 5% výuky a minimálně jedna výuková hodina. Výuková hodina = 45-60 minut | Konečný příjemce | 3.1, 3.2 |
| 2.03.00 | Počet organizací, jejichž pracovníci byli vyškoleni | Celkový počet organizací, jejichž pracovníci byli díky podpoře vyškoleni. | Konečný příjemce | 4.1 |
|  | Počet nově vytvořených inovačních subjektů | Celkový počet nově vytvořených subjektů (právnických osob), které vytvářejí či využívají nový/inovovaný výrobek, technologií či službu, které vznikly na základě nových znalostí. | Konečný příjemce | 4.2 |

DOPADY

|  | Název | Definice | Zdroj | Výskyt JPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21.00 | Udržitelnost pozitivních výsledků podpory osob | Celkový počet osob, které díky podpoře získaly zaměstnání, sebezaměstnaly se, zlepšily si postavení v zaměstnání, udržely si zaměstnání nebo pokračují ve vzdělávání a tento status si udržely i po 12 měsících od ukončení podpory. | Sledovací studie | 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 ,4.3 |
| 3.13.00 | Počet studujících v nově vytvořených/inovovaných programech dalšího vzdělávání | Celkový počet účastníků nových/inovovaných programů dalšího vzdělávání po 12 měsících od ukončení podpory. | Sledovací studie | 3.2 |
| 3.14.00 | Počet studujících v nově vytvořených/inovovaných programech počátečního vzdělávání | Celkový počet účastníků nových/inovovaných programů počátečního vzdělávání po 12 měsících od ukončení podpory, díky které byly programy vytvořeny. | Sledovací studie | 3.1 |

# Vymezené skupiny osob

a) 	podle postavení na trhu práce: zaměstnanci, sebezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní (nad 6 měsíců u osob do 25 let, nad 12 měsíců u osob nad 25 let), ostatní nezaměstnaní, ostatní

- znevýhodněné skupiny: do 25 let, nad 50 let, osoby se ZPS, nízkokvalifikovaní (maximálně základní vzdělání)

Vymezené skupiny organizací

  - velké podniky, MSP, orgány veřejné správy, ostatní veřejné instituce, nestátní neziskové organizace, ostatní

  - vzdělávací a poradenské instituce, instituce poskytující služby zaměstnanosti,  instituce poskytující sociální služby, instituce podporující poskytování těchto služeb, ostatní

Vymezené skupiny kurzů

krátkodobé – do 40 hodin

střednědobé – 40 - 300 hodin

dlouhodobé – nad 300 hodin

(Zahájení praktické realizace JPD 3 ukázalo potřebu indikátorů pro jednotlivá opatření.)

- Příloha XI. - Vysvětlení základních pojmů

Cílová skupina

Je to taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo má z jeho realizovaných efektů užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí (např. nezaměstnaní, skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním nebo jiným vyloučením apod.).

Finanční tok

Jde o přesun finanční částky od různých orgánů, které se podílejí na implementaci programu, ke konečnému příjemci finanční pomoci.

Finanční kontrola

Je to souhrn činností, kterými se v souladu se zákonem ověřuje: splnění podmínek pro poskytnutí veřejných prostředků, dodržování všeobecně závazných právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, dostupnost, správnost a úplnost informací o vykonaných operacích a o hospodaření s veřejnými prostředky.

Globální grant

Část pomoci ze strukturálních fondů EU je svěřena k administraci jednomu nebo více zprostředkujícím subjektům, např. i nevládním organizacím, s cílem pomoci místním iniciativám s použitím zjednodušené implementace.

Implementace programu

Je to proces uvedení programu v činnost. Zahrnuje schválení a vyhlášení programu, přípravu technické dokumentace, výběrová řízení, uzavření smluv o financování, přípravu a realizaci projektů, kontrolu, autorizaci a provádění plateb, předkládání zpráv, monitorování účinnosti programu.

Jednotný programový dokument

Dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování cílů 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Kofinancování (spolufinancování)

Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 3 činí maximální míra spolufinancování z prostředků EU 50 % celkových nákladů.

Konečný příjemce

Jde o subjekt, který žádá Řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů. Může to být organizace, nebo veřejný subjekt odpovědný za provádění projektu. Konečný příjemce je definován v Nařízení 1260/1999, článku 9, jako veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zadávání a realizaci projektu. V případě pomoci poskytované orgány jmenovanými členskými státy,  jsou konečnými příjemci ty orgány, které tuto pomoc poskytují.

Konečný uživatel

Je to subjekt, který obdrží dotaci ze strukturálních fondů a který realizuje projekt (např. v rámci grantového schématu může být konečným uživatelem malý a střední podnik, který obdrží podporu k realizaci určité akce). Nejedná-li se o grantové schéma, je tento subjekt totožný s konečným příjemcem.

Kontrola

Je důležitou součástí řídící práce; jde o činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav odpovídá stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosažení souladu mezi skutečným stavem a stavem žádoucím.

- Směřuje k objektivnímu zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o financování a k dodržování obecně závazných předpisů pro používání veřejných prostředků.

- Prověřuje

- účinnost, efektivnost, hospodárnost a účelovost použití veřejných prostředků

- stav v nakládání s majetkem a závazky.

- Zajišťuje, že budou přijata opatření na odstranění zjištěných nedostatků a příčin jejich vzniku.

Kontrola Interim

Provádí se v průběhu realizace projektu. Jejím úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohly mít negativní vliv na průběh a profinancování projektu.

Malé a střední podniky (MSP)

Ve smyslu přílohy I Nařízení Komise ES č.70/2001) mají méně než 250 zaměstnanců, čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 50 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli nebo celková aktiva nepřesahující 43 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli, a který splňuje podmínky nezávislosti.

Pro výpočet výše uvedených hranic je nezbytné kumulovat relevantní hodnoty ovládané na základě vlastnictví 25 a více % obchodního kapitálu nebo hlasovacích práv. Nezávislými podniky jsou ty, jejichž 25 a více % hlasovacích práv nebo 25 a více procent jejich kapitálu není drženo jiným podnikatelským subjektem nebo společně více subjekty, které nelze vymezit jako malé nebo střední podniky.

Pokud celková aktiva podniku v okamžiku závěru 12-ti měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě statutu “malý a střední podnik” pouze v případě, opakuje-li se tato situace ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích.

Od 1. 1. 2005 dojde ke změně definice MSP v rámci Nařízení č. 70/2001 a stávající příloha I. bude nahrazena Doporučením Komise č. 361/2003 z 6.5. 2003.

Monitoring

Je to sledování výsledků projektu zprostředkujícími subjekty, dalšími subjekty implementační struktury JPD 3 a Řídícím orgánem v jeho průběhu a po dobu až pěti let od ukončení projektu.

Monitorovací systém strukturálních fondů

Informační systém Řídících orgánů umožňující monitorování implementace programů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a nástrojů předvstupní pomoci Phare, ISPA a SAPARD.

Monitorovací systém JPD 3 má oporu v monitorovacím systému strukturálních fondů v ČR (MSSF). MSSF umožní sledovat administraci a realizaci projektů v rámci JPD 3 v navazujícím systému (administrativní systém MONIT) a je propojen s informačním systémem platebního orgánu (manažerský a účetní systém Viola). Tím je zajištěno i průběžné sledování finančních toků.

Nesrovnalost

Je to  každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů a Kohezního fondu poskytnuty České republice a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům

Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb.

- nestátní nezisková zájmová sdružení právnických osob, aj.

NUTS ( La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských Společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU, který určuje jednotné struktury územních jednotek.

Klasifikace NUTS obsahuje 6 úrovní - vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti (nazývané také regiony soudržnosti) na úrovni NUTS II.

Regiony soudržnosti jsou v ČR tvořeny územím 1 až  3 krajů. ČR je statistickou jednotkou na úrovni NUTS 0 (a současně NUTS I). Okresy jsou statistickými jednotkami NUTS IV s jednotlivé obce NUTS V.

Opatření

Tematicky vymezený rámec, jehož prostřednictvím je realizována určitá priorita JPD 3, a který umožňuje spolufinancování projektů. Pro jednotlivá opatření se poskytuje příspěvek Společenství a stanoví se pro ně soubor konkrétních cílů.

Poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiný závazný dokument, na základě něhož jsou poskytovány finanční prostředky na realizaci projektu nebo grantového schématu/globálního grantu a který vymezuje základní podmínky pro použití těchto prostředků.

Platební jednotka

Je subjektem, na který Platební orgán, v rámci dohody o delegovaní pravomocí, delegoval výkon některých svých činností.

Platební orgán

Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strukturálních fondů EU. Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Podnikatelský subjekt

je podnikatel, který je:

- zapsaný v obchodním rejstříku,

- podniká na základě živnostenského oprávnění,

- osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Pravidlo komisionality (též tzv. "pravidlo čtyř očí")

Na každou činnost v rámci administrativního procesu dohlíží kromě odpovědného pracovníka další pracovník.

Priorita

Jeden ze základních strategických cílů programu, u kterého je uznána nezbytnost pomoci. Dělí se na jednotlivá opatření.

Program

Zahrnuje soubor priorit a opatření, vymezuje pravidla vedoucí k dosažení předem stanovených cílů.

Programový dodatek

Dokument obsahující podrobné informace k programovému dokumentu o implementaci programu, zejména pak o opatřeních, typech žadatelů, formě pomoci apod.

Programový dokument

Dokument (plán, program) schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů Rámce podpory Společenství. Obsahuje priority a opatření financované prostřednictvím strukturálních fondů v rámci Cíle 1.

Projekt

Časově ohraničené činnosti prováděné konečnými příjemci (konečnými uživateli) za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci Programu - konkrétní akce realizované konečným příjemcem (konečným uživatelem) a financované prostřednictvím strukturálních fondů. Projekt je vybrán k realizaci cílů programu uvedených v programové dokumentaci na základě podané žádosti o podporu.

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí usiluje o potírání diskriminace osob na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny jako jsou etnické skupiny, migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; tedy skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na rovné příležitosti žen a mužů.

Řídící orgán

Řídícím orgánem operačního programu je subjekt odpovědný za řízení a implementaci JPD 3. Části svých pravomocí deleguje na implementační jednotky.

Řízení rizik

Určení, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik.

Souběh dotací

Každé opatření programu a každý vybraný projekt bude moci čerpat prostředky pouze z jediného strukturálního fondu, současně žádný projekt nebude moci být podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného EU nebo ČR.

Strukturální fondy

Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy  a zaměstnanosti:

Evropský fond regionálního rozvoje

Evropský sociální fond

Evropský zemědělský záruční a podpůrný  fond – podpůrná sekce

Finanční nástroj pro orientaci rybolovu.

Technická pomoc

Zahrnuje administrativu spojenou s realizací programu, analýzy a studie týkající se JPD 3, výměnu zkušeností s partnery, propagaci programu, provozování informačních systémů aj.

Uznatelné výdaje (též Způsobilé výdaje)

Výdaje uskutečněné v rámci období stanoveného v rozhodnutí financování, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Veřejná podpora

Jakákoliv forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. "state aid") definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak, nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolí výjimku. V období před vstupem ČR do EU se posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody řídilo zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění. V období po vstupu ČR do EU se poskytování veřejné podpory řídí pravidly dle čI. 87-89 Smlouvy o založení ES.

Veřejná zakázka

Výběrové řízení na dodavatele zboží nebo služeb, které podléhá procesu veřejné soutěže v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Zprostředkující subjekt ( Intermediate Body)

Za zprostředkující subjekt se dle nařízení č. 1260/1999 považuje instituce, která vykonává delegované činnosti Řídícího orgánu. Zprostředkující subjekt realizuje část JPD 3 v delegované působnosti (pravomoci), podílí se na vypracování podkladů pro výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci za jednotlivá opatření a jejich předložení Řídícímu

- Příloha XII. - Seznam tabulek

Tabulka 1.: Přehled smluv o financování JPD 3	9

Tabulka 2.: Míra veřejné podpory pro vzdělávací projekty	34

Tabulka 3.: Přípustná míra regionální podpory	35

Tabulka 4: Přehled postupů při výběru dodavatelů	44

Tabulka 5.: Seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství (Příloha č. 1 k zákonu)	93

Tabulka 6: Seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku Evropských společenství (Příloha č. 2 k zákonu)	93

- Příloha XIII. - Přehled kontaktů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR)

Odbor řízení pomoci z ESF

Na poříčním právu 1 	tel.: 221 922 859	www.esfcr.cz

128 01  Praha 2

Kontakt pro zveřejnění veřejných zakázek: esf@mpsv.cz , tel. 257196 857

Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR

Odbor implementace programů ESF

Palackého náměstí 4 	tel.: 221 923 562	http://www.ssz.mpsv.cz/

128 01  Praha 2                                        	e-mail: ssz@mpsv.cz

Úřad práce hlavního města Prahy

odbor trhu práce, oddělení implementace ESF

Domažlická 11				tel.: 221 921 111   http://ab.uradprace.cz/ESF.htm

130 11  Praha 3				e-mail: esf.ab@up.mpsv.cz

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie

Mariánské nám. 2 				tel: 236 001 111	www.praha-mesto.cz/jpd3

110 01  Praha 1 				e-mail: FE@cityofprague.cz

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Opletalova 25	tel.: 224 500 500	www.nvf.cz

110 00  Praha 1	e-mail: esf.dotazy@nvf.cz

Financování ze státního rozpočtu zahrnuje i prostředky Evropského sociálního fondu (50% z celkového financování programu). Zkratky: ŘO –řídící orgán, ZS – zprostředkující subjekt, KP – konečný příjemce, KU – konečný uživatel, ÚP HMP – Úřad práce hl. m. Prahy, HMP – Hlavní město Praha, MHMP – Magistrát hl. m. Prahy, SOC – odbor sociální péče a zdravotnictví,  SKU – odbor školství, MCSSP – Městské centrum sociálních služeb a prevence

Vybrání projektu k financování - na základě hodnocení předložené žádosti.

Podpora z JPD 3 slučuje prostředky ESF, státního rozpočtu České republiky a event. i prostředky rozpočtu hlavního města Prahy,který spolufinancuje projekty JPD 3 v opatřeních 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3.

Zásobník projektů – seznam projektů, o kterých výběrová komise rozhodla, že nebudou podpořeny z disponibilních prostředků k podpoře, ale jsou „podporyhodné“

Kapitola rozpočtu – část struktury výdajů rozpočtu shrnující jeho jednotlivé, podobně zaměřené, položky a jejich seskupení (jinak též – třída)

Maximální možná doba trvání projektu – 24 měsíců u grantových projektů, u ostatních nejvýše do 31.12.2008.

Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí České národní banky a pobočky zahraničních bank ze zemí Evropského hospodářského prostoru (25 zemí EU a Norsko, Lichtenštejnsko a Island) založené v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních institucí je založena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a na ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Dispoziční právo k účtu - právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré operace týkající se tohoto účtu

Tzv. režim veřejné podpory („state aid“) - jakékoliv formy podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků, které zvýhodňováním určitých podniků nebo určitých odvětví výroby narušují soutěž nebo hrozí narušením soutěže, pokud nepříznivě ovlivňují obchod mezi členskými státy

Standardní způsob (plateb) - zpětné proplácení uskutečněných výdajů projektu

Uznatelné náklady projektu - celkové náklady projektu, které jsou financovány ze zdrojů stanovených v Poskytnutí podpory. Poměr financování musí být zachován i v případě, že projekt nevyčerpá 100% plánovaných uznatelných výdajů projektu.

Viz §41d, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.,o bankách: Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců ode dne ,kdy bylo oznámení o neschopnosti příslušné banky dostát svým závazkům vydáno.

Viz §41e, odst.2 téhož zákona: náhrada se poskytuje ve výši 90% z částky pohledávky, nejvýše však částka odpovídající 25.000 ,- EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

Účetní doklad - průkazný účetní záznam (viz Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., §11,odst.1 ve znění pozdějších předpisů)

Z toho vyplývá, že je v zásadě možné, aby jednotliví pracovníci vykazovali celkovou práci pro jednoho zaměstnavatele  v objemu vyšším než odpovídá fondu pracovní doby pro jeden pracovní úvazek. Takové řešení ale musí být umožněno pracovní smlouvou a nesmí odporovat Zákoníku práce.

Vyhláška č. 647/2004 Sb. MPSV ze dne 14. prosince 2004. Viz např.: www.mpsv.cz/Práce a platy/Zákony, nařízení vlády, vyhlášky

Amortizace vozidla – sazba základní náhrady podle vyhlášky MPSV č.  47/2004 Sb. v částce 3,80 Kč/km pro rok 2005

Vlak vyšší kvality – SuperCity, EuroCity, InterCity, Expres. V době platnosti Jízdního řádu ČD 2004/2005 je určena tzv. globální cena za přepravu vlakem SuperCity Ostrava-Praha 600 Kč, Praha-Ostrava 500 Kč.

Investice – dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný majetek (tj. s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč, resp. 60 000,- Kč) a s dobou použitelnosti delší než 1 rok

Tržní cena – cena dosahovaná při prodeji a koupi zboží jako výsledek střetu nabídky a poptávky po daném zboží na trhu

Drobný hmotný majetek – majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným majetkem (majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok – např. §8 odst.(8) vyhl. č. 504/2002 Sb.)

Operativní leasing (též operativní či operační pronájem) - smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází

Dlouhodobý hmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 40 000 Kč,

- pozemky, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory dále samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením,  a věci nabyté nájmem z finančního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 60 000 Kč.

Životnost majetku - určí se podle přílohy č.1 k zákonu 586/1992 a § 30 tohoto zákona.

Oprava - opravou se zde rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Oprávněná metoda výpočtu režijních nákladů - např. rozpočet spotřebované elektrické energie na

jednotlivé spotřebiče, rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří, dílen apod.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Mzdové náklady na pracovní místo – nominální mzda + příspěvky zaměstnavatele na (ze zákona povinné) zdravotní a sociální pojištění (tj. NM*1,35, podle stavu v květnu roku 2004). Mzdové příspěvky se poskytují na:

a) vytvoření pracovních míst

b) zavádění pružných forem organizace práce

c) na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti v dalším vzdělávání.

Minimální mzda - stanovena nařízením vlády č.463/2003 Sb. pro rok 2005 - 7 185,00 Kč, resp. 42,50 Kč/hod.

(Při změně nařízení vlády bude automaticky změněn i limit pro mzdové příspěvky.)

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – například výchova a vzdělávání (§ 57) nebo sociální pomoc (§59)

§ 25 odst. 1 písm. t zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

§ 72 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění

§ 75 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění

Koeficient – dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění. Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně (dále jen "zálohový koeficient"). Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce podle předběžného odhadu.

Finanční leasing – zvláštní způsob pořízení majetku (po jeho skončení vlastnické právo přechází na nájemce) bez ohledu na výši jeho ocenění a dobu použitelnosti, tento majetek se podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, považuje za dlouhodobý hmotný majetek

Debetní úrok – úrok z dlužné částky na bankovním účtu

Výjimku ze zákazu veřejné podpory pro JPD 3 povolil ÚOHS rozhodnutím čj.: VP/S 79/04-160 ze dne 28. dubna 2004. Předpisy relevantními k citovanému rozhodnutí jsou Nařízení 2204/2002 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o podpoře zaměstnanosti a Nařízení EK 68/2001 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o veřejné podpoře vzdělávání. Tato nařízení byla do české legislativy převedena zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 214/2004 Sb. a Metodickými pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „Podpora zaměstnanosti“ a „Podpora vzdělávání“. Celé texty těchto předpisů je možno nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – www.compet.cz.

Specifické vzdělávání (školení) - teoretická a praktická výuka přímo uplatnitelná na současné nebo budoucí pozici zaměstnanců ve společnosti, jež je příjemcem veřejné podpory. Využitelnost dovedností získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných společností či v jiných pracovních oblastech velmi snížená.

Obecné vzdělávání (školení) - výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, jenž je příjemcem veřejné podpory. Dovednosti získané v rámci takového školení lze využít i u jiných podnikatelských subjektů nebo v pracovních oblastech, čímž se zvyšují možnosti pracovního uplatnění pracovníků. (např. společně organizované školení různými nezávislými subjekty, nebo školení, kterého se zaměstnanci různých podniků mohou účastnit individuálně a nezávisle, nebo je uznáno, osvědčeno a schváleno orgánem veřejné správy nebo jinými orgány či institucemi, kterým stát pro tento účel udělil příslušné pravomoci).

Malý a střední podnik – (podle definice platné od 1. 1. 2005) má méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 50 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli nebo celková aktiva uvedená v rozvaze nepřesahující 43 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli, a který splňuje podmínky nezávislosti.

Pro výpočet výše uvedených hranic je nezbytné kumulovat relevantní hodnoty ovládané na základě vlastnictví 25 a více procent obchodního kapitálu nebo hlasovacích práv. Nezávislými podniky jsou ty, jejichž 25 a více procent hlasovacích práv nebo 25 a více procent jejich kapitálu není drženo jiným podnikatelským subjektem nebo společně více subjekty, které nelze vymezit jako malé nebo střední podniky.

Pokud celková aktiva podniku v okamžiku závěru 12 měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě statutu “malý a střední podnik” pouze v případě, opakuje-li se tato situace ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích.

Znevýhodněný pracovník - 	(1) osoba mladší 25 let, která dosud nebyla zaměstnaná v trvalém pracovním poměru

(2) osoba starší 45 let, která neabsolvovala maturitní studium

(3) se změněnou pracovní schopností;

(4) dlouhodobě nezaměstnaná osoba (tj. osoba, která byla před nástupem do zaměstnání nezaměstnaná nepřetržitě po dobu 12 měsíců), a to po dobu prvních 6 měsíců po nástupu do zaměstnání

a další podle Nařízení EK 2002/2004

Intenzita veřejné podpory platná v roce 2004 byla stanovena usnesením vlády České republiky ze dne 10. 12. 2001 č. 1315.

Základním výzkumem se rozumí systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, kde experimentální nebo teoretické práce jsou prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, které nemají souvislost s průmyslovými nebo komerčními cíli. Za základní výzkum se pro potřeby tohoto rozhodnutí považuje i aplikovaný výzkum (vymezený v ustanovení § 2 odst. 1 písmo a) bodu 2, větě první zákona o podpoře výzkumu a vývoje), za podmínky, že nenaplňuje požadavky stanovené pro průmyslový výzkum - tj., že výsledky výzkumu nejsou určeny pro využívání v podnikání

Průmyslovým výzkumem se rozumí aplikovaný výzkum, popřípadě jeho část, anebo kritické zkoumání zaměřené na získávání nových poznatků, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání

Vývojem se rozumí systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků a zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně vytvoření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení, které nemohou být využity k obchodním účelům. Vývojová činnost může mimo jiné zahrnovat formulaci pojmů a nákres ostatních výrobků, postupů nebo služeb jakož i základní předváděcí nebo zkušební projekty za podmínky, že tyto projekty nemohou být změněny nebo využity k průmyslovému použití nebo obchodnímu využití. Nezahrnuje běžné nebo pravidelné změny prováděné na výrobcích, výrobních linkách, výrobních postupech, existujících službách a dalších operacích ve vývoji, a to i v případě, že tyto změny mohou představovat zlepšení.

Veřejná podpora „de minimis“ – podpora malého rozsahu podle Nařízení Komise ES č. 69/2001 ze dne 12.1. 2001, o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu „de minimis“.

Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory.

Pokud případná novela zákona o veřejných zakázkách tento finanční limit (2 000 000,- Kč) změní, bude se muset postupovat podle aktuálního znění zákona.

Viz směrnice 84/253/EHS (v ČR je tímto orgánem Komora auditorů České republiky).

Navržená podoba vizuální identity ESF v ČR plně respektuje pokyny EU, týkající se užívání grafických symbolů. Viz www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm

Loga případných partnerů projektu lze umístit samostatně na další stránku materiálu.

Viz zákon č. 499/2004 Sb.,. o archivnictví a spisové službě,

Podpis smluv mezi realizátorem a všemi partnery může být tím aktem, kterým bude projekt zahájen. Tato smlouva musí být podepsána před začátkem aktivit projektu vyplývajících z partnerství, jak je popsáno v této smlouvě.

Uveďte číslo Rozhodnutí o poskytnutí dotace; u Koordinační dohody a Podmínek pro TP u ZS se její číslo rovná číslu S/N projektu resp. projektu TP.

Uveďte podpis přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, atd.

Označte příslušný typ zprávy  křížkem (písmeno x).

Uveďte ve tvaru pořadí zprávy /;rok ; např: 1/05; každý rok je číslován znova.

Uveďte údaje o příjemci, který zprávu předkládá.

Uveďte aktivity uskutečněné od podání předchozí monitorovací zprávy. Název klíčové aktivity by měl souhlasit s harmonogramem klíčových aktivit projektu odsouhlaseným ve schváleném Formuláři žádosti o finanční podporu z JPD 3. Do kolonky „Podrobnosti“ napište konkrétní kroky ve sledovaném období, které vedou k naplňování klíčové aktivity.V případě odchylek uveďte stručně důvody.

Uveďte aktivity plánované do podání další monitorovací zprávy. Název aktivity by  měl souhlasit

s harmonogramem projektu uvedeným v žádosti.

Popište důležité kroky ve vývoji projektu za sledované období, které nezapadají do klíčových aktivit.

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Limity neplatí pro Technickou pomoc.

Platí pouze pro grantové projekty pokud nebyl povolen vyšší limit.

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

Nepodstatné změny - změny nevyvolávající potřebu změny textu smlouvy - viz Příručka pro příjemce.

Formální změny - změny adresy, telefonu, statutárních a kontaktních osob, uzavření a změny smluv s partnery, s auditorem, změna auditora apod.

Věcné změny - změny nenarušující charakter projektu a jeho plánované cíle; včetně předpokládaného plnění  monitorovacích indikátorů (výsledků a výstupů) uvedených v žádosti.

Změny rozpočtu  -změny menší než 15 % objemu jednotlivých subkapitol rozpočtu  (neplatí pro projekty Technické pomoci).

Podstatné změny - změny vyvolávající potřebu změny textu smlouvy.

Údaje se budou vyplňovat do tabulky v Excelu, tabulka se nahraje do MSSF-Monit.

Uvádějí se od počátku realizace projektu.

Statutární zástupce organizace, osoba oprávněná k podpisu.

Typ zadávacího řízení:

C – nad 100 000 Kč, D – nad 500 000 Kč, O – otevřené podle zákona 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, U – užší řízení podle zákona, J – jednací řízení s uveřejněním podle zákona, J0 – jednací řízení bez uveřejnění podle zákona, NL – nadlimitní zakázka podle zákona

*nebo jiného dokumentu, který zakládá dohodu mezi žadatelem a orgánem nadřízeným v implementační struktuře, o financování projektu

130 000 € = 4 030 000 Kč, 200 000 € = 6 200 000 Kč při kurzu 31 Kč/EUR

Z této dikce zákona vyplývá, že pro další subjekty nejsou hranice nadlimitních zakázek určeny.

750 000 € se rovná 23,250 mil. Kč (při kurzu 31 Kč/EUR).

§ 2 odst.2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník