Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0485 ze dne 15. 4. 2003

1 Návrh postupu (využití stávajícího SP)

# Obnova a rekonstrukce usedlosti Ladronka

|  | ## ČINNOST | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Potvrzení zadání HMP, MČ P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zpracování provozní studie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Konzultace Schválení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSP rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Projednání vydání SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DVD rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OVS rekonstrukce Smlouva s dodavatelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Realizace sanace Realizace rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dokumentace ÚR Podbělohorská |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Projednání vydání ÚR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dokumentace PSP |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Projednání vydání SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Realizace Podbělohorská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozn: V projektu pro stavební povolení a v dokumentaci pro výběr dodavatele bude projektově a rozpočtově oddělena část sanací a část vlastní

rekonstrukce

* *   termín předání dokumentace k projednání

možnost přerušení prací po provedení sanace