Kapitálové výdaje

Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2006 byl schválen usnesením ZHMP č. 32/01  ze dne 24.11.2005 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního města Prahy na rok 2006  a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2006.

Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu  činila 13 254 559,1 tis. Kč a  po provedených úpravách k 31.3.2006 dosáhla výše 13 607 228,8 tis. Kč. Celkové čerpání k 31.3.2006 ve absolutní výši 3 252 410,4 tis. Kč představovalo 24,54 % rozpočtu schváleného(RS) a 23,90 % rozpočtu upraveného (RU). Tento mimořádně příznivý výsledek dosažený v 1. čtvrtletí 2006  byl ovlivněn vysokým  čerpáním na rozestavěných stavbách, které mohly pokračovat plynule bez ohledu na nepříznivé počasí zimního období. Jako příklad uvádíme  akce investora Dopravní podnik hl. m. Prahy, a .s. např. stavby IV. provozní úsek trasy C metra  2. et., kde  z celkového RÚ platného k 31.3.2006 ve výši 1 400 000 tis. Kč bylo čerpáno 990 000 tis. Kč. tj. 70,71%  a  Stanice metra Depo Hostivař, připravované ke zprovoznění v květnu 2006, kde  bylo z rozpočtu HMP čerpáno celkem 110 000 tis. Kč, což představovalo  36,67% z celkového k 31.3.2006 platného RU ve výši 300 000 tis. Kč.  Vysoké čerpání 231 660 tis. Kč bylo dosaženo i u akce Nákup tramvají, kde RU činil 510 000 tis. Kč. Proto také bylo v kapitole 03-Doprava dosaženo v rámci jednotlivých kapitol absolutně (1 742 432,4 tis. Kč) i procentně (32,50% RS a 31,93 %RU) nejvyšší čerpání k 31.3.2006. Obdobně příznivé   čerpání dané specifikou konkrétních investičních akcí bylo vykázáno i v kap. 01- Rozvoj obce, 02. Městská infrastruktura a 07- Bezpečnost.

Po úpravách v průběhu 2. čtvrtletí činila celková výše kapitálových výdajů  k 30.6.2006   15 888 449,4 tis. Kč,. V průběhu 2. čtvrtletí tedy došlo v rámci úprav rozpočtu k výslednému navýšení kapitálových výdajů o 2 281 220,6 tis. Kč.  Příznivý trend čerpání kapitálových výdajů započatý v 1. čtvrtletí roku 2006  v průběhu 2. čtvrtletí dále pokračoval.  Celkový upravený rozpočet kapitálových výdajů k 30.6.2006 činil 15 888 449,4 tis. Kč a celkové čerpání dosáhlo ve absolutní výši 6 162 233,3 tis. Kč, což  představovalo 46,49 % rozpočtu schváleného(RS) a 38,78 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažené výsledky čerpání kapitálových výdajů k 30.6.2006 byly  příznivé, protože nelze zapomenout, že  i v tomto ročním období existují určité omezující podmínky v čerpání kapitálových výdajů u některých investičních akcí investorů hl. m. Prahy. Řada specifických jednoročních  investičních akcí zařazených v rozpočtu hl. m. Prahy je totiž cílevědomě připravována k realizaci až po ukončení 1. pololetí roku. Například  většinou až po 1. červenci roku tj. v období prázdninových  měsíců  jsou zahajovány některé rekonstrukční akce na komunikační sítí  s výrazným dopadem na omezení průjezdu městem po dobu výstavby a obdobné časové omezující limity vlastní realizace v průběhu roku existují  i u rekonstrukčních akcí školských zařízení v kapitole 04. Určitá omezení v  uvolňování prostředků  a tím i časový posun v jejich čerpání  platí v řadě případů i u investičních akcí financovaných v rámci JPD, kdy je uplatňována zásada retrofinancování a  tedy  konečný příjemce obdrží prostředky  až po kontrole  ukončení věcné etapy či celé akce.

Po provedených úpravách rozpočtu v průběhu 3. čtvrtletí činila celková výše kapitálových výdajů  k 30.9.2006   18 767 587,0 tis. Kč,. V tomto  čtvrtletí tedy došlo v rámci úprav rozpočtu k výslednému navýšení kapitálových výdajů v rámci upraveného rozpočtu celkem  o 2 879 137,6 tis. Kč a nejvýraznější navýšení při úpravách rozpočtu kapitálových výdajů se uskutečnilo v kap. 03-Doprava celkem o 2 469 141,9 tis. Kč. Z nejvýznamnějších úprav rozpočtu zmiňujeme např. usn. ZHMP č. č. 39/22 ze dne 29.6.2006 k navýšení kapitálových výdajů v kapitole 03- Doprava investiční dotace pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. určené na financování investiční akce IV. provozní úsek trasy metra C - 1. et.ve výši 95 871 tis. Kč z dočerpání zbývajících prostředků poslední tranše  úvěru EIB, usn. ZHMP č. 39/25 ze dne 29.6.2006 k navýšení rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2006 ve vazbě na výsledky hospodaření za rok 2005 (cash flow), které bylo určeno v kap. 03-Doprava  na posílení financování rozestavěné akce IV. provozního úseku trasy metra C 2. et  ve výši 1 500 mil. Kč, v kap. 09- Vnitřní správa celkem 110 mil. Kč ( kapitálové výdaje INF MHMP na rozvoj sítí, servery, programové vybavení, výpočetní techniku a spolufinancování projektů JPD3), usn. ZHMP č. 39/48 z 29.6.2006 na úpravu kap. výdajů pro TSK v kap. 03 o 271,9 mil. Kč pro stavby v rámci projektů JPD 2, usn. ZHMP č. 39/47 ze dne 29.6. 2006 o zvýšení rozpočtu v kap. 03-Doprava pro OMI MHMP o účelovou dotaci ze SFDI ve výši 100 mil. Kč na akci Vysočanská radiála dále usn. ZHMP č. 40/46 ze dne 14.9.2006 s navýšením kap. výdajů v kap. 03-Doprava o 500 mil. Kč na posílení financování IV. provozního úseku trasy metra C 2. et  ve výši  500 mil. Kč.

Celkově bylo k 30.9.2006 vykázáno čerpání kapitálových výdajů ve výši                   10 494 330,9 tis. Kč což představovalo  55,92 % RU a 79,18 % RS.  Při hodnocení tohoto čerpání je třeba také vzít v úvahu skutečnost, že již zmíněné vysoké navýšení rozpočtu promítnuté ve 3. čtvrtletí 2006 bude v rámci konkrétních investičních akcí čerpáno nejen ve 3. čtvrtletí, ale postupně až do konce roku 2006. V některých případech, kdy jde o nově zahajované akce jako např. Pobřežní III. 1 et. komunikace nebo pořízení výpočetní techniky programového vybavení atd. je možné profinancování až po uskutečnění obchodních veřejných soutěží a realizaci dodávek v průběhu 4. čtvrtletí.

K 31.12.2006 činila celková výše kapitálových výdajů po provedených úpravách rozpočtu 15 452 937,4 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku  tedy došlo v rámci úprav rozpočtu k výslednému snížení objemu  kapitálových výdajů v rámci upraveného rozpočtu celkem  o   3 314 649,6 tis. Kč. Stěžejní úprava rozpočtu byla tak jako v minulých letech provedena  v rámci projednání a schvalování návrhu rozpočtu na následující rok 2007 dle usn. ZHMP č. 1/5 ze dne 30.11. 2006. Zde došlo  k převodu nevyčerpaných finančních prostředků do příštího roku a tím i ke snížení celkového objemu nevyčerpaných prostředků v oblasti kapitálových výdajů, které již nebylo  možné z řady objektivně daných příčin na jednotlivých investičních akcích vyčerpat v běžném roce v úhrnné výši 3 022 514,9 tis. Kč. I když jde o relativně vysoký objem  je přece jen nižší oproti jiným minulým letům, kdy např. v 2004 se převádělo do rozpočtu na  rok 2005 v oblasti kapitálových výdajů celkem 3,7 mld. Kč a v roce 2003, kdy bylo nutné převádět do rozpočtu na rok 2004 dokonce 4,4 mld. Kč. Objemově největší převody těsně přes 900 mil. Kč jsou v kap. 02-Městská infrastruktura a v kap. 03-Doprava. Ale jak již bylo zmíněno, důvodem byly objektivní příčiny z pozice investorů neovlivnitelné ať již z technických nebo administrativně právních limitů. Jako případ uvádíme investiční akce Protipovodňová opatření na ochranu HMP, kde došlo k přesunu téměř 500 mil. Kč vzhledem ke projektovým změnám na přípravě zbývajících úseků Zbraslav, Radotín a Troja a Strahovský tunel  2. st. 306 mil. Kč, kde došlo k posunu zahájení některých nosných objektů stavby vzhledem k nepravomocným stavebním povolením z důvodů opakovaného odvolávání občanských sdružení.

Celkově bylo k 31.12.2006 dosaženo  čerpání kapitálových výdajů ve výši                 14 086 982,3 tis. Kč, což představovalo  91,16 % RU a 106,28 % RS. Jak je patrné z níže připojené srovnávací tabulky  jedná se o jedno ze třech nejvyšších dosažených čerpání  kapitálových výdajů do konce roku  v posledních 7 letech v absolutním  i  v relativním-procentním vyjádření.

V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úroveň jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců  za období 12/2006“.  Tabulkové přehledy jsou doplněny komentáři stručně charakterizujícími dosažené výsledky čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách a komentujícími věcný vývoj na jednotlivých investičních akcích v rámci jednotlivých kapitol za rok 2006

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ V LETECH  2000-2006

|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAP. VÝDAJE | ROZPOČET | ROZPOČET | ČERPÁNÍ | % PLNĚNÍ |  |
| ZA OBDOBÍ | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ZA OBDOBÍ | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,2 | 9 124 067,1 | 8 747 592,8 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,7 | 14 925 378,6 | 13 569 828,3 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,0 | 13 509 875,2 | 12 808 073,5 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,7 | 14 875 310,8 | 13 881 194,6 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,7 | 16 823 129,4 | 15 558 819,7 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,5 | 14 876 415,6 | 14 232 718,7 | 113,14 | 95,67 |
| ROK 2006 | 13 254 559,1 | 15 452 937,4 | 14 086 982,3 | 106,28 | 91,16 |
| 1.-3.ČTVRTLETÍ 2006 | 13 254 559,1 | 18 767 587,0 | 10 494 330,9 | 79,18 | 55,92 |
| 1. POLOLETÍ 2006 | 13 254 559,1 | 15 888 449,4 | 6 162 233,3 | 46,49 | 38,78 |
| 1. ČTVRTLETÍ 2006 | 13 254 559,1 | 13 607 228,8 | 3 252 410,4 | 24,54 | 23,90 |

.