## List1
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 9.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 16.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 23.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 30.1. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 12.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 26.2. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 5.3. | 2003 |  | Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 13.3. | 2003
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ |  |  | ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1 |  | Izolace dokončeny, provádějí se nosné konstrukce "B". |  |  | MTS D1 |  | Izolace dokončeny, provádějí se nosné konstrukce "B". |  |  | MTS D1 |  | Provádějí se nosné konstrukce "B", betonáž dna, armování stěn |  |  | MTS D1
O1 | Hloubené tunely "B" - provádění zateplovací clony mezi "A" a "B" |  |  |  | O1 | Hloubené tunely "B" - provádění izolací na dílu "B" |  |  |  | O1 | Hloubené tunely "B" - provádění izolací na dílu "B" |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádění izolací obratových kolejí. |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C" |  |  |  | O1 | Provádí se sanace v části "C"
Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována |  |  |  | Holešovice | Příprava na zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Příprava na zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Zahájení realizace kolejových betonů. |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A" |  |  |  | Holešovice | Betonáž kolejových betonů v části "A"
| Průtok ve Vltavě 1000 m3, stav ohrožení ! Práce v řece i jímkách zastaveny |  |  |  |  | Průtok ve Vltavě zvýšený ! Práce v řece i jímkách zastaveny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách zahájeny. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách. |  |  |  |  | Práce v řece i jímkách.
O2 |  |  |  | D6 | O2 |  |  |  | D6 | O2 | Po zjištění stavu dna řeky v místě vysunutých tunelů, bude rozhodnut další postup. |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6 | O2 | Provádění stabilizace levého tunelu (východního) - podbetonovávání a kotvení |  |  | D6
Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava |  |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu realizace kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů. |  |  |  | Vltava | V pravém tunelu provádění kolejových betonů.
| Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony |  |  |  |  | Dokončen díl "A", zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" zahájeny izolace |  |  |  |  | Na dílu "A" pokračují izolace, zahájeny nosné konstrukce "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" pokračují izolace, zahájeny nosné konstrukce "B" |  |  |  |  | Na dílu "A" pokračují izolace, zahájeny nosné konstrukce "B"
O3 | Zahájeny kolejové betony v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP | O3 | Práce na kolejových betonech v části "B" |  |  | SMP
Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav. | Troja | Zahájeny práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav. | Troja | Práce na přechodovém krčku k oddílu 04 |  |  | Zakl.stav.
| 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 238 m |  | D5 |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 388 m |  | D5 |  | 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 416 m |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony zahájeny v levé koleji |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony v levé koleji 92 m - dokončeny |  | D5 |  | 04 - 20/06 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové antivibrační betony v levé koleji 92 m - dokončeny |  | D5 |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 726 m, izolace dna 726 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 726 m, izolace dna 776 m |  | Subterra |  | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 766 m, izolace dna 836 m |  | Subterra
O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 86 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 426 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 436 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 476 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 536 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) -izolace kaloty - 586 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 646 m, betonáž dna 716 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 706 m, betonáž dna 746 m |  | Subterra | O4 | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 746 m, betonáž dna 796 m |  | Subterra
Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 446 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 446 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 536 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 576 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna -616 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna -676 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 116 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 8 m |  | Subterra | Trojská | 04 - 21/05 | Rozplet - izolace dna 120 m, izolace kaloty 8 m |  | Subterra
| 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 316 m, betonáž dna 426 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 386 m, betonáž dna 466 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 406 m, betonáž dna 496 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 436 m, betonáž dna 546 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 496 m, betonáž dna 576 m |  | Subterra |  | 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 556 m, betonáž dna 606 m |  | Subterra |  | 04 - 24/05 | Izolace kaloty 207 m |  | Subterra |  | 04 - 24/05 | Izolace kaloty 207 m |  | Subterra |  | 04 - 24/05 | Izolace kaloty 207 m |  | Subterra
| 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 76 m, 21/06 betonáž dna 44 m - montáž formy |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 76 m, izolace kaloty 16 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 96 m, izolace kaloty 16 m |  | D5 |  | 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 106 m, izolace kaloty 16 m |  | D5
O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 44 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 44 m |  | D5 | O5 | 05 - 21/06 | Betonáž dna 101 m |  | D5
Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5 | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy |  |  |  |  | Kobylisy
[31 empty] | Západní vestibul - zahájena 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - zahájena 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003 |  |  |  |  | Západní vestibul - zahájena 4. etapa výstavby, doprava převedena 18.2.2003
[31 empty] | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích, bednění a armování 2.NP |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích, betonáž 2.NP |  |  |  |  | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích
| 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby 529,5 m, izolace dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav |  | 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby 529,5 m, izolace dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 487 m |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 487 m |  | Doprastav |  | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 491 m , zahájena montáž kolejí ! |  | D5
O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav | O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna 529,5 m - dokončeno |  | Doprastav | O6 | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, levá kolej 467 m |  | Doprastav | O6 | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, levá kolej 467 m |  | Doprastav | O6 | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, levá kolej 491 m, zahájena montáž kolejí ! |  | D5
Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m |  |  | Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -313 m |  |  | Ládví | 20 - 21/13 | Dvoukolejný tunel - kolejové betony, pravá kolej 465 m , levá kolej 177 m |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví |  |  |  |  | Ládví
| Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska |  | Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska
O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace |  |  |  | O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace
Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce |  |  |  | Ládví | Dokončovací práce
( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích |  |  |  | ( stanice ) | Dilatační díl 10 - dokončeny nosné konstrukce a izolace, provádí se zásypy |  |  |  | ( stanice ) |  |  |  |  | ( stanice )